21/ZP/OCE/2023 Opole, 01.12.2023r.

Dotyczy postępowania na:

**malowanie pomieszczeń w Opolskim Centrum Edukacji.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605), Zamawiający, tj. Opolskie Centrum Edukacji przekazuje treść zapytań, jakie wpłynęły w dniu 29.11.2023 r. od Wykonawcy.

**Pytanie 1:**

Pytanie  
Proszę udostępnić przedmiar robót zgodny z KNR  
Państwa wyliczenie jest nie spójne z kosztorysowym np.z Normą PRO odnośnie materiałów które trzeba użyć  
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  
a/ robocizna:  
-zabezpieczenie podłóg filcem ochronnym 620 m2  
- przenoszenie mebli i ich zabezpieczenie – 30 roboczogodzin  
- likwidacja spękań i ubytków – 2528 m2  
- dwukrotne malowanie sufitów i ścian – 2528 m2  
-dwukrotne lakierowanie ścian w korytarzach i na klatce schodowej - 994 m2  
b/ materiały:  
- filc ochronny z folią 10 metrów – 20 szt.  
- taśmy PCV 50 metrów – 35 szt.  
- taśmy papierowe 50 metrów – 150 szt.  
- folie malarskie 4 x 5 metrów – 50 szt.  
- akryl w tubie szybkoschnący – 32 szt.  
- gładź szpachlowa worek 25 kg- 3 szt.  
- grunt głęboko penetrujący – 50 litrów  
- farba lateksowa plamoodporna – 680 litrów  
- lakier zabezpieczający ściany – 100 litrów  
**Odpowiedź 1:**

Przedmiar robót jest opisany w SWZ. Zostały wprowadzone do niego zmiany. Zmiana SWZ stanowi załącznik do niniejszych pytań i odpowiedzi.

**Pytanie 2:**2. Czy jest możliwość pracy 24 h na obiekcie ? Ponieważ termin 14 dni od 8:00 do 16:00 na wykonanie zadania jest nie realny również wiąże się to z przerwami technologicznymi dla materiałów np:  
1.Schniecie gruntu pod ubytki i spękania  
2.Schnięcie gładzi / tynku  
3.Schnięcie ponownie gruntu pod farby  
4.Schnięcie 1 warstwy farby  
5.Schnięcie 2 Warstwy farby  
Przykład schnięcia farby i pogody :  
Czas schnięcia: w temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, farba schnie ok. 2 godziny. Między nakładaniem kolejnych warstw należy zachować co najmniej 4-godzinny odstęp czasu. Niska temperatura, podwyższona wilgotność oraz słaba wentylacja wydłużają czas schnięcia.  
Realny termin wykonania tego zadania wynosi 21-30 dni kalendarzowych.

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający nie zmienia terminu wykonania prac malarskich ani godzin ich wykonywania. Zgodnie z SWZ prace należy wykonać w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku.

**Pytanie 3:**

3.Proszę o odpowiedz czy termin 14 dni to termin kalendarzowy czy roboczy.

**Odpowiedź 3:**

14 dni to termin liczony w dniach kalendarzowych.

**p.o. Dyrektor**

**mgr Bartłomiej Piechaczek**

Załączniki:

Zmiana SWZ