ZAŁĄCZNIK A.9

DO UMOWY

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE OBOWIĄZKÓW STRON

Poniższe zestawienie określa zakres głównych obowiązków (odpowiedzialności) Wykonawcy i Zamawiającego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy i w Okresie Gwarancji.

Kolumna „Odpowiedzialny /Ponosi koszt Wykonawca” oznacza, że koszt / cena jest zawarta w Wynagrodzeniu Umownym i nie będzie przez Zamawiającego pokrywana osobno.

Kolumna „Odpowiedzialny / Ponosi koszt Zamawiający” oznacza, że koszt / cena nie jest zawarta w Wynagrodzeniu Umownym i Zamawiający zrealizuje tę pozycję na swój koszt.

Tabela 1 Obowiązki Stron

| Lp. | Zobowiązanie | Odpowiedzialny |  | Ponosi koszt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wykonawca | Zamawiający | Wykonawca | Zamawiający |
| 1. | Pozwolenia i uzgodnienia |  |  |  |  |
|  | Wykonanie projektów technicznych i każdego zamiennego projektu budowlanego, zamiennego projektu rozbiórek, uzgodnienie go z rzeczoznawcami i jednostkami administracji terenowej oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w tym poniesienie opłat za wydane decyzje, uzgodnienia. Dotyczy również uzyskania każdego kolejnego zamiennego pozwolenia na budowę | X | X2 | X |  |
|  | Zgłoszenie rozpoczęcia prac do organu nadzoru budowlanego i Państwowej Inspekcji Pracy | X | X | X |  |
|  | Powiadomienie projektanta o rozpoczęciu prac (nadzór autorski) | X |  | X |  |
|  | Opracowanie planu ochrony Terenu Budowy i uzgodnienie go z przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za ochronę Zakładu | X |  | X |  |
|  | Uzgodnienie z Dozorem Technicznym dokumentacji technicznej oraz uzyskanie pozwoleń wymaganych przez Dozór Techniczny | X |  | X |  |
|  | Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Przedmiotu umowy – w tym opracowanie niezbędnego wniosku i dokumentacji. | X | X2 | X |  |
|  | Zawiadomienie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska przed oddaniem do użytkowania | X | X2 | X |  |
|  | Zezwolenie na pracę dla pracowników zagranicznych (jeśli dotyczy) | X |  | X |  |
|  | Uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (jeśli będzie to wymagane z powodu zmiany pozwolenia na budowę) | - X |  | - X |  |
|  | Uzyskanie decyzji - zgoda na wycięcie drzew, poniesienie opłat z tym związanych (w przypadku gdy ma zastosowanie) | - X |  | - X |  |
|  | Uzgodnienie prac z konserwatorem zabytków (w przypadku gdy ma zastosowanie) | - X |  | - X |  |
|  | Uzyskanie innych pozwoleń, decyzji administracyjnych koniecznych dla komercyjnej pracy Przedmiot umowy | - X | - X2 | - X |  |
|  | Administracja, personel, bezpieczeństwo |  |  |  |  |
|  | Biuro Wykonawcy | X |  | X |  |
|  | Odprawa celna, cła i opłaty celne | X |  | X |  |
|  | Kontrola osób wchodzących na Teren Budowy i zaplecze Wykonawcy, zorganizowanie ruchu przepustkowego dla personelu Wykonawcy i Zamawiającego oraz podwykonawców | X |  | X |  |
|  | Personel do nadzoru i realizacji prac budowlano-montażowych, posiadający niezbędne uprawnienia budowlane oraz personel techniczny | X |  | X |  |
|  | Osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnienie środków pierwszej pomocy (apteczki) na terenie budowy i przeszkolony personel w tym zakresie. | X |  | X |  |
|  | Szatnie, umywalnie, pomieszczenia sanitarne Wykonawcy | X |  | X |  |
|  | Miejsca parkingowe | - X |  | - X |  |
|  | Ochrona Terenu Budowy |  |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie i ochrona ppoż. Terenu Budowy, sprzęt przeciwpożarowy na Terenie Budowy | X |  | X |  |
|  | Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na Terenie Budowy w tym sporządzenie planów BHP i OŚ, kontrole BHP | X |  | X |  |
|  | Środki bezpieczeństwa dla personelu Wykonawcy | X |  | X |  |
|  | Szkolenie personelu kierowniczego Wykonawcy przez służby Zamawiającego w zakresie BHP i ppoż. |  | X | X |  |
|  | Przeszkolenie pracowników Wykonawcy w tym podwykonawców w zakresie przepisów BHP i ppoż. | X |  | X |  |
|  | Ochrona mienia na terenie budowy | X |  | X |  |
|  | Prace, Usługi |  |  |  |  |
|  | Przekazanie Terenu budowy |  | X |  | X |
|  | Przygotowanie dokumentacji związanej z przejęciem Terenu budowy | X |  | X |  |
|  | Przygotowanie Terenu Budowy wraz z zapewnieniem bezpiecznych dróg komunikacyjnych dla funkcjonowania Inwestora. | X |  | X |  |
|  | Wywożenie i zagospodarowanie gruzu ziemi i odpadów itp. | X |  | X |  |
|  | Zapewnienie sali dla szkoleń wraz z wyposażeniem, materiały szkoleniowe drukowane i elektroniczne, | X |  | X |  |
|  | Szkolenia personelu Zamawiającego, | X |  | X |  |
|  | Koszty pobytu/zatrudnienia przedstawicieli Wykonawcy – prowadzących szkolenia, tłumaczy, | X |  | X |  |
|  | Pobyt Zamawiającego w obiektach referencyjnych, produkcyjnych i jednostkach projektowych Wykonawcy | X |  | X |  |
|  | Przejazdy i zakwaterowanie Zamawiającego związane z pobytem w obiektach referencyjnych, produkcyjnych i jednostkach projektowych Wykonawcy |  | X |  | X |
|  | Zainstalowanie i podłączenie w biurze Wykonawcy telefonu, faksu, Internetu | X |  | X |  |
|  | Podłączenie i zużycie mediów w czasie budowy |  |  |  |  |
|  | Energia elektryczna | X | X | X |  |
|  | Oświetlenie Terenu Budowy | X |  | X |  |
|  | Odprowadzenie wód opadowych i drenażowych | X | X | X |  |
|  | Woda pitna, woda ppoż., woda do celów budowlanych | X | X | X |  |
|  | Ścieki sanitarne, inne | X | X | X |  |
|  | Sprzęt, materiały |  |  |  |  |
|  | Sprzęt m.in.: do transportu, podnoszenia, rozbiórki, zestawy do spawania gazowego i elektrycznego (łącznie z punktami zasilania), narzędzia, rusztowania, stojaki, podpory, pomosty oraz inne niezbędne i wymagane wyposażenie | X |  | X |  |
|  | Stacje i rozdzielnice elektryczne z liniami zasilającymi (rozdzielnice łącznie z instalacjami rozdziału elektrycznego obsługującymi Teren Budowy) | X |  | X |  |
|  | Materiały w tym m.in.: materiały do spawania (acetylen, tlen, inne gazy, elektrody), materiały do malowania, czyściwa, materiały murarskie, beton, zbrojenie, konstrukcje stalowe, wymurówki, izolacje, wypełnienia, detale mocujące oraz inne niezbędne i wymagane materiały | X |  | X |  |
|  | Paliwa, olej, smary dla sprzętu Wykonawcy | X |  | X |  |
|  | Transport, magazynowanie, czyszczenie |  |  |  |  |
|  | Znakowanie Dostaw (materiał znakowania i sposób znakowania do określenia przez Wykonawcę) | X |  | X |  |
|  | Transport materiałów i urządzeń do zakładu i na terenie Inwestora (z ładowaniem, rozładowaniem i odbiorem) | X |  | X |  |
|  | Miejsce magazynowania na Terenie Budowy | X |  | X |  |
|  | Ogrzewane i nieogrzewane magazyny | X |  | X |  |
|  | Sprzątanie powierzchni użytkowych związanych z realizacją Umowy przez Wykonawcę (pokoje, urządzenia) | X |  | X |  |
|  | Porządkowanie Terenu Budowy przy odbiorze | X |  | X |  |
|  | Odśnieżanie dróg dojazdowych do Terenu Budowy na terenie Zamawiającego |  | X |  | X |
|  | Odśnieżanie Terenu Budowy wraz z zapleczem Wykonawcy | X |  | X |  |
|  | Wyznaczenie miejsc odkładczych odpadów, odpowiednich dla każdego z rodzajów odpadów na Terenie Budowy (za wyjątkiem złomu – patrz wyżej) | X |  | X |  |
|  | - Bieżące utrzymywanie czystości na drogach dojazdowych na Teren Budowy | - X |  | - X |  |
|  | Inspekcje, próby, Rozruch, Ruch Regulacyjny, Ruch Próbny |  |  |  |  |
|  | Przeprowadzenie inspekcji i prób: wykonawstwa, montażu i dostaw zgodnie z wymaganiami Umowy, w tym również udział Zamawiającego | X |  | X |  |
|  | Rozruch, Ruch Regulacyjny, Ruch Próbny | X | X | X | X |
|  | Media na potrzeby Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego i Ruchu Próbnego, media technologiczne, woda procesowa, energia elektryczna, |  | X |  | X |
|  | Materiały eksploatacyjne, szybkozużywające się wszystkich układów Przedmiotu umowy realizowanych przez Wykonawcę (smary, oleje, chemikalia, szczeliwa i itp.). reagenty do czasu podpisania Protokołu przejęcia do eksploatacji | X |  | X |  |
|  | Pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych | X |  | X |  |
|  | Powtórne Pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych z powodu niedotrzymania Parametrów Gwarantowanych (jeśli dotyczy) | X |  | X |  |
|  | Powtórne Pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych z powodu niedotrzymania Parametrów Gwarantowanych z winy Zamawiającego (jeśli dotyczy) |  | X |  | X |
|  | Okres Gwarancji |  |  |  |  |
|  | Podróże, zakwaterowanie dla personelu Wykonawcy | X |  | X |  |
|  | Usuwanie wad w tym m.in.: demontaż wadliwych elementów, montaż, zastąpienie wadliwego elementu, wyposażenie montażowe | X |  | X |  |
|  | Części Zamienne, szybkozużywające się | X |  | X |  |
|  | Pomiary Gwarancyjne |  | X |  | X |
|  | Powtórne Pomiary Gwarancyjne z powodu niedotrzymania Parametrów Gwarantowanych z winy Wykonawcy (jeśli dotyczy) | X |  | X |  |
|  | Inne zobowiązania |  |  |  |  |
|  | Koordynacja wykonania prac w punkcie styku z wykonawcą przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu kolektorów słonecznych dla potrzeb ciepłej wody dla miasta Gliwice wraz z magazynem ciepła realizowanego w ramach zadania ”Budowa efektywnego systemu ciepłowniczego wykorzystującego OZE wraz z Magazynem Ciepła w PEC- Gliwice. | X |  | X |  |

W ramach Wynagrodzenia Umownego.

Za udzielenia pełnomocnictwa Wykonawcy.

Wszelki złom uzyskany w trakcie prac rozbiórkowych jest własnością Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany złożyć złom, przed jego wywiezieniem, na terenie PEC Gliwice w sposób i w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za szkolony personel

Zamawiający jest odpowiedzialny za wskazanie miejsca przyłączenia w ramach posiadanych rezerw. Wykonawca określa zapotrzebowanie na energię elektryczną i ponosi koszty przyłączenia i zużycia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. Koszty te będą rozliczane na podstawie odrębnej umowy.

Zamawiający wskazuje punkt podłączenia do sieci kanalizacyjnych na terenie Zamawiającego w ramach posiadanych rezerw.

Wykonawca określa zapotrzebowanie na wodę i ponosi jej koszty (na podstawie odrębnej umowy) w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

Zamawiający wskazuje punkt podłączenia do sieci wodociągowej na terenie PEC Gliwice w ramach posiadanych rezerw

Zamawiający wskazuje punkt podłączenia do sieci kanalizacyjnych na terenie PEC Gliwice w ramach posiadanych rezerw. Wykonawca ponosi koszty podłączenia i użytkowania na podstawie odrębnej umowy.

Zamawiający ponosi koszy udziału swojego personelu w trakcie Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego i Ruchu Próbnego w zakresie wynikającym z umowy. Ewentualny przychód ze sprzedaży energii wyprodukowanej w okresie prób technologicznych będzie własnością Zamawiającego.