Chorula, dnia 11.01.18

**Zapytanie ofertowe**

**Dotyczące:** warunków wykonania robót ziemnych – roboty odkrywkowe na terenie Odkrywkowego Zakładu Górniczego „SARAH ”

Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. z siedzibą w Choruli zaprasza do składania ofert na wykonanie opisanych poniżej robót:

1. **Lokalizacja robót:**

Odkrywkowy Zakład Górniczy „SARAH ”

Stroszowice

49-340 Stroszowice,

woj. opolskie, pow. brzeski, gmina Lewin Brzeski

1. **Zakres prac:**

Roboty odkrywkowe obejmujące zdjęcie nadkładu o średniej grubości ok. 1,3 m z powierzchni ok. 2,3 ha, następnie przemieszczenie zdjętych mas ziemnych w rejon zakończonej eksploatacji i wyrównanie ich do aktualnych rzędnych terenu sąsiedniego. Zakres prac przedstawiono na załączniku graficznym nr 1. Łączna planowana do zdjęcia kubatura nadkładu to ok. 29 900 m3. Roboty ziemne wykonywane będą w dwóch etapach. Etap I obejmował będzie zdjęcie nadkładu o kubaturze ok. 16 900 m3 z powierzchni ok 1,3 ha, przemieszczenie go na średnią odległość ok. 700 m, a następnie formowanie z użyciem przetransportowanego nadkładu skarp nawodnych na odległości ok. 300 m. II etap obejmował będzie zdjęcie mas ziemnych o kubaturze ok. 1 300 m3 z powierzchni ok 1 ha, przemieszczenie ich na średnią odległość ok 250 m i wyrównanie do aktualnych rzędnych terenu sąsiedniego.

1. **Harmonogram prac:**
* Rozpoczęcie prac – I Etap: 29.01.2018r.
* Rozpoczęcie prac – II Etap: 05-06.2018r.
* Zakończenie prac: do uzgodnienia
1. **Pozostałe informacje:**

Granice prac zostaną wyznaczone w terenie przez uprawnionego geodetę i przekazane wykonawcy przed rozpoczęciem robót. Dokładna kubatura zdjętych mas ziemnych zostanie obliczona na podstawie przedmiaru i pomiaru powykonawczego wykonanego przez uprawnionego geodetę i może różnić się od wielkości podanych w niniejszym zapytaniu ofertowym - w przypadku zmian grubości warstwy nadkładu.

Podczas prowadzenia tego typu prac na terenie zakładu górniczego zgodnie z Prawem Geologicznym i Górniczym wymagany jest dozór górniczy. W godzinach pracy Odkrywkowego Zakładu Górniczego „SARAH” możliwy jest dozór przez osoby zleceniodawcy, w pozostałym czasie prowadzenia robót odkrywkowych dozór górniczy pozostaje w gestii zleceniobiorcy.

Przed rozpoczęciem prac na terenie zakładu górniczego konieczne jest dostarczenie wykazu sprzętu i osób oddelegowanych do realizacji zadania.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących opisywanego zadania proszę kontaktować się z niżej wymienionymi osobami:

Jan Flis – kierownik kopalni: tel: +48 77 777 9611

 kom: +48 601 405 244

Tomasz Lizoń tel: +48 77 777 8606

 kom: +48 785 211 566

**Termin składania ofert: 24.01.2017r.**

**Oferta powinna zawierać:**

- kwotę netto za odspojenie, przemieszczenie i wyrównanie 1 m3 mas ziemnych,

- terminy płatności faktur oraz częstotliwość ich wystawiania (standardowo w spółce Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. przyjęty jest 60-dniowy termin płatności)

Z poważaniem:

Załączniki:

1. Załącznik graficzny nr 1.