## koszt,ofertowy,Nowosielce
KOSZTORYS OFERTOWY
na wykonanie remontu drogi gminnej
w miejscowości Nowosielce w km 0+000-0+730
Lp. | Podstawa wyceny | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena | Wartość
| SST Katalog |  | Nazwa | Ilość | Jed. PLN | PLN
| D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-Kod CPV-45111000-8
| D.01.01.00. | Roboty pomiarowe
1 | D.01.01.01.01 KNNR 1 0111/0200 | Odtworzenie trasy w terenie równinnym (wyznaczenie pasa drogowego) w km 0+000-0+730 L=0,730 | m2 | 0.73
| D.05.03.11 | RECYKLING-Kod CPV-45233000-9
2 | D.05.03.11.31 KNNR 6 2006-5 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno śr, grubości 5cm(materiał użyty będzie do doziarnienia stabilizacji) rozjazd od strony drogi krajowej F=(8,2+3,7)/2*6,5 | m2 | 38.67
| D.05.03.11 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE
3 | KNR 2-31 0803-03 + KNR 2-31 0803-04 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr do 6cm w km 0+000 - 0+ 165 szer.3,5m F=(12,0+3,5)/2*10,0+165*3,5 | m2 | 655
| D.04.00.00 | PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9
| D.04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
4 | D.04.01.01 KNNR 6 0101-0300 | Wykonanie koryta na całej szer. jezdni w gruncie kat. II-IV mechanicznie, głębokość koryta 37cm,szer.4,1m w km 0+000-0+165 + poszerzenie w km 0+361-0+653 szer 0,6 + zjazdy 36,0 F=(12,0+4,1)/2*10,0+165*4.1 + 292*0,6 +36,0 | m2 | 962.2
5 | D.04.01.01.31 KNNR 6 0103-0301 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w km 0+000-0+165 szer.4,1m + poszerzenie w km 0+361-0+653 szr.0,6 + zjazdy 36,0 F=(12,0+4,1)/2*10,0+165*4,10 + 292+0,6 +36,0 | m2 | 962.2
| D.04.05.01 | Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem
6 | D.04.05.01.31 KNNR 6 0109-0201 | Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm 2,5MPa z uprzednim doziarnieniem, grubość w-wy 15cm, w km 0+000-0+165 szer.4,10m + poszrzenie w km 0+361-0+653 szer.0,6 + zjazdy 36,0 F=(12,0+4,10)/2*10,0+165*4,10 + 292*0,6 +36,0 | m2 | 962.2
| D.04.04.02 | Pobudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
7 | D.04.04.02.23 KNNR 6 0113-0600 | Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej frakcji 0-31,5mm w-wa górna grubość po zagęszczeniu 15cm w km 0+000-0+165 szer.4.10m + poszerzenie w km 0+361-0+653 szer.0,6 + zjazdy 36,0 F=(12,0+4,10)/2*10,0+165*4,10 + 292*0,6 +36,0 | m2 | 962.2
| D.04.03.02 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
8 | D.04.03.01.12 KNNR 6 1005-0600 | Oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej km 0+165 - 0+730 F=(8,2+3,5)/2*6,5+200*4,15+365*3,5 | m2 | 2145.52
9 | D.04.03.01.22 KNNR 6 1005-0800 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową w km 0+165-0+730 F=(8,2+3,5)/2*6,5+200*4,15+365*3,5 | m2 | 2145.52
| D.04.08.00 | WYRÓWNANIE PODBUDOWY-Kod CPV-45233000-9
10 | D.04.08.01.11 KNNR 6 0108-0201 | Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną -AC 16W, średnio 2cm-(50kg/m2) w km 0+165-0+730,m2= 200*4,15+365*3,5=2107,5,0m2 T=2107,5*0,050 | t | 105.37
| D.05.00.00 | NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9
| D.05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego
11 | D.05.03.05.11 KNNR 6/ 0308-0105 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni , grubość w-wy po zagęszczeniu 4cm w km 0+000-0+730 + zjazdy 36,0 F=(12,0+4,10)/2*10+165*4,10+488*4,10+77*3,7+ (8,2+3,7)/2*6,5 +36,0 | m2 | 3117.37
12 | D.05.03.05.21 KNNR 6/ 0309-0105 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S w-wa ścieralna wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni, grubość w-wy po zagęszczeniu 4cm w km 0+000-0+730 szer.3,6/4,0m + zjazdy 36,0 F=(12,0+4,0)/2*10+165*4,0+488*4,00+77*3,6+(8,2+3,6)/2*6,5 + 36,0 | m2 | 3043.55
| D.03.00.00 | KANALIZACJA DESZCZOWA-Kod CPV 45232452-5
| D.03.06.01 | Regulacja elementów urządzeń podziemnych
13 | D.03.06.01.21 KNNR 6/ 1305-0100 | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych Szt.=9,0 | szt. | 9
| D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9
| D.06.03.02 | Ścinanie i uzupełnianie poboczy
14 | D.06.03.02.11 KNNR 6/ 0113-0400 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym- frakcji 0-31,5 mm obustronnie w km 0+000-0+730 szer.0,50m gr.śr.10cm F=730,0*0,5*2 | m2 | 730
| D.06.04.01 | Przepusty pod zjazdami i wzdłuż rowów
15 | D.06.02.01.12 | Ułożenie przepustów z rur PVC pod zjazdami o średnicy 50cm na ławie betonowej,szt,3 o dł,6,0m L=6,0 | m | 18
16 | D.06.02.01.64 | Wykonanie ław fundamentowych przepustów wzdłuż rowów z betonu C8/10 gr,20cm,szer,1,0m,dł,6,0m V=6,0*0,2*3,0 | m3 | 3.6
17 | D.06.01.01.96 | Obrukowanie wlotów ,skarp i dna rowu przy zjazdach brukiem kamiennym na zaprawie cem.-piaskowej 1;3 gr,20cm V=2,0*2,0*0,20*3 | m3 | 2.4
| D.06.01.01 | Umocnienie skarp
18 | D.06.01.01.66 KNNR 1 0514-0101 | Umocnienie skarp płytami ażurowymi o wymiarach 40x60x10cm na podsypce cementowo-piaskowej. Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianiem trawą na dlugosci 60,0m i wys.0,6m F=60*0,6 | m2 | 36
19 | D.06.04.01. KNNR 6 1302-02 | Oczyszczenie rowu z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr.20cm | m | 140
20 | kalkulacja indywidualna | Mechaniczne zasypanie wykopów podłuznych, zageszczanie ręczne i mechaniczne(rów prawa strona) V=0,56x140 | m3 | 14
| D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC-Kod CPV 45233000-9
| D.08.05.01 | Ścieki z elementów betonowych
21 | D.08.05.01.11 KNNR 6/ 0606-0100 | Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x30x15 na podsypce cem.-piaskowej,spoiny wypełnione zaprawą cementową L=140 | m | 140
Regulacja istniejących nawierzchi zjazdów
22 | KNR 2-31 0807-03 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spin piaskiem - do ponownego wykorzystania F=22m2 | m2 | 22
23 | KNR 2-31 0105-05 | Podsypka z miału kamiennego z zageszczeniem recznym - 5cm grubośc po zageszczeniu F=0,5x22 | m2 | 11
24 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej na podsypce z miału kamiennego - kostka rozbiórkowa | m2 | 22
Oznakowanie
25 | KNR 2-31 0703-02 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni powyzej 0.3 m2 -znak U-9a 500x1250mm | szt. | 3
Tablica informacyjna
26 | kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż tablicy informacyjnej (180x120cm) | kpl | 1
RAZEM
PODATEK VAT 23%
OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT