UMOWA ……………..

zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia

w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości powyżej 215 000 euro

zgodnie 
z ustawą Prawo zamówień publicznych na:

„Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pracowni Hemodynamiki oraz Pracowni Elektrofizjologii  w ramach Oddziału Kardiologii Interwencyjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu”

nr postępowania 2/ZP/PN/2023

zawarta w dniu …………….. r. w Łodzi

pomiędzy:

| Inwestycje Medyczne Łódzkiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi …………………. |  |
| --- | --- |
| NIP: 726-26-54-060 | REGON: 101745880 |

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 000507870

reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu – ……………

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

a:

…………………………………………

Zwanym/ą w dalszej części umowy Wykonawcą.

§ 1

Przedmiotem zamówienia jest:

- sprzedaż i dostawa Angiografu z wyposażeniem w ilości 1 szt. wraz z montażem/ instalacją, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu, zwanego dalej „urządzeniem” według niżej wskazanych zasad:

- dostawa, montaż / instalacja, uruchomienie urządzenia oraz przeszkolenie personelu będzie miało miejsce w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. Armii Krajowej 7 w Sieradzu;

- parametry techniczne urządzenia zostały określone w załączniku nr 2.1 (zmiana 1) - Wymagane parametry techniczne do SWZ (opis urządzenia), który stanowi integralną część umowy;

- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę jeżeli to konieczne, sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego oraz wykonanie prac budowlanych obejmujących adaptację pomieszczeń na potrzeby Pracowni Hemodynamiki oraz Pracowni Elektrofizjologii mającej znajdować się w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, a także pełnienie nadzoru autorskiego przez projektanta przy robotach budowlanych według programu funkcjonalno-użytkowego wraz z załącznikami, który został określony w załączniku nr 2.11 do SWZ i który stanowi integralną część umowy, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zaadoptowanych pomieszczeń.

§ 2

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie dostawy angiografu z wyposażeniem należy w szczególności:

- dostarczenie  angiografu fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2021 roku, niepowystawowego, (nieużywanego), kompletnego, który będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi;

- dostarczenie urządzenia wolnego od wad fizycznych i prawnych, z jego wyłączną własnością, nieobciążonego żadnym prawem na rzecz osoby trzeciej, niepodlegającym żadnym wyłączeniom lub ograniczeniom w rozporządzaniu prawnym lub faktycznym, wobec którego nie toczy się żadne postępowanie sądowe lub pozasądowe,  jak również bez żadnych roszczeń osób trzecich, które choćby pośrednio go dotyczyły;

- zainstalowanie/montaż i uruchomienie urządzenia niezwłoczne po obustronnym podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót w zakresie adaptacji pomieszczeń dla lokalizacji urządzenia;

- dokonanie wpisu zainstalowanego urządzenia do paszportu technicznego urządzenia;

- wstępne przeszkolenie (w ramach ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy) – w dniu dostawy urządzenia (bądź w innym uzgodnionym terminie) – pracowników użytkownika urządzenia w zakresie obsługi i konserwacji dostarczonego urządzenia w miejscu jego użytkowania. Fakt przeprowadzenia szkolenia zostanie potwierdzony przez Wykonawcę w protokole szkolenia;

- pełne przeszkolenie pracowników (w ramach ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy) 
– najpóźniej w terminie 7 dni od daty odbioru urządzenia (po ustaleniu daty szkolenia z użytkownikiem) – użytkownika sprzętu w zakresie obsługi i konserwacji dostarczonego urządzenia w miejscu jego użytkowania. Fakt przeprowadzenia szkolenia zostanie potwierdzony przez Wykonawcę w protokole szkolenia (w dwóch egzemplarzach);

- przekazanie wraz z dostarczonym urządzeniem:

  - paszportu technicznego urządzenia z wpisanymi uruchomionymi urządzeniami, w  którym będą rejestrowane wszelkie czynności serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji – jeżeli dotyczy;

  - testów specjalistycznych i akceptacyjnych;

  - instrukcji obsługi w języku polskim (w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej);

  - dokumentów gwarancyjnych,

  - listy preparatów do sterylizacji i dezynfekcji – jeżeli dotyczy;

  - protokołu z odbioru, instalacji i uruchomienia sprzętu.

- udokumentowanie wprowadzenia wyrobu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzenia wyrobu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w celu jego używania na tym terytorium, wyrobu medycznego prawidłowego i bezpiecznego w działaniu:

  - dostarczenie najpóźniej w dniu zawarcia umowy wykazu dostawców specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu;

  - dostarczenie najpóźniej w dniu zawarcia umowy wykazu podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej lub doraźnych przeglądów, regulacji kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika.

- skuteczne wydanie urządzenia w chwili podpisania przez obie strony bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru urządzenia przygotowanego przez Wykonawcę.

§ 3

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie adaptacji pomieszczeń, należy w szczególności:

      - wykonanie niezbędnych badań i ekspertyz, ocen technicznych koniecznych do wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji i modernizacji pomieszczeń, która winna zawierać wszystkie niezbędne elementy z punktu widzenia jej przeznaczenia wraz z uzyskaniem, jeżeli to konieczne, wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych, zgód i pozwoleń na wykonanie robót budowlanych;

      - przedstawienie na etapie projektowania Zamawiającemu i użytkownikowi celem pisemnego zatwierdzenia założeń i rozwiązań projektowych, materiałowych,  technicznych i technologicznych oraz estetycznych;

      - na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót - przekazanie Zamawiającemu uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej: w wersji papierowej opracowania projektowe – 2 egzemplarze; w wersji elektronicznej - 2 egzemplarze na nośnikach elektronicznych, w wersji pdf oraz edytowalnej .dwg, .ath, .prd, .doc wraz z oświadczeniem, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami techniczno- budowlanymi, normami oraz wytycznymi, warunkami określonymi w programie funkcjonalno - użytkowym oraz, że jest kompletna;

      - pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac adaptacyjnych do dnia zakończenia wykonywania robót, tj. do dnia uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie zrealizowanego przedmiotowego zadania adaptacyjnego na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej;

      - zaprojektowanie i wykonanie prac z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych robót budowlanych i instalacyjnych, wynikająych ze stanu faktycznego budynku oraz istniejących instalacji i infrastruktury;

      - wykonanie robót budowlanych w zakresie adaptacji pomieszczeń lokalizacji urządzenia oraz modernizacji pomieszczeń nadzoru, zgodnie z dokumentacją projektową jak i zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, normami, przepisami bhp, sanitarnymi oraz ppoż oraz ustalonymi w niniejszej umowie warunkami;

      - zastosowanie do wykonania robót materiałów i wyrobów nowych z produkcji z min. 2022r., wcześniej niewbudowywanych, nie pochodzących z wystaw, ekspozycji, prezentacji które nadają się do stosowania przy wykonaniu robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

      - przekazywanie Zamawiającemu i użytkownikowi przed wbudowaniem oraz na każde żądanie certyfikatów, aprobat technicznych, atestów, świadectw, wyników prób oraz badań na wykonywane roboty oraz karty przekazania odpadów, a przed odbiorem końcowym przekazanie kompletu dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania materiałów i wyrobów zastosowanych przez Wykonawcę;

      - zapewnienie ciągłego nadzoru technicznego i kierowania robotami przez osoby uprawnione;

      - zabezpieczenie terenu prowadzonych robót pod względem BHP i ppoż. oraz przed zapyleniem i gruzem;

      - utrzymanie miejsc objętych robotami w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i zbędnych urządzeń pomocniczych oraz bieżące usuwanie wszelkich zbędnych materiałów, odpadów, gruzów  i śmieci; (jeżeli odpadowymi elementami będą materiały niebezpieczne lub szkodliwe, Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu dokument świadczący o ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami);

      - codzienne utrzymanie porządku na stanowiskach pracy i drogach komunikacyjnych, zapewnienie prawidłowej organizacji robót, wykonywanie robót zabezpieczających w celu umożliwienia dostępu do miejsc prowadzenia robót;

      - wyposażenie swoich pracowników w odzież roboczą i ochronną z widoczną nazwą przedsiębiorcy (wykonawcy i podwykonawcy), stosowanie niezbędnych środków BHP;

      - zabezpieczenie mienia i zdrowia osób w zasięgu prowadzonych prac budowlanych;

      - umożliwienie przeprowadzenia odbioru robót ulegających zakryciu, zgłoszenie Zamawiającemu do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, w terminie 3 dni roboczych od ich powstania, potwierdzone wpisem do dziennika budowy; w przypadku stwierdzenia przez spółkę i /lub użytkownika braku udokumentowania w/w czynności Zamawiający / użytkownik jest upoważniony do żądania dokonania odkrywek we wskazanych miejscach na koszt wykonawcy bez względu na wynik; jeżeli Wykonawca odmówi dokonania odkrywek Zamawiający wykona je we własnym zakresie pokrywając poniesione koszty z wynagrodzenia przysługującego wykonawcy;

      - udział w koordynacyjnych naradach roboczych z Zamawiającym; uustalenia dokonane na naradach koordynacyjnych są wiążące dla obu stron;

      - przeszkolenie pracowników z zakresu BHP i zagadnień ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadanie aktualnych badań lekarskich dopuszczających pracowników do pracy na wyznaczonych stanowiskach;

      - wskazanie na piśmie zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę, koordynacja robót wykonywanych przez podwykonawców;

      - ponoszenie odpowiedzialności na zasadach określonych w umowie i przepisach Kodeksu cywilnego za wykonane prace adaptacyjne i modernizacyjne zarówno w przypadku wykonawstwa własnego, jak i prowadzonego przez podwykonawców;

      - wykonywanie prac w czynnym obiekcie szpitalnym, w tym prowadzenie prac stwarzających hałas wyłącznie po uzgodnieniu ze szpitalem i  w zakresie godzin 15:00 – 19.00;

      - uzyskanie zgody Szpitala jeżeli zaistnieje technologiczna konieczność na odcięcie mediów zasilających inne komórki (oddziały, pracownie pomieszczenia administracyjne itp. obszary);

      - przedstawienie w terminie 3 dni po zawarciu umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego, który zatwierdzi spółka oraz użytkownik i stanowił on będzie załącznik do umowy;

      - uporządkowanie terenu robót po zakończeniu prac, usunięcie wszelkich materiałów pochodzących z demontażu, pozostawienie obiektu w stanie czystym i nadającym się do użytkowania oraz przekazanie terenu Szpitalowi najpóźniej w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót;

      - przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. oraz ponoszenie odpowiedzialności za wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów;

      - naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, istniejących elementów, ich części, wyrobów bądź instalacji;

      - przeszkolenie osób w zakresie obsługi przekazanych urządzeń technicznych;

      - przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej do odbioru prac w wersji papierowej 2 egzemplarze; w wersji elektronicznej - 2 egzemplarze na nośnikach elektronicznych, w wersji pdf oraz edytowalnej dwg,. ath,. prd, .doc. (podstawowe programy office);

      - uzyskanie po wykonaniu prac niezbędnych przepisami prawa pozwoleń/ zgłoszeń;

      - zawarcie umowy ze Szpitalem Wojewódzkim w Sieradzu umowy w zakresie dostaw/użyczenia mediów, w tym wody i prądu, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie której zostaną rozliczone koszty.

      - Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z wykonawcą Pakietu 3 - Dostawa lampy operacyjnej dwuczaszowej – 1 sztuka, w zakresie dostarczenia / montażu / instalacji iuruchomienia w/w lampy.

§ 4

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy dokumentacji w postaci programu funkcjonalno-użytkowego oraz udostępnienie do wglądu dostępnej dokumentacji technicznej z okresu budowy szpitala;

- dokonanie odbioru częściowego i końcowego robót zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie;

- organizowanie narad roboczych z Wykonawcą;

- wprowadzenie protokolarne na teren robót w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia  zawarcia umowy, na którym będą wykonywane roboty oraz udzielenie niezbędnych Wykonawcy informacji dotyczących przekazanego terenu;

- przystąpienie do odbioru robót w ciągu 5 dni kalendarzowych od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru;

- przystąpienie do odbioru angiografu w ciągu 2 dni kalenarzowych od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru,  po wcześniejszym obustronnym podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót zrealizowanych w pomieszczeniu adaptowanym na potrzeby zamontowania i uruchomienia urządzenia.

§ 5

      - Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości dokumentacji projektowej wykonanej w ramach niniejszej umowy, w szczególności do wszelkich opracowanych przez Wykonawcę materiałów oraz jego wersji roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w umowie, z chwilą potwierdzenia wykonania dokumentacji, czyli z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołów jej odbioru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

- trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania przekazywania i przechowywania przedmiotu Umowy niezbędne jest jego zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot umowy ma spełniać;

- tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany);

- kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej;

- rozpowszechnianie przedmiotu umowy w jakiejkolwiek formie i postaci;

- publiczne wykonywanie i odtwarzanie;

- wprowadzanie dostarczonych materiałów do własnych baz danych bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, opracowań

- wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystania w internecie.

      - W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w umowie, z chwilą zawarcia przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji projektowej, Wykonawca wyraża zgodę na wykonanie autorskich praw zależnych do dokumentacji powstałych w wykonaniu   niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacyjnych oraz przenosi na niego prawo na udzielanie zezwoleń na wykonywanie tego prawa.

      - Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1, następuje bez ograniczenia co do terminu, czasu, terytorium, ilości egzemplarzy.

      - Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego wszelkich zmian i modyfikacji w dokumentacji projektowej i w tym zakresie zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.

§ 6

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia / montażu / instalacji i uruchomienia angiografu z wyposażeniem na własny koszt i ryzyko w terminie nie dłuższym niż 4 miesięce od dnia zawarcia umowy, zachowując wszelkie środki ostrożności, w szczególności w zakresie instalacji, po obustronnym podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót pomieszczeń adaptowanych na potrzeby Pracowni Hemodynamiki oraz Pracowni Elektrofizjologii, gdzie urządzenie będzie mieć swoją lokalizację. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru urządzenia w formie pisemnej (przynajmniej 7 dni przed planowanym terminem odbioru).

- W przypadku wystąpienia uszkodzeń pomieszczenia, w których urządzenie jest instalowane, z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego na koszt własny w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Wykonawca jako profesjonalista zobowiązuje się wykonać wszelkie prace instalacyjne na wysokim poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami.

- W przypadku odmowy przez Zamawiającego odbioru urządzenia w związku ze stwierdzeniem wad/uszkodzeń/zastrzeżeń podczas odbioru przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia urządzenia wolnego od wad fizycznych i prawnych oraz zgodnego ze szczegółowym opisem, o którym mowa w § 1 ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania protokołu odbioru z uwagami.

- Zastrzeżenie powyższego terminu nie wyłącza żadnych uprawnień Zamawiającego na wypadek zwłoki w wydaniu urządzenia.

- W dniu dostarczenia urządzenia wolnego od wad i usterek przez Wykonawcę, strony przystąpią do ponownego odbioru.

- Własność urządzenia przechodzi na Zamawiającego z chwilą jego skutecznego odbioru.

§ 7

  - Termin rozpoczęcia robót w zakresie adaptacji pomieszczeń ustala się na dzień protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na teren prac. Wprowadzenie Wykonawcy na teren prac nastąpi w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie później niż w ciągu 5 dni kalendarowych od daty zawarcia umowy.

- Termin zakończenia robót, strony ustalają na 4 miesięce od dnia zawarcia umowy.

- Szczegółowe terminy realizacji umowy określa harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 3 ust. 22. W miarę potrzeb oraz postępu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.

- Każda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, która nie powoduje wydłużenia okresu realizacji umowy wymaga zgody Zamawiającego i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Zamawiający ustosunkowuje się do zmian zaproponowanych przez wykonawcę niezwłocznie, uzasadniając swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzględnienia.

- Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, która powodowałaby przedłużenie terminu wykonania umowy, powinna być potwierdzona protokołem konieczności i wprowadzona aneksem do umowy.

- Termin wykonania robót może ulec zmianie z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy:

  - z powodu zmian będących następstwem okoliczności po stronie Zamawiającego w szczególności wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego;

  - z powodu stwierdzenia niezinwentaryzowanych instalacji lub robót mających wpływ na realizację umowy;

- Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonania umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 lit. b), nie zgłosi tego faktu wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej do zaakceptowania przez Zamawiającego. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego uzasadnienia zmiany terminu wykonania umowy, sporządzony zostanie aneks zmieniający termin wykonania umowy.

- W przypadku wystąpienia przerw w realizacji umowy, z przyczyn o których mowa w ust. 6 lit. a) i b) realizacja umowy zostaje każdorazowo zawieszona na czas przerwy, bez skutków finansowych dla Zamawiającego. Termin wykonania umowy może wówczas ulec zmianie o ilość dni kalendarzowych, wynikających z sumy przerw zapisanych w rejestrze przerw, które wystąpiły w okresie jej realizacji.

- Przerwy w realizacji umowy, o których mowa w ust. 8 rozliczane będą w następujący sposób:

- przerwę od 0,5 do 2 godzin włącznie uznaje się jako 0,25 dnia;

- przerwę powyżej 2 do 4 godzin uznaje się jako 0,5 dnia;

- przerwę powyżej 4 godzin uznaje się za 1 dzień.

- Do odbioru końcowego robót Zamawiający przystąpi w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy w trakcie terminu, o którym mowa w § 7 ust. 2 (decyduje data wpłynięcia i zarejestrowania). Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru jest faktyczne wykonanie robót zgodnie z umową po potwierdzeniu tego faktu przez przedstawicieli Zamawiającego i dostarczeniu dokumentacji powykonawczej. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest do wskazania zakresu robót wykonanych przez podwykonawcę, będących przedmiotem odbioru końcowego.

- Dokumentacja powykonawcza składa się w szczególności z: pisemnego oświadczenia wykonawcy o zakończeniu robót, protokołów z pomiarów instalacji, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dla wbudowanych materiałów, asygnat przekazania materiałów do szpitala lub kart przekazania odpadów (zgodnie z obowiązującymi przepisami), instrukcji obsługi urządzeń technicznych, gwarancji, protokołu z przeprowadzenia szkoleń osób obsługujących przekazane urządzenia techniczne, pisemnego oświadczenia wykonawcy o prawidłowości wykonanych robót z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych oraz wykazu nowych zainstalowanych urządzeń i systemów w celu objęcia ich konserwacją i naprawą, sporządzonym zgodnie ze wzorem uzgodnionym z Zamawiającym.

- Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru – podpisany przez komisję odbioru. Jeżeli w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający wyznacza wykonawcy termin ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar zgodnie z § 13 ust. 3 lit. b) do czasu faktycznego oddania robót bez wad.

- jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, to Zamawiający może żądać ponownego wykonania robót lub Zamawiający może żądać zapłaty równowartości wadliwej części robót;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy z konsekwencjami  wymienionymi w  § 13 ust. 3 lit. b) lub żądać wykonania robót  po raz drugi.

- Po stwierdzeniu wad w toku odbioru, zostanie sporządzony protokół wad w formie załącznika do protokołu końcowego odbioru robót. Podpisany protokół końcowego odbioru robót z załączonym podpisanym protokołem wad potwierdzającym usunięcie wszystkich wad, (jeżeli takowe wystąpią) jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej oraz zgodnie z § 15 ust. 6 lit. a) do zwrotu 70% wartości zabezpieczenia.

- Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł przystąpić do czynności odbiorowych w ustalonym terminie, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, to wykonawca zobowiązuje się do pokrycia pełnych kosztów działania komisji odbioru jak i następnych komisji, które będą powołane do przeprowadzenia odbioru. Zamawiający może odstąpić od odbioru robót, gdy wykonawca nie spełnia warunków określonych w ust. 10 - 12 i nakazuje mu ponowne pisemne ich zgłoszenie do odbioru po spełnieniu warunków.

- Odbiór pogwarancyjny następuje w terminie, najpóźniej na 14 dni przed upływem, okresu rękojmi i gwarancji i polega na ocenie wykonanych robót, w tym związanych z usunięciem wad a także braku wad w chwili odbioru pogwarancyjnego.

- Komisję odbioru pogwarancyjnego zwoła Zamawiający.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół pogwarancyjny.

- W przypadku niestawienia się Wykonawcy, w terminie wskazanym w ust. 16, Zamawiający dokona jednostronnego odbioru ostatecznego, który stanie się obowiązującym.

§ 8

- Wykonawca zapewnia w ramach wynagrodzenia umownego pełną gwarancję na zaoferowany angiograf z wyposażeniem - 24 miesiące. Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w przedmiocie umowy oraz za szkody powstałe w związku z wystąpieniem wady.

- Czas przystąpienia do naprawy (okres pomiędzy zgłoszeniem przez Zamawiającego bądź użytkownika urządzenia wad, a przystąpieniem Wykonawcy do ich usunięcia) wynosi maksymalnie 48 godzin w dni robocze rozumiane, jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczonych od momentu zgłoszenia.

- Gwarancja, dla wymienionych na nowe, podzespołów z powodu uszkodzenia w końcowym okresie zaoferowanej gwarancji, liczona od dnia ich zainstalowania – wynosi minimum 6 miesięcy, dłużej niż zakończenie umownego okresu gwarancji.

- Wykonawca zapewnia wykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie gwarancji wymaganych przez producenta przedmiotu zamówienia po upływie każdego roku gwarancji o ile przeglądy w takim wymiarze są wymagane przez producenta danego urządzenia. Koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych, części podlegających wymianie, dojazdów do użytkownika urządzenia oraz robocizny w okresie gwarancyjnym ponosi wykonawca.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania terminów przeglądów gwarancyjnych bez konieczności zgłaszania ich przez Zamawiającego – jeżeli dotyczy.

- Zamawiający wymaga w ostatnim miesiącu upływu terminu gwarancji przeprowadzenia przeglądów dostarczonego sprzętu medycznego – jeżeli dotyczy.

- Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – wynosi maksymalnie 3 dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - wynosi maksymalnie 5 dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części i podzespołów fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta.

- Wymiana podzespołu urządzenia na nowy nastąpi po maksymalnie trzech nieskutecznych próbach naprawy tego podzespołu.

- Niesprawność urządzenia trwająca minimum 2 dni z powodu awarii, uniemożliwiająca korzystanie z niego, automatycznie wydłuża gwarancję o czas przestoju, rozumianego jako każdy rozpoczęty dzień, w którym urządzenie pozostawało wyłączone z użytku.

- Wykonawca zagwarantuje dostępność części zamiennych dla urządzenia medycznego przez minimum 10 lat od zawarcia umowy.

- W przypadku niedokonania naprawy gwarancyjnej w terminach określonych w niniejszym paragrafie, Wykonawca zapewni na swój koszt i we własnym zakresie sprzęt zastępczy w tej samej klasie, o tych samych lub wyższych parametrach na czas naprawy.

- Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Użytkownika przedmiotu zamówienia (lub Zamawiającego) na adres e-mail: ……………………. Wykonawcy, w formie poczty elektronicznej.

- Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu wykaz lokalizacji podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych  (wraz z danymi kontaktowymi: adresami, adresami e-mail, telefonami/faksami).

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania pełnego dostępu do wykonywania czynności serwisowych w dostarczonych urządzeniach medycznych po upływie okresu gwarancji – przekazanie kluczy serwisowych.

- Na mocy niniejszej umowy Zamawiający ma prawo do przekazania uprawnień wynikających z udzielonej przez wykonawcę gwarancji, na rzecz Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu  (użytkownika urządzenia), który zyskuje samodzielne uprawnienia z tytułu gwarancji, w szczególności do zgłaszania usterek, wad oraz żądania naprawy gwarancyjnej. Uprawnienia wynikające z gwarancji mogą być realizowane przez w/w podmiot.

- W przypadku powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych pacjentów, których użytkownik urządzenia jest administratorem, w zakresie i w celu związanym wyłącznie z wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych - w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy z Zamawiającym, Wykonawca zawrze z administratorem danych osobowych (użytkownikiem) umowę powierzenia danych osobowych (jeżeli dotyczy).

§ 9

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace budowlane, materiały użyte do tych robót, oraz wbudowane i zainstalowane urządzenia, będące przedmiotem zamówienia, na okres 5 lat. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W ramach udzielonej gwarancji wykonawca zobowiązuje się do:

    - usuwania wad zamontowanych urządzeń oraz usuwania wad w wykonanych robotach w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia w formie: pisemnej lub e-mailowej przez Zamawiającego,

    - usuwania awarii w czasie do 1 dnia po zgłoszeniu telefonicznym lub e-mailowym przez Zamawiającego,

    - dokonywania przeglądów konserwacyjnych zgodnie z wymogami producenta urządzeń technicznej oraz stolarki okiennej i drzwiowej,

    - ponoszenia odpowiedzialności za stan techniczny urządzeń oraz wykonanych robót.

- Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad termin gwarancji na wykonane prace biegnie na nowo od czasu usunięcia wad potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Prawo wyboru dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji, dla każdej wady z osobna, należy do Zamawiającego.

- Jeżeli w okresie gwarancji i rękojmi zostaną stwierdzone wady Zamawiającemu przysługują następujące   uprawnienia:

- jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, ale ze względów technologicznych i/lub organizacyjnych ich usunięcie nie jest możliwe w terminie o którym mowa w ust. 2 lit. a), Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie - Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar zgodnie z § 13 ust. 3 lit. b) oraz zlecenia usunięcia wad innemu wykonawcy w ramach kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego przez wykonawcę. Jeżeli wartość poniesionych kosztów usunięcia wad przekroczy kwotę zabezpieczenia gwarancji to różnicę między tymi wartościami pokryje wykonawca;

- jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, to Zamawiający może żądać ponownego wykonania robót lub Zamawiający może żądać równowartości wadliwie wykonanej czynności przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany usunąć zgłoszone wady oraz wykonać naprawy, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi, pomimo upływu gwarancji lub rękojmi.

- Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnych świadczeń gwarancyjnych i konserwacyjnych zainstalowanych urządzeń i wykonanych robót w okresie gwarancji.

- Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie usunie wad i/lub nie będzie wykonywał przeglądów konserwacyjnych zgodnie z ust. 2 lit. c), Zamawiający może usunąć wady i/lub wykonać przeglądy konserwacyjne w jego zastępstwie i na jego koszt, który będzie pokryty z kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Jeżeli wartość poniesionych kosztów usunięcia wad i/lub wykonania przeglądów konserwacyjnych przekroczy kwotę zabezpieczenia, to różnicę między tymi wartościami pokryje wykonawca.

9. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 14 dni o: zmianie siedziby lub nazwy wykonawcy, zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, wszczęciu postępowania w sprawie upadłości wykonawcy, wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, w którym uczestniczy wykonawca jako dłużnik, zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa Wykonawcy.

§ 10

- Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest: …………….,

………………………………………….

- Do kontaktów ze strony Wykonawcy upoważniony jest:

imię, nazwisko, numer telefonu, email ………………………………………..

- Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania się, na piśmie lub mailowo pod rygorem nieważności, o każdorazowej zmianie osoby uprawnionej do kontaktów, zmianie jej danych, a w szczególności zmianie numerów telefonów, e-mailów oraz zmianie adresu dla doręczeń. W przypadku niepoinformowania o zmianie adresu, e-mail, dla doręczeń, pisma wysłane pod ostatnio znany adres uznaje się za doręczone.

§ 11

- Strony ustalają, iż całkowite łączne wynagrodzenie ryczałtowe za dostarczony i zainstalowany angiograf z wyposażeniem wynosi brutto: ………………… (słownie: ………… ).

- Za wykonanie robót adaptacyjnych Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto: ………………… (słownie: ………… ).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w sobie podatek od towarów i usług w kwocie ………….. i obejmuje wszelkie koszty (w tym urządzenia, materiałów, robocizny, przeglądów, szkoleń, transportu) niezbędne do realizacji umowy w tym zakresie.

- Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, na rzecz wykonawcy nastąpi na podstawie faktury, w której zostanie ujęte rozbicie cen za poszczególne pozycje (jeżeli dotyczy), wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu zamówienia, tj. po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru urządzenia bez zastrzeżeń oraz podpisaniu stosownego protokołu odbioru.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera w sobie podatek od towarów i usług w kwocie ………….. i obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem i odbiorem dokumentacji projektowej i robót, koszty wynikające z zastosowanej technologii, materiałów, urządzeń i transportu,  obowiązujących norm i przepisów, oraz wszystkie inne koszty dostaw i usług niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności  za wykonanie prac będących przedmiotem robót lub innych błędów Wykonawcy. Ponadto Wykonawca oświadcza, że ilości przyjęte do określenia ryczałtowej należności za wykonanie umowy w zakresie robót są wystarczające do wykonania całości prac zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz że wynagrodzenie określone w umowie uwzględnia wszelkie okoliczności lokalizacji, cechy projektu i terminy, dostawy materiałów, urządzeń oraz usługi niezbędne do wykonania przedmiotu umowy a,  także rekompensuje wszelkie jego wydatki, koszty i zobowiązania bez możliwości wysuwania roszczeń w stosunku do Zamawiającego..

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, zostanie wypłacone za faktycznie wykonane roboty, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy, złożoną ofertą i umową  w następujący sposób:

  - transza I do 10 % wartości wynagrodzenia umownego netto, nie wcześniej niż po dacie protokolarnego przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej po uzyskaniu pozwolenia/ zgłoszenia na budowę, jeśli przepisy Prawa Budowlanego ich wymagają.

  - transza II do 20 % wartości wynagrodzenia umownego netto, po zrealizowania etapu wykonania stanu surowego pomieszczeń;

  - transza III pozostała wartość wynagrodzenia umownego netto po zrealizowaniu robót adaptacji pomieszczeń oraz podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, odbiorze służb SANEPID i P.POŻ oraz jeśli dotyczy PINB.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej i końcowej będą: podpisany przez komisje protokół odbioru częściowego i końcowego robót, harmonogram rzeczowo-finansowy oraz w przypadku udziału podwykonawców dostarczenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 8 i 9.

- Jeżeli część lub całość robót zostanie wykonana przez podwykonawcę, Wykonawca do faktury dołączy:

  - kopie faktury i/lub faktur wystawionych przez podwykonawcę dla wykonawcy za wykonane przez niego roboty. Kopie faktur powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy,

  - dowody zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy za wykonane przez niego roboty. Dowodami zapłaty są w szczególności przelewy bankowe i/lub inne dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty (oryginały lub kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem  przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy),

  - oryginał oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu od wykonawcy części lub całości należnego wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty będące przedmiotem umowy podwykonawczej, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy.

- W przypadku niewykonywania robót przez podwykonawcę lub jeżeli wynagrodzenie podwykonawcy nie będzie jeszcze wymagalne do dnia odbioru końcowego robót wykonawca do faktury załączy oryginał oświadczenia podwykonawcy w tym zakresie, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania podwykonawcy.

- Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów, o których mowa w ust. 8 i 9 składanych wraz z fakturą.

- Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą dokumentów, o których mowa w ust. 8 i 9 lub wyjaśnień żądanych przez Zamawiającego zgodnie z ust. 10, Zamawiający jest upoważniony do wstrzymania wypłaty należnego wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez wykonawcę ww. dokumentów lub wyjaśnień. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty z powodów, o których mowa w zdaniu pierwszym nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia wykonawcy do żądania odsetek.

- Termin płatności faktur wynosi do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionych faktur Zamawiającemu, przy czym dniem dokonania płatności jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Płatność zostanie dokonana za pomocą przelewu na wskazany przez wykonawcę w fakturze rachunek bankowy.

- Zamawiający nie będzie waloryzował ceny angiografu z wyposażeniem.

- Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac adaptacyjnych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.

- Zmiany, o których mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego, w formie protokołu konieczności, pod rygorem nieważności i  nie mogą spowodować podwyższenia  wynagrodzenia Wykonawcy.

- Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot wierzytelności przysługujących mu względem Zamawiającego, bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

§ 12

      - Roboty adaptacyjnie mogą być wykonane przez podwykonawców, na zatrudnienie których Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem:

- przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym, przy czym wykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy oraz pod warunkiem niezgłoszenia przez Zamawiającego na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń do jej postanowień, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

- przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia o treści zgodnej z projektem umowy oraz pod warunkiem niezgłoszenia przez Zamawiającego na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń do jej postanowień, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo,

- przedłożenia Zamawiającemu projektu każdej zmiany umowy z podwykonawcą pod warunkiem niezgłoszenia przez Zamawiającego na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń do jej postanowień, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania projektu zmiany umowy,

- w przypadkach, o których mowa w pkt. a) – c) niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń, w terminach określonych powyżej, uważa się za akceptację przedłożonego projektu umowy, przez Zamawiającego.

      - Umowa z podwykonawcą musi zawierać co najmniej:

  - zakres prac powierzonych podwykonawcy, przy czym zakres prac nie może obejmować robót nieobjętych niniejszą umową,

  - kwotę wynagrodzenia za wykonywane prace, przy czym kwota ta nie może być wyższa niż kwota wskazana za te prace przez Wykonawcę,

  - termin wykonania zakresu prac powierzonych podwykonawcy, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż termin wynikający z niniejszej umowy,

  - zasady odbioru prac i warunki płatności, zgodne z treścią niniejszej umowy,

- termin zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku,

- wskazanie okresu gwarancji przy czym okres gwarancji nie może być krótszy niż okres gwarancji oferowany przez Wykonawcę; warunki gwarancji nie mogą być gorsze niż warunki gwarancji oferowane przez wykonawcę,

- wskazanie osób sprawujących nadzór techniczny i kierowanie robotami z ramienia podwykonawcy,

- W żadnym przypadku wykonawca nie może zlecić wykonania robót podwykonawczych przed uzyskaniem pewności co do braku sprzeciwu lub zastrzeżeń Zamawiającego do umowy o podwykonawstwo.

- Do zawarcia przez wykonawcę umowy z podwykonawcami stosuje się postanowienia art. 6471 Kodeksu cywilnego oraz niniejszej umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie z podwykonawcami umów, których treść jest sprzeczna z treścią dokumentacji i umowy zawartej z wykonawcą.

- Umowy, o których mowa w ust. 2 muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

- Powierzenie podwykonawcom robót nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy i jego pracowników tak, jak za własne.

- Niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z postanowień niniejszej umowy dotyczącej podwykonawców upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców ustaleń umowy, aż do odstąpienia od umowy z wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.

§ 13

- Strony ustanawiają kary umowne.

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

  - w wysokości 10% wartości sumy wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 i 2, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy lub innego sposobu rozwiązania umowy z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; w przypadku odstąpienia od części umowy kara umowna wyniesie 10% wartości wynagrodzenia brutto za niezrealizowaną część umowy,

  - w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto określonej w § 11 ust. 1, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

  - w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto określonej w § 11 ust. 1 w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 8 ust. 7 (termin wykonania naprawy gwarancyjnej bez użycia części zamiennych), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

  - w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto określonej w § 11 ust. 1 w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 8 ust. 8 (termin wykonania naprawy gwarancyjnej z użyciem części zamiennych), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

  - w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonej w § 11 ust. 1, w przypadku nieprzywrócenia do stanu pierwotnego na koszt własny pomieszczeń, w których przedmiot zamówienia jest instalowany, w sytuacji określonej w § 6 ust. 2 umowy- w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez użytkownika przedmiotu zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

  - w wysokości 0,4% wartości wynagrodzenia brutto określonej w § 11 ust. 1, w przypadku niedostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 8 ust. 12 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania określonego w § 1 ust. 2 umowy wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę z tytułu niewykonania robót przez Wykonawcę, w terminie określonym w  § 7 ust. 2 w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy określonej w § 11 ust. 2, za każdy dzień zwłoki do 10 dni i po 0,5 % wartości brutto umowy określonej w § 11 ust. 2, za każdy dzień zwłoki od 11 do 20 dnia, a po tym terminie Zamawiający może od umowy odstąpić z winy wykonawcy lub dalej naliczać karę umowną  w wysokości po 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy określonej w § 11 ust. 2, za każdy dzień zwłoki do 10 dni i po 0,5% wartości brutto umowy określonej w § 11 ust. 2, za każdy dzień zwłoki od 11 do 20 dnia, a po tym terminie Zamawiający może od umowy odstąpić z winy wykonawcy lub dalej naliczać karę umowną w wysokości po 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, w terminie o którym mowa w § 12 ust. 1 lit. a) i c) umowy w wysokości 1 % wartości brutto umowy określonej w § 11 ust. 2,

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie o którym mowa w § 12 ust. 1 lit. b) lub c) umowy  w wysokości 1 % wartości brutto umowy określonej w § 11 ust. 2.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej w pierwszej kolejności z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, a gdyby to nie było możliwe z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca wyraża zgodę na taki sposób potrącenia kar. wykonawca oświadcza, że to oświadczenie nie jest obciążone żadnymi wadami oświadczenia woli.

- W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od kary umownej, a także w przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego – niezależnie od tego, czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary umownej. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody jest większa od kary umownej, Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć wartości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 oraz § 11 ust. 2.

- Zamawiający może dokonać potrącenia, o którym mowa w ust. 4, w każdym przypadku powstania uprawnienia do żądania zapłaty kary umownej, choćby jego wierzytelność z tego tytułu nie była jeszcze wymagalna (nie upłynął jeszcze termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej).

- Dla wykonania prawa potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia woli, przy czym przyjmuje się, że Zamawiający wykonał prawo potrącenia w dniu, w którym upłynął termin do zapłaty wynagrodzenia, a wynagrodzenie albo jej odpowiednia część nie została zapłacona.

- Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego żądania jej zapłaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w żądaniu zapłaty.

§ 14

      - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

      - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy również w następujących okolicznościach:

  - w przypadku trwającej co najmniej 7 dni zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w całości lub części pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do wykonania umowy w dodatkowym co najmniej 7-dniowym terminie. Oświadczenie może być złożone w ciągu 30 dni od bezskutecznego upływu ww. dodatkowego terminu;

  - jeżeli w stosunku do Wykonawcy sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości, jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji Umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części;

  - jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 bez uzasadnionych przyczyn lub – mimo otrzymania pisemnego wezwania – nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z umowy lub nie wywiązuje się z pozostałych obowiązków określonych w umowie;

  - jeżeli Wykonawca nie przystąpił do robót, o których mowa w § 1 ust. 2 umowy lub zaniechał ich realizacji tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje  umowy przez okres 5 dni roboczych, co w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robót. Stwierdzenie takiego opóźnienia zostanie dokonane na piśmie  przez inspektora nadzoru;

  - pomimo uprzednich 2-krotnych pisemnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego – Wykonawca nie wykonuje robót, o których mowa w § 1 ust. 2 zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje  zobowiązania  umowne,

  - stwierdzone w trakcie odbioru prac, o których mowa w § 1 ust. 2 umowy wady nie kwalifikują się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie  pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem;

  - pomimo 1-krotnej pisemnej uwagi i/lub wniosku inspektora, Wykonawca narusza przepisy BHP i /lub ppoż.;

- Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie uchybia możliwości odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego czy ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 lit. b) - g), Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz o przyczynie odstąpienia należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

- W przypadku odstąpienia od umowy:

- ustalenia wysokości zapłaty za roboty, o których mowa w § 1 ust. 2 umowy  wykonane prawidłowo do momentu odstąpienia zostanie dokonane na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego ilości robót oraz narzuty i ceny określone w kosztorysie wykonania robót,

- kosztami wykonania zastępczego robót o których mowa w § 1 ust. 2 umowy  wadliwie wykonanych, obciążony zostanie Wykonawca;

- kosztami wykonania tymczasowego zabezpieczenia ternu prac zostanie obciążony Wykonawca.

- Zapłata, o której mowa w ust. 6 lit. a) zostanie wstrzymana do czasu wykonania pozostałych robót przez wykonawcę zastępczego i dostarczenia przez wykonawcę dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami prób i badań, dotyczących robót wykonanych prawidłowo do dnia odstąpienia od umowy. Zapłata zostanie uregulowana nie wcześniej, niż po odbiorze końcowym robót od wykonawcy zastępczego.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia wyłącznie za przedmiot umowy zrealizowany do dnia odstąpienia od umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia.

- Odstąpienie Zamawiającego od umowy nie zwalnia wykonawcy od zapłaty kary umownej lub odszkodowania.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru przedmiotu zamówienia do dnia odstąpienia od umowy i zapłaty wynagrodzenia za wykonane zamówienie.

- Zamawiający odstępując od umowy ma prawo powierzyć wykonywanie czynności konserwacyjnych oraz usuwanie wad i awarii w okresie rękojmi i gwarancji innemu Wykonawcy. W takim wypadku koszty dodatkowe wynikające ze zmiany wykonawcy obciążają dotychczasowego Wykonawcę.

§ 15

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Wykonawca tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesie  zabezpieczenie należytego wykonania umowy (obejmujące okres wykonania umowy oraz okres gwarancji i rękojmi) w formie określonej w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 11 ust. 2, tj. na kwotę:  …………………. zł.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie określonej w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu wpłaty należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr ………………………………………..

- Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w postaci gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej – jest ona bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego, stanowiąca zabezpieczenie do dnia jej zwrotu wykonawcy przez Zamawiającego. Dowodem wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest oryginał gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej.

- Dowód wniesienia zabezpieczenia zostanie przekazany Zamawiającemu najpóźniej w chwili zawarcia umowy. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna wymaga zaakceptowania treści przez Zamawiającego.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

- 70% wartości zabezpieczenia ………….. zł – w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę i przyjęcia przez Zamawiającego robót jako należycie wykonane i zatwierdzone protokółem końcowego odbioru robót z załączonym Protokołem Wad z potwierdzeniem usunięcia wszystkich wad, (jeżeli takowe wystąpią), stanowić będą podstawę do rozliczenia przedmiotu umowy.

- 30% wartości zabezpieczenia …………… zł – najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady. Zwrócone zabezpieczenie powiększone będzie o odsetki wynikające z umowy rachunku na którym było przechowywane i pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz przelewu na rachunek Wykonawcy.

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i zaspokojenie wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności roszczeń o usunięcie wad, zapłatę kar umownych, pokrycie kosztów robót wykonanych zastępczo przez innego Wykonawcę, gdy Wykonawca, jako strona umowy, robót tych nie wykona lub wykona je nienależycie, z zastrzeżeniem § 13  ust. 4.

8. Przed upływem terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy do terminu 30 dni od zatwierdzenia końcowego protokołu odbioru robót oraz gwarancji zabezpieczenia usunięcia wad umowy od terminu usunięcia wszystkich wad, zgłoszonych przez Zamawiającego, w okresie gwarancji i rękojmi. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku przez wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy i/lub usunięcia wad z bieżącego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§ 16

- Niewykonalność jednego lub większej liczby postanowień umowy nie ma wpływu na wykonalność pozostałych postanowień. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia umowy z dowolnej przyczyny za niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastąpione wykonalnym postanowieniem, które w największym możliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzględni ich interesy gospodarcze.

- Uzupełnienie, zmiana umowy, odstąpienie lub rozwiązanie umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Ewentualne spory mogące wynikać na tle stosowania umowy rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, jeżeli ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

- SWZ wraz z wszystkimi załącznikami stanowi integralną część umowy.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA: