**Przedmiot zamówienia**

dla zadania pn. **„Budowa drogi gminnej ul. Laskowa, gmina Zagnańsk”.**

**1. Opis Przedmiotu zamówienia**

**2. Przedmiot zamówienia obejmuje:**

Budowę drogi gminnej ul. Laskowa, gmina Zagnańsk

**3.** Zakres zamówienia obejmuje: budowę odcinka drogi gminnej klasy D w msc. Chrusty, ul. Laskowa, w pełnym zakresie zgodnie z projektem, o długości ok.281,2m i szerokości 5-7m z betonu asfaltowego(nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznej warstwa wiążąca gr. 5cm, warstwa wyrównawcza asfaltowa gr. 3cm, warstwa ścieralna gr. 4cm) wraz chodnikiem z kostki betonowej gr. 8cm i szerokości 2m w świetle koloru czerwonego, poboczami o szerokości 0,75m i ścieżką rowerową jednostronną szerokości 2m z kostki betonowej bezfazowej koloru grafitowego gr. 8cm. Budowa obejmuje także wykonanie zjazdów na posesje z kostki betonowej gr. 8cm koloru szarego oraz dobudowę oświetlenia drogowego na 5 słupach z lampami ledowymi na wysięgnikach i przebudowę istniejącego gazociągu. **W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i budowy sieci kanalizacji sanitarnej śr. 200mm w systemie grawitacyjnym z włączeniem do istniejącej studni sieciowej oraz odcinkami podłączeń śr. 160mm do granic pasa drogowego dla każdej nieruchomości.** W ramach inwestycji należy wykonać roboty towarzyszące w zakresie montażu barierek typu olsztyńskiego oraz utwardzenia wysokich skarp płytami ażurowymi. Wykonawca na własny koszt dokona aktualizacji Projektu Organizacji Ruchu i wprowadzi go w zakres wybudowanej drogi.

 Po stronie Wykonawcy robót budowlanych jest wykonanie na swój koszt i montaż 2szt. tablic informacyjnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Treść napisów na tablicach do konsultacji z Zamawiającym na etapie realizacji inwestycji.

**4.** Wykonanie pozostałych prac określono w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót. Dokumentację projektową, przedmiary robót i SWZ należy traktować jako dokumenty wzajemnie się uzupełniające.

**5.** Wszelkie użyte nazwy handlowe w dokumentacji załączonej do SWZ należy traktować wyłącznie jako informację uściślającą, zostały one użyte wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych.

**6.** Zabezpieczenie terenu na czas wykonywania robót przez cały okres realizacji zadania należy do Wykonawcy(wraz z kosztami poniesionymi w tym zakresie).

**7.** Wykonawca na własny koszt zapewni media (woda, prąd, gaz i inne) niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Rozliczenie odbędzie się na podstawie podliczników, zamontowanych przez Wykonawcę.

**8.** Wykonawca zapewni wykonanie na własny koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 3 egz.

**9.** Po zakończeniu zadania Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zestawienia rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu powykonawczego i różnicowego.

**10.** Wspólny Słownik Zamówień CPV

45100000-8 – Roboty przygotowawcze

45111100-9 – Roboty rozbiórkowe

45233100-0 – Roboty ziemne

45233121-3 – Konstrukcje nawierzchni

45233290-8 – Oznakowanie pionowe i poziome

45236000-0 – Roboty wykończeniowe

45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

**Termin wykonania zamówienia: 30 wrzesień 2025 roku**

**11. Warunki płatności**

- I faktura częściowa płatna w 2024 roku z udokumentowanym przerobem i protokołem odbioru częściowego w wysokości 160 000,00 zł.

– II faktura częściowa płatna w 2024 roku za wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i wykonanie robót budowlanych w tym zakresie z udokumentowanym przerobem.

i protokołem odbioru końcowego.

- III faktura częściowa płatna w 2025 roku z udokumentowanym przerobem i protokołem odbioru częściowego.

- IV faktura częściowa płatna w 2025 roku z udokumentowanym przerobem i protokołem odbioru częściowego.

- V faktura końcowa płatna w 2025 roku z udokumentowaniem przerobu i protokołem odbioru częściowego i końcowego. Faktura nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego wykonawcy.

**Wymagane osoby do kierowania robotami budowlanymi**

**1.** **Kierownik budowy br. drogowa** - posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń

**2. Kierownik budowy br. sanitarna** - posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

**3. Kierownik budowy br. energetyczna** - posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

**4. Projektant br. sanitarna** - posiada uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

**12.** Jeden z warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawca wykaże się realizacją podobnego zadania budowy, przebudowy, rozbudowy drogi wykonanych w przeciągu ostatnich 3 lat od ogłoszenia przetargu na wykonanie jednego zadania o wartości nie mniejszej niż 1 mln złotych.