## HARMONOGRAM - RZECZOWO FINAN
Nazwa zadania: Budowastacji Uzdatniania Wody "Południe przy ul. Piłsudskiego w Ząbkach na działce nr 29/8 obręb 03-35
Lp. | Rodzaj elementów robót w rozbiciu na branże (obiekty, czynności, prace, dostawy, zakupy, kontrakty) | j.m | il. | Wartość pozycji BRUTTO | Wartość pozycji NETTO
|  |  |  | [w zł] | [w zł] | 2022 rok (miesiące) | [7 empty] | Razem | 2023 rok (miesiące) |  |  |  |  | Razem
[6 empty] | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  | I | II | III | IV | V
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA | kpl. | 1
1.1. | Roboty przygotowawcze
1.2 | PROJEKTOWANY BUDYNEK SUW | kpl. | 1
1.2.1 | Roboty ziemne
1.2.2 | Podkłady pod fundamenty i zbiornik kontaktowy
1.2.3 | Zbiornik kontaktowy
1.2.3.1 | Konstrukcja
1.2.3.2 | Wylewki
1.2.3.3 | Izolacje wewnętrzne
1.2.3.4 | Wykończenia zewnętrzne
1.2.3.4.1 | wykończenia zewnętrzne ścian
1.2.3.5 | Ślusarka i wyposażenie
1.2.4 | Fundamenty
1.2.5 | Izolacje i wykończenia
1.2.6 | Kanał kablowy
1.2.7 | podkłady pod fundamenty pod urządzenia i posadzki
1.2.8 | Fundamenty pod urządzenia
1.2.9 | Posadzki
1.2.10 | Konstrukcja żelbetowa
1.2.11 | Roboty murowe
1.2.12 | Konstrukcja stalowa
1.2.13 | Dach
1.2.13.1 | Konstrukcja
1.2.13.2 | Wykończenia
1.2.14 | Sufit
1.2.15 | Roboty wykończeniowe wewnętrzne
1.2.16 | Roboty wykończeniowe zewnętrzne/obudowa-elewacja
1.2.17 | Stolarka i ślusarka
1.2.18 | Elementy wyposażenia
1.3 | PROJEKTOWANE ZBIORNIKI MAGAZYNOWE WODY UZDATNIONEJ V=1000m3 [2A,2B] dla 2 szt. | kpl. | 1
1.3.1 | Roboty ziemne
1.3.2 | Podkłady
1.3.3 | Konstrukcja
1.3.4 | Wylewki
1.3.5 | Izolacje wewnętrzne
1.3.6 | Izolacje zewnętrzne i wykończenie ścian
1.3.7 | Izolacje i wykończenie zewnętrzne dachu
1.3.8 | Próba szczelności
1.3.9 | Ślusarka i wyposażenie
1.4 | Istniejąca Studnia ST-3 w projektowanej obudowie | kpl. | 1
1.4.1 | Roboty ziemne
1.4.2 | Podkłady
1.4.3 | Konstrukcja
1.4.4 | Izolacje wewnętrzne
1.4.5 | Izolacje i wykończenia zewnętrzne
1.4.6 | Ślusarka
1.5 | Istniejąca Studnia ST-1 w projektowanej obudowie | kpl. | 1
1.5.1 | Roboty ziemne
1.5.2 | Podkłady
1.5.3 | Konstrukcja
1.5.4 | Izolacje wewnętrzne
1.5.5 | Izolacje i wykończenia zewnętrzne
1.5.6 | Ślusarka
1.6 | Istniejąca Studnia ST-2 w projektowanej obudowie | kpl. | 1
1.6.1 | Roboty ziemne
1.6.2 | Podkłady
1.6.3 | Konstrukcja
1.6.4 | Izolacje wewnętrzne
1.6.5 | Izolacje i wykończenia zewnętrzne
1.6.6 | Ślusarka
2 | BRANŻA DROGOWA I ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU | kpl. | 1
2.1 | Zieleń i czyszczenie terenu
2.1.1 | Nasdzenia i pielęgnacja zieleni
2.1.2 | Trawniki i utylizacja gruntu
2.1.3 | Czyszczenie terenu
1.1 | PROJEKTOWANY ODSTOJNIK WODY POPŁUCZNEJ [3] | kpl. | 1
1.1.1 | Roboty ziemne
1.1.2 | Podkłady
1.1.3 | Konstrukcja
1.1.4 | Wylewki
1.1.5 | Izolacje wewnętrzne
1.1.7 | Izolacje i wykończenie zewnętrzne
1.1.8 | Próba szczelności
1.1.9 | Ślusarka i wyposażenie
1.2 | PROJEKTOWANY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY [7] | kpl. | 1
1.2.1 | Roboty ziemne
1.2.2 | Podkłady
1.2.3 | Konstrukcja
1.2.4 | Izolacje
1.3 | PROJEKTOWANE MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW (ALTANA ŚMIETNIKOWA) [8] | kpl. | 1
1.3.1 | Roboty ziemne
1.3.2 | Podkłady
1.3.3 | Konstrukcja
1.3.4 | Izolacje
1.3.5 | Prace wykończeniowe
1.3.6 | Altana śmietnikowa
2 | BRANŻA DROGOWA ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU | kpl. | 1
2.1 | Drogi wewnętrzne
2.2 | Chodniki, opaski, schody palisadowe
2.3 | Ogrodzenie
2.4 | Zjazd z ul. Powstańców
2.5 | Droga dojazdowa z parkingami
3 | ROBOTY SANITARNE | kpl. | 1
4 | ROBOTY ELEKTRYCZNE | kpl. | 1
5 | WYPOSAŻENIE DODATKOWE (paczkowarka wody) | kpl | 1
Łączna wartość danej faktury
1. Roboty budowlane -ogółem |  | 0
2. Roboty sanitarne -ogółem |  | 0
3. Roboty elektryczne -ogółem |  | 0
4. Wyposażenie dodatkowe |  | 0
OGÓŁEM ROBOTY (od 1. do 3) |  | 0
WYKONAWCA ……………………………….. Podpis osób/osoby upraw nionej praz pieczęć firmy
* W przypadku dłuższej inwestycji rozbudować liczbę kolumn.
Wykonawca :
** Sporządzi (wypełni) harmonogam rzeczowo-finansowy w który w kolumnie 5 wpisze ofertowe wartości poszczególnych elementów robót. Suma wartości poszczególnych elementów robót tożsama jest z wartością
*** Obliczy czas na ich realizację, w kolumnach 6-9 i 11-19 wpisze czasookresy.