Zał. Nr 3 do umowy

Harmonogram i zakres wykonania zlecenia obejmujący:

Prowadzenie prac remediacyjnych środowiska gruntowo-wodnego w rejonie MPS 1 JW. 1300 Pruszcz Gdański, zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WZS-515.31.2020.MJ.6 z dnia 19.05.2021 r. 
w oparciu o Projekt planu remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi w rejonie MPS zlokalizowanego na terenie JW 1300 w Pruszczu Gdańskim oraz Operat wodnoprawny na rekultywację wód podziemnych w rejonie MPS zlokalizowanego na terenie JW 1300 w Pruszczu Gdańskim w tym montaż, eksploatacja systemów i monitoring środowiska.

Wykonawcy zostaną udostępnione:

- dokumentacje określające stan środowiska gruntowo-wodnego w rejonie MPS  JW 1300 Pruszcz Gdański,

- decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska RDOŚ-Gd-WZS-515.31.2020.MJ.6 z dnia 19.05.2021 r. ustalająca plan remediacji,

- decyzja RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
znak GD.RZŚ.4220.2.2021.NJ.4 z dnia 06.07.2021 r. o wydaniu oceny wodnoprawnej dla działania polegającego na rekultywacji wód podziemnych 
w tym rejonie ,

- Projekt planu remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi 
w rejonie MPS zlokalizowanego na terenie JW 1300 w Pruszczu Gdańskim,

- Operat wodnoprawny na rekultywację wód podziemnych w rejonie MPS zlokalizowanego na terenie JW 1300 w Pruszczu Gdańskim.

- Etap I

- Opracowanie następującej dokumentacji projektowej

- projektu technicznego instalacji oczyszczania z uwzględnieniem konstrukcji 
i lokalizacji otworów oraz branży technologicznej, sanitarnej i elektrycznej,

- projektu robót geologicznych na wykonanie piezometrów monitoringowych,

- projektu zasilania w energię systemów remediacji lub wniosku do zgłoszenia budowy przyłącza, o ile wymóg ich sporządzenia zostanie potwierdzony 
na etapie uzgadniania projektu technicznego instalacji oczyszczania.

- Projekt techniczny otworów technologicznych i instalacji oczyszczania winien uwzględniać ustalenia decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska RDOŚ-Gd-WZS-515.31.2020.MJ.6 z dnia 19.05.2021 r. ustalającej plan remediacji, Projektu planu remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi 
w rejonie MPS zlokalizowanego na terenie JW 1300 w Pruszczu Gdańskim oraz operatu wodnoprawnego na rekultywację wód podziemnych w rejonie MPS zlokalizowanego na terenie JW 1300 w Pruszczu Gdańskim.

- Dopuszcza się odstępstwa od rozwiązań technicznych wskazanych w projekcie planu remediacji w zakresie instalacji oczyszczania, pod warunkiem uzyskania równoważnych lub lepszych warunków w zakresie zasięgu jego oddziaływania 
(w tym zapewnienia wymaganego przepływu powietrza w otworach napowietrzających) i wydajności oczyszczania.

- Założenia projektów o których mowa w pkt 1 winny uwzględniać:

- aktualny stan zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego i umożliwić ewentualną rozbudowę systemu w kierunku migracji zanieczyszczeń (lit a, b),

- warunki eksploatacji systemu energetycznego JW 1300 w Pruszczu Gdańskim i jego dotychczasowe obciążenie (lit a, c),

- powinny one zawierać:

- określenie sposobu zabudowy otworów technologicznych/ monitoringowych z uwzględnieniem budowy geologicznej – w tym położenia jej elementów względem poziomu zwierciadła wody i utworów spoistych (lit a, b),

- określenie metodyki prowadzenia wierceń (lit a,b),

- określenie punktów poboru prób gruntu (lit a,b),

- opis zastosowanych urządzeń wraz z parametrami technicznymi, 
w szczególności wykazanie zapewnienia odpowiednich parametrów przepływu powietrza w instalacji (lit a),

- załącznik graficzny przedstawiający lokalizację urządzeń, otworów technologicznych i monitoringowych oraz przebiegu przewodów technologicznych wykonany na podkładzie mapy ewidencyjnej (lit a)

- dodatkowy załącznik graficzny sporządzony na podkładzie mapy zasadniczej (o klauzuli ZASTRZEŻONE) przedstawiający lokalizację urządzeń, otworów technologicznych i monitoringowych oraz przebiegu przewodów technologicznych (lit a) / przyłącza energetycznego (lit c) - jako odrębna teczka

- Złożenie celem uzgodnienia:

- po 1 egz. projektu, o którym mowa w pkt 1. lit a) do RZI w Gdyni, 22 BLT 
w Malborku  (Administrator / Użytkownik terenu) oraz RCI w Gdyni,

- 1 egz. projektu, o  którym mowa w pkt 1 lit b) do RZI w Gdyni,

- po 1 egz. projektu, o którym mowa w pkt 1. lit c) do RZI w Gdyni, 22 BLT 
w Malborku oraz RCI w Gdyni, o ile będzie opracowywany.

Projekt techniczny instalacji oczyszczania podlega komisyjnemu opiniowaniu 
w RZI w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia projektu (przewiduje się spotkanie z Wykonawcą w ramach pracy komisji w siedzibie Zamawiającego).

- Złożenie w RZI Gdyni 2 egz. pozytywnie zaopiniowanego projektu, o którym mowa w pkt 1 lit a) wraz z kopią w wersji elektronicznej na 2 nośnikach CD z podziałem części jawnej i o klauzuli ZASTRZEŻONE w terminie do 90 dni od podpisania umowy tj. do dnia .......... (określenie daty i uwzględnienie w zapisach harmonogramu nastąpi na etapie przygotowania umowy do podpisu).

- Złożenie w imieniu RZI w Gdyni uzgodnionego w RZI projektu robót geologicznych, o którym mowa w pkt 1 lit b) w odpowiedniej ilości egzemplarzy wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie do właściwego organu administracji geologicznej w terminie do 45 dni od podpisania umowy tj. do dnia .......... (określenie daty i uwzględnienie w zapisach harmonogramu nastąpi na etapie przygotowania umowy do podpisu)

- Złożenie w RZI Gdyni 1 egz. projektu, o którym mowa w pkt 7 wraz z kopią 
w wersji elektronicznej na nośniku CD oraz poświadczeniem złożenia wniosku 
o jego zatwierdzenie do właściwego organu administracji geologicznej.

- Złożenie w RZI Gdyni 2 egz. pozytywnie zaopiniowanego projektu o którym mowa 
w pkt 1 lit c) wraz z kopią w wersji elektronicznej na 2 nośnikach CD z podziałem części jawnej i o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz dokumentem uprawniającym 
do korzystania z sieci energetycznej JW 1300 na potrzeby systemu remediacji 
w terminie do 5 mies. od podpisania umowy tj. do dnia ........  (określenie daty 
i uwzględnienie w zapisach harmonogramu nastąpi na etapie przygotowania umowy do podpisu).

- Uzyskanie od właściwego organu administracji geologicznej 
w imieniu RZI w Gdyni decyzji zatwierdzającej sporządzony w ramach umowy projekt robót geologicznych.

- Złożenie do RZI w Gdyni decyzji, o której mowa w pkt 10 oraz 2 egz. zatwierdzonego projektu robót geologicznych, a także jeśli wersja zatwierdzonego projektu będzie różna od złożonego zgodnie z pkt 8 – kopię projektu w wersji elektronicznej (na nośniku CD).

- Etap II

- Realizacja projektu technicznego instalacji oczyszczania, projektu robót geologicznych oraz ew. projektu zasilania w energię systemów remediacji, opracowanych w etapie I umowy w tym :

- odwiercenie i zabudowa 95 otworów technologicznych (napowietrzających) min Ø50 mm (wg. decyzji RDOŚ Ø 50-110 mm wg decyzji o ocenie wodnoprawnej Ø 50 mm) do gł. 3,4 - 5,6 m ppt.,

- odwiercenie i zabudowa 11 otworów pomiarowych - piezometrów (A-K) 
Ø 110 mm umożliwiających pobór wody o głębokości co najmniej 3 m poniżej zw. wody ( tj do 3,9 - 6,1 m ppt. w zależności od lokalizacji),

- wykonanie instalacji napowietrzania środowiska gruntowo-wodnego wraz 
z bioreaktorem w tym doprowadzenie przewodów wentingowych – powietrzno-ciśnieniowych do 95 otworów technologicznych. Dopuszcza się dowóz 
i prowadzenie iniekcji gotowego preparatu posiadającego atest PZH,

- pobór 50 prób początkowych gruntu z wierceń otworów technologicznych – jednorazowo, ze stref najbardziej zanieczyszczonych i wykonanie analiz 
w zakresie: suma benzyn C6-C12, suma olejów C12-C35, węglowodory aromatyczne – toluen, etylobenzen, ksylen, styren, naftalen oraz wodoprzepuszczalność.

- Wyniki wykonanych otworów technologicznych należy opracować w formie dokumentacji wynikowej zawierającej informację o stanie środowiska gruntowego oraz lokalizacji i konstrukcji otworów, sporządzonej jako dokumentacja jawna 
na podkładzie mapy ewidencyjnej.

- Wyniki robót geologicznych wykonania piezometrów monitoringowych należy opracować w formie dokumentacji geologicznej zgodnej z zatwierdzonym projektem robót geologicznych zawierającej ponadto informację o stanie środowiska gruntowego oraz lokalizacji i konstrukcji otworów, sporządzonej jako dokumentacja jawna na podkładzie mapy ewidencyjnej.

- Wykonanie otworów monitoringowych oraz złożenie w imieniu RZI w Gdyni uzgodnionej w RZI dokumentacji geologicznej, o której mowa w pkt 3 
w odpowiedniej ilości egzemplarzy do właściwego organu administracji geologicznej w terminie do 5 mies. od daty podpisania umowy tj. do dnia .......... (określenie daty i uwzględnienie w zapisach harmonogramu nastąpi 
na etapie przygotowania umowy do podpisu).

- Wykonanie otworów technologicznych wraz z analizami laboratoryjnymi początkowych prób gruntu oraz złożenie do RZI w Gdyni 3 egz. pozytywnie zaopiniowanej dokumentacji wynikowej, o której mowa w pkt. 2 wraz z kopią 
w wersji elektronicznej na płycie CD, w terminie do 7 mies. od daty podpisania umowy tj. do dnia ................... (określenie daty i uwzględnienie w zapisach harmonogramu nastąpi na etapie przygotowania umowy do podpisu).

- Sporządzenie raportu dotyczącego zamontowanej instalacji systemów oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego, zawierający opis zastosowanych urządzeń i materiałów wraz z podaniem podstawowych parametrów urządzeń 
i elementów instalacji (w tym długość przewodów, z wyszczególnieniem odległości do najdalej położonych otworów) i sprawdzeniem dotrzymania założonych 
w projekcie parametrów systemu napowietrzania. Raport winien być sporządzony jako dokumentacja jawna na podkładzie mapy ewidencyjnej.

- Wykonanie instalacji, o której mowa w pkt 1 ppkt 3), oraz przedłożenie do RZI 
w Gdyni raportu z jej montażu w terminie do 7 mies. od podpisania umowy 
tj. do dnia .......... (określenie daty i uwzględnienie w zapisach harmonogramu nastąpi na etapie przygotowania umowy do podpisu) - dopuszczalne jest przesłanie wersji elektronicznej drogą mailową.

- Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego jeśli potrzeba jego wykonania zostanie potwierdzona na etapie uzgadniania w terminie w terminie do 7 mies. od podpisania umowy tj. do dnia .......... (określenie daty i uwzględnienie 
w zapisach harmonogramu nastąpi na etapie przygotowania umowy do podpisu)

- Prace geodezyjne w zakresie:

inwentaryzacji powykonawczej instalacji oczyszczania wraz z instalacją elektryczną (jeśli nie wykonano przyłącza elektroenergetycznego, o którym mowa w pkt 8) oraz lokalizacją piezometrów monitoringowych, a także otworów technologicznych i odpowietrzających w oparciu o geodezyjną osnowę poziomą 
i wysokościową oraz sporządzenie operatu geodezyjnego z pomiaru powykonawczego (dokumentacja o klauzuli ZASTRZEŻONE - na podkładzie mapy zasadniczej), zawierającego dane umożliwiające wniesienie zmian 
na mapę zasadniczą. Prace winny być wykonane przez uprawnionego geodetę.

- Złożenie w RZI w Gdyni wersji papierowej operatu geodezyjnego z pomiaru powykonawczego (inwentaryzacji powykonawczej), o którym mowa w pkt 9)  
w terminie do 8 mies. od podpisania umowy tj. do dnia...... (określenie daty 
i uwzględnienie w zapisach harmonogramu nastąpi na etapie przygotowania umowy do podpisu).

- Sporządzenie dokumentacji wynikowej przyłącza elektroenergetycznego wraz 
z operatem geodezyjnym z pomiaru powykonawczego przyłącza (dokumentacja 
o klauzuli ZASTRZEŻONE - na podkładzie mapy zasadniczej), zawierającego dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą. Prace geodezyjne winny być wykonane przez uprawnionego geodetę i złożenie przedmiotowej dokumentacji do RZI  w terminie do 8 mies. od podpisania umowy tj. do dnia...... (określenie daty i uwzględnienie w zapisach harmonogramu nastąpi 
na etapie przygotowania umowy do podpisu)

- Etap III

Etap właściwej remediacji

Etap prowadzenia remediacji środowiska gruntowo-wodnego stanowi realizację decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska RDOŚ-Gd-WZS-515.31.2020.MJ.6 z dnia 19.05.2021 r. oraz Projektu planu remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi w rejonie MPS zlokalizowanego na terenie JW 1300 w Pruszczu Gdańskim, T.Kołomański, I. Grzegorzewska, czerwiec 2018 r.

Prace będą rozliczane, na podstawie:

- zestawień wyników prac remediacyjnych i kopii dziennika remediacji obejmującego dany okres rozliczeniowy tj.:

- I kwartału

- II kwartału,

- III kwartału, lub

- sprawozdania rocznego (uwzględniającego prace prowadzone do 30 listopada w tym roczny monitoring) oraz kopii dziennika remediacji obejmującego okres IV kw.

Prace obejmują:

- Obsługę procesu remediacji i eksploatację systemów zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie remediacji (systemy napowietrzania w miesiącach grudzień, styczeń luty – pozostają wyłączone):

- zapewnienie ciągłości pracy systemów oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego w okresie marzec – listopad oraz minimalizację kosztów usunięcia szkód ekologicznych;

- prowadzenie dozoru pracy systemów w sposób zapewniający ich ciągłość i minimalizujący ich awaryjność w szczególności poprzez ich automatyzację i/lub zdalny monitoring procesów oczyszczania lub dozór osobisty 
z częstotliwością nie mniejszą niż 3 x w mies.

- bieżący nadzór techniczny procesu oczyszczania oraz obsługa 
i konserwacja systemów oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego Powietrze będzie zatłaczane jednocześnie do 48 – 63 otworów technologicznych, 47 – 32 otworów  pozostanie wówczas w trybie odpowietrzania;

- odpompowywanie wody zanieczyszczonej i zagospodarowanie odpadu 
- w przypadku wystąpienia wolnego produktu na zwierciadle – wypompowanie min. 250 l wody - pompą samossąca – czynność należy powtarzać, 
aż do momentu gdy po 24 h nie pojawi sią wolny produkt; Prace odnotowywać w dzienniku remediacji z oznaczeniem otworów, w których prowadzono szczerpywanie (pompowanie wód zaolejonych);

- namnażanie bakterii i dawkowanie bioroztworów - w ilości ok 50 l na otwór napowietrzający (4,75 m3 na sesję, 9,5 m3 rocznie) 2 serie dawkowania biopreparatu w roku: po jednej w II i III kwartale;

- prowadzenie dziennika prac remediacyjnych, z bieżącymi danymi wszelkich badań, napraw, konserwacji i awarii pracujących systemów;

- przedłożenie Zamawiającemu atestu PZH na stosowane preparaty 
w terminie 14 dni roboczych przed przystąpieniem do bioremediacji.

- Nadzór hydrogeologiczno-technologiczny procesu remediacji, w tym:

- pomiary poziomu zwierciadła wody, miąższości paliwa (po 24h przestoju) i dna otworu (zasypu) we wszystkich otworach technologicznych i obserwacyjnych
 - 1 x na mies. przez 4 lata remediacj i 1 raz na kwartał w kolejnych latach

- bieżąca kontrola efektywności prowadzenia prac, regularna kontrola pracy wszystkich systemów i prowadzenie pomiarów, korekta lokalizacji i ustawień urządzeń.

- Monitoring procesu remediacji:

- pobór prób wody z 11 otworów pomiarowych A-K oraz 2 próbek z rowów melioracyjnych (rejon między otworami O27 i K, oraz na wys. otworu O20 )– 1x na pół roku,

- pobór prób wody z 7 wybranych otworów napowietrzających – 1 x na kwartał

- pobór 7 prób gruntu w zmiennych 7 lokalizacjach (1próba na otwór) – 1 x na pół roku,

- zakres badań laboratoryjnych wody:

- substancje ropopochodne zgodnie z aktualnym rozporządzeniem 
w sprawie kryteriów i sposobu oceny jednolitych wód podziemnych, suma WWA, suma BTEX, benzen, benzoapiren - 4 x w roku i

- fenole (indeks fenolowy), OWO, pH, potencjał redox (Eh), przewodność elektrolityczną właściwą, wodorowęglany (HCO3) – 1x w roku,

- zakres badań laboratoryjnych gruntu: wodoprzepuszczalność oraz substancje powodujące ryzyko: suma benzyn C6-C12, suma olejów C12-C35, węglowodory aromatyczne: toluen, etylobenzen, ksyleny, styren (JWA) i naftalen (WWA),

- Przekazanie Zamawiającemu kwartalnych zestawień przeprowadzonych prac wraz z wynikami badań laboratoryjnych oraz kopią dziennika rekultywacji w terminie 14 dni roboczych od zakończenia danego okresu rozliczeniowego – nie dotyczy IV kw.  i sprawozdania rocznego (dopuszcza się przekazanie wersji elektronicznej drogą mailową).

- Złożenie do RZI w Gdyni sprawozdań, o których mowa w pkt 4 w wersji papierowej w 2 egz.

- Przekazanie Zamawiającemu do uzgodnienia sprawozdania rocznego 
z wykonanych prac, przedstawiającego w formie graficznej zmiany stopnia zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego, oraz zawierającego 
m.in. zbiorcze zestawienie wyników prowadzonych prac i pomiarów oraz wyników analiz z sieci monitoringu lokalnego jak również ocenę skuteczności prowadzonych prac remediacyjnych (dopuszcza się przekazanie wersji elektronicznej drogą mailową).

- Złożenie do RDOŚ w Gdańsku w imieniu Zamawiającego uzgodnionego w RZI 
w Gdyni sprawozdania rocznego do 31 grudnia roku sprawozdawczego.

- Złożenie do RZI w Gdyni sprawozdań rocznych w wersji papierowej 
w 2 egzemplarzach oraz wersji elektronicznej na płycie CD wraz z poświadczeniem złożenia sprawozdania rocznego do RDOŚ w Gdańsku.

- Pobór 15 próbek gruntu (badanie o zakresie monitoringu końcowego) w strefie prac naprawczych w celu weryfikacji osiągniętego efektu ekologicznego 
i wykonanie analiz na wodoprzepuszczalność oraz zawartość substancji powodujących ryzyko: węglowodory aromatyczne: toluen, etylobenzen, ksyleny, styren (JWA) i naftalen (WWA) – najpóźniej do 01.09.2028 r., jeśli wskazania 
z monitoringu półrocznego będą przesłanką do oceny o osiągnięciu wymaganego efektu ekologicznego badania wykonać wcześniej.

- Sporządzenie sprawozdania podsumowującego wyniki prac remediacyjnych z lat 2023-2026. W sprawozdaniu tym winna zostać zawarta ocena osiągniętego efektu poprawy jakości wód gruntowych i gruntu oraz ewentualne proponowane zmiany do decyzji uzgadniającej projekt planu remediacji (w tym rekomendowane metody oczyszczania i zakres dalszego ich stosowania - jeśli konieczne będzie kontynuowanie prac) z uwzględnieniem aktualnego stanu środowiska gruntowo-wodnego.

- Złożenie do RZI w Gdyni 3 egzemplarzy pozytywnie zaopiniowanego sprawozdania, o którym mowa w pkt 10 wraz z wersją elektroniczną na płycie CD 
w terminie do dnia 28.02.2027 r.

- Sporządzenie sprawozdania końcowego – podsumowującego wyniki prac remediacyjnych w ciągu całego okresu ich prowadzenia. W sprawozdaniu tym winna zostać zawarta ocena osiągniętego efektu poprawy jakości wód gruntowych i gruntu.

- Złożenie do RZI w Gdyni 4 egzemplarzy pozytywnie zaopiniowanego sprawozdania, o którym mowa w pkt 12 wraz z wersją elektroniczną na płycie CD w terminie do 60 dni od zakończenia prowadzenia eksploatacji systemów napowietrzania.

- Przekazanie dziennika rekultywacji rejonu MPS.

IV.						Etap IV

- Demontaż systemów oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego oraz 
ew. likwidacja otworów technologicznych w zakresie (i ilości) według uzgodnienia 
z Zamawiającym po uwzględnieniu ustaleń sprawozdań z powadzenia remediacji wraz ze złożeniem raportu z demontażu systemów oczyszczania i ew. likwidacji otworów technologicznych w terminie do 60 dni od zakończenia prowadzenia ich eksploatacji.

V.			Dodatkowe informacje dot. opisu zamówienia

- Możliwość przekazywania dokumentacji drogą elektroniczną w ramach realizacji umowy nie dotyczy dokumentacji opatrzonej klauzulą niejawności, 
tu: ZASTRZEŻONE.

- Przewiduje się Zastosowanie w ramach umowy zamówień, o których mowa 
w art. 415 ust. 2 pkt 6. ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, tj. możliwość udzielenia Wykonawcy umowy zamówienia uzupełniającego w okresie 5 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego 
w łącznej kwocie nie przekraczającej 949 740,00 zł netto w zakresie i na warunkach określonych  w opisie przedmiotu zamówienia (dokument SWZ).