## Arkusz1
HARMONOGRAM FINANSOWO – RZECZOWY (załącznik nr 6 do SIWZ)
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY – TYCHY AL. BIELSKA (działka nr 5573/64)
Lp. | Zakres robót | Wartość netto razem | Wartość brutto razem | I miesiąc | II miesiąc | III miesiąc | IV miesiąc | V miesiąc | VI miesiąc | VII miesiąc | VIII miesiąc | IX miesiąc | X miesiąc | XI miesiąc | XII miesiąc | XIII miesiąc | XIV miesiąc | XV miesiąc | XVI miesiąc | XVII miesiąc | XVIII miesiąc | XIX miesiąc | XX miesiąc | XXI miesiąc | XXII miesiąc | XXIII miesiąc | XXIV miesiąc | XXV miesiąc | XXVI miesiąc | XXVII miesiąc | XXVIII miesiąc | XXIX miesiąc | XXX miesiąc
I. | ROBOTY BUDOWLANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Roboty przygotowawcze | [30 empty] | Uzyskanie decyzji pozwolenie na użytkowanie.
2 | Roboty ziemne
3 | Fundamenty
4 | Ściany garażu, trzonu komunikacyjnego i pozostałe ściany
5 | Strop nad garażem
6 | Strop nad parterem
7 | Strop nad I piętrem
8 | Strop nad II piętrem
9 | Strop nad III piętrem
10 | Strop nad IV piętrem
11 | Schody żelbetowe
12 | Wejście do budynku
13 | Ściany murowane – parter
14 | Ściany murowane – I piętro
15 | Ściany murowane – II piętro
16 | Ściany murowane – III piętro
17 | Ściany murowane – IV piętro
18 | Attyka + obudowa kominów ponad dachem
19 | Stropodach płaski
20 | Stropodach płaski – szyby wind
21 | Ściany działowe murowane w garażu
22 | Ściany działowe murowane z bloczków porotherm gr. 11,5 cm
23 | Attyka na IV piętrze
24 | Stolarka drzwiowa
25 | Fasady, bramy garażowe, klapy oddymiające, wyłaz dachowy i przegrody
26 | Stolarka okienna
27 | Tynki wewnętrzne i roboty malarskie wewnętrzne – garaż – pomieszczenia techniczne + komórki lokatorskie
28 | Tynki gipsowe wewnętrzne oraz obudowy z płyt G-K na rusztach metalowych
29 | Posadzki
30 | Balustrady schodowe, okienne i tarasowe
31 | Pozostałe elementy stalowe
32 | Dźwig osobowy
33 | Platforma przyschodowa dla niepełnosprawnych
34 | Wyposażenie mieszkań
35 | Elewacja oraz inne roboty dociepleniowe
36 | Wiata śmietnikowa
37 | Murki oporowe przy wjeździe do garażu
38 | Elementy małej architektury
39 | Nadsypanie skarp przy budynku wraz z obsianiem
40 | Nasadzenia
II. | ROBOTY DROGOWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Tymczasowa organizacja ruchu
2 | Roboty przygotowawcze
3 | Rozbiórka elementów dróg
4 | Roboty ziemne – makroniwelacja
5 | Odwodnienie korpusu drogowego
6 | Zjazd, jezdnia manewrowa, parking wewnętrzny
7 | Krawężniki
8 | Chodniki
9 | Zieleń
10 | Inne roboty
III. | INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zasilanie
2 | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
3 | Instalacja oświetleniowa
4 | Instalacja gniazd i siły
5 | Trasy kablowe
6 | Instalacja uziemiająca i odgromowa
7 | Instalacja sterowania oddymianiem
8 | Instalacja okablowania strukturalnego
9 | Instalacja domofonowa
10 | Instalacja TV/SAT
11 | Inne
IV. | INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Przyłącze
2 | Oświetlenie zewnętrzne
3 | Oświetlenie zewnętrzne drogi
4 | Kanalizacja kablowa niskoprądowa
5 | Zabezpieczenie kanalizacji kablowej własności NETIA
6 | Inne
V. | INSTALACJE WOD. - KAN. WEWNĘTRZNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Instalacja kanalizacji sanitarnej
2 | Instalacja kanalizacji deszczowej grawitacyjnej
3 | Instalacja kanalizacji deszczowej podciśnieniowej
4 | Instalacja wodociągowa
5 | Instalacja p,poż
6 | Armatura
VI. | INSTALACJE WOD. - KAN. ZEWNĘTRZNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nawierzchnie
2 | Wodociąg
3 | Kanalizacja sanitarna
4 | Kanalizacja deszczowa
VII. | INSTALACJE C.O., WENTYLACJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Instalacja c.o.
2 | Instalacja wentylacji
Razem: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0