## HARM 06.05.20
Harmonogram rzeczowo-finansowy
dotyczy inwestycji pod nazwą:
Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynków Palmiarni w Ogrodzie Botanicznym w Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdańsku Oliwie Etap III – oranżeria, rotunda i zagospodarowanie terenu
Lp. | Wyszczególnienie | Wartość | WARTOŚCI ROBÓT ROZPISANE NA KOLEJNE MIESIĄCE REALIZACJI
|  |  | miesiąca / rok | miesiąca / rok | miesiąca / rok
|  |  | ….... / … | ….... / … | ….... / …
1. | 2. | 3. | 4.
Pierwszy przedmiot odbioru
I | Rotunda
1.0 | Roboty budowlane
1.1 | Podłoże bazowe dla roślin tropikalnych.
1.2 | Oczko wodne
1.3 | Pielęgnacja zabezpieczenie palmy i roślin w Rotundzie od sierpnia 2020r do zakończenia zadania.
2.0 | Roboty elektryczne
2.1 | Oświetlenie
2.2 | Zasilanie pompy i filtra
2.3 | Zasilanie rozdzielnicy RGR
2.4 | Zasilanie złącza pośredniego ZKP
2.5 | Roboty montażowe
2.5.1 | Rozdzielnice
2.5.2 | Trasy kablowe
2.5.3 | Oświetlenie wegetatywne
2.5.4 | Oświetlenie ogólne
2.5.5 | Oświetlenie awaryjne
2.5.6 | Oświetlenie w balustradzie
2.5.7 | Przewody, kable
2.5.8 | Badania i pomiary
3.0 | Roboty teletechniczne
3.1 | Instalacja CCTV
3.2 | Instalacje SSP
4.0 | Sterowanie systemem sterowania okien.
5.0 | Dostawa i montaż stacji pogodowej na dachu.
6.0 | Instalacje sanitarne wewnętrzne
6.1 | Roboty ziemne
6.2 | Instalacje C.O. dla klimakonwektorów
6.3 | Klimakonwektor kanałowy
6.4 | Instalacja skroplin
7.0 | Instalacja zewnętrzna wody
8.0 | Instalacja zewnętrzna kanalizacji
8.1 | Zbiornik retencyjny z osadnikiem i pompą
8.2 | Kanały, przewierty
8.3 | Studzienki systemowe Dn.400
8.4 | Studzienki systemowe Dn.600
9.0 | Komory rozsączające
10.0 | Zabezpieczenie wykonanej instalacji sanitarnej
11.0 | Instalacje technologiczne
11.1 | Roboty ziemne
11.2 | Instalacja do zamgławienia
11.3 | Instalacja kroplująca
11.4 | Urządzenia
11.4.1 | Zawory
11.4.2 | System kontroli klimatu
WARTOŚĆ NETTO
VAT 23 %
WARTOŚĆ BRUTTO
II | Oranżeria
12.0 | Roboty budowlane
12.1 | Rozbiórki i wyburzenia
12.2 | Roboty ziemne
12.3 | Fundamenty i izolacje fundamentów
12.4 | Odtworzenie schodów
12.5 | Ściany i zamurowania
12.6 | Elementy żelbetowe
12.7 | Posadzki - konstrukcja i izolacje
12.8 | Konstrukcja dachu mansardowego
12.9 | Pokrycie dachu mansardowego
12.10 | Posadzki - wykończenie
12.11 | Stolarka zewnętrzna i wewnętrzna, ścianki szklane
12.12 | Ścianki działowe
12.13 | Tynki i okładziny wewnętrzne ścian i sufitów
12.14 | Szyb windowy samonośny stalowy z okładziną szklaną
12.15 | Elewacje
12.16 | Konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych wraz ze szkleniem - ściany mocowane do konstrukcji żelbetowych lub muru
12.17 | Wyposażenie wymagające montażu - W.C.
12.18 | Winda wraz z dokumentacją odbiorową UDT
13.0 | Roboty elektryczne
13.1 | Rozbiórki
13.2 | Roboty ziemne- oświetlenie
13.3 | Rozdzielnica
13.4 | Trasy kablowe
13.5 | Osprzęt instalacyjny
13.6 | Oświetlenie podstawowe
13.7 | Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
13.8 | Przewody, kable
13.9 | Instalacja odgromowa i uziemienia
13.10 | Badania i pomiary
14.0 | Roboty teletechniczne
14.1 | Instalacja przyzywowa
14.2 | Instalacja okablowwania strukturalnego
14.3 | Instalacja CCTV
14.4 | Instalacja sterowania klimatem
14.4.1 | Rozdzielnica
14.4.2 | Układanie kabli
14.4.3 | System sterowania
14.4.4 | Pomiary, uruchomienie, podłączenie
15.0 | Instalacje sanitarne
15.1 | Instalacja kanalizacji sanitarnej
15.2 | Instalacja wodna bytowa i technologiczna
15.3 | Instalacja hydrantowa
15.4 | Instalacje c.o.
15.5 | Instalacja wentylacji
15.6 | Rozbiórki
16.0 | Instalacje technologiczne.
16.1 | Instalacja do zamgławiania
16.2 | Instalacja nawadniajaca
16.3 | Urządzenia instalacji technologicznej
III | Zagospodarowanie terenu
17.0 | Roboty budowlane
17.1 | Prace rozbiórkowe
17.2 | Nawierzchnie utwardzone
17.3 | Nawierzchnie mineralne
17.4 | Krawężniki obrzeża stalowe.
17.5 | Schody terenowe
17.6 | Zieleń nasadzenia
17.7 | Wycinka
17.8 | Żywopłoy przy murze oporowym
17.8.1 | Karczowanie żywopłotu
17.8.2 | Nasadzenia
18.0 | Oświetlenie zewnętrzne
18.1 | Rozbiórki
18.2 | Układanie kabli
18.3 | Słupy i oprawy
18.4 | Badania i pomiary
19.0 | Zasilanie obiektów
19.1 | Zasilanie budynku szklarni
19.2 | Zasilanie pompy nowej
19.3 | Zasilanie pompy istniejącej
19.4 | Zasilanie istniejących złączy kablowych
IV | Roboty uzupełniające
20.0 | Fundamenty pod ściany działowe - piwnice.
21.0 | Fundamenty pod ściany działowe - parter.
22.0 | Nadproża otworów w ścianach zewn.piwnice.
23.0 | Płaszcz żelbetowy nad stropem ceglanym
24.0 | Oświetlenie zewn.przy budynku socjalnym
25.0 | Studnia teletechniczna SKR-1 przy oranżerii
26.0 | Podłoże pod nasadzenia
27.0 | Instalacja sterowania klimatem
28.0 | Przyłącze wody bezpowrotnie zużytej.
29.0 | Przesadzenia, zabezpieczenia i pielęgnacja roślin
| WARTOŚĆ NETTO | zł,gr | zł,00gr | zł,00gr | zł,gr
| VAT 23 % | zł,gr | zł,gr | zł,gr | zł,gr
| WARTOŚĆ BRUTTO | zł,gr | zł,gr | zł,gr | zł,gr
Drugi przedmiot odbioru
1.0 | Pielęgnacja zieleni
|  |  | WARTOŚĆ NETTO | zł,gr | zł,00gr
|  |  | VAT 23% | zł,gr | zł,gr
|  |  | WARTOŚĆ BRUTTO | zł,gr | zł,gr
Zakres rzeczowy zamówienia finansowany przez Partnera
Zadanie 2b
3.0 | Przebudowa ul. Świętokrzyskiej w Gdańsku w związku z budową zjazdu na działkę nr 172/4 Obręb 0074
|  |  | WARTOŚĆ NETTO Partner | zł,gr | zł,00gr
| VAT 23 % |  |  | zł,gr | zł,gr
|  |  | WARTOŚĆ BRUTTO Partner | zł,gr | zł,gr
Razem w poszczegółnych latach
| Rok | …. |  | ….
Kwota netto [zł,gr]
Vat [zł,gr]
Kwota brutto [zł,gr]
……………….
podpis wykonawcy
/wzór/
Uwagi !
1. W miesiącach należy wpisać planowane
kwoty przerobów