**REALIZACJIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2019 ( stan na 31.12.2019 r.) WERSJA AKTUALNA**

**Finansowanie zgodne z planem wydatków inwestycyjnych – Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/122/19/ Rady Powiatu w Lubartowie z dn. 20.12.2019**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.****wg.****planu** | **NAZWA ZADANIA** | **PARTNER** | **WYKONAWCA****TERMIN WYKONANIA**  | **ZAKRES****ROBÓT****[ m ]** | **UWAGI** |
|
| 2. | Megaprojekt drogowy "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej"- Zarządzanie Lublin | X | X | x | X  |
| 3. | „Przebudowa mostu na rzece Czarna wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1221 L (Wola Osowińska-Nowiny) – Tereba –Talczyn – Annopol - do dr. woj. nr 808)" – dokumentacja projektowa | X  | **Dokumentacja projektowa:** Umowa Nr 43/2019 z dn. 22.07.2019Fasy Mosty Sp. z o.o.Termin wykonania 20.12.2019Wpłynęło 5 ofert | Most 12,2Droga ok- 990  | Jest w Strategii poz.13 Odebrano 20.12.2019  |
|  | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1223 L (Annówka - do dr. kraj. nr 19)” | Gm.Kock | **Roboty budowlane:****UMOWA NR 48/2019 z dn. 13.08.2019 r.****Centrum Badań Laboratoryjnych "CEBEL"** **Sp. z o.o.****Wpłynęło 2 oferty.**Termin wykonania : 02.10.2019 r.  | 848  | Jest w Strategii poz.15 Roboty odebrano dn.25.10.2019 r. |
| **Inspektor Nadzoru:**Umowa Zlecenie Nr 5 /2019 z dn. 13.08.2019 r. Leszek Orłowski + składka ZUS |
| 5.  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1252 L (Lipniak - Górka) - etap I  | Gm.Kock | **Roboty budowlane:**Umowa NR 57/2019 z dn. 15.10.2019 z PRD Lubartów S.A Termin wykonania:29.11.2019Wpłyneło 2 oferty | 1 710Chodnik – 1 657 | Jest w Strategii poz. 14Odebrano dn . 06.12.2019 r.  |
| **Inspektor Nadzoru:**Umowa NR 59/2019 z dn. 15.10.2019 r. Z-BRUK Zbiegniew Krzywicki |
| **Aktualizacja kosztorysu** – Umowa o Dzieło Nr 5/2019 z dn. 12.04.20919r.Robert Wołosz  |
| 6. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1252 L (Lipniak - Górka) - etap II” – dokumentacja projektowa  | X | **Dokumentacja projektowa:**Umowa Nr 31/2019 z dn. 29.05.2019Aneks Nr 1 z 04.11.2019 DRO - KONCEPT1. Sławiński

Termin wykonania 16.12.2019Wpłynęło 3 oferty.  | 2 760 | Jest w Strategii poz. 14 Odebrano 16.12.2019  |
|  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1253 L w miejscowości Kamienowola - dokumentacja projektowa | X  | **Dokumentacja projektowa:**Umowa o Dzieło Nr 2/2019 z dn.28.02.2019 r. z Aneksem nr 1 z dn. 28.11.2019Robert Wołosz Termin wykonania: 31.01.2020 r. Wpłynęło 3 oferty. | ok. 800 | Jest w StrategiiPoz.28 |
|  | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1253 L Ostrówek – Leszkowice” | X  | **Roboty budowlane:**Umowa Nr 24/2019 z dn. 13.05.2019 r.**Centrum Badań Laboratoryjnych "CEBEL"** **Sp. z o.o.****Wpłynęło 2 oferty.****Termin wykonania: 30.06.2019 r.** | 240  | Roboty odebrano dn. 12.07.2019 r. Nie ma w Strategii  |
|  | „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1432 L (Przytoczno - Walentynów)” – dokumentacja projektowa |  Gm. Jeziorzany | **Dokumentacja projektowa:**Umowa Nr 42/2019 z dn. 17.07.2019 z Aneksem 23.12.2019 MANEVO M. ŁukowskiTermin wykonania 30.06.2020 Wpłynęło 5 ofert. | 6 819 | Nie ma w Strategii |
| 10. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 L (Blizocin - Jeziorzany)” | Gm. Jeziorzany | **Roboty budowlane:****UMOWA NR 48/2019 z dn. 13.08.2019 r.****Centrum Badań Laboratoryjnych "CEBEL"** **Sp. z o.o.****Wpłynęło 2 oferty.**Termin wykonania : 02.10.2019 r. | 630 | Jest w Strategii poz. 7 Roboty odebrano dn. 29.10.2019r. |
| **Inspektor Nadzoru:**Umowa Zlecenie Nr 9 /2019 z dn. 13.08.2019 r. Waldemar Zyga + składka ZUS |
| 11. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 L (Blizocin - Jeziorzany)” - Etap 2 |  | Roboty budowlane:Umowa Nr 79/2019 z dn. 05.12.2019  PRD Lubartów S.A Termin wykonania : 20.12.2019 r.Wpłyneło 4 oferty | 235 | Roboty odebrano dn.18.12.2019  |
| 12. | Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1503 L w miejscowości Kock - ul. B. Joselewicza | Gm. Kock | **Roboty budowlane:****Umowa Nr 53/2019 z dn. 10.09.2019 r. Handel Usługi MAJPEX M i J Pyła** **Termin wykonania: 15.11.2019 r.****Wpłyneło 2 oferty** | Chodnik –432 | Projekt budowlany wykonany przez UG Kock , uzyskane zgłoszenie na budowę chodnika Nie ma w StrategiiRoboty odebrano dn.28.11.2019 r. |
| **Inspektor nadzoru:****Umowa Nr 54/2019 z dn. 10.09.2019 r.** **PIIT DROG Wojciech Obroślak** |
| 13. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 L (Giżyce – Karolina) - etap III - wykonanie przedmiaru i kosztorysu | X | **Wykonanie przedmiaru -** Umowa o Dzieło Nr 4/2019 z dn. 12.04.20919 r. Robert WołoszTermin wykonania: 15.04.2019 r. | 845 | Złożonywnio-sek do Funduszu Dróg Samorząd-owych Jest w Strategii poz. 20  |
| 14. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 L (od drogi woj. nr 809 - Drewnik - Węgielce - Krupy- Giżyce - Karolina do drogi pow. nr 1508 L) - Etap III |  | **Roboty budowlane:**Umowa Nr 58/2019 z dn. 16.10.2019  PRD Lubartów S.A Termin wykonania:29.11.2019Wpłyneło 2 oferty. | 845 | Roboty odebrano dn. 20.11.2019 r  |
| **Inspektor nadzoru:**Umowa NR 60/2019 z dn. 16.10.2019 r. Z-BRUK Zbiegniew Krzywicki Tablica informacyjna FDS |
| 15. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1509 L w miejscowości Antonin Nowy” | Gm. Firlej  | **Roboty budowlane:****UMOWA NR 48/2019 z dn. 13.08.2019 r.****Centrum Badań Laboratoryjnych "CEBEL"** **Sp. z o.o.****Wpłynęło 2 oferty.**Termin wykonania : 02.10.2019 r. | 680 | Jest w Strategii poz. 4Roboty odebrano dn. 29.10.2019 |
| **Inspektor Nadzoru:**Umowa Zlecenie Nr 3 /2019 z dn. 13.08.2019 r. Leszek Orłowski + składka ZUS |
| 16. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1510 L (Antonin Nowy - Kunów)” | X | **Dostawa materiału :****Kruszywo betonowe :**Firma Usługowo – Handlowo – Remontowa Zdzisław KułakUmowa Nr 45/2019 z 02.08.2019na zakup kruszywa betonowego 0-63 - 1 200 tTermin wykonania31.08.2019 r.Kruszywo 0-63 – 30,00 zł/t netto 36,90 zł/t brutto**Pospółka:**P.H.U Rafał WałachUmowa Nr 47/2019 z dn. 02.08.2019 r. na zakup pospółki - 350,0 tTermin wykonania :30.09.2019 r. Pospółka – 13,50 zł/t netto16,60 zł/t brutto**Roboty budowlane :**Umowa Nr 51/2019 z dn. 30.08.2019 r. P.P.H.U Rafał WałachTermin wykonania : 30 dni od daty powiadomienia od Zamawiającego .1m2 – 3,20 zł netto1 m2 – 3,94 zł brutto |  Dł.1264 mSzer. 4 m5 056 m2 | Nie ma w StrategiiRoboty odebrano 25.09.2019  |
| 17. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 L (Ciotcza – Wypnicha – Rudno - do dr. woj. nr 809)”  | Gm. Abramów | **Roboty budowlane:****UMOWA NR 48/2019 z dn. 13.08.2019 r.****Centrum Badań Laboratoryjnych "CEBEL"** **Sp. z o.o.****Wpłynęło 2 oferty.**Termin wykonania : 02.10.2019 r. | 530 | Jest w Strategii poz. 3 Roboty odebrano dn. 16.10.2019 r. |
| **Inspektor Nadzoru:**Umowa Zlecenie Nr 7 /2019 z dn. 13.08.2019 r. Waldemar Zyga + składka ZUS |
| 18. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1514 L (od drogi powiatowej nr 1516 L - Michów - (Kurów)) polegająca na budowie chodnika | X  | **Roboty budowlane :**UmowaNr 29/2019 z dn. 27.05.2019 r. Monika Chołody ART-BRUKTermin wyk: 31.07.2019 r.Wpłynęło 9 ofert. | 400,60Chodnik – 400,6 | Roboty odebrano dn.30.07.2019 r.Jest w Strategii poz. 44(zakres zadania- droga +chodnik) |
| **Inspektor Nadzoru:**Umowa Zlecenie Nr1 /2019 z dn. 04.06.2019 r. Leszek Orłowski + składka ZUS  |
| 19. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1517 L na odcinku Natalin - Rudzienko Kolonia | Gm. Michów  | **Dostawa materiału :****Kruszywo betonowe :**P.H.U Rafał WałachUmowa Nr 55/2019 z dn. 04.10.2019 r.na zakup kruszywa betonowego 0-63 - 1 000 tTermin wykonania15.11.2019 r.Kruszywo 0-63 – 34,30 zł/t netto 42,19 zł/t brutto**Pospółka:**P.H.U Rafał WałachUmowa Nr 56/2019 z dn. 09.10.2019 r. na zakup pospółki - 200,0 tTermin wykonania :15.11.2019 r. Pospółka – 13,50 zł/t netto16,61 zł/t brutto**Roboty budowlane :**Umowa Nr 74/2019 z dn. 12.11.2019 r. 1. H.U Rafał Wałach -

11 020,80 zł (3,20 zł/mb netto , 9,94 zł/mb brutto)  | Dł.700 mSzer. 4 m2 800 m2 | Roboty Odebrano 17.12.2019  |
| 20.  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1521 L naodcinku Wielkolas - Marcinów - dokumentacjaprojektowa | X | **Dokumentacja projektowa:**Umowa o Dzieło Nr 1/2019 z dn.11.02.2019 r. z Aneksem nr z dn. 25.11.2019 Robert Wołosz Wpłynęło 4 oferty.Termin wykonania: 29.02.2020r. | Ok. 3 300 | Jest w Strategiipoz. 1 |
| 21. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1521 L i drogi powiatowej nr 1514 L polegająca na budowie chodnika w miejscowości Marcinów" | Gm. Abramów | **Roboty budowlane :**UmowaNr 49/2019 z dn. 14.08.2019 r.PRI INŻYNIERIA S.ATermin wyk: 27.09.2019 r.Wpłynęło 4 oferty | Ok. 350Chodnik- 355 | Jest w Strategiipoz. 1(zakres zadania- droga +chodnik)Roboty odebrano w dn.08.10.2019  |
| **Inspektor Nadzoru:**Umowa Nr 50/2019 z dn. 14.08.2019 r. PITT DROG Wojciech Obroślak  |
| 22. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1524 L ((Wola Przybysławska) – Abramów)” |  Gm. AbramóW | **Roboty budowlane:****UMOWA NR 48/2019 z dn. 13.08.2019 r.****Centrum Badań Laboratoryjnych "CEBEL"** **Sp. z o.o.****Wpłynęło 2 oferty.**Termin wykonania : 02.10.2019 r. | 1 000 | Jest w Strategiipoz. 2Roboty odebrano 16.10.2019 r. |
| **Inspektor Nadzoru:**Umowa Zlecenie Nr 8 /2019 z dn. 13.08.2019 r. Waldemar Zyga + składka ZUS  |
| 23. | „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1525 L w miejscowości Dębczyna” | X | **Dostawa materiału :****Kruszywo betonowe :**P.H.U Rafał WałachUmowa Nr 55/2019 z dn. 04.10.2019 r. na zakup kruszywa betonowego 0-63 - 45 tTermin wykonania18.10.2019 r.Kruszywo 0-63 – 34,30 zł/t netto 42,19 zł/t brutto**Pospółka:**P.H.U Rafał WałachUmowa Nr 56/2019 z dn. 09.10.2019 r. na zakup pospółki - 260,0 tTermin wykonania :18.10.2019 r. Pospółka – 13,50 zł/t netto16,61 zł/t brutto**Roboty budowlane :**Otwarto oferty dn. 07.11.2019Oferta z najniższa ceną P.H.U Rafał Wałach - Umowa Nr 74/2019 z dn. 12.11.2019 r (3,20 zł/m2 netto , 3,94 zł/m2 brutto) | Dł.875 mSzer. 4 m3 500 m2 | Roboty odebrano 17.12.2019 r. |
| 24.  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 L(Lubartów - Kamionka - Kierzkówka - do drogi wojewódzkiej nr 809),Etap VII | X | **Roboty budowlane:**UmowaNr 18/2019 z dn. 26.03.2019 r. PRD Lubartów S.A. Termin wyk: 15.11.2019 r. Wpłynęło 2 oferty. | 767,51Chodnik – 628,4  | Roboty odebrano dn. 26.06.2019 Jest w Strategii poz. 10 |
| **Inspektor nadzoru:**UmowaNr 20/2019 z dn. 10.04.2019 r. Piotr Miduch PROPAVE Tablica informacyjna  |
| 25.  | Budowa drogi powiatowej nr 1529 L (od dr. pow. nr 1511L - Baran - Sobolew - Ciemno do dr. pow. nr 1528L) - dokumentacja projektowa dla etapu I i II | Gm. Firlej | Przeprojektowanie dokumentacji projektowej dla etapu I – poz. na budowę oraz dla etapu II – Decyzja ZRID Umowa 33/2018 z 05.06.2018 TOMAR – DROG Aneks nr 3 z dn. 25.04.2019 r. | 910,78 | Zapłata za zwiększona liczbę podziału nieruchomości w ilości 26 szt. Wydano Decyzję ZRID |
|  | Złożony wniosek do FDS dla I-III etap o wartości 4 669 522,73 złJest w Strategii poz. 6 |
|
| 26.  | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1531 L (od dr. pow. nr 1539 L - Firlej - skrzyż. z DK 19 - Kamionka)” – dokumentacja projektowa  | Gm. Kamionka | **Dokumentacja projektowa:** UMOWA NR 26/2019 z dn. 22.05.2019 r. z Aneksem z 30.11.2019  Marcin Kępa MEDOS Termin wykonania: 15.05.2020 r.  | 10 033 | Jest w Strategii poz. 43  |
| 27. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535 L w miejscowości Pożarów” | Gm. Firlej | **Roboty budowlane:****UMOWA NR 48/2019 z dn. 13.08.2019 r.****Centrum Badań Laboratoryjnych "CEBEL"** **Sp. z o.o.****Wpłynęło 2 oferty.**Termin wykonania : 02.10.2019 r. | 592 | Jest w Strategii poz. 5 Roboty odebrano dn. 01.10.2019 r.  |
| **Inspektor Nadzoru:**Umowa Zlecenie Nr 4 /2019 z dn. 13.08.2019 r. Leszek Orłowski + składka ZUS  |
| 28.  | „Budowa drogi powiatowej nr 1536 L (Sułoszyn - Żurawiniec)” – dokumentacja projektowa  | X | **Dokumentacja projektowa:**Umowa Nr 32/2019 z dn. 29.05.2019 r. DROGOWIEC Biuro Usług Projektowych R. Puliński. Aneks Nr 1 z dn. 09.08.2019Gmina FirlejGmina Ostrówek Termin wykonania 03.12.2019  | 2 2351790 m 445 m | Nie ma w StrategiiOdebrano 03.12.2019  |
| 29. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1536 L (Wola Skromowska - Sułoszyn - Żurawiniec - Kolonia Ostrówek) w m. Luszawa”  | Gm. Ostrówek | **Roboty budowlane:****UMOWA NR 48/2019 z dn. 13.08.2019 r.****Centrum Badań Laboratoryjnych "CEBEL"** **Sp. z o.o.****Wpłynęło 2 oferty.**Termin wykonania : 02.10.2019 | 941 | Nie ma w StrategiiRoboty odebrano 29.10.2019 r. |
| **Inspektor Nadzoru:**Umowa Zlecenie Nr 2 /2019 z dn. 13.08.2019 r. Leszek Orłowski + składka ZUS  |
| 30. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1539 L polegająca na przebudowie i budowie chodnika w m. Lubartów (ul. Kopernika)  - dokumentacja projektowa |  Miasto Lubartów | **Dokumentacja projektowa:**Umowa Nr 39/2019 z dn. 15.07.2019DROGOWIEC R. PulińskiTermin wykonania: 20.12.2019 r. Wpłynęło 3 oferty | 1 070 | Nie ma w Strategii Odebrano 20.12.2019  |
| 31.  | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1540 L w miejscowości Leszkowice”  | X  | **Dostawa materiału :****Kruszywo betonowe :**Firma Usługowo – Handlowo – Remontowa Zdzisław KułakUmowa Nr 45/2019 z 02.08.2019na zakup kruszywa betonowego 0-63 - 200 tTermin wykonania31.08.2019 r.Kruszywo 0-63 – 30,00 zł/t netto36,90 zł/t brutto**Odsiew:**Firma Usługowo – Handlowo – Remontowa Zdzisław KułakUmowa Nr 46/2019 z 02.08.2019na zakup odsiewu betonowego 0-32 - 40 tTermin wykonania :31.08.2019 r. Odsiew 0-32 – 15,00 zł/t netto18,45 zł/t brutto**Roboty budowlane :**Umowa Nr 51/2019 z dn. 30.08.2019 r. P.P.H.U Rafał WałachTermin wykonania : 30 dni od daty powiadomienia od Zamawiającego .1m2 – 3,20 zł netto1 m2 – 3,94 zł brutto | 150 | Jest w StrategiiPoz. 31 - najazdy na mostRoboty odebrano dn. 25.09.2019  |
| 32. | „Przebudowa mostu na rzece Minina wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1544 L (od dr. woj. nr 809 - Syry - Kozłówka - do dr. pow. nr 1545 L) - etap II”  | X  | **Roboty budowlane:**Umowa Nr 40/2019 z dn. 16.07.2019 r.  PRD Lubartów S.A.Termin wykonana:29.11.2019 Wpłynęło 3 oferty | Most 16,7 ze skrzydeł.Droga 397 | Jest w StrategiiPoz. 8Roboty odebrano 10.12.2019  |
| **Inspektor nadzoru :**Umowa Nr 41/2019 z dn. 16.07.2019 r.APAT Adam Bartczuk  |
| 33. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 L na wysokości miejscowości Bratnik w kierunku miejscowości Kozłówka | X  | **Roboty budowlane:** Umowa Nr 36/2019 z dn. 19.06.2019 r.FEDRO Sp. z o. o,Termin wykonania:31.07.2019Wpłynęło 6 ofert. | 1 000 | Roboty odebrano w dn.04.07.2019Jest w StrategiiPoz. 9  |
| 34. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 L (Kozłówka – Dąbrówka)” – dokumentacja projektowa | Gm. Kamionka | **Dokumentacja projektowa:**UMOWA NR 25 /2019 z dn. 22.05.2019 r. Robert Puliński „DROGOWIEC” Termin wykonania: 10.12.2019 r. Wpłynęło 6 ofert. | 4 860 | Jest w StrategiiPoz. 9Odebrano dn 25.11.2019 |
| 35. | „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1550 L w miejscowości Majdan Kozłowiecki” – dokumentacja projektowa  | X  | **Dokumentacja projektowa:** Umowa Nr 34/2019 z dn. 04.06.2019 r. z Aneksem Nr 1 z dn. 21.10.2019 DROGOWIEC Biuro Usług Projektowych R. Puliński.Termin wykonania:17.12.2019Wpłynęło 2 oferty. | Ok. 400 | Nie ma w Strategii Odebrano dn 25.11.2019  |
| 36. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 L na odcinku od ulicy Słowackiego do skrzyżowania z ulicą Księcia Sanguszki | X  | **Roboty budowlane:**UMOWA NR 62/2019 z dn. 29.10.2019 r. - PRD Lubartów S.A .Termin wykonania:do 30% do 29.11.2019, końcowy 24.07.2020 r.Wpłyneło 3 oferty | 920,10 | Jest w Strategii poz.40Odbiór częsciowy dn. 11.12.2019  |
| **Inspektor nadzoru:**UMOWA NR 63/2019 z dn. 29.10.2019 r. DROGOWIEC BUP Robert Puliński  |
| 37. | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1551 L (od dr. gm. Lubartów /ul. Słowackiego/-Chlewiska-Pałecznica-Tarło Kol.- do dr. woj. nr 821) w m. Chlewiska" – dokumentacja projektowa | X  | **Dokumentacja projektowa:** Umowa Nr 38/2019 z dn. 27.06.2019 r. DROGOWIEC Biuro Usług Projektowych R. Puliński.+ Aneks nr 1 z dnia 21.10.2019Termin wykonania:16.12.2019 Wpłynęło 4 oferty. | 1 200 | Jest w Strategii poz.40Odebrano dn. 10.12.2019 |
| 38. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L (od dr. kraj. nr 19 - Łucka - Kaznów - do dr. woj. nr 821) na odcinku Serniki - Wola Sernicka” | X  | **Roboty budowlane:**UMOWA NR 64/2019 z dn. 30.10.2019 r.  STRABAG Sp. z o.o. -Termin wykonania: do 30% do 29.11.2019, końcowy 24.07.2020 r.Wpłyneło 4 oferty.Aneks Nr 1 z dn. 19.11.2019 i nr 2 z dn. 03.12.2019  | 2 271,5 | Odbiór częściowy 11.12.2019  |
| **Inspektor nadzoru:**UMOWA NR 65/2019 z dn. 30.10.2019 r. PITT DROG Wojciech Obroślak |
| 39. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L (od dr. kraj. nr 19 - Łucka - Kaznów - do dr. woj. nr 821) na odcinku Serniki - Wola Sernicka” | X  | Aktualizacja przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego Zamówienie Nr 7/2019/B z dn. 02.04.2019 r. | 2 271 | Podpisana Umowa z Wykonawcą poz. 38.Jest w Strategii poz. 35 |
| 40. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L (od dr. kraj. nr 19 - Łucka - Kaznów - do dr. woj. nr 821) na odcinku od km 8+030 do km 11+145 ” – wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego | X  | Wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiegoDRO -KONCEPT K.Sławiński  | 3 115  | Jest w Strategii poz. 35Wartość kosztorysu inwestorskiego5 396 991,12 |
| 41. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L (od dr. kraj. nr 19 - Łucka - Kaznów - do dr. woj. nr 821) na odcinku od km 11+145 do km 12+453,50”  | X  | Wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiegoDRO - KONCEPTK. Sławiński  | 1 308,5 | Złożony wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 4 630 100,33 |
| 42. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1558 L na odcinku o długości około 400 m | X  | **Roboty budowlane:**UMOWA NR 75/2019 z dn. 14.11.2019 r. - FEDRO Sp. z o.o Termin wykonania: do 29.11.2019 Wpłynęło 4 oferty. | 380 | Roboty odebrano dn.05.12.2019  |
| 43. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1562 L (Nowa Wieś - Brzostówka)” | Gm. Sernik | **Roboty budowlane:****UMOWA NR 48/2019 z dn. 13.08.2019 r.****Centrum Badań Laboratoryjnych "CEBEL"** **Sp. z o.o.****Wpłynęło 2 oferty.**Termin wykonania : 02.10.2019 r. | 1 1121 | Jest w Strategii poz. 33 Roboty odebrano dn. 24.09.2019 r.  |
| **Inspektor Nadzoru:**Umowa Zlecenie Nr 6 /2019 z dn. 13.08.2019 r. Mariusz Gorajek |
| 44. | „Budowa drogi powiatowej Nr 1564 L od granicy powiatu do miejscowości Wólka Zawieprzycka – dokumentacja projektowa  | X  | **Dokumentacja projektowa -** Umowa o Dzieło Nr 3/2019 z dn. 12.04.2019 r. Robert WołoszTermin wykonania: 29.11.2019 r.Wpłynęło 4 oferty. | ok. 550 | Nie ma w StrategiiOdebrano dn. 29.11.2019  |
| 45. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1566 L (Ostrów Lubelski - Stara Jedlanka)” – dokumentacja projektowa  | Gm. Ostrów Lub . | **Dokumentacja projektowa:**Umowa Nr 35/2019 z dn. 04.06.2019 r. z Aneksem z dn. 30.11.2019MEDOS Marcin Kępa Gm. Ostrów Lub.Gm. UścimówTermin wykonania:29.05.2020Wpłynęło 5 ofert. | 8 3923 770 m4 622 m | Jest w Strategii Gm. Ostrów Lub. poz. 25Gm. Uścimów poz. 37  |
| 46. | Przebudowa mostu na cieku Bobrówka wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1566 L (od drogi woj. Nr 813 - Ostrów Lubelski - Stara Jedlanka - (Sosnowica))  | X  | **Roboty budowlane:**UMOWA NR 67/2019 z dn. 05.11.2019 r.- PRD Lubartów S.A.Termin wykonania : do 30% do 29.11.2019 r , końcowy 24.07.2020 r. Wpłynęło 2 oferty  | Droga -997 Most - 12,5 | Odbiór częściowy dn. 10.12.2019  |
| **Inspektor nadzoru:**UMOWA NR 66/2019 z dn. 04.11.2019 r. APAT Adam Bartczuk  |
| 47. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1567 L ((Ochoża) - Rudka) | X | **Dostawa materiału :****Kruszywo betonowe :**Firma Usługowo – Handlowo – Remontowa Zdzisław KułakUmowa Nr 45/2019 z 02.08.2019na zakup kruszywa betonowego 0-63 - 1 600 tTermin wykonania15.09.2019 r.Kruszywo 0-63 – 30,00 zł/t netto36,90 zł/t brutto**Odsiew:**Firma Usługowo – Handlowo – Remontowa Zdzisław KułakUmowa Nr 46/2019 z 02.08.2019na zakup odsiewu betonowego 0-32 - 320 tTermin wykonania :15.09.2019 r. Odsiew 0-32 – 15,00 zł/t netto 18,45 zł/t brutto**Roboty budowlane :**Umowa Nr 51/2019 z dn. 30.08.2019 r. P.P.H.U Rafał WałachTermin wykonania : 30 dni od daty powiadomienia od Zamawiającego .1m2 – 3,20 zł netto1 m2 – 3,94 zł bruttoWytyczenie osi drogi Zakup słupków „pas drogowy”20 szt. | 1 000 | Nie ma w Strategii Roboty odebrano 17.12.2019  |
| 48. | „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1570 L i 1574 L na odcinku Głębokie – Stary Uścimów polegająca na budowie ciągu pieszorowerowego - dokumentacja projektowa”. | X  | **Dokumentacja projektowa:**Umowa nr 17/2019 z dn. 14.02.2019 Robert Puliński „DROGOWIEC” Termin wykonania: 29.11.2019r.Wpłynęło 8 ofert. |  ok. 3 200 | Nie ma w Strategii Odebrano 29.11.2019  |
| 49. |  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1570 L w miejscowości Ostrów Lubelski ul. Żabia ”- dokumentacja projektowa . | Gm . Ostrów Lub.  | **Dokumentacja projektowa:**Umowa Nr 33/2019 z dn. 04.06.2019 z Aneksem nr 1 z 30.10.2019 DROGOWIEC Biuro Usług Projektowych R. Puliński. Termin wykonania: 13.12.2019Wpłynęło 2 oferty. | 302 | Jest w Strategii poz. 27Odebrano dn. 03.12.2019  |
| 50. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1572 L w miejscowości Kolonia Uścimów”  | X  | **Roboty budowlane:**Umowa Nr 23/2019 z dn. 13.05.2019r.**Centrum Badań Laboratoryjnych "CEBEL"** **Sp. z o.o.****Wpłynęło 2 oferty.****Termin wykonania:31.05.2019** **Aneks nr 1 z dn. 24.05.2019 przedłużenie terminu wykonania robót:12.07.2019**  | 165 | Roboty odebrano dn. 19.07.2019 r.Jest w Strategii poz. 39 |
| 51. | Zakup zamiatarki ulicznej na podwoziu samochodu ciężarowego  | X |  | 1 szt. |  |

|  |
| --- |
|  |

Legenda:

|  |
| --- |
|  |

- Inwestycje odebrane

Sporządził/a: Monika Krawczyk