**REALIZACJIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2019 ( stan na 31.12.2019 r.) WERSJA AKTUALNA**

**Finansowanie zgodne z planem wydatków inwestycyjnych – Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/122/19/ Rady Powiatu w Lubartowie z dn. 20.12.2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.**  **wg.**  **planu** | **NAZWA ZADANIA** | | **PARTNER** | **WYKONAWCA**  **TERMIN WYKONANIA** | **ZAKRES**  **ROBÓT**  **[ m ]** | **UWAGI** |
|
| 2. | Megaprojekt drogowy "Wygodniej, szybciej,  bezpieczniej"- Zarządzanie Lublin | | X | X | x | X |
| 3. | „Przebudowa mostu na rzece Czarna wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1221 L (Wola Osowińska-Nowiny) – Tereba –Talczyn – Annopol - do dr. woj. nr 808)" – dokumentacja projektowa | | X | **Dokumentacja projektowa:**  Umowa Nr 43/2019 z dn. 22.07.2019  Fasy Mosty Sp. z o.o.  Termin wykonania 20.12.2019  Wpłynęło 5 ofert | Most 12,2  Droga ok- 990 | Jest w Strategii poz.13  Odebrano 20.12.2019 |
|  | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1223 L (Annówka - do dr. kraj. nr 19)” | | Gm.  Kock | **Roboty budowlane:**  **UMOWA NR 48/2019 z dn. 13.08.2019 r.**  **Centrum Badań Laboratoryjnych "CEBEL"**  **Sp. z o.o.**  **Wpłynęło 2 oferty.**  Termin wykonania : 02.10.2019 r. | 848 | Jest w Strategii poz.15  Roboty odebrano dn.  25.10.2019 r. |
| **Inspektor Nadzoru:**  Umowa Zlecenie Nr 5 /2019 z dn. 13.08.2019 r.  Leszek Orłowski  + składka ZUS |
| 5. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1252 L  (Lipniak - Górka) - etap I | | Gm.  Kock | **Roboty budowlane:**  Umowa NR 57/2019 z dn. 15.10.2019 z PRD Lubartów S.A  Termin wykonania:29.11.2019  Wpłyneło 2 oferty | 1 710  Chodnik –  1 657 | Jest w Strategii poz. 14  Odebrano dn .  06.12.2019 r. |
| **Inspektor Nadzoru:**  Umowa NR 59/2019 z dn. 15.10.2019 r. Z-BRUK Zbiegniew Krzywicki |
| **Aktualizacja kosztorysu** – Umowa o Dzieło Nr 5/2019 z dn. 12.04.20919r.  Robert Wołosz |
| 6. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1252 L  (Lipniak - Górka) - etap II” – dokumentacja  projektowa | | X | **Dokumentacja projektowa:**  Umowa Nr 31/2019 z dn. 29.05.2019  Aneks Nr 1 z 04.11.2019  DRO - KONCEPT   1. Sławiński   Termin wykonania 16.12.2019  Wpłynęło 3 oferty. | 2 760 | Jest w Strategii poz. 14  Odebrano 16.12.2019 |
|  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1253 L w miejscowości Kamienowola - dokumentacja projektowa | | X | **Dokumentacja projektowa:**  Umowa o Dzieło Nr 2/2019 z dn.28.02.2019 r. z Aneksem nr 1 z dn. 28.11.2019  Robert Wołosz  Termin wykonania: 31.01.2020 r.  Wpłynęło 3 oferty. | ok. 800 | Jest w Strategii  Poz.28 |
|  | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1253 L  Ostrówek – Leszkowice” | | X | **Roboty budowlane:**  Umowa Nr 24/2019 z dn. 13.05.2019 r.  **Centrum Badań Laboratoryjnych "CEBEL"**  **Sp. z o.o.**  **Wpłynęło 2 oferty.**  **Termin wykonania: 30.06.2019 r.** | 240 | Roboty odebrano dn.  12.07.2019 r.  Nie ma w Strategii |
|  | „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1432 L (Przytoczno - Walentynów)” – dokumentacja projektowa | | Gm. Jeziorzany | **Dokumentacja projektowa:**  Umowa Nr 42/2019 z dn. 17.07.2019 z Aneksem 23.12.2019  MANEVO M. Łukowski  Termin wykonania 30.06.2020    Wpłynęło 5 ofert. | 6 819 | Nie ma w Strategii |
| 10. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 L (Blizocin - Jeziorzany)” | | Gm. Jeziorzany | **Roboty budowlane:**  **UMOWA NR 48/2019 z dn. 13.08.2019 r.**  **Centrum Badań Laboratoryjnych "CEBEL"**  **Sp. z o.o.**  **Wpłynęło 2 oferty.**  Termin wykonania : 02.10.2019 r. | 630 | Jest w Strategii poz. 7  Roboty odebrano dn. 29.10.2019r. |
| **Inspektor Nadzoru:**  Umowa Zlecenie Nr 9 /2019 z dn. 13.08.2019 r.  Waldemar Zyga  + składka ZUS |
| 11. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 L (Blizocin - Jeziorzany)” - Etap 2 | |  | Roboty budowlane:  Umowa Nr 79/2019 z dn. 05.12.2019  PRD Lubartów S.A  Termin wykonania : 20.12.2019 r.  Wpłyneło 4 oferty | 235 | Roboty odebrano dn.  18.12.2019 |
| 12. | Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1503 L w miejscowości Kock -  ul. B. Joselewicza | | Gm. Kock | **Roboty budowlane:**  **Umowa Nr 53/2019 z dn. 10.09.2019 r. Handel Usługi MAJPEX M i J Pyła**  **Termin wykonania: 15.11.2019 r.**  **Wpłyneło 2 oferty** | Chodnik –432 | Projekt budowlany wykonany przez UG Kock , uzyskane zgłoszenie na budowę chodnika  Nie ma w Strategii  Roboty odebrano dn.  28.11.2019 r. |
| **Inspektor nadzoru:**  **Umowa Nr 54/2019 z dn. 10.09.2019 r.**  **PIIT DROG Wojciech Obroślak** |
| 13. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 L  (Giżyce – Karolina) - etap III - wykonanie przedmiaru i kosztorysu | | X | **Wykonanie przedmiaru -**  Umowa o Dzieło Nr 4/2019 z dn. 12.04.20919 r.  Robert Wołosz  Termin wykonania: 15.04.2019 r. | 845 | Złożonywnio-  sek do Funduszu Dróg Samorząd-owych    Jest w Strategii poz. 20 |
| 14. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 L (od drogi woj. nr 809 - Drewnik - Węgielce - Krupy- Giżyce - Karolina do drogi pow. nr 1508 L) - Etap III | |  | **Roboty budowlane:**  Umowa Nr 58/2019 z dn. 16.10.2019  PRD Lubartów S.A  Termin wykonania:29.11.2019  Wpłyneło 2 oferty. | 845 | Roboty odebrano dn. 20.11.2019 r |
| **Inspektor nadzoru:**  Umowa NR 60/2019 z dn. 16.10.2019 r. Z-BRUK Zbiegniew Krzywicki  Tablica informacyjna FDS |
| 15. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1509 L w miejscowości Antonin Nowy” | | Gm. Firlej | **Roboty budowlane:**  **UMOWA NR 48/2019 z dn. 13.08.2019 r.**  **Centrum Badań Laboratoryjnych "CEBEL"**  **Sp. z o.o.**  **Wpłynęło 2 oferty.**  Termin wykonania : 02.10.2019 r. | 680 | Jest w Strategii poz. 4  Roboty odebrano dn. 29.10.2019 |
| **Inspektor Nadzoru:**  Umowa Zlecenie Nr 3 /2019 z dn. 13.08.2019 r.  Leszek Orłowski  + składka ZUS |
| 16. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1510 L  (Antonin Nowy - Kunów)” | | X | **Dostawa materiału :**  **Kruszywo betonowe :**  Firma Usługowo – Handlowo – Remontowa Zdzisław Kułak  Umowa Nr 45/2019 z 02.08.2019  na zakup kruszywa betonowego 0-63 - 1 200 t  Termin wykonania  31.08.2019 r.  Kruszywo 0-63 –  30,00 zł/t netto  36,90 zł/t brutto  **Pospółka:**  P.H.U Rafał Wałach  Umowa Nr 47/2019 z dn. 02.08.2019 r. na zakup pospółki - 350,0 t  Termin wykonania :  30.09.2019 r.  Pospółka –  13,50 zł/t netto  16,60 zł/t brutto  **Roboty budowlane :**  Umowa Nr 51/2019 z dn. 30.08.2019 r. P.P.H.U Rafał Wałach  Termin wykonania : 30 dni od daty powiadomienia od Zamawiającego .  1m2 – 3,20 zł netto  1 m2 – 3,94 zł brutto | Dł.1264 m  Szer. 4 m  5 056 m2 | Nie ma w Strategii  Roboty odebrano 25.09.2019 |
| 17. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 L (Ciotcza – Wypnicha – Rudno - do dr. woj. nr 809)” | | Gm. Abramów | **Roboty budowlane:**  **UMOWA NR 48/2019 z dn. 13.08.2019 r.**  **Centrum Badań Laboratoryjnych "CEBEL"**  **Sp. z o.o.**  **Wpłynęło 2 oferty.**  Termin wykonania : 02.10.2019 r. | 530 | Jest w Strategii poz. 3  Roboty odebrano dn. 16.10.2019 r. |
| **Inspektor Nadzoru:**  Umowa Zlecenie Nr 7 /2019 z dn. 13.08.2019 r.  Waldemar Zyga  + składka ZUS |
| 18. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1514 L (od  drogi powiatowej nr 1516 L - Michów - (Kurów))  polegająca na budowie chodnika | | X | **Roboty budowlane :**  UmowaNr 29/2019 z dn. 27.05.2019 r. Monika Chołody ART-BRUK  Termin wyk: 31.07.2019 r.  Wpłynęło 9 ofert. | 400,60  Chodnik – 400,6 | Roboty odebrano dn.  30.07.2019 r.  Jest w Strategii poz. 44  (zakres zadania- droga +chodnik) |
| **Inspektor Nadzoru:**  Umowa Zlecenie Nr1 /2019 z dn. 04.06.2019 r.  Leszek Orłowski  + składka ZUS |
| 19. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1517 L na odcinku Natalin - Rudzienko Kolonia | | Gm. Michów | **Dostawa materiału :**  **Kruszywo betonowe :**  P.H.U Rafał Wałach  Umowa Nr 55/2019 z dn. 04.10.2019 r.na zakup kruszywa betonowego 0-63 - 1 000 t  Termin wykonania  15.11.2019 r.  Kruszywo 0-63 –  34,30 zł/t netto  42,19 zł/t brutto  **Pospółka:**  P.H.U Rafał Wałach  Umowa Nr 56/2019 z dn. 09.10.2019 r. na zakup pospółki - 200,0 t  Termin wykonania :  15.11.2019 r.  Pospółka –  13,50 zł/t netto  16,61 zł/t brutto  **Roboty budowlane :**  Umowa Nr 74/2019 z dn. 12.11.2019 r.   1. H.U Rafał Wałach -   11 020,80 zł (3,20 zł/mb netto , 9,94 zł/mb brutto) | Dł.700 m  Szer. 4 m  2 800 m2 | Roboty Odebrano 17.12.2019 |
| 20. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1521 L na  odcinku Wielkolas - Marcinów - dokumentacja  projektowa | | X | **Dokumentacja projektowa:**  Umowa o Dzieło Nr 1/2019 z dn.11.02.2019 r. z Aneksem nr z dn. 25.11.2019  Robert Wołosz  Wpłynęło 4 oferty.  Termin wykonania: 29.02.2020r. | Ok. 3 300 | Jest w Strategii  poz. 1 |
| 21. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1521 L i drogi powiatowej nr 1514 L polegająca na budowie chodnika w miejscowości Marcinów" | | Gm. Abramów | **Roboty budowlane :**  UmowaNr 49/2019 z dn. 14.08.2019 r.PRI INŻYNIERIA S.A  Termin wyk: 27.09.2019 r.  Wpłynęło 4 oferty | Ok. 350  Chodnik- 355 | Jest w Strategii  poz. 1  (zakres zadania- droga +chodnik)  Roboty odebrano w dn.08.10.2019 |
| **Inspektor Nadzoru:**  Umowa Nr 50/2019  z dn. 14.08.2019 r.  PITT DROG  Wojciech Obroślak |
| 22. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1524 L ((Wola Przybysławska) – Abramów)” | | Gm. AbramóW | **Roboty budowlane:**  **UMOWA NR 48/2019 z dn. 13.08.2019 r.**  **Centrum Badań Laboratoryjnych "CEBEL"**  **Sp. z o.o.**  **Wpłynęło 2 oferty.**  Termin wykonania : 02.10.2019 r. | 1 000 | Jest w Strategii  poz. 2  Roboty odebrano 16.10.2019 r. |
| **Inspektor Nadzoru:**  Umowa Zlecenie Nr 8 /2019 z dn. 13.08.2019 r.  Waldemar Zyga  + składka ZUS |
| 23. | „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1525 L w miejscowości Dębczyna” | | X | **Dostawa materiału :**  **Kruszywo betonowe :**  P.H.U Rafał Wałach  Umowa Nr 55/2019 z dn. 04.10.2019 r. na zakup kruszywa betonowego 0-63 - 45 t  Termin wykonania  18.10.2019 r.  Kruszywo 0-63 –  34,30 zł/t netto  42,19 zł/t brutto  **Pospółka:**  P.H.U Rafał Wałach  Umowa Nr 56/2019 z dn. 09.10.2019 r. na zakup pospółki - 260,0 t  Termin wykonania :  18.10.2019 r.  Pospółka –  13,50 zł/t netto  16,61 zł/t brutto  **Roboty budowlane :**  Otwarto oferty dn. 07.11.2019  Oferta z najniższa ceną  P.H.U Rafał Wałach - Umowa Nr 74/2019 z dn. 12.11.2019 r  (3,20 zł/m2 netto , 3,94 zł/m2 brutto) | Dł.875 m  Szer. 4 m  3 500 m2 | Roboty odebrano 17.12.2019 r. |
| 24. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 L(Lubartów - Kamionka - Kierzkówka - do drogi wojewódzkiej nr 809),  Etap VII | X | | **Roboty budowlane:**  UmowaNr 18/2019 z dn. 26.03.2019 r. PRD Lubartów S.A.  Termin wyk: 15.11.2019 r.  Wpłynęło 2 oferty. | 767,51  Chodnik – 628,4 | Roboty odebrano dn. 26.06.2019  Jest w Strategii poz. 10 |
| **Inspektor nadzoru:**  UmowaNr 20/2019 z dn. 10.04.2019 r.  Piotr Miduch PROPAVE  Tablica informacyjna |
| 25. | Budowa drogi powiatowej nr 1529 L (od dr. pow. nr 1511L - Baran - Sobolew - Ciemno do dr. pow. nr 1528L) - dokumentacja projektowa  dla etapu I i II | | Gm. Firlej | Przeprojektowanie dokumentacji projektowej dla etapu I – poz. na budowę oraz dla etapu II – Decyzja ZRID  Umowa 33/2018 z 05.06.2018  TOMAR – DROG  Aneks nr 3 z dn. 25.04.2019 r. | 910,78 | Zapłata za zwiększona liczbę podziału nieruchomości w ilości 26 szt.  Wydano Decyzję ZRID |
|  | Złożony wniosek do FDS dla I-III etap o wartości 4 669 522,73 zł  Jest w Strategii poz. 6 |
|
| 26. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1531 L (od  dr. pow. nr 1539 L - Firlej - skrzyż. z DK 19 -  Kamionka)” – dokumentacja projektowa | | Gm. Kamionka | **Dokumentacja projektowa:**  UMOWA NR 26/2019 z dn. 22.05.2019 r. z Aneksem z 30.11.2019  Marcin Kępa MEDOS  Termin wykonania: 15.05.2020 r. | 10 033 | Jest w Strategii poz. 43 |
| 27. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535 L w miejscowości Pożarów” | | Gm. Firlej | **Roboty budowlane:**  **UMOWA NR 48/2019 z dn. 13.08.2019 r.**  **Centrum Badań Laboratoryjnych "CEBEL"**  **Sp. z o.o.**  **Wpłynęło 2 oferty.**  Termin wykonania : 02.10.2019 r. | 592 | Jest w Strategii poz. 5  Roboty odebrano dn. 01.10.2019 r. |
| **Inspektor Nadzoru:**  Umowa Zlecenie Nr 4 /2019 z dn. 13.08.2019 r.  Leszek Orłowski  + składka ZUS |
| 28. | „Budowa drogi powiatowej nr 1536 L (Sułoszyn  - Żurawiniec)” – dokumentacja projektowa | | X | **Dokumentacja projektowa:**  Umowa Nr 32/2019 z dn. 29.05.2019 r.  DROGOWIEC Biuro Usług Projektowych R. Puliński.  Aneks Nr 1 z dn. 09.08.2019  Gmina Firlej  Gmina Ostrówek  Termin wykonania 03.12.2019 | 2 235  1790 m 445 m | Nie ma w Strategii  Odebrano 03.12.2019 |
| 29. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1536 L (Wola Skromowska - Sułoszyn - Żurawiniec - Kolonia Ostrówek) w m. Luszawa” | | Gm. Ostrówek | **Roboty budowlane:**  **UMOWA NR 48/2019 z dn. 13.08.2019 r.**  **Centrum Badań Laboratoryjnych "CEBEL"**  **Sp. z o.o.**  **Wpłynęło 2 oferty.**  Termin wykonania : 02.10.2019 | 941 | Nie ma w Strategii  Roboty odebrano 29.10.2019 r. |
| **Inspektor Nadzoru:**  Umowa Zlecenie Nr 2 /2019 z dn. 13.08.2019 r.  Leszek Orłowski  + składka ZUS |
| 30. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1539 L polegająca na przebudowie i budowie chodnika w m. Lubartów (ul. Kopernika)  - dokumentacja projektowa | | Miasto Lubartów | **Dokumentacja projektowa:**  Umowa Nr 39/2019 z dn. 15.07.2019  DROGOWIEC R. Puliński  Termin wykonania: 20.12.2019 r.  Wpłynęło 3 oferty | 1 070 | Nie ma w Strategii  Odebrano 20.12.2019 |
| 31. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1540 L w  miejscowości Leszkowice” | | X | **Dostawa materiału :**  **Kruszywo betonowe :**  Firma Usługowo – Handlowo – Remontowa Zdzisław Kułak  Umowa Nr 45/2019 z 02.08.2019  na zakup kruszywa betonowego 0-63 - 200 t  Termin wykonania  31.08.2019 r.  Kruszywo 0-63 –  30,00 zł/t netto  36,90 zł/t brutto  **Odsiew:**  Firma Usługowo – Handlowo – Remontowa Zdzisław Kułak  Umowa Nr 46/2019 z 02.08.2019  na zakup odsiewu betonowego 0-32 - 40 t  Termin wykonania :  31.08.2019 r.  Odsiew 0-32 –  15,00 zł/t netto  18,45 zł/t brutto  **Roboty budowlane :**  Umowa Nr 51/2019 z dn. 30.08.2019 r. P.P.H.U Rafał Wałach  Termin wykonania : 30 dni od daty powiadomienia od Zamawiającego .  1m2 – 3,20 zł netto  1 m2 – 3,94 zł brutto | 150 | Jest w Strategii  Poz. 31 - najazdy na most  Roboty odebrano dn. 25.09.2019 |
| 32. | „Przebudowa mostu na rzece Minina wraz z  przebudową drogi powiatowej nr 1544 L (od dr. woj. nr 809 - Syry - Kozłówka - do dr. pow. nr  1545 L) - etap II” | | X | **Roboty budowlane:**  Umowa Nr 40/2019 z dn. 16.07.2019 r.  PRD Lubartów S.A.  Termin wykonana:29.11.2019  Wpłynęło 3 oferty | Most 16,7 ze skrzydeł.  Droga 397 | Jest w Strategii  Poz. 8  Roboty odebrano 10.12.2019 |
| **Inspektor nadzoru :**  Umowa Nr 41/2019 z dn. 16.07.2019 r.  APAT Adam Bartczuk |
| 33. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 L na  wysokości miejscowości Bratnik w kierunku  miejscowości Kozłówka | | X | **Roboty budowlane:**  Umowa Nr 36/2019 z dn. 19.06.2019 r.  FEDRO Sp. z o. o,  Termin wykonania:31.07.2019  Wpłynęło 6 ofert. | 1 000 | Roboty odebrano w dn.04.07.2019  Jest w Strategii  Poz. 9 |
| 34. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 L  (Kozłówka – Dąbrówka)” – dokumentacja projektowa | | Gm. Kamionka | **Dokumentacja projektowa:**  UMOWA NR 25 /2019 z dn. 22.05.2019 r.  Robert Puliński „DROGOWIEC”  Termin wykonania: 10.12.2019 r.  Wpłynęło 6 ofert. | 4 860 | Jest w Strategii  Poz. 9  Odebrano dn 25.11.2019 |
| 35. | „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1550 L w  miejscowości Majdan Kozłowiecki” –  dokumentacja projektowa | | X | **Dokumentacja projektowa:**  Umowa Nr 34/2019 z dn. 04.06.2019 r. z Aneksem Nr 1 z dn. 21.10.2019  DROGOWIEC Biuro Usług Projektowych R. Puliński.  Termin wykonania:17.12.2019  Wpłynęło 2 oferty. | Ok. 400 | Nie ma w Strategii  Odebrano dn 25.11.2019 |
| 36. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 L na  odcinku od ulicy Słowackiego do skrzyżowania  z ulicą Księcia Sanguszki | | X | **Roboty budowlane:**  UMOWA NR 62/2019 z dn. 29.10.2019 r. - PRD Lubartów S.A .  Termin wykonania:do 30% do 29.11.2019,  końcowy 24.07.2020 r.  Wpłyneło 3 oferty | 920,10 | Jest w Strategii poz.40  Odbiór częsciowy dn. 11.12.2019 |
| **Inspektor nadzoru:**  UMOWA NR 63/2019 z dn. 29.10.2019 r. DROGOWIEC BUP Robert Puliński |
| 37. | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1551 L (od dr. gm. Lubartów /ul. Słowackiego/-Chlewiska-Pałecznica-Tarło Kol.- do dr. woj. nr 821) w m. Chlewiska" – dokumentacja projektowa | | X | **Dokumentacja projektowa:**  Umowa Nr 38/2019 z dn. 27.06.2019 r.  DROGOWIEC Biuro Usług Projektowych R. Puliński.  + Aneks nr 1 z dnia 21.10.2019  Termin wykonania:16.12.2019  Wpłynęło 4 oferty. | 1 200 | Jest w Strategii poz.40  Odebrano dn. 10.12.2019 |
| 38. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L (od  dr. kraj. nr 19 - Łucka - Kaznów - do dr. woj. nr  821) na odcinku Serniki - Wola Sernicka” | | X | **Roboty budowlane:**  UMOWA NR 64/2019 z dn. 30.10.2019 r.  STRABAG Sp. z o.o. -  Termin wykonania: do 30% do 29.11.2019,  końcowy 24.07.2020 r.  Wpłyneło 4 oferty.  Aneks Nr 1 z dn. 19.11.2019 i nr 2 z dn. 03.12.2019 | 2 271,5 | Odbiór częściowy  11.12.2019 |
| **Inspektor nadzoru:**  UMOWA NR 65/2019 z dn. 30.10.2019 r. PITT DROG Wojciech Obroślak |
| 39. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L (od  dr. kraj. nr 19 - Łucka - Kaznów - do dr. woj. nr  821) na odcinku Serniki - Wola Sernicka” | | X | Aktualizacja przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego  Zamówienie Nr 7/2019/B z dn. 02.04.2019 r. | 2 271 | Podpisana Umowa z Wykonawcą poz. 38.  Jest w Strategii poz. 35 |
| 40. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L (od dr. kraj. nr 19 - Łucka - Kaznów - do dr. woj. nr 821) na odcinku od km 8+030 do km 11+145 ” – wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego | | X | Wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego  DRO -KONCEPT K.Sławiński | 3 115 | Jest w Strategii poz. 35  Wartość kosztorysu inwestorskiego  5 396 991,12 |
| 41. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L (od dr. kraj. nr 19 - Łucka - Kaznów - do dr. woj. nr 821) na odcinku od km 11+145 do km 12+453,50” | | X | Wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego  DRO - KONCEPT  K. Sławiński | 1 308,5 | Złożony wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę  4 630 100,33 |
| 42. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1558 L na odcinku o długości około 400 m | | X | **Roboty budowlane:**  UMOWA NR 75/2019 z dn. 14.11.2019 r. - FEDRO  Sp. z o.o  Termin wykonania: do 29.11.2019  Wpłynęło 4 oferty. | 380 | Roboty odebrano dn.  05.12.2019 |
| 43. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1562 L (Nowa Wieś - Brzostówka)” | | Gm. Sernik | **Roboty budowlane:**  **UMOWA NR 48/2019 z dn. 13.08.2019 r.**  **Centrum Badań Laboratoryjnych "CEBEL"**  **Sp. z o.o.**  **Wpłynęło 2 oferty.**  Termin wykonania : 02.10.2019 r. | 1 1121 | Jest w Strategii poz. 33  Roboty odebrano dn. 24.09.2019 r. |
| **Inspektor Nadzoru:**  Umowa Zlecenie Nr 6 /2019 z dn. 13.08.2019 r.  Mariusz Gorajek |
| 44. | „Budowa drogi powiatowej Nr 1564 L od  granicy powiatu do miejscowości Wólka  Zawieprzycka – dokumentacja projektowa | | X | **Dokumentacja projektowa -**  Umowa o Dzieło Nr 3/2019 z dn. 12.04.2019 r.  Robert Wołosz  Termin wykonania: 29.11.2019 r.  Wpłynęło 4 oferty. | ok. 550 | Nie ma w Strategii  Odebrano dn. 29.11.2019 |
| 45. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1566 L  (Ostrów Lubelski - Stara Jedlanka)” –  dokumentacja projektowa | | Gm. Ostrów Lub . | **Dokumentacja projektowa:**  Umowa Nr 35/2019 z dn. 04.06.2019 r. z Aneksem z dn. 30.11.2019  MEDOS Marcin Kępa  Gm. Ostrów Lub.  Gm. Uścimów  Termin wykonania:29.05.2020  Wpłynęło 5 ofert. | 8 392  3 770 m  4 622 m | Jest w Strategii Gm. Ostrów Lub. poz. 25  Gm. Uścimów poz. 37 |
| 46. | Przebudowa mostu na cieku Bobrówka wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1566 L (od drogi woj. Nr 813 - Ostrów Lubelski - Stara Jedlanka - (Sosnowica)) | | X | **Roboty budowlane:**  UMOWA NR 67/2019 z dn. 05.11.2019 r.- PRD Lubartów S.A.  Termin wykonania : do 30% do 29.11.2019 r , końcowy 24.07.2020 r.  Wpłynęło 2 oferty | Droga -997  Most - 12,5 | Odbiór częściowy dn. 10.12.2019 |
| **Inspektor nadzoru:**  UMOWA NR 66/2019 z dn. 04.11.2019 r. APAT Adam Bartczuk |
| 47. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1567 L  ((Ochoża) - Rudka) | | X | **Dostawa materiału :**  **Kruszywo betonowe :**  Firma Usługowo – Handlowo – Remontowa Zdzisław Kułak  Umowa Nr 45/2019 z 02.08.2019  na zakup kruszywa betonowego 0-63 - 1 600 t  Termin wykonania  15.09.2019 r.  Kruszywo 0-63 –  30,00 zł/t netto  36,90 zł/t brutto  **Odsiew:**  Firma Usługowo – Handlowo – Remontowa Zdzisław Kułak  Umowa Nr 46/2019 z 02.08.2019  na zakup odsiewu betonowego 0-32 - 320 t  Termin wykonania :  15.09.2019 r.  Odsiew 0-32 –  15,00 zł/t netto  18,45 zł/t brutto  **Roboty budowlane :**  Umowa Nr 51/2019 z dn. 30.08.2019 r. P.P.H.U Rafał Wałach  Termin wykonania : 30 dni od daty powiadomienia od Zamawiającego .  1m2 – 3,20 zł netto  1 m2 – 3,94 zł brutto  Wytyczenie osi drogi  Zakup słupków „pas drogowy”  20 szt. | 1 000 | Nie ma w Strategii  Roboty odebrano 17.12.2019 |
| 48. | „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1570 L i 1574 L na odcinku Głębokie – Stary  Uścimów polegająca na budowie ciągu pieszorowerowego - dokumentacja projektowa”. | | X | **Dokumentacja projektowa:**  Umowa nr 17/2019 z dn. 14.02.2019  Robert Puliński „DROGOWIEC”  Termin wykonania: 29.11.2019r.  Wpłynęło 8 ofert. | ok. 3 200 | Nie ma w Strategii  Odebrano  29.11.2019 |
| 49. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1570 L w miejscowości Ostrów Lubelski ul. Żabia ”- dokumentacja projektowa . | | Gm . Ostrów Lub. | **Dokumentacja projektowa:**  Umowa Nr 33/2019 z dn. 04.06.2019 z Aneksem nr 1 z 30.10.2019  DROGOWIEC Biuro Usług Projektowych R. Puliński.  Termin wykonania: 13.12.2019  Wpłynęło 2 oferty. | 302 | Jest w Strategii poz. 27  Odebrano dn. 03.12.2019 |
| 50. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1572 L w  miejscowości Kolonia Uścimów” | | X | **Roboty budowlane:**  Umowa Nr 23/2019 z dn. 13.05.2019r.  **Centrum Badań Laboratoryjnych "CEBEL"**  **Sp. z o.o.**  **Wpłynęło 2 oferty.**  **Termin wykonania:31.05.2019**  **Aneks nr 1 z dn. 24.05.2019 przedłużenie terminu wykonania robót:12.07.2019** | 165 | Roboty odebrano dn.  19.07.2019 r.  Jest w Strategii poz. 39 |
| 51. | Zakup zamiatarki ulicznej na podwoziu samochodu ciężarowego | | X |  | 1 szt. |  |

|  |
| --- |
|  |

Legenda:

|  |
| --- |
|  |

- Inwestycje odebrane

Sporządził/a: Monika Krawczyk