## KS_Wrocław Wschód_MPWIK
PRZEDMIAR ROBÓT
1710/04_Branża Sanitarna- budowa kanalu tłocznego w ramach alternatywnego układu tłocznego Wrocław -Wschód _zakres MPWIK
Lp. | Nr spec. technicz. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Budowa kanału tłocznego w ramach alternatywnego układu tłocznego Wrocław-Wschód - zakres MPWiK S.A.
1.1 |  | Kanały
1 | S-01.01 | Kanał z PEHD-RC SDR17 Dz450x26,7mm, wraz z wykopami, umocnieniem ścian wykopu, podwieszeniem istniejącego uzbrojenia, podsypką, obsypką, ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, zasypką gruntem z dowozu, z zagęszczeniem wykopu, wywozem na składowisko i kosztem zagospodarowania nadmiaru gruntu z wykopu, próbą szczelności/płukaniem sieci. | m | 610.4 |  | 0
2 | S-01.02 | Kanał z rur kamionkowych DN200, 40kN/m, wraz z wykopami, umocnieniem ścian wykopu, podwieszeniem istniejącego uzbrojenia, podsypką, obsypką, zasypką gruntem z dowozu, z zagęszczeniem wykopu, wywozem na składowisko i kosztem zagospodarowania nadmiaru gruntu z wykopu, próbą szczelności. | m | 12.9 |  | 0
3 | S-01.02 | Kanał z rur kamionkowych DN150, 34kN/m, wraz z wykopami, umocnieniem ścian wykopu, podwieszeniem istniejącego uzbrojenia, podsypką, obsypką, zasypką gruntem z dowozu, z zagęszczeniem wykopu, wywozem na składowisko i kosztem zagospodarowania nadmiaru gruntu z wykopu, próbą szczelności. | m | 2.2 |  | 0
4 | S-01.01 | Kanał z PEHD RC SDR17 Dz160x9,5mm, wraz z wykopami, umocnieniem ścian wykopu, podwieszeniem istniejącego uzbrojenia, podsypką, obsypką, ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, zasypką gruntem z dowozu, z zagęszczeniem wykopu, wywozem na składowisko i kosztem zagospodarowania nadmiaru gruntu z wykopu, próbą szczelności/płukaniem sieci. | m | 2.8 |  | 0
5 | S-01.01 | Kanał z PEHD RC SDR17 Dz90x5,40mm, wraz z wykopami, umocnieniem ścian wykopu, podwieszeniem istniejącego uzbrojenia, podsypką, obsypką, ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, zasypką gruntem z dowozu, z zagęszczeniem wykopu, wywozem na składowisko i kosztem zagospodarowania nadmiaru gruntu z wykopu, próbą szczelności/płukaniem sieci. | m | 1.2 |  | 0
6 | S-01.02 | Kanał z rur PP DN/OD 160 SN8, wraz z wykopami, umocnieniem ścian wykopu, podwieszeniem istniejącego uzbrojenia, podsypką, obsypką, ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, zasypką gruntem z dowozu, z zagęszczeniem wykopu, wywozem na składowisko i kosztem zagospodarowania nadmiaru gruntu z wykopu, próbą szczelności/płukaniem sieci. | m | 8.8 |  | 0
7 | S-01.01 | Montaż rury ochronnej PEHD RC 630mm + komplet płóz i manszet uszczelniających | m | 30.5 |  | 0
|  | RAZEM 1.1 Kanały |  |  |  | 0
1.2 |  | Komory, wyposażenie komór
8 | S-02.01 | Komora z betonu o klasie C35/35, XA3 z elementów prefabrykowanych płytą nastudzienną, stopniami złazowymi, pierścieniami regulacyjnymi, włazami D400; wraz z wykopami, umocnieniem ścian wykopu, podwieszeniem istniejącego uzbrojenia, podsypką/podbudową, obsypką, zasypką gruntem z dowozu, z zagęszczeniem wykopu, wywozem na składowisko i kosztem zagospodarowania nadmiaru gruntu z wykopu, próbą szczelności. | szt | 3 |  | 0
9 | S-01.01 | Zakup i montaż - trójnik PEHD Dz450/400 SDR17 | szt. | 3 |  | 0
10 | S-01.01 | Zakup i montaż - kształtka montażowa żeliwna DN400 | szt. | 4 |  | 0
11 | S-01.01 | Zakup i montaż - tuleja kołnierzowa + kołnierz luźny Dz450/400 SDR17 | szt. | 6 |  | 0
12 | S-01.01 | Zasuwa nożowa nierdzewna obustronnie szczelna D400 | kpl. | 4 |  | 0
13 | S-01.01 | Klocek betonowy, rząpia | kpl | 3 |  | 0
|  | RAZEM 1.2 Komory, wyposażenie komór |  |  |  | 0
1.3 |  | Studnie
14 | S-02.01 | Studnia S01 DN1000 z betonu o klasie C35/35, XA3 z typowych elementów prefabrykowanych łączonych na uszczelki, z włazem kl. D400/C250, wraz z wykopami, umocnieniem ścian wykopu, podwieszeniem istniejącego uzbrojenia, podsypką/podbudową, obsypką, zasypką gruntem z dowozu, z zagęszczeniem wykopu, wywozem na składowisko i kosztem zagospodarowania nadmiaru gruntu z wykopu, próbą szczelności. Studnia z wyposażeniem zawór/zasuwa, kształtki - wg projektu (studnia S01) | szt | 2 |  | 0
15 | S-02.01 | Studnia DN1000 z betonu o klasie C35/35, z typowych elementów prefabrykowanych łączonych na uszczelki, z włazem kl. D400/C250, wraz z wykopami, umocnieniem ścian wykopu, podwieszeniem istniejącego uzbrojenia, podsypką/podbudową, obsypką, zasypką gruntem z dowozu, z zagęszczeniem wykopu, wywozem na składowisko i kosztem zagospodarowania nadmiaru gruntu z wykopu, próbą szczelności. | szt | 2 |  | 0
|  | RAZEM 1.3 Studnie |  |  |  | 0
1.4 |  | Kształtki, armatura
16 | S-01.01 | Zakup i montaż - wstawka montażowa DN350 ze stali nierdzewnej typ F4 | szt. | 4 |  | 0
17 | S-01.01 | Zakup i montaż - wstawka montażowa DN400 ze stali nierdzewnej typ F4 | szt. | 16 |  | 0
18 | S-01.01 | Zakup i montaż - tuleja kołnierzowa + kołnierz stalowy luźny Dz400/350 SDR17+uszczelka gumowa DUO NBR G-ST śr. 400/350 | szt. | 8 |  | 0
19 | S-01.01 | Zakup i montaż - tuleja kołnierzowa + kołnierz stalowy luźny Dz450/400 SDR17+uszczelka gumowa DUO NBR G-ST śr. 400/450 | szt. | 28 |  | 0
20 | S-01.01 | Zakup i montaż - tuleja kołnierzowa Dz160/DN150 SDR17+uszczelka gumowa DUO NBR G-ST O160/150+kołnierz luźny do rur PE DN160/150 | szt. | 2 |  | 0
21 | S-01.01 | Zakup i montaż - trójnik równoprzelotowy PEHD Dz450 z dogrzanymi tulejami kołnierzowymi Dz450/DN400 z kołnierzem zaślepiającym DN400 na odejściu bocznym | szt. | 3 |  | 0
22 | S-01.01 | Zakup i montaż - trójnik PEHD Dz450/450 SDR17 | szt. | 4 |  | 0
23 | S-01.01 | Zakup i montaż - trójnik PEHD Dz400/400 SDR17 | szt. | 2 |  | 0
24 | S-01.01 | Zakup i montaż - zasuwa DN150 nożowa nierdzewna dwustronnie szczelna + blok oporowy | kpl. | 1 |  | 0
25 | S-01.01 | Zakup i montaż - zasuwa DN350 nożowa nierdzewna dwustronnie szczelna + blok oporowy | kpl. | 4 |  | 0
26 | S-01.01 | Zakup i montaż - zasuwa DN400 nożowa nierdzewna dwustronnie szczelna + blok oporowy | kpl. | 17 |  | 0
27 | S-01.01 | Kołnierz zaślepiający stalowy DN400 PN10 | szt. | 1 |  | 0
28 | S-01.01 | Zakup i montaż - elektrokołpak PE SDR17 Dz450 | szt. | 3 |  | 0
29 | S-01.01 | Zakup i montaż - łuk PE Dz450/60 SDR17 | szt. | 3 |  | 0
30 | S-01.01 | Zakup i montaż - łuk PE Dz450/45 SDR17 | szt. | 7 |  | 0
31 | S-01.01 | Zakup i montaż - łuk PE Dz450/30 SDR17 | szt. | 3 |  | 0
32 | S-01.01 | Zakup i montaż - łuk PE Dz450/22 SDR17 | szt. | 2 |  | 0
33 | S-01.01 | Zakup i montaż - łuk PE Dz450/11 SDR17 | szt. | 9 |  | 0
34 | S-01.01 | Zakup i montaż - łuk PE Dz160/60 SDR17 | szt. | 1 |  | 0
35 | S-01.01 | Zakup i montaż - łuk PE Dz160/60 SDR17 | szt. | 1 |  | 0
36 | S-01.01 | Zakup i montaż - obejma siodłowa elektrooporowa Dz450/90 | szt. | 1 |  | 0
37 | S-01.01 | Zasuwa DN80 klinowa kołnierzowa | kpl. | 1 |  | 0
38 | S-01.01 | Zawór odpowietrzająco-napowietrzający do ścieków DN80 | kpl. | 1 |  | 0
39 | S-01.01 | Kolano stopowe DN80 na bloku bet. | kpl | 1 |  | 0
40 | S-01.01 | Zakup i montaż - redukcja PEHD Dz450/400 | szt. | 2 |  | 0
41 | S-01.01 | Zakup i montaż - trójnik PEHD Dz400/160 SDR17 | szt. | 1 |  | 0
42 | S-01.01 | Zakup i montaż - kolano elektrooporowe Dz160/90 | szt | 1 |  | 0
|  | RAZEM 1.4 Kształtki, armatura |  |  |  | 0
|  | RAZEM 1 Budowa kanału tłocznego w ramach alternatywnego układu tłocznego Wrocław-Wschód - zakres MPWiK S.A. |  |  |  | 0
|  | RAZEM kosztorys |  |  |  | 0
Uwaga : Zakres MPWIK rozliczany ryczałtowo - nie należy wyceniać poszczególnych robót