Umowa  nr ........./2025

zawarta w dniu ........... 2025r. w Bielsku-Białej pomiędzy Powiatem Bielskim ul. Piastowska 40,  
43-300 Bielsko-Biała, NIP 937-21-85-644 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

-………………………….

- …………………………

– zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………………………….

zwanym dalej ,,Wykonawcą”, o następującej treści:

1 Podstawa zawarcia umowy

Podstawą zawarcia umowy jest rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia – przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.2) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

§2 Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia pn.: „Dobudowa windy zewnętrznej do istniejącego budynku w Bielsku-Białej przy ul. Regera 81”.

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodne będzie ze złożoną ofertą Wykonawcy (formularz ofertowy z dnia …………….. r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy), Dokumentacją projektową oraz warunkami określonymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych [STWiORB].

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane dokumentacją zamówienia, Dokumentacją projektową oraz STWiORB prace, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu umowy możliwość wykonania robót zamiennych w ramach poszczególnych rodzajów robót (w stosunku do przewidzianych 
w dokumentacji projektowej), pod warunkiem, że:

- wykonanie w/w robót będzie niezbędne do prawidłowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami) wykonania przedmiotu umowy - co winno być potwierdzone pisemnie przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (zwanego dalej „Inspektorem Nadzoru”) i Projektanta,

- wykonanie w/w robót nie spowoduje zwiększenia wartości wynagrodzenia, o którym mowa 
w §3 ust.2 umowy.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie, pod warunkiem, iż zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego (np. spowodują poprawę parametrów technicznych lub będą wynikać z aktualizacji rozwiązań spowodowanej zmianą w obowiązujących przepisach), co winno być potwierdzone przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru i Projektanta.

- Zamawiający dopuszcza również możliwość wprowadzenia zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie, w przypadku gdy materiały i urządzenia zaproponowane w ofercie nie są już dostępne. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że zmieniany materiał lub urządzenie jest już niedostępne, a proponowane nowe rozwiązanie posiada co najmniej tożsame parametry i jego użycie nie będzie miało wpływu na cały przedmiot zamówienia, co winno być potwierdzone przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru i Projektanta.

- Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia do realizacji części robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia (roboty zaniechane). Decyzja o rezygnacji z części robót może zostać podjęta na podstawie protokołu konieczności, sporządzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Wykonawcę wyłącznie w sytuacji, gdy ich wykonanie okaże się zbędne dla całej inwestycji.

- Zamówienie dofinansowane jest ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” projektu pod nazwą: „Łamiemy bariery w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej”.

§2a Umowy o pracę

- Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, określa wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia związane z wykonaniem robót budowlanych (w szczególności roboty rozbiórkowe, ziemne, fundamentowe, dekarskie, kanalizacyjne, elektryczne, wentylacyjne, związane z ociepleniem elewacji, pracami wykończeniowymi, ogrzewaniem oraz montażem windy) na podstawie dokumentacji projektowej, z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Wymaganie, o którym mowa, nie dotyczy osobistego wykonywania zamówienia przez osobę fizyczną, w tym również przedsiębiorcy prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą.

- Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 2 poprzez zbadanie rzeczywistych warunków zatrudnienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w trakcie realizacji zamówienia. Dowodami na potwierdzenie spełnienia wymogu określonego w pkt. 2 mogą być:

- oświadczenie zatrudnionego pracownika;

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego;

- poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopia umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w ust. 2;

- inne dokumenty

zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. Dokumenty powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników).

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§3 Wynagrodzenie Wykonawcy

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy.

- Umowne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

- netto …………… zł

- podatek VAT w wysokości ……….. zł

- co stanowi kwotę brutto w wysokości ……….. zł (słownie: ……………….. )

- Wynagrodzenie obowiązuje w całym okresie trwania niniejszej umowy, z zastrzeżeniem §19.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust.1, zawiera wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy.

§4 Terminy realizacji

- Przekazanie terenu robót nastąpi w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się, przed przekazaniem terenu robót, do sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz planu BIOZ, a także oświadczenia Kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania robotami, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz kosztorysu uproszczonego. Harmonogram rzeczowo-finansowy należy uzgodnić z administratorem obiektu i Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót w terminie do 7 dni od daty przekazania terenu robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- Termin wykonania przedmiotu umowy, w pełnym zakresie wynikającym z zapisów umowy tj. podpisanie protokołu odbioru końcowego: do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy (nie dłużej jednak niż do dnia 22.12.2025r.) tj. do dnia …………2025r. Wszystkie prace związane z przeprojektowaniem szybu windowego i uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych należy wykonać w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy obejmuje również czynności odbiorowe określone w §13 umowy.

- Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego następuje na podstawie akceptacji Inspektora Nadzoru i nie wymaga zmiany umowy.

- W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, zobowiązany jest do przekazania harmonogramu rzeczowo-finansowego obejmującego zakres rzeczowy prac wykonywanych przy udziale podwykonawców. Harmonogram, o którym mowa, jest uzgadniany z Zamawiającym i akceptowany wraz z projektem umowy o podwykonawstwo (lub projektem jej zmiany). Zapisy §8 ust. 4-13 stosuje się.

- Kosztorys uproszczony, o którym mowa w ust. 2 jest dokumentem pomocniczym. Kosztorys będzie stanowił podstawę do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach określonych w § 18 ust. 4, §19 ust. 3 oraz w art. 455 ustawy Pzp oraz obniżenia wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 7. Obowiązek przedłożenia kosztorysu uproszczonego nie zmienia ryczałtowego charakteru wynagrodzenia Wykonawcy.

§5 Osoby reprezentujące Strony

- Z ramienia Zamawiającego:

- czynności Inspektora Nadzoru wykonywać będzie: ……………...

- czynności Inspektora Nadzoru w branży elektrycznej wykonywać będzie: ………..

- Osoby reprezentujące Wykonawcę:

- ……………… 	- Kierownik budowy

- ………………	- Kierownik robót elektrycznych

- Komunikacja w ramach realizacji umowy może odbywać się również drogą elektroniczną na następujące adresy e-mail:

- Zamawiającego: ………………….

- Wykonawcy: …………………..

- Strony zobowiązują się, co najmniej na trzy dni przed zmianą danych określonych w ust. 3 poinformować o tym drugą stronę drogą elektroniczną. Zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

§6 Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy, w ramach określonego w umowie wynagrodzenia należy wykonanie przedmiotu umowy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i normami.

- W zakresie opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- przeprojektowania szybu windowego wg założeń wskazanych w dokumencie pn. „Założenia do przeprojektowania szybu windowego” oraz wykonania zmiany dokumentacji projektowej w tym zakresie oraz wszelkich opracowań niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i w zgodzie z niniejszą umową,

- brania udziału w spotkaniach koordynacyjnych zwoływanych w razie konieczności, w celu omawiania problemów projektowych i dokonywania niezbędnych uzgodnień,

- uzyskania niezbędnych zezwoleń i zgód/zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę (uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych)

- opracowanie dokumentacji projektowej w bieżącym uzgodnieniu Inspektorem Nadzoru, z uwzględnieniem ustaleń dokonanych w trakcie realizacji umowy oraz konsultowania rozwiązań na etapie wykonywania dokumentacji projektowej,

- zapewnienia ze swej strony projektantów posiadających stosowne uprawnienia,

- wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektów i zawartych w nich rozwiązań na każde wezwanie Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego,

- zapewnienia sprawdzenia opracowanej dokumentacji projektowej pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego oraz obowiązującymi normami, które dotyczą projektowania, przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania,

- zaopatrzenia dokumentacji projektowej w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z niniejszą umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz że jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- wykonania wszelkich niezbędnych opracowań projektowych, ekspertyz i ocen technicznych koniecznych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku konieczności uwzględnienia w dokumentacji projektowej obszarów leżących poza terenem inwestycji lub wystąpienia kolizji sieci, urządzeń, obiektów budowlanych w celu dostosowania stanu istniejącego do projektowanego zadania inwestycyjnego Wykonawca jest zobowiązany do: uwzględnienia niezbędnych uwarunkowań w dokumentacji projektowej tj. wykonania projektów dotyczących powyższych obszarów, w tym projektów dotyczących rozwiązania występujących kolizji sieci, urządzeń obiektów oraz uzyskania stosownych w tym zakresie opinii, ekspertyz i pozwoleń,

- zapewnienia nadzoru autorskiego projektantów projektów w trakcie realizacji robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na terenie robót stałej obecności Kierownika budowy lub innej osoby odpowiedzialnej za kierowanie robotami w trakcie wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zgłaszać Inspektorowi Nadzoru roboty ulegające zakryciu i zanikające tytułem dokonania ich odbioru. Inspektor Nadzoru potwierdzi ich odbiór odpowiednim wpisem w Dzienniku robót budowlanych.

- W przypadku niezgłoszenia robót zanikających Inspektorowi Nadzoru i nieuzyskania jego akceptacji w Dzienniku robót budowlanych, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z rozbiórką.

- Wykonawca zapewni, na koszt własny obsługę laboratoryjną niezbędną w zakresie wykonywanych robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

- W przypadkach budzących wątpliwości co do jakości robót, koszty dodatkowych badań wykonanych przez niezależne laboratorium ponosi Wykonawca, jeżeli wyniki badań potwierdzą, że roboty zostały wykonane niezgodnie z umową.

- Wykonawca zapewni właściwy nadzór i przestrzeganie przepisów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów ppoż.

- Wykonawca zorganizuje i poniesie koszty zaplecza socjalno-bytowego na czas robót.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty zorganizowania, ochrony i likwidacji zaplecza robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania przekazanego mu terenu robót oraz użytkowanych ciągów komunikacyjnych w należytej czystości oraz porządku.

- Wykonawca odpowiada za utrzymywanie terenu robót w stanie bez przeszkód komunikacyjnych, usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Odpady i śmieci powstałe w wyniku wykonywania robót zostaną wywiezione przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat.

- Za bezpieczeństwo na terenie robót od momentu jego przejęcia odpowiedzialny jest Wykonawca robót, ponosi zatem wszelkie koszty wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia terenu robót.

- Jeżeli nastąpi strata lub uszkodzenie w robotach, materiałach i urządzeniach w okresie, w którym Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty, Wykonawca naprawi stratę albo szkodę na koszt własny; dotyczy to także mienia osób trzecich.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie urządzenia obce znajdujące się na terenie robót; w przypadku ich uszkodzenia poniesie wszelkie koszty ich naprawy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie robót i w jego otoczeniu, ponosi zatem wszelkie koszty wynikające z roszczeń stron z tym związane.

- W przypadku, gdy w okresie trwania robót związanych z realizacją przedmiotu umowy zaistnieje konieczność udostępnienia terenu robót innym wykonawcom - realizującym inne zamówienie np. dla gestorów sieci lub innych, Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia terenu robót, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

- Uporządkowanie terenu robót przez Wykonawcę nastąpi niezwłocznie po zakończeniu robót, nie później niż przed terminem określonym w §4 ust.5 umowy.

§7 Obowiązki Zamawiającego i Inspektora Nadzoru

      - Do obowiązków Zamawiającego należy:

- współdziałanie z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu umowy,

- przedstawienie posiadanych materiałów związanych z realizacją przedmiotu umowy,

- wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- dokonanie odbioru robót po ich zakończeniu - zgodnie z zapisami zawartymi w §13,

- zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.

      - Inspektor Nadzoru upoważniony jest do kontroli jakości robót, zgodności wykonywanych robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym, odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, zwoływania Rad Budowy oraz innych czynności wynikających z ustawy Prawo Budowlane.

      - Inspektor Nadzoru w trakcie robót rozbiórkowych określi materiały, które pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca na własny koszt odwiezie w/w materiały na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Pozostałe materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie i wywiezie na własny koszt poza teren budowy.

§8 Podwykonawcy

- Zamawiający nie ogranicza realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących zamówienia na roboty budowlane.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy bez powierzania jego realizacji Podwykonawcom/ 
z powierzeniem wykonania następujących części zamówienia przy udziale Podwykonawców:……………………………- zgodnie z treścią złożonej oferty. Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty Podwykonawcom.

- Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (lub zamierzający dokonać zmian w zawartej umowie o podwykonawstwo), jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy (lub projektu zmian w tej umowie), przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy (lub projektem zmian do umowy).

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku (termin zapłaty może być krótszy niż 30 dni). Zapisy §14 ust. 7 stosuje się.

- Zamawiający, po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (lub projektu zmian w zawartej umowie o podwykonawstwo), w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania powyższego projektu umowy (lub projektu zmian w umowie), zgłasza do niego zastrzeżenia w formie pisemnej, jeśli:

- umowa nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

- przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5;

- zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (lub projektu zmian w zawartej umowie o podwykonawstwo), w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy (lub projektu zmian w umowie) przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (lub kopię aneksu do umowy o podwykonawstwo), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, po otrzymaniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (lub kopii aneksu do umowy o podwykonawstwo), w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania powyższej umowy (lub aneksu do umowy) zgłasza do tej umowy (lub aneksu do umowy) sprzeciw w formie pisemnej w przypadkach, o których mowa w ust.6.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (lub aneksu do umowy o podwykonawstwo), w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust.11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust.5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia przez wykonawcę uwag, o których mowa w ust.17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami 
i przepisami.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego;

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

- Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za części zlecone do wykonania Podwykonawcom.

§9 Odpowiedzialność Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności, a także NNW swoich pracowników (lub inne równoważne). Wykonawca okaże kopie polis ubezpieczeniowych oraz dowody bieżącego opłacania składek, najpóźniej w dniu przekazania terenu robót.

- Wykonawca zobowiązany jest zachować ciągłość ubezpieczenia, o którym mowa w ust.1, w całym okresie obowiązywania umowy.

- Wykonawca oświadcza, że ubezpieczy teren robót od wszelkich ryzyk budowlanych (CAR) na okres obowiązywania umowy, począwszy od dnia przekazania terenu robót, z uwzględnieniem ewentualnych zmian w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy. Okres ubezpieczenia może być tożsamy z okresem realizacji zamówienia lub jego poszczególnymi etapami.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody poniesione przez osoby trzecie wskutek nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za udokumentowane szkody powstałe na skutek nieodpowiedniego wykonania przez niego obowiązków określonych w umowie.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 i 5, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia roszczenia osoby poszkodowanej u swojego Ubezpieczyciela; o sposobie załatwienia sprawy zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący roboty będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonywania powierzonych im obowiązków.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie pracowników wykonujących roboty oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§10 Tryb akceptacji dokumentacji

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zmiany dokumentacji w zakresie przeprojektowania szybu windowego.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. Zamawiającemu przysługuje czas, o którym mowa w ust. 6, na sprawdzenie i weryfikację otrzymanej dokumentacji, w związku z czym Wykonawca w celu dotrzymania terminu określonego w §4 ust. 5, winien przekazać dokumentację odpowiednio wcześniej (uwzględniając termin na weryfikację).

- Dokumenty zostaną dostarczone przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego.

- Dokumenty będące przedmiotem odbioru muszą być zaopatrzone w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że zostały wykonane zgodnie z niniejszą umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz są w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

- Wraz z dokumentami, Wykonawca złoży dodatkowo pisemne oświadczenie projektanta – zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane – podpisane przez projektanta oraz osoby sprawdzające, o których mowa w art. 20 ust. 2 ww. ustawy.

- Strona umowy zaakceptuje i dokona odbioru wyłącznie kompletnej dokumentacji wynikającej z zapisów umowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia dostarczenia ww. dokumentów.

- Strona umowy zastrzega sobie możliwość przekazywania uwag i zastrzeżeń do przekazanej dokumentacji. Zastrzeżenia będą przekazywane w formie elektronicznej.

- W przypadku wniesienia uwag i/lub zastrzeżeń do dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do jej poprawy i ponownego przekazania do weryfikacji Strony umowy. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio.

- Pozytywny odbiór dokumentacji, o którym mowa w ust. 6 uprawnia Wykonawcę do rozpoczęcia realizacji robót objętych dokumentacją.

§11 Autorskie prawa majątkowe

- Z dniem podpisania bez uwag protokołu odbioru dokumentacji, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz liczby egzemplarzy, w ramach wynagrodzenia umownego.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy obejmuje następujące pola eksploatacji:

- wykorzystanie przedmiotu umowy do realizacji inwestycji,

- utrwalenie i zwielokrotnienie – wytwarzanie dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- obrót oryginałem lub egzemplarzami przedmiotu umowy – wprowadzenie do obrotu, użyczenia, najem oryginału lub egzemplarzy przedmiotu umowy,

- wprowadzanie do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD, Blue-ray, a także publikacja wydawniczych realizowanych na podstawie przedmiotu umowy lub z jego wykorzystaniem,

- wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie zapisów przedmiotu umowy do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet i udostępnianie ich użytkownikom takich sieci,

- przekazywanie lub przesyłanie zapisów przedmiotu umowy pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik,

- publiczne udostępnianie przedmiotu umowy, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, w tym w trakcie prezentacji i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym również - z zastosowaniem w tym celu usług interaktywnych,

- wykorzystywania do realizacji robót i wykorzystania w celu wykonania innych projektów dotyczących przedmiotowego obiektu.

- Uznaje się, że w ramach wynagrodzenia umownego przeniesione zostają prawa autorskie na każdym z osobna i wszystkich łącznie polach eksploatacji, o których mowa powyżej oraz prawa opisane w pozostałych ustępach.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych do przedmiotu umowy wytworzonego w toku realizacji umowy.

- Wykonawca udziela bezwarunkowej zgody do dokonywania przez Zamawiającego wszelkich zmian lub modyfikacji w dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy.

- Udzielone na mocy niniejszej umowy uprawnienie do dokonywania zmian oraz modyfikacji w dokumentacji pozostaje bez jakichkolwiek ograniczeń.

- Wykonawca zapewni zgodę wszystkich projektantów – będących twórcami elementów dokumentacji – na dokonywanie w ww. elementach zmian wynikających z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego.

- Uprawnienie, o którym mowa w ust. 5, obejmuje swym zakresem upoważnienie Zamawiającego do udzielania zgody innym podmiotom do modyfikacji przedmiotu umowy w zakresie w jakim jest do tego uprawniony Zamawiający. Nadto wyżej wskazane uprawnienie obejmuje zgodę Wykonawcy na korzystanie oraz na rozporządzanie opracowaniami przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż upoważnienie, o którym mowa w ust. 5, nie zostanie przez niego cofnięte, zaś wszelkie oświadczenia Wykonawcy niezgodne z powyższym zapisem pozostawać będą nieważne.

- Wykonawca ma prawo pozostawić u siebie utrwalone materiały stanowiące przedmiot umowy zgodnie z § 2, jedynie dla celów własnej dokumentacji.

- Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia praw autorskich do przedmiotu umowy na osoby trzecie.

- Wykonawca gwarantuje, że realizacja umowy nie spowoduje naruszenia czyichkolwiek praw autorskich, znaków handlowych, towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych oraz innych praw chronionych. Ze względu na powyższe, Wykonawca oświadcza, iż ponosi wszelką odpowiedzialność względem osób trzecich z tytułu dokonania naruszeń wskazanych w zdaniu pierwszym praw w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę, w trakcie wykonywania umowy, jakichkolwiek praw osób trzecich.

- Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać przedmiot umowy wytworzony w toku realizacji niniejszej umowy oraz jego opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Wykonawcy i/lub twórcy. Wykonawca upoważnia także Zamawiającego do wykonywania jego autorskich praw osobistych, których wykonywania Wykonawca niniejszym się zrzeka.

- Jeżeli osobiste prawa autorskie nie należą do Wykonawcy, Wykonawca oświadcza, iż został upoważniony przez twórcę do złożenia w jego imieniu wszystkich oświadczeń, zamieszczonych w niniejszej umowie, a odnoszących się do twórcy, działa w tym zakresie w imieniu twórcy na podstawie jego upoważnienia.

§12 Wstrzymanie robót

- Osoby nadzorujące reprezentujące Zamawiającego mogą polecić wstrzymanie robót - wpisem w Dzienniku robót budowlanych, w następujących przypadkach:

- wykonanie robót niezgodnie z dokumentacją projektową oraz zaleceniami osób nadzorujących reprezentujących Zamawiającego,

- nieprzestrzeganie przepisów BHP i ppoż.,

- wykonywanie robót niezgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami,

- niestosowanie się do poleceń i instrukcji osób nadzorujących reprezentujących Zamawiającego, wynikających z ich zakresu praw i obowiązków oraz ustawy Prawo Budowlane,

- wykonywanie przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami umownymi.

- Wznowienie robót może nastąpić po ustaniu przyczyny ich przerwania, za zgodą osób nadzorujących reprezentujących Zamawiającego.

§13 Odbiory robót

  - Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika robót budowlanych i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru, po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę do Zamawiającego zakończenia robót oraz zgłoszeniu gotowości do odbioru (potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru, zgodnie z ust.2).

  - W celu uzyskania potwierdzenia gotowości do odbioru, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny, zawierający m.in.: dokumenty potwierdzające spełnianie przez materiały, urządzenia i inne elementy budowlane wymagań określonych w umowie oraz wynikających z przepisów technicznych, norm  i innych stosownych przepisów prawa, Dziennik robót budowlanych, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne, dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku robót oraz wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające uzyskanie pozytywnej decyzji UDT oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zezwalającej na użytkowanie obiektu (jeżeli dotyczy).

Inspektor Nadzoru, w ciągu 7 dni od otrzymania dokumentacji, uznając jej kompletność zobowiązany jest wydać Wykonawcy potwierdzenie gotowości do odbioru, przekazując dokumentację Zamawiającemu.

- Zamawiający dokona odbioru końcowego w terminie do 7 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego potwierdzonego zgłoszenia gotowości do odbioru robót, o którym mowa w ust.1.

- Protokół odbioru częściowego oraz końcowego robót zostanie sporządzony jako wynik czynności odbiorowych, dokonywanych przy uczestnictwie Wykonawcy, Inspektora Nadzoru z zastrzeżeniem ust. 6.

- W przypadku niestawienia się Wykonawcy na odbiór końcowy, bez podania uzasadnionych przyczyn tej nieobecności, protokół odbioru końcowego będzie sporządzony przez Zamawiającego, a następnie doręczony Wykonawcy.

- Jeżeli w trakcie czynności odbioru częściowego lub końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące przedmiotem odbioru nie zostały zakończone lub posiadają istotne wady uniemożliwiające korzystanie z przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo odmówić odbioru robót do czasu usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad; w takim przypadku Wykonawca zobowiąże się do usunięcia powyższych wad w terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego, 
a po upływie tego terminu Zamawiający powróci do wykonywania czynności odbiorowych.

- W przypadku stwierdzenia innych wad przedmiotu umowy, aniżeli wymienione w ust. 6, strony sporządzą protokół odbioru, a Wykonawca usunie wymienione w nim wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a w przypadku, o którym mowa w ust. 6, okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz – w przypadku, o którym mowa w ust. 6 - do żądania wyznaczenia ponownego terminu na odbiór robót. Do ponownego odbioru ustępy powyższe stosuje się odpowiednio.

- Do czasu dokonania ponownego odbioru Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne, jeżeli zachodzą okoliczności wskazane w § 17 umowy.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad, o których mowa w ust.6 lub stwierdzonych w protokole odbioru w wyznaczonym terminie, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne - zgodnie z §17 ust.1 lit. c) umowy.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad, o których mowa w ust.6 lub stwierdzonych w protokole odbioru w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez inny podmiot (wykonanie zastępcze), a kosztami wykonania zastępczego obciążyć Wykonawcę, przy czym Zamawiający może potrącić kwotę wynagrodzenia Wykonawcy zastępczego z kwoty należnej Wykonawcy lub z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Jeżeli w trakcie czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, Zamawiający ma prawo w szczególności:

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, lub

- zażądać ponownego wykonania przedmiotu umowy, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w §17 niniejszej umowy, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wady bądź usterki umożliwiające użytkowanie obiektu wskazane w protokole odbioru końcowego będą usuwane przez Wykonawcę w ramach udzielonej gwarancji/rękojmi, w terminie określonym zgodnie z ust. 7.

§14 Zapłata wynagrodzenia

- Podstawą zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę – w oparciu o protokół odbioru z zastrzeżeniem ust. 2-7.

- Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe, w terminach wynikających z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Fakturowanie częściowe dotyczy wykonanych elementów robót wskazanych w harmonogramie rzeczowo – finansowym przy założeniu, iż wynagrodzenie całkowite jak i wynagrodzenie za poszczególne elementy robót są wynagrodzeniami ryczałtowymi i nie podlegają zmianie w trakcie realizacji umowy.

- Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową, po wykonaniu inwestycji (potwierdzonej protokołem odbioru końcowego).

- Wartość faktury końcowej nie może być mniejsza od łącznej wartości pozostałych (nieuregulowanych wcześniej) zobowiązań Wykonawcy względem Podwykonawców, wynikających z zaakceptowanych przez Zamawiającego umów podwykonawczych.

- Podstawą wystawienia faktury częściowej jest protokół odbioru częściowego robót podpisany przez Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcę, zatwierdzony przez Zamawiającego. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców, protokół, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zawiera informację o elementach robót wykonanych przez Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców oraz kwotach należnych Podwykonawcom/Dalszym Podwykonawcom.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego podpisany przez Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcę, zatwierdzony przez Zamawiającego. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców, protokół, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zawiera informację o elementach robót wykonanych przez Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców oraz kwotach należnych Podwykonawcom/Dalszym Podwykonawcom.

- W przypadku realizacji robót przy udziale Podwykonawców, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego faktury częściowej/końcowej za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. W takim przypadku, Wykonawca załącza do faktury częściowej/końcowej dowody potwierdzające zapłatę Podwykonawcom/Dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia, o którym mowa odpowiednio w ust. 5-6, pod rygorem odmowy zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu wykazania przez Wykonawcę zapłaty Podwykonawcom/Dalszym Podwykonawcom lub wszczęcia dalszego postępowania zgodnie z §8 ust. 14 – 19. Dowodami, o których mowa w zdaniu pierwszym mogą być np. oświadczenia Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców o zapłacie wymagalnego wynagrodzenia wraz z informacją czy zapłata wynagrodzenia nastąpiła w terminie. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość uzyskania potwierdzenia zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio od Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy.

- Termin płatności faktur – do 14 dni od daty dostarczenia faktury do płatnika, z zastrzeżeniem ust.7.

- Dane identyfikacyjne na fakturze należy wpisać w następujący sposób:

Nabywca: Powiat Bielski, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała, NIP : 937-21-85-644,

Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. Regera 81, 43-300 Bielsko-Biała.

- Wykonawca może przesłać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym.

- Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków, jak również wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- W przypadku Wykonawców będących czynnymi podatnikami VAT - Wykonawca oświadcza i zapewnia, że jest podatnikiem VAT czynnym oraz że rachunek bankowy wskazywany na wystawionych przez niego fakturach będzie rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 VIII 1997 r. – prawo bankowe lub imiennym rachunkiem w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwartym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzonym w walucie polskiej, oraz będzie rachunkiem wskazanym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni” prowadzonym na podstawie art. 96 b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- Jeżeli wskazany na fakturze rachunek nie będzie odpowiadał treści ust. 12 i spowoduje to opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia, wówczas Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zamawiającego ani roszczenie o odszkodowanie ani roszczenie o jakiekolwiek odsetki.

§15 Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy, w tym użyte materiały i zamontowane urządzenia na okres ……… miesięcy (zgodnie z ofertą) licząc od daty odbioru końcowego.

- Gwarancja obejmuje bezpłatne:

- coroczne przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji,

- przeglądy eksploatacyjno-konserwacyjne, w ilości i częstotliwości zapewniającej bezusterkową eksploatację oraz jeżeli dotyczy – zachowanie gwarancji (ilość i częstotliwość wynikająca z obowiązujących przepisów, specyfiki obiektu oraz wymagań producenta); Wykonawca ponosi koszty konserwacji windy zgodnie z DTR producenta, jak również koszty pomiarów elektrycznych, opracowania resursu dźwigu i przeglądów technicznych windy wraz z urządzeniami naturalnie się zużywającymi i starzejącymi jak: żarówki, suwaki, wkładki, baterie, falowniki, sterowniki, rolki itp.,

- usuwanie wszelkich wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym uszkodzenia mechaniczne oraz wynikające z eksploatacji w sposób niezgodny z zasadami, jeżeli Zamawiający został o nich uprzednio poinformowany.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych przez użytkownika wad i usterek w terminie 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia, a wad zagrażających życiu lub zdrowiu oraz wad szczególnie uciążliwych i awarii urządzeń i instalacji – w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. Zgłoszenia mogą być dokonywane w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail wskazany w §5 ust. 3.

- Jeżeli usunięcie wady lub usterek ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający, uwzględniając okoliczności przedstawione przez Wykonawcę, może wyznaczyć nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki.

- W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub wystąpienia zwłoki w realizacji uprawnień Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy; w przypadku odmowy zapłaty przez Wykonawcę - koszty usuwania wad i usterek mogą zostać pokryte z zatrzymanej kwoty stanowiącej zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady, o której mowa w §16 ust. 3.

- Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.

- Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.

- Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia.

- Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego, strony zgodnie ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostaje rozszerzona na okres równy okresowi udzielonej gwarancji jakości.

§16 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy służące pokryciu roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust.2 umowy, tj. kwotę …………. zł (słownie: ……………..) w formie ……………………. .

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
z zastrzeżeniem ust.3.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady – w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …………….. zł - zostanie zwolniona nie później niż w 15-tym dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady.

- Zamawiający może wykorzystać zabezpieczenie na pokrycie zobowiązań Wykonawcy z tytułu kar umownych.

- W razie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie (najpóźniej w dniu zawarcia aneksu) przedstawić odpowiednio zmienione zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

§17 Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- z tytułu odstąpienia Zamawiającego lub Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §3 ust.2 umowy;

- za przekroczenie któregokolwiek terminu określonego w §4 ust.5 umowy - w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §3 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w §13 ust. 6 stwierdzonych przy odbiorze robót - w wysokości 0,3% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §3 ust.2 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od wyznaczonego terminu na usunięcie wad;

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §3 ust.2 umowy - za każdy ww. przypadek;

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §3 ust.2 umowy - za każdy ww. przypadek;

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §3 ust.2 umowy za każdorazowy przypadek;

- za brak dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z   §8 ust. 13 – w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §3 ust.2 umowy za każdorazowy przypadek;

- w przypadku braku zgłoszenia wykonania zamówienia przez podwykonawcę – w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §3 ust.2 umowy - za każdy ww. przypadek;

- z tytułu nie przedłożenia przez Wykonawcę, w terminie określonym w wezwaniu, dowodów, o których mowa w §2a ust. 4, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób określonych w §2a ust. 2, w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień po upływie wyznaczonego terminu;

- za każdy przypadek stwierdzonego niedopełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę zgodnie z §2a niniejszej umowy w wysokości 5 000,00 zł;

- w przypadku określonym w §13 ust. 13 lit. b) – wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §3 ust. 2 umowy, za każdy dzień począwszy od dnia żądania przez Zamawiającego ponownego wykonania przedmiotu umowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, z zastrzeżeniem nie naliczania przez Zamawiającego kary umownej określonej w lit. b);

- za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia zasad BHP przy wykonywaniu prac – 1 000,00 zł;

- za każdy dzień zwłoki w realizacji uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi, o których mowa w § 15 oraz § 13 ust. 7 – w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §3 ust.2 umowy.

- Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w umowie, wynosi 30% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §3 ust.2 umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie do 3 dni od daty skutecznego doręczenia Wykonawcy noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego, zawierającej żądanie zapłaty kary, z zastrzeżeniem ust. 5 lit. b). Notę księgową wysłaną na adres e-mail wskazany w §5 ust. 3 uznaje się za skutecznie doręczoną.

- Zapłata kary przez Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub innych zobowiązań wynikających z umowy.

- Zamawiający może potrącić należną mu karę umowną z dowolnej należności Wykonawcy w następujących przypadkach:

- opóźnienia w zapłacie kary umownej na podstawie wystawionej noty księgowej,

- niewniesienie przez Wykonawcę uwag/zastrzeżeń do protokołu odbioru częściowego/ końcowego, zawierającego informację o należnych karach umownych.

- Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

§18 Odstąpienie od umowy

- Oprócz wypadków wymienionych w przepisach K.C., Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem od powiadomienia Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt. a), w następujących sytuacjach:

- z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;

- w przypadku ogłoszenia likwidacji Wykonawcy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia;

- jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót oraz nie kontynuuje ich pomimo upływu 7 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego;

- jeżeli Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy, niezgodny z obowiązującymi normami, przepisami prawa lub niezgodnie z warunkami niniejszej umowy i nie reaguje na otrzymane pisemne wezwanie Zamawiającego do usunięcia takiego naruszenia przez okres dłuższy niż 7 dni;

- w przypadku, o którym mowa w §8 ust. 20 umowy;

- w przypadku nieprzedstawienia dowodów zawarcia albo nieprzedłużenia któregokolwiek z ubezpieczeń wymaganych umową.

- Odstąpienie od umowy określone w ust.1 lit. b)-f) nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru przerwanych robót oraz robót zabezpieczających, jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni, usunie z terenu robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

    - dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

    - odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych  w ust.4 lit. c,

    - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu robót.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający zobowiązany jest do przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu robót oraz dokonania odbioru i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały poprawnie wykonane i mogą zostać odebrane na dzień odstąpienia od umowy.

19 Zmiany umowy

- Dopuszcza się zmianę treści umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie dotyczącym terminu realizacji przedmiotu umowy:

- jeśli w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych, w wyniku których konieczne będzie wydłużenie realizacji robót, strony przewidują możliwość wydłużenia terminu zakończenia robót, o którym mowa w §4 ust.5 o okres potrzebny do zrealizowania ww. robót zamiennych po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony, z zastrzeżeniem, że ww. roboty zamienne zostaną wykonane w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §3 ust.2;

- w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art.455 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, których wykonanie spowoduje konieczność wydłużenia terminu realizacji niniejszej umowy, strony przewidują możliwość wydłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §4 ust.5 po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu podpisanego przez obie strony;

- w konsekwencji zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – jeżeli dokonana zmiana wymusza konieczność zmiany terminu realizacji umowy;

- w przypadku, o którym mowa w §6 ust. 17 umowy, z zastrzeżeniem niezmienności wynagrodzenia określonego w §3 ust.2;

- gdy niezbędna jest zmiana terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację umowy w wyznaczonym terminie, na które strony nie miały wpływu, w tym w szczególności:

- warunki atmosferyczne uniemożliwiające lub znacznie utrudniające prowadzenie prac,

- ujawnienie niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją lub dokumentacją projektową sieci, instalacji lub urządzeń i koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji,

- działanie siły wyższej mającej wpływ na wykonanie zamówienia jako zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,

- uzasadniona zmiana technologii prowadzenia prac,

- sytuacja geopolityczna,

- w związku z przekroczeniem przez uprawniony organ terminu na wydanie decyzji/zezwolenia, konieczność uzyskania opinii/decyzji/uzgodnień, których nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania

dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji umowy o czas, w którym Wykonawca, z przyczyn niezawinionych przez niego, nie mógł realizować przedmiotu umowy.

- Dopuszcza się zmianę treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie dotyczącym:

- zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego,

- zmiany osób występujących po stronie Wykonawcy, o których mowa w §5 ust. 2,

- zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, zmiana wskazanych przez strony adresów e-mail,

- powierzenia/rezygnacji przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy Podwykonawcy/ów i/lub zmiany zakresu robót, które Wykonawca powierzy do wykonania Podwykonawcom;

- zmiany danych, które mogą wpływać na wystawianie i obieg faktur oraz ich księgowanie i rozliczanie dla celów podatkowych, takich jak nazwa firmy, numer konta, numer NIP

- konieczności wprowadzenia nieistotnej zmiany; istotność zmiany rozpatrywana będzie w odniesieniu do art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Dopuszcza się możliwość zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie dotyczącym zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Przez  zmianę ceny lub kosztów związanych z realizacją zamówienia rozumie się wzrost  odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny przyjętej w ofercie Wykonawcy. Każda ze stron umowy będzie uprawniona do wnioskowania o waloryzację wynagrodzenia. Strona wnioskująca o waloryzację zobowiązana jest wykazać (sposób konkretny i rzeczywisty), że na dzień złożenia wniosku zaistniały przesłanki do waloryzacji wynagrodzenia. Waloryzacja wynagrodzenia możliwa jest przy następujących założeniach:

- możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy dotyczy wyłącznie wynagrodzenia za roboty niewykonane na dzień złożenia wniosku, z zastrzeżeniem lit b);

- wysokość i zakres robót objętych waloryzacją będzie ustalana pomiędzy stronami umowy (Zamawiający może nie wyrazić zgody na waloryzację wynagrodzenia w pełnym wnioskowanym zakresie);

- wniosek może zostać złożony, a wynagrodzenie może ulec zmianie po 6 pełnych miesiącach realizacji zamówienia, pod warunkiem, że zmiany cen/kosztów spowodują udokumentowaną zmianę (wzrost lub zmniejszenie) kosztów o więcej niż 8%; Wówczas współczynnik waloryzacji W przekroczy 1,08 lub wskaże wartość niższą niż 0,92;

- współczynnik waloryzacji zostanie obliczony wg następującego wzoru:

W=W1100xW2100xWn-1100xWn100

W – współczynnik waloryzacji,

W1, W2, …, Wn-1, Wn – miesięczne wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej GUS), dostępny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem:

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_2.aspx

lub w Biuletynie Statystycznym, kolejno, po dacie zawarcia umowy,

n – liczba miesięcy od daty zawarcia umowy do daty złożenia wniosku, o którym mowa w lit. c).

- wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 4% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust.2 umowy; w przypadku obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy może ono zostać zmniejszone maksymalnie o 4% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust.2 umowy, z zastrzeżeniem lit. i);

- określenie wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia będzie następowało w oparciu o kosztorys uproszczony, o którym mowa w §4 ust. 9 (strona wnioskująca zobowiązana jest do przygotowania jego aktualizacji w oparciu o założenia waloryzacji); wpływ zmian cen na koszty wykonania zamówienia winien zostać wykazany przez stronę wnioskującą o zmianę wysokości wynagrodzenia;

- postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w lit e);

- w przypadku zmiany cen lub kosztów nieprzekraczającej wskaźnika określonego w lit. c), waloryzacja nie będzie miała zastosowania;

- w przypadku kiedy na dzień składania wniosku, Wykonawca będzie w zwłoce w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego, wysokość i zakres robót objętych waloryzacją będzie ustalana pomiędzy stronami umowy (Zamawiający w takiej sytuacji może nie wyrazić zgody na waloryzację wynagrodzenia).

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 3, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;

- okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

- Zmiana, o której mowa w ust. 3 nastąpi w drodze porozumienia stron zawartego w formie aneksu do niniejszej umowy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

20 Załączniki

Integralną częścią niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

- oferta Wykonawcy,

- Dokumentacja techniczna - udostępniona na stronie prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/1058278 (wraz z ewentualnymi zmianami, wyjaśnieniami wprowadzonymi w toku prowadzonego postępowania)

- Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) - udostępniony na stronie prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/1058278 (wraz z ewentualnymi zmianami, wyjaśnieniami wprowadzonymi w toku prowadzonego postępowania)

§21 Rozwiazywanie sporów

- Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, będą rozwiązywane polubownie..

- W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu na drodze polubownej, o której mowa w ust. 1, spór poddany będzie rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

22 Poufność

- Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy dotyczących Zamawiającego i jego Klientów.

- Przez obowiązek, o którym mowa w ust. 1 rozumie się w szczególności:

    - zakaz zapoznawania się przez Wykonawcę z dokumentami, analizami, zawartością dysków twardych i innych nośników informacji, itp. – niezwiązanymi ze zleconym zakresem prac,

    - zakaz zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych, a w szczególności udostępniania ich osobom trzecim, informowania osób trzecich o danych objętych nakazem poufności.

- Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać własnego sprzętu informatycznego na terenie Zamawiającego bez jego wiedzy i zgody.

- Wykonawca obowiązany jest również do zapewnienia, aby jego pracownicy, a także osoby trzecie przy udziale, których wykonuje umowę dla Zamawiającego, przestrzegali tych samych reguł poufności określonych w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte wypełnienie zobowiązania wskazanego w zdaniu poprzedzającym, a za działania lub zaniechania osób trzecich odpowiada jak za swoje własne.

- Wykonawca obowiązany jest również do podjęcia pozytywnych działań zmierzających do ochrony informacji poufnych Zamawiającego i jego Klientów, o ile w trakcie wykonywania umowy mogło dojść do ujawnienia takich informacji poza wiedzą i zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest nie wprowadzać do budynku Zamawiającego osób trzecich, bez jego zgody.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z polityką bezpieczeństwa informacji oraz innymi właściwymi dla danej usługi regulacjami systemu, dostępnymi na stronie www.powiat.bielsko.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

- Postanowienia pkt 1-7 nie będą miały zastosowania do informacji, które:

  - zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej umowy,

  - zostały ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia niniejszej umowy,

  - zostały ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej.

23 Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający							Wykonawca