PM/Z/2418/66/2022 (88/PU/2022)

1. **Informacje wprowadzające**.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu prosi   
o przedstawienie oferty na zdjęcie blokad oddawania energii do sieci dla istniejących instalacji fotowoltaicznych:

* SUW LIS ul. Nad Prosną 28-34, Kalisz - 182 kWp;
* Obiekty przy ul. Nowy Świat 2a, Kalisz - 76 kWp.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień.

1. **Opis przedmiotów zamówienia.**
2. Zakres zamówienia obejmuje:
3. zaktualizowanie Instrukcji Współpracy Ruchowej (tzw. IWR) oraz pozyskanie jej zatwierdzenia przez ENERGA-OPERATOR S.A. – Regionalna Dyspozycja Mocy w Kaliszu;
4. przebudowę istniejącej rozdzielni RPV zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia;
5. przebudowę i przeprogramowanie system uREG zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia;
6. dostosowanie istniejących urządzeń do systemu sterowania dyspozytorskiego   
   i systemu SCADA RDM w Kaliszu zgodnie z istniejącymi warunkami przyłączeniowymi;
7. dostosowanie istniejącej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej zgodnie   
   z wydanymi warunkami przyłączenia;
8. dostosowanie istniejących urządzeń telemechaniki zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia;
9. wykonanie sprawdzenia i prób funkcjonalnych przy współudziale pracowników Energa-Operator;
10. wykonanie i dostarczenie protokołów z wszystkich badań i testów łącznie   
    z badaniami jakości dostarczonej energii wymaganych przez Energa-Operator zgodnie z obowiązującymi normami oraz IRiESD;
11. wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwierciedlającej stan faktyczny, wykonanych prac, atesty, certyfikaty, oraz wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań technicznych;
12. dokonanie sprawdzeń układu automatyki, telemechaniki oraz sterowania oraz przedstawienie protokołów z ich sprawdzenia oraz nastawienia.

Oferent dokona wydruku zaktualizowanych nastaw urządzeń, które to będą stanowić podstawę zgłoszenia do OSD.

1. dokonanie stosownego zgłoszenia do ENERGA-OPERATOR S.A. (OSD), które będzie stanowić podstawę do przeprowadzenia odbioru technicznego przez OSD (jeżeli OSD zgłosi taką potrzebę po przedłożeniu mu dokumentów odbiorowych) oraz współudział w odbiorze technicznym;
2. Wymagania dodatkowe:
3. SUW LIS ul. Nad Prosną 28-34, Kalisz - 182 kWp – wzorcowane przekładniki napięciowe i prądowe w każdej z trzech faz winny mieć klasę dokładności nie gorszą niż 0,5, służące do pomiaru energii czynnej;
4. Obiekty przy ul. Nowy Świat 2a, Kalisz - 76 kWp - wzorcowane przekładniki winny mieć klasę dokładności nie gorszą niż 0,2S dla przekładników prądowych i 0,2 dla przekładników napięciowych oraz winny być instalowane w każdej z faz.

**Oferent ma możliwość odbycia wizji lokalnej w terenie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.**

Strony czynią następujące ustalenia dodatkowe:

1. Podczas prac montażowych i rozruchowych obiekty ze względu na charakter nie mogą zostać wyłączone z zasilania w energię.
2. Na etapie montażu lub wymiany przekładników w rozdzielni głównej obiektu istnieje możliwość zasilenia tymczasowego z istniejącego agregatu po uzgodnieniu z Zamawiającym.
3. Wykonawca winien zatrudniać osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz przeszkolone do wykonywania danego rodzaju robót.
4. W celu wystawienia przepustki, na podstawie wymogów Planu ochrony obiektów, na czas wykonywanych prac Wykonawca winien przedstawić imienną listę osób realizujących zadanie wraz z numerem dowodu osobistego.
5. Należy zwrócić uwagę na prace szczególnie niebezpieczne. Jeżeli takowe wystąpią muszą być zawarte w planie BiOZ.
6. **Termin i miejsce wykonania zadania.**
7. Termin podpisania umowy: w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o rozstrzygnięciu postępowania.
8. Termin rozpoczęcia prac: data podpisania umowy jest jednocześnie datą rozpoczęcia prac.
9. Czas realizacji kompletnego zadania z projektem, dostawą urządzeń, montażem, uruchomieniem, testami i badaniami oraz zatwierdzeniem instrukcji współpracy przez służby Energa-Operator do 30.06.2023r.
10. **Forma płatności.**

Termin płatności: przelew, min. 14 dni.

Warunkiem umożliwiającym wystawienie faktury końcowej jest obustronne podpisanie protokołu końcowego prac.

1. **Warunki gwarancji:**

Gwarancja: min. 60 miesięcy na wykonany przedmiot umowy, licząc od daty odbioru prac.

1. **Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą:**

Osobą upoważnioną do kontaktu oraz koordynatorem prac jest:

- Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacji – p. Małgorzata Lisiecka, tel. 62 760 80 50, 515 552 941; e-mail: [m.lisiecka@wodociagi-kalisz.pl](mailto:m.lisiecka@wodociagi-kalisz.pl)

1. **Termin związania ofertą**

Termin związania ofertą – 30 dni (Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz   
z upływem terminu składania ofert).

1. **Opis kryteriów i sposobu oceny ofert:**

Cena – 100%

Cena podana w formularzu ofertowym nie będzie negocjowana.

1. **Klauzula informacyjna RODO.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119   
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

* + - 1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz.

1. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się:

* listownie na adres: 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2a,
* telefonicznie: 62 760 80 00;
* drogą mailową: [ido@wodociagi-kalisz.pl](mailto:ido@wodociagi-kalisz.pl).

1. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bRODO   
   w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia  zgodnie   
   z Regulaminem Udzielania Zamówień prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
2. Odbiorcami  danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.
3. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku podpisania umowy na czas jej trwania, rozszerzając o okres gwarancji i rękojmi, a po zakończeniu tego okresu dodatkowo o okres ochrony przed roszczeniowej (do 6 lat).
4. Obowiązek podania danych osobowych wynika z Regulaminu Udzielania Zamówień.
5. W odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
   * + 1. Posiada Pani/Pan:

* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  + - 1. Nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje Państwu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  + - 1. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
      2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.

1. **Oświadczenia i dokumenty jakie powinni dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu:**
2. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1).
3. Zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 2).
4. Zaakceptowany Regulamin Porządkowy PWiK Spółka z o.o. (załącznik nr 3).
5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4).
6. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 5).
7. Wykaz ważniejszych prac zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat o charakterze   
   i złożoności porównywalnej z zakresem zadania (załącznik nr 6).
8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 7).
9. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.
10. Kopię opłaconej polisy wraz z dowodem zapłaty, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Ponadto:

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy uzyska na swój koszt ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wszelkich ryzyk przedmiotu umowy na wypadek szkód w efektach robót, a także w innym mieniu na terenie budowy oraz z tytułu szkody na osobie na sumę gwarancyjną 1,5 – krotności wartości ceny oferty brutto.

16.11.2022r.