Rozdział V

istotne postanowienia Umowy

Umowa nr ……………………….

### zawarta w dniu ............................. w Nowym Dworze Mazowieckim

### pomiędzy

### Zakładem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o., mającym swoją siedzibę w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Gen. Berlinga 100, NIP ........................., REGON ........................., reprezentowanym przez:

### ................................................... – ...................................................

### ................................................... – ...................................................

### zwanym w tekście umowy „Zamawiającym”,

a

....................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

### ................................................... – ...................................................

### ................................................... – ...................................................

zwanym w tekście umowy „Wykonawcą”.

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego przez Zamawiającego na podstawie art. 701 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93, z późn. zm) oraz „Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nowym Dworze Mazowieckim” (dalej: „Regulamin”) w trybie przetargu nieograniczonego (dalej: „Postępowanie”). Do przeprowadzenia Postępowania nie miały zastosowania procedury zawarte w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) z uwagi na treść przepisów zawartych w art. 132 ust. 1 i art. 133 ust. 1 tej ustawy.

W wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego ww. przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę, w następstwie czego pomiędzy Stronami została zawarta umowa o następującej treści (dalej: „Umowa”):

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

      - Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane pod nazwą: „Wykonanie dwóch otworów studziennych pod projektowane komunalne ujęcie wody w Nowym Dworze Mazowieckim”.

      - Szczegółowy zakres rzeczowy Robót określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”), na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, która stanowi Załącznik nr 2 do Umowy, oraz zobowiązań Wykonawcy zawartych w złożonej przez niego Ofercie, która stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.

      - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia (dalej: „Roboty”), zgodnie ze sztuką budowlaną, Projektem robót geologicznych na wykonanie otworów studziennych nr 1 i 2 pod projektowa komunalne ujęcie wody w miejscowości Nowym Dworze Mazowieckim, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 33/20/PE.I z dnia 28.02.2020 r. oraz obowiązującymi przepisami prawa m.in. Ustawy Prawo Budowlane i Prawo geologiczne i górnicze wraz z aktami wykonawczymi i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie określonym Umową

      - W zakres Robót wchodzą również roboty pomocnicze i towarzyszące oraz inne prace konieczne do wykonania zamówienia nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.

      - Roboty będą wykonane przy użyciu materiałów Wykonawcy.

§ 2

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY

  - Za wykonanie całości przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie ................... PLN netto, powiększone o należny, obowiązujący podatek VAT według stawek obowiązujących w dacie wystawienia faktury.

Wynagrodzenie brutto Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, w szczególności podatek VAT, a także wszelkie pozostałe ewentualne opłaty, w tym np. celne, związane z realizacją Umowy.

  - Wynagrodzenie ryczałtowe stanowi całość wynagrodzenia za przedmiot niniejszej Umowy, jest niezmienne i zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy opisanego w dokumentach wymienionych w §1 niniejszej Umowy.

  - Rozliczenie Wykonawcy za Roboty będzie się odbywało na podstawie faktury końcowej.

  - Termin płatności faktur wynosi do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego łącznie: faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru Robót oraz dowodów na spełnienie przez Wykonawcę wymogów określonych w ust. 5.

  - Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego faktury końcowej za odebrane Roboty jest przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę następujących dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych Robót:

- oryginały oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót budowlanych, usług, dostaw wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót, usług, dostaw do wysokości objętej płatnością końcową

- potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę każdemu z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców wraz z kopiami faktur na których dokonano zapłaty.

  - Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

  - Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zapłaty Zamawiający wzywa Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

  - W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

  - Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 5, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 8 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

  - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

  - Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, zaś Podwykonawca dalszemu podwykonawcy, w terminach płatności określonych w danej umowie o podwykonawstwo, nie dłużej jednak niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prac.

§ 3

TERMIN REALIZACJI umowy

- Termin realizacji Robót: nie więcej niż 120 dni od daty podpisania Umowy z Wykonawcą.

§ 4

ROZLICZENIA pomiędzy stronami

- Rozliczenie za wykonane Roboty nastąpi fakturą  końcową – po zakończeniu realizacji całości przedmiotu Umowy, tj. po sporządzeniu powykonawczej dokumentacji odbiorowej Robót, ich odbiorze potwierdzonym w protokole odbioru końcowego.

Do faktury końcowej należy dołączyć:

a) protokół odbioru końcowego Robót podpisany co najmniej przez hydrogeologa (zatrudnionego przez Zamawiającego), Zamawiającego i Kierownika robót ruchu

b) przedłożenie dokumentów o których mowa w §2 ust. 5

- Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturą VAT.

- Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w §2 ust. 8 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w §2 ust. 8,  a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.

- Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w §2 ust. 8   i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w §2 ust. 8,  a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.

- Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

- Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.

- Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.

- Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

- Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.

- W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianej faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.

- Faktura VAT winna być wystawiona na: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Rtm. Witolda Pileckiego100, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki NIP 531-000-49-28

- Zapłata należności Wykonawcy nastąpi przelewem bankowym z konta Zamawiającego na konto wskazane przez Wykonawcę.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień uznania rachunku Wykonawcy.

- Za nieterminową zapłatę faktury Wykonawca może naliczyć odsetki nie wyższe niż ustawowe.

§ 5

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1.	Powołanie na własny koszt hydrogeologa.

2.      Przygotowanie i zabezpieczenie terenu do odprowadzania wód z pompowania

3.      Protokolarne przekazanie placu budowy.

4.	Dokonanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.

5.	Dokonanie odbioru końcowego robót.

6.	Terminowa zapłata umówionego wynagrodzenia.

§ 6

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem rzeczowym zamówienia opisanym w §1 Umowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, w szczególności przepisami ustawy Prawo budowlane, polskimi normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich EOG przenoszących te normy z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy oraz do oddania Zamawiającemu przedmiotu Umowy w terminie w niej uzgodnionym.

- Wyznaczenie Kierownika robót ruchu do kierowania robotami i ich nadzorowania (tzn. osób wskazanych w Wykazie Personelu Kluczowego, który został złożony przez Wykonawcę wraz z ofertą).

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji, jeżeli doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia nowo wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

- Akceptacja zmiany którejkolwiek z osób, o których mowa w niniejszym ust. 2, winna być potwierdzona przez Zamawiającego w formie pisemnej, i nie wymaga podpisywania aneksu do Umowy.

- Zapewnienie wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz z nadzorem.

- Przyjęcie funkcji koordynacyjnych wszystkich Robót stanowiących przedmiot Umowy.

- Prowadzenie Dziennika Wiercenia Studni

- Dozór, ochrona i pełna odpowiedzialność za plac budowy od momentu jego przekazania do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego placu budowy, bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Ogrodzenie placu budowy do wysokości minimum 150 cm, metalowe lub drewniane nieprzezroczyste

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za przekazany teren robót, w tym wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie terenu robót w każdym dniu po ich zakończeniu

- Zapewnienia warunków bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót budowlanych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich, w szczególności wykonanie ogrodzenia metalowego lub drewnianego, nieprzezroczystego do wysokości minimum 150cm.

- Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwołanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca na własny koszty zapewni agregat prądotwórczy zasilający pompy (w okolicy nie ma możliwości podłączenia do energii elektrycznej urządzeń powyżej 10kW)

- Organizacja robót i zaplecza budowy:

- Wykonawca Robót zapewni na własny koszt zaplecze budowy dla pracowników

- Zaplecze budowy musi posiadać instalację z punktem czerpalnym wody oraz podłączenie do kanalizacji sanitarnej lub przenośne kabiny.

- Zapewnienie Zamawiającemu pełnego dostępu do Robót, jak również informowanie, kiedy Roboty zanikające i ulegające zakryciu będą gotowe do sprawdzenia i odbioru.

- Przedstawienie, na każde żądanie Zamawiającego, niezbędnych dokumentów i obliczeń potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy w odniesieniu do stosowanych materiałów, maszyn i urządzeń (certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne), protokołów, sprawozdań zawierających wyniki badań oraz prób dotyczących przedmiotu Umowy.

- Usunięcie – oraz ponowne wykonanie na własny koszt – dowolnej części Robót, jeżeli materiały i jakość wykonania Robót nie spełniają wymagań Zamawiającego i przepisów ustawy Prawo budowlane. Jeżeli Zamawiający zażąda badań dodatkowych (jakości wbudowanych materiałów lub wykonanych robót), t Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z Umową, to koszty tych badań obciążą Wykonawcę, w przeciwnym razie – Zamawiającego.

- Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania Robót zamiennych lub dodatkowych, bezpośrednio po stwierdzeniu konieczności ich wykonania.

- Informowanie na piśmie Zamawiającego o zaistnieniu sytuacji zagrażających przerwaniem Robót lub nie dotrzymaniem terminu realizacji, niezwłocznie po ich zaistnieniu.

- Uporządkowanie terenu budowy, uporządkowanie zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu wokół dróg, ich nawierzchni lub instalacji – w trakcie i po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca Robót opracuje i dostarczy do Zamawiającego dokumentacje powykonawczą z naniesionymi zmianami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz  zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą sporządzoną w 2 egzemplarzach.

- Skompletowanie wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i geologicznego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu niezbędnych protokołów i dokumentacji powykonawczej.

- Utrzymywanie terenu budowy i jego otoczenia w należytym porządku oraz systematyczne usuwanie zbędnych materiałów, odpadów, śmieci i urządzeń prowizorycznych zgodnie z przepisami:

1)	ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, ze zm.);

2)	ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628, ze zm.).

- Pisemne powiadomienie Zamawiającego o terminie gotowości do odbioru końcowego.

- Nieodpłatne usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w toku realizacji Robót, podczas odbioru oraz w okresie gwarancji i rękojmi. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchylenia każdego Podwykonawcy.

- Ubezpieczenie na własny koszt Robót realizowanych w ramach Umowy.

Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- Roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem Robót – od ognia, katastrofy budowlanej, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego i innych zdarzeń losowych z sumą ubezpieczenia nie niższą niż Oferowana cena brutto.

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Przedstawienie Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy kopii zawartych umów lub kopii polis ubezpieczeniowych potwierdzających posiadanie ochrony ubezpieczeniowej w powyższym zakresie. W przypadku, gdyby w trakcie realizacji Umowy którakolwiek z umów traciła ważność Wykonawca ma obowiązek odpowiednio wcześnie zawrzeć nową umowę ubezpieczeniową i niezwłocznie przedstawić Zamawiającemu kopie zawartych umów lub kopie polis ubezpieczeniowych.

- Wykonawca zobowiązany jest składać do Zamawiającego Wnioski o akceptację materiałów i urządzeń, które zamierza użyć przy realizacji niniejszego zmówienia. Wyłącznie zaakceptowane przez Zamawiającego  materiały i urządzenia mogą być użyte przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia. Do wniosku należy dołączyć informacje i dokumenty dotyczące m.in.: producenta, miejsca wbudowania, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty. Zamawiający w terminie 7 dni zaakceptują lub odrzucą wniosek po zbadaniu czy materiał budowlany lub urządzenia spełnia wymogi określone w projekcie budowlanym, wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialności za szkody wobec osób trzecich, powstałe w wyniku wykonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy;

- Wykonawca ponosi odpowiedzialności za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub śmiercią uczestników robót podczas i w konsekwencji wykonywania przedmiotu umowy, a w szczególności odpowiedzialności odszkodowawczej

- Wykonawca opracuje i wdroży procedury postępowania w sytuacji zagrożenia wirusem SARS-CoV-2.

§ 7

Podwykonawcy

- Wykonawca przy pomocy Podwykonawców wykona następujący zakres Robót: ……………………………………………………………………………………………

- Pozostałe Roboty Wykonawca zobowiązuje się wykonać osobiście.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedkładania Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

- zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogą naruszać postanowień Umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym,

- przedmiot zamówienia (zakres prac) musi być precyzyjnie określony, musi ściśle odpowiadać częściom zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

- termin realizacji musi umożliwiać zakończenie wykonania Robót przez Wykonawcę w terminie określonym w niniejszej Umowie,

- wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawcę nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia przewidzianego dla Wykonawcy,

- umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę oraz uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania Umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy,

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

- okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy,

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający w terminie do 14 dni od momentu otrzymania zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane niespełniających wymagań określonych w ust.4,

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Każdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za Roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

- Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac.

§ 8

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.  Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 2 Umowy, tj. ......................PLN, (słownie złotych: ..............................................................................................................) – dalej: „Zabezpieczenie”.

2.	Zabezpieczenie zostało wniesione w formie .....................................

3.	Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z Umową wykonanie Robót oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości wykonanych Robót,

1)	70% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót;

2)	30% kwoty Zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu gwarancji i rękojmi za wady.

4.	Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części Zabezpieczenia, o której mowa w ust. 3 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

5.	Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

6.     W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna, to w razie przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 14 dni przed upływem terminu zabezpieczenia.

7.     Jeżeli zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie innej niż pieniężna, która wymaga informowania gwaranta o zmianach umowy bądź informowania go o zmianach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem każdego aneksu do umowy przedstawić potwierdzenie przyjęcia przez gwaranta i jego akceptację wprowadzonych zmian, bądź wnieść nowe zabezpieczenie.

§ 9

USUWANIE WAD I USTEREK

1.    Zamawiający ma prawo sprawdzać sposób wykonywania Robót i o wykrytych wadach oraz usterkach poinformować niezwłocznie Wykonawcę, bez oczekiwania na końcowy odbiór robót. Zgłoszone wady oraz usterki Wykonawca usunie nieodpłatnie, w uzgodnionych obustronnie terminach.

2.	Wykonawca nieodpłatnie usunie wady i usterki powstałe w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz ujawnione w toku odbioru końcowego i gwarancyjnego. Wykonawca usunie również wszelkie uszkodzenia infrastruktury, które nastąpią przy okazji lub w związku z realizacją przedmiotu Umowy.

3.	Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)	jeżeli stwierdzone wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem to Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

2)	jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi w uzgodnionym terminie.

4.	Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w uzgodnionym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy, a koszty potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy lub Zabezpieczenia, bez utraty gwarancji na wykonane roboty.

§ 10

ODSTĄPIENIE lub rozwiązanie UMOWY

1.	Oprócz wypadków wymienionych w treści Tytułu XV – „Umowa o dzieło” Księgi trzeciej „Zobowiązania” polskiego Kodeksu Cywilnego, każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy w przypadku rażącego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.

2.	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3.	Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania w niżej wymienionych przypadkach:

  - gdy zostanie wszczęte przeciwko Wykonawcy postępowanie egzekucyjne;

  - nie podjęcia przez Wykonawcę wykonywania Robót w ciągu 14 dni od daty przekazania placu budowy, mimo dodatkowego wezwania;

  - wykonywania przez Wykonawcę Robót niezgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i sztuką budowlaną – o ile te niezgodności są istotne, po uprzednim pisemnym ustaleniu terminu usunięcia nieprawidłowości;

  - przerwy w realizacji Robót, z winy Wykonawcy, trwającej ponad 7 dni

  - z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął Robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją Robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia Robót,

  - podzleca całość Robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego,

  - podzleca jakąkolwiek część przedmiotu Umowy, co do której Zamawiający nałożył obowiązek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami,

4.	Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy w przypadku gdy Zamawiający:

1)	nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania, w terminie 2 miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w Umowie;

2)	odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru Robót lub odmawia podpisania protokółu odbioru;

3)	zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

5.	Odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod rygorem nieważności.

6.	W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1)	w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji Robót (w toku wg stanu na dzień odstąpienia lub rozwiązania) i przekaże go Zamawiającemu;

2)	Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu placu budowy w terminie w terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania. Na dzień przekazania Zamawiającemu placu budowy Wykonawca obowiązany jest do usunięcia z terenu budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp. oraz do zabezpieczenia i uporządkowania terenu.

3)	Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

7.	Zamawiający, w razie odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania, zapłaty wynagrodzenia za wykonane Roboty oraz przejęcia od Wykonawcy placu budowy, a także ma prawo do pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę.

§ 11

ODBIORY

1.	Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów Robót:

1)	Odbiory Robót zanikających i ulegających zakryciu,

2)	Odbiór końcowy – stanowiący podstawę do wystawienia faktury końcowej za wykonanie Robót.

2.	Odbiory Robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Zamawiającego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do tych odbiorów.

3.	Zamawiający zobowiązuje się do wyznaczenia terminu i rozpoczęcia, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowości do odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu, czynności odbioru albo do przekazania Wykonawcy pisemnej decyzji odmawiającej rozpoczęcia odbioru, zawierającej wykaz Robót, jakie zdaniem Zamawiającego, muszą zostać wykonane, aby odbiór mógł zostać przeprowadzony.

4.	Wykonawca powiadamia o ukończeniu całości Robót Zamawiającego. Takie zawiadomienie będzie uważane za zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do dokonania odbioru końcowego robót.

5.	Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie Robót.

6.	Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania czynności odbioru, w szczególności:

1)	oświadczenia Kierownika robót ruchu o zgodności wykonania Robót każdego etapu z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania;

3)	dokumentację powykonawczą zawierającą informacje o wszystkich zmianach dokonanych podczas budowy – opisaną i skompletowaną w 4  egzemplarzach

4)	wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności oraz specyfikacje techniczne na zastosowane i wbudowane materiały, maszyny i urządzenia potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane i ustawą o wyrobach budowlanych;

5)	wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

6)	inwentaryzację geodezyjną powykonawcza dokumentację powykonawczą (2 szt.)

7)	dokumenty gwarancyjne na zastosowane materiały, maszyny i urządzenia;

8)   Po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu następujące dokumenty potwierdzające brak wymagalnych zobowiązań Wykonawcy wobec Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców:

- oryginały zbiorczych oświadczeń każdego z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców o uregulowaniu wszystkich ich należności, z podaniem kwot i tytułów uregulowanych należności, przy czym każde z tych oświadczeń powinno być wystawione na dzień przypadający nie wcześniej aniżeli na następny dzień po dniu protokolarnego odbioru końcowego,

- przedłożenie kompletu protokołów odbioru od Podwykonawców

7.	Zamawiający zobowiązuje się do wyznaczenia terminu i rozpoczęcia, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego, czynności odbioru końcowego albo do przekazania Wykonawcy pisemnej decyzji odmawiającej rozpoczęcia odbioru końcowego, zawierającej wykaz robót jakie, zdaniem Zamawiającego, muszą zostać wykonane, aby odbiór końcowy mógł zostać przeprowadzony.

8.	W dniu rozpoczęcia odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy, w tym wszelkich protokołów, wyników prób i badań dopuszczających wykonane elementy robót do użytkowania, wyniki badań wody, protokołów odbiorów technicznych, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności oraz specyfikacji technicznych dotyczących jakości materiałów, maszyn i urządzeń oraz dokumentacji powykonawczej.

9.	Zamawiający zobowiązany jest do zakończenia odbioru końcowego lub odmowy dokonania odbioru końcowego, jeżeli czynności odbiorowe z winy Wykonawcy nie będą mogły być kontynuowane, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

10.	Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z Umowy uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru wykonania umowy.

11.	W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12.	W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie rękojmi lub gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

13.	Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot Umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady lub usterki, a jeżeli będzie to niemożliwe – wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmniejszone.

14.	Wady i usterki stwierdzone przy odbiorze, Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt w wyznaczonym terminie, ustalonym w protokole odbioru.

15.	Z czynności odbioru sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.

16.	Odbiór jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru lub po potwierdzeniu w tym protokole usunięcia wszystkich wad lub usterek stwierdzonych w trakcie tego odbioru.

17.  O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy      udziale których wykonał przedmiot Umowy.

§ 12

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad i wszelkich usterek stwierdzonych w Robotach, a także ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. W przypadku uchybienia terminowi usunięcia wad albo niemożliwości usunięcia wad Zamawiający może skorzystać z uprawnień przewidzianych Umową lub przepisami prawa.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 36 miesięcy zarówno dla robót budowlanych, jak i związanych z tymi robotami dostarczonych maszyn, urządzeń i towarów. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

- Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty budowlane oraz dostarczone maszyny, urządzenia i towary na okres 60 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne zmniejszające wartość użytkową oraz techniczną wykonanych Robót. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi obejmuje wszelkie wady i wszelkie usterki.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad i usterek. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na usuwane usterki na okres jak w ust. 3 licząc od dnia podpisania protokołu usunięcia usterki.

- W ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt wszystkie wady fizyczne przedmiotu Umowy zauważone w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe po odbiorze, jeżeli Zamawiający zażąda tego na piśmie przed upływem rękojmi.

- Zamawiający będzie powiadamiać Wykonawcę o wykryciu wad lub usterek w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca winien wadę lub usterkę usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Usunięcie wad lub usterek musi być potwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad i usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy.

§ 13

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

1.	W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Strony stosować będą kary umowne według następujących zasad:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za zwłokę w oddaniu przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

  - za odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu Umowy, określonego w §2 ust. 1 Umowy

  - za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu Umowy, określonego w §2 ust. 1 Umowy,

  - brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 0,1% należnego Podwykonawcy wynagrodzenia za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty;

  - nieprzedłożenie przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust. 1, za każdy przypadek nieprzedłożenia;

  - nieprzedłożenie przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust. 1, za każdy przypadek nieprzedłożenia;

- Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekraczać 25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 Umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

a)	za rozwiązanie Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto Umowy określonego w §2 ust. 1;

b)	za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego, określonego w §2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

2.	Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3.	W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający może obciążyć Wykonawcę odszkodowaniem, które stanowić będzie różnicę pomiędzy wartością Umowy w odniesieniu do robót, od których odstąpiono a ceną ustaloną przez nowego Wykonawcę. Obciążenie to nie wyklucza naliczania kar umownych określonych w ust. 1 pkt 1) lit. c) Umowy.

4.	Strona zobowiązana do zapłaty kary umownej, dokona jej zapłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

5.	Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z:

1)	należnego wynagrodzenia naliczonego w fakturach wystawionych przez Wykonawcę;

2)	Zabezpieczenia, o którym mowa w § 8 Umowy.

6.	Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych wymienionych w ust. 5.

§ 14

ZMIANY UMOWY

- Strony mogą dokonywać zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy co najmniej o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu Robót w przypadku:

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie Robót zgodnie z technologią, normami, innymi przepisami jeżeli konieczność wykonania tych prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,

- wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w których decyzje te powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

- niemożności wykonywania Robót, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania Robót lub wstrzymuje wykonanie Robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

- zmianą przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego lub będą konieczne z uwagi na zaistnienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;

- Strony dopuszczają zmianę postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy, lub zmianę wynagrodzenia lub przedłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:

    - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

    - zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, że są spowodowane:

- zastosowaniem materiałów lub urządzeń pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub skrócenia terminu realizacji lub obniżenia kosztów eksploatacji lub uzyskanie lepszej jakości wykonanych Robót,

- zastosowaniem innych technologii wykonania i rozwiązań technicznych zaprojektowanych Robót pozwalających na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonania lub eksploatacji przedmiotu Umowy,

    - konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części Robót przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych czy technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej a wynikających z wad tej dokumentacji lub statusu prawnego, w oparciu o które ją przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy,

    - odbiegających w istotny sposób od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewypałów, napotkania nieinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

    - konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

    - wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty pracami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień Umowy dot. wykonania części Robót przez podwykonawców, dalszych podwykonawców w sytuacji, gdy wykonawca zobowiązał się do osobistego wykonania Robót lub części Robót.

- Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy i zmiany wynagrodzenia umownego, jeżeli okaże się, niektóre elementy wykonania Robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego. W takim przypadku Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o zbędności wykonania któregoś z elementów Robót. Rozliczenie wyłączonych elementów Robót nastąpi na podstawie cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.

§ 15

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonymi Robotami.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim z powodu niewykonania lub niewłaściwego wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie Robót, zapewnienie BHP i warunków bezpieczeństwa, sanitarnych oraz metody organizacyjno – technologiczne stosowane na terenie prowadzenia Robót.

- Strony zgodnie ustalają, że nie wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań przewidzianych w niniejszej Umowie będzie wywoływało skutki wynikające z niniejszej Umowy i obowiązujących przepisów prawnych.

§ 16

POTENCJAŁ WYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji Robót będących przedmiotem Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zapewnia, że …………. (podmiot trzeci),  na zasoby którego w zakresie zasobów finansowych Wykonawca powoływał się składając Ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i …………….. (podmiot trzeci) z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.

- Dokument potwierdzający zobowiązanie ………. (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobów finansowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, określający szczegółowo wysokość zobowiązania oraz zasady wypłaty świadczenia stanowi załącznik do Umowy.

§17

KONTROLA POSTĘPU I JAKOŚCI ROBÓT

- Zamawiający kontroluje przebieg realizacji Robót.

- Zamawiający ma prawo wydawać Kierownikowi robót ruchu polecenia, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób i badań, robót lub elementów zakrytych wymagających odkrycia oraz wymagać przedstawienia mu ekspertyz związanych z prowadzonymi Robotami i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.

- O wykrytych wadach w Robotach Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę. Fakt ten nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wad ujawnionych w późniejszym terminie.

- Wykryte wady winny być usunięte przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego wówczas Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Kierownik robót ruchu zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu wszelkich danych niezbędnych do systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Robót.

§18

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

    - Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz nadzorowania wykonania Umowy w imieniu Zamawiającego jest:

p. Katarzyna Krakowska, tel.: 22 775 73 38 w. 519, tel. kom.:  ………………. faks: 22 775 73 28 email: kkrakowska@zwikndm.pl

    - Korespondencja dotycząca realizacji Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie zawierać nazwę i numer Umowy oraz będzie wysyłana pocztą, telefaksem, pocztą elektroniczną lub doręczona osobiście na adresy wymienione poniżej:

Do Zamawiającego:

| Nazwisko: | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. |
| --- | --- |
| Adres: | Ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki |
| Telefon: | 22 775 73 38 |
| Fax.: | 22 775 73 28 |
| e-mail: | biuro@zwik.nowydwormaz.pl |

Do Wykonawcy:

| Nazwisko: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| Telefon: |  |
| Fax.: |  |
| e-mail: |  |

§19

SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSORCJANTÓW

    - Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

    - Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za Wady.

    - Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich Robót w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum

    - Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.

    - W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części Robót wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.

§ 20

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

- Prawem właściwym dla stosunków zobowiązaniowych Stron w ramach realizacji Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa Prawo budowlane.

- Spory mogące wyniknąć na tle realizacji Umowy Strony poddają jurysdykcji sądów polskich.

- Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

§ 21

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Integralną częścią Umowy są:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – załącznik nr 1

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 5

2.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.	Strony nie mogą zmienić postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności umożliwiającej/ych taką zmianę, wskazanych w §14 Umowy.

4.	Treść zawartej Umowy jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

7.	Umowę sporządzono w  czterech egz., dwa egz. dla Zamawiającego i dwa egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 								WYKONAWCA: