Dział Zamówień Publicznych	Grodzisk Mazowiecki, 24.10.2023 r.

SPS – V. 262.71.2023

Wg rozdzielnika

Dot. Przebudowy konsumenckiej stacji transformatorowej S-1, 01A0178 układ pomiarowy oraz telemetria i telemechanika  dla potrzeb instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na parkingu starostwa powiatu grodziskiego .

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania :

1. Biorąc pod uwagę, iż w skład przedmiotowego postępowania wchodzi zarówno zakup rzadkich komponentów/materiałów jak i robocizna wysoko wykwalifikowanych pracowników a prace muszą być realizowane we współpracy z PGE prosimy o wydłużenie terminu realizacji całości prac do dnia 16.02.2024.
2. Mając na uwadze konieczność zakupu materiałów oraz proponowany w pkt 1 termin realizacji bardzo proszę o rozważnie możliwości częściowego rozliczenia prac, proponujemy 70 % wartości prac rozliczyć w 2024 na podstawi protokołu częściowego – np. podpisanego w grudniu 2023, a 30 % po wykonaniu całości prac i odbiorze końcowym.

W odpowiedzi na zadane wyżej pytania Zamawiający informuje, że terminy wykonania robót określone w  SWZ i załącznikach do ww. postępowania zostają zmienione w następujący sposób:

I etap -  70 % robót   :

Montaż szaf w rozdzielnicy SN z wyposażeniem, montaż szaf w rozdzielnicy nN z wyposażeniem. Wszystkie szafy wyposażone w min. 90 % komponentów

w terminie do  27.12.2023 r.

II etap  - Wykonanie wszelkich pozostałych prac, uzupełnienie brakujących komponentów, przygotowanie dokumentów, protokołów , pomiarów oraz uzgodnienia z PGE zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia nr 22-GO/WP/00582 z dn. 13.12.2022 r.

w terminie do 16.02.2024 r.

W związku  z powyższym Zamawiający przekazuje w załączeniu :

-   zmieniony formularz cenowy

- zmieniony formularz ofertowy

- zmieniony wzór umowy

- dodatkowo wzór harmonogramu rzeczowo – finansowego

Cenę oferty należy podać zgodnie z załączonym formularzem cenowym w podziale na 2  etapy:

I etap - 70 % robót   :

Montaż szaf w rozdzielnicy SN z wyposażeniem, montaż szaf w rozdzielnicy nN z wyposażeniem. Wszystkie szafy wyposażone w min. 90 % komponentów

II etap  - Wykonanie wszelkich pozostałych prac, uzupełnienie brakujących komponentów, przygotowanie dokumentów, protokołów , pomiarów oraz uzgodnienia z PGE zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia nr 22-GO/WP/00582 z dn. 13.12.2022 r.

Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia zostały określone we wzorze umowy  .

Zamawiający informuje, że ustalony zostaje  dodatkowy termin  obowiązkowej wizji lokalnej zgodnie z warunkami opisanymi w SWZ .

Termin dodatkowej wizji lokalnej ustala się  na dzień 26.10.2023 godz. 8.00 ( nie dot. firm, które już odbyły wizję lokalną) .

Uczestnictwo w wizji należy zgłosić, do dnia  25.10.2023 r. roku elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej lub w sytuacjach awaryjnych na adres: zp.lonc@szpitalzachodni..pl tel. lub na nr tel. na numer: 22/ 755-91-15  w godz. 08:00 do godz. 14:00

Zamawiający informuje, że wraz z ofertą należy złożyć wstępny harmonogram rzeczowo finansowy. W związku  z tym  w SWZ w pkt VI ppkt 2

Zamawiający żąda przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane roboty budowlane/dostawy/usługi w ramach realizacji zadania, spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy w opisie przedmiotu zamówienia i wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia

Zostaje dodany pkt f) wstępny harmonogram rzeczowo – finansowy (składane wraz z ofertą, brak oświadczenia w ofercie podlega uzupełnieniu).

W związku  z powyższym zostają zmienione terminy związane z przeprowadzeniem niniejszego postępowania :

Termin składania ofert : 02.11.2023 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert : 02.11.2023 godz. 10:05

Termin związania ofertą : 01.12.2023 r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w  STWiOR podane są nieaktualne akty prawne:

Było : Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) .

Powinno być :  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego .

Było: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz.1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych na podstawie informacji zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym .

Powinno być :  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym .