## Arkusz1
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
0.1
l.p. | HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY | k o n t r o l a |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | 2021 | [17 empty] | RAZEM 2021r netto | RAZEM 2021r brutto | 2022 | [19 empty] | RAZEM 2022 netto | RAZEM 2022 brutto
[8 empty] | MIESIĄC netto | MIESIĄC brutto | MIESIĄC netto | MIESIĄC brutto | MIESIĄC netto | MIESIĄC brutto | MIESIĄC netto | MIESIĄC brutto | MIESIĄC netto | MIESIĄC brutto | MIESIĄC netto | MIESIĄC brutto | MIESIĄC netto | MIESIĄC brutto | MIESIĄC netto | MIESIĄC brutto | MIESIĄC netto | MIESIĄC brutto |  |  | MIESIĄC netto | MIESIĄC brutto | MIESIĄC netto | MIESIĄC brutto | MIESIĄC netto | MIESIĄC brutto | MIESIĄC netto | MIESIĄC brutto | MIESIĄC netto | MIESIĄC brutto | MIESIĄC netto | MIESIĄC brutto | MIESIĄC netto | MIESIĄC brutto | MIESIĄC netto | MIESIĄC brutto | MIESIĄC netto | MIESIĄC brutto | MIESIĄC netto | MIESIĄC brutto |  |  |  | -0.0046667 | 0.0008
|  | 16776734.6221 | 30274945.1075 | 0.0046667 | 13498210.49 | [45 empty] | 13498210.4853 | 16217414.3312 | 12525116.7178
I. | DOKUMENTACJA
1. | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, POZWOLENIE NA BUDOWĘ | 1268400 | 1868400 | 0 | 600000 | [44 empty] | 0 | 60000 | 0 | 73800 | 0
1.1. | KONCEPCJA WIELOBRANŻOWA | 190260 | 280260 | 0 | 90000 | [44 empty] | 0 | 9000 | 0 | 11070 | 0
1.1.1. | PRZEKAZANIE KONCECJI WIELOBRANŻOWEJ INWESTOROWI |  |  | 0 | 45000 | [44 empty] | 0 | 4500 | 0 | 5535 | 0
1.1.2. | AKCEPTACJA KONCEPCJI WIELOBRANŻOWEJ PRZEZ INWESTORA |  |  | 0 | 45000 | [44 empty] | 0 | 4500 | 0 | 5535 | 0
1.2. | PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY I ZŁOŻENIE WNIOSKU NA POZWOLENIE NA BUDOWĘ | 1078140 | 1588140 | 0 | 510000 | [44 empty] | 0 | 51000 | 0 | 62730 | 0
1.2.1. | PRZEKAZANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO INWESTOROWI |  |  | 0 | 410000 | [44 empty] | 0 | 41000 | 0 | 50430 | 0
1.2.2. | AKCEPTACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEZ INWESTORA |  |  | 0 | 100000 | [44 empty] | 0 | 10000 | 0 | 12300 | 0
1.2.3. | UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ
1.2.4. | PRZEKAZANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO INWESTOROWI |  |  | 0 | 410000 | [44 empty] | 0 | 41000 | 0 | 50430 | 0
1.2.5. | AKCEPTACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEZ INWESTORA |  |  | 0 | 100000 | [44 empty] | 0 | 10000 | 0 | 12300 | 0
II. | BUDYNEK GŁÓWNY
2. | ROZBIÓRKI I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | 1351237.6578 | 1990422.9308 | -62999.933 | 576185.34 | [44 empty] | 0 | 63918.5273 | 0.0027 | 78619.7886 | 0.003321
2.1. | ROZBIÓRKI I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | 1351237.6578 | 1990422.9308 | -62999.933 | 576185.34 | [44 empty] | 0 | 63918.5273 | 0.0027 | 78619.7886 | 0.003321
3. | ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE | 285527.7419 | 420592.8959 | 0.006 | 135065.16 | [44 empty] | 0 | 13506.5154 | 0.0046 | 16613.0139 | 0.005658
3.1. | ROBOTY ZIEMNE | 229915.5231 | 338674.0501 | 0.003 | 108758.53 | [44 empty] | 0 | 10875.8527 | 0.0073 | 13377.2988 | 0.008979
3.2. | ROBOTY FUNDAMENTOWE | 55612.2188 | 81918.8458 | 0.003 | 26306.63 | [44 empty] | 0 | 2630.6627 | -0.0027 | 3235.7151 | -0.003321
4. | KONSTRUKCJA | 623686.9834 | 983058.8004 | 0.013 | 359371.83 | [44 empty] | 0 | 35937.1817 | 0.0083 | 44202.7335 | 0.010209
4.1. | KONSTRUKCJE - PARTER | 157152.5651 | 231491.5091 | 0.016 | 74338.96 | [44 empty] | 0 | 7433.8944 | 0.0056 | 9143.6901 | 0.006888
4.2. | KONSTRUKCJE - PIĘTRO | 231469.6005 | 388667.4545 | 0.006 | 157197.86 | [44 empty] | 0 | 15719.7854 | -0.0054 | 19335.336 | -0.006642
4.3. | KONSTRUKCJE - KLATKI SCHODOWE | 51856.0879 | 76385.9529 | -0.015 | 24529.85 | [44 empty] | 0 | 2452.9865 | 0.0135 | 3017.1734 | 0.016605
4.4. | KONSTRUKCJE - SZYB WINDOWY | 86614.6294 | 130827.8654 | 0.004 | 44213.24 | [44 empty] | 0 | 4421.3236 | -0.0036 | 5438.228 | -0.004428
4.5. | KOMINY | 96594.1005 | 155686.0185 | 0.002 | 59091.92 | [44 empty] | 0 | 5909.1918 | -0.0018 | 7268.3059 | -0.002214
5 | DACH | 497217.768 | 765298.904 | 0.004 | 268081.14 | [44 empty] | 0 | 26808.1136 | 0.0064 | 32973.9797 | 0.007872
5.1. | DACH - POKRYCIA Z OBRÓBKAMI | 497217.768 | 765298.904 | -96427.106 | 171654.03 | [44 empty] | 0 | 26808.1136 | 0.0064 | 32973.9797 | 0.007872
5.2. | WYŁAZ DACHOWY Z POCHWYTAMI I DRABINĄ
6. | ELEWACJA | 423515.1973 | 844086.3984 | 47634.3089 | 468205.51 | [44 empty] | 0 | 42057.1201 | 0.001 | 51730.2577 | 0.00123
6.1. | ELEWACJA BUDYNKU | 247294.9513 | 492870.8514 | 47634.3199 | 293210.22 | [44 empty] | 0 | 24557.59 | -0.0089 | 30205.8357 | -0.010947
6.2. | ORYNNOWANIE I ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE | 166184.7076 | 331214.2266 | -0.009 | 165029.51 | [44 empty] | 0 | 16502.9519 | 0.0081 | 20298.6308 | 0.009963
7. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | 3502254.6072 | 6345698.6599 | 309808.9273 | 3153252.98 | [44 empty] | 0 | 284344.4053 | -0.0186 | 349743.6185 | -0.022878
7.1. | ŚCIANY I ŚCIANKI WEWNĘTRZNE | 290348.8626 | 554698.3526 | 0.01 | 264349.5 | [44 empty] | 0 | 26434.949 | -0.009 | 32514.9873 | -0.01107
7.2. | STOLARKA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA | 1331494.0589 | 2408634.3939 | 0.015 | 1077140.35 | [44 empty] | 0 | 107714.0335 | -0.0435 | 132488.2612 | -0.053505
7.2.1. | STOLARKA OKIENNA | 589673.4193 | 930149.7193 | 0 | 340476.3 | [44 empty] | 0 | 34047.63 | 0.01 | 41878.5849 | 0.0123
7.2.2. | STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA | 741820.6533 | 1478484.7483 | -0.045 | 736664.05 | [44 empty] | 0 | 73666.4095 | -0.0595 | 90609.6837 | -0.073185
7.3. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE PODŁÓG | 757494.6589 | 1310536.7789 | 1258721.01 | 1811763.13 | [44 empty] | 0 | 55304.212 | 0.018 | 68024.1808 | 0.02214
7.3.1. | PODŁOŻA | 421811.6228 | 641504.1518 | -0.019 | 219692.51 | [44 empty] | 0 | 21969.2529 | 0.0171 | 27022.1811 | 0.021033
7.3.2. | WYKOŃCZENIE | 335683.0361 | 669032.6271 | -0.001 | 333349.59 | [44 empty] | 0 | 33334.9591 | 0.0009 | 41001.9997 | 0.001107
7.4. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN | 456035.5005 | 753503.306 | 229808.9344 | 527276.74 | [44 empty] | 0 | 29746.7806 | 0.005 | 36588.5401 | 0.00615
7.4.1. | TYNKI WEWNĘTRZNE | 327946.8478 | 498216.3782 | 36899.2297 | 207168.76 | [44 empty] | 0 | 17026.953 | 0.0003 | 20943.1522 | 0.000369
7.4.2. | OKŁADZINY ŚCIENNE | 128088.6527 | 255286.9279 | 192909.7048 | 320107.98 | [44 empty] | 0 | 12719.8275 | 0.0047 | 15645.3879 | 0.005781
7.5. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE SUFITÓW | 190296.7552 | 368469.1653 | 79999.9999 | 258172.41 | [44 empty] | 0 | 17817.241 | 0.0001 | 21915.2064 | 0.000123
7.6. | ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE | 96071.4927 | 191475.1657 | -0.003 | 95403.67 | [44 empty] | 0 | 9540.3673 | 0.0027 | 11734.6518 | 0.003321
7.7. | ODBOJE I ZABEZPIECZENIA | 87507.3826 | 174406.4736 | -0.001 | 86899.09 | [44 empty] | 0 | 8689.9091 | 0.0009 | 10688.5882 | 0.001107
8 | DŹWIG | 293005.8958 | 583975.0238 | -0.008 | 290969.12 | [44 empty] | 0 | 29096.9128 | 0.0072 | 35789.2027 | 0.008856
9 | INSTALACJE WEWNĘTRZNE: | 324400.3878 | 622356.6058 | 0.002 | 297956.22 | [44 empty] | 0 | 29795.6218 | -0.0018 | 36648.6148 | -0.002214
9.1. | INSTALACJE SANITARNE: | 166370.2634 | 331584.0364 | -0.003 | 165213.77 | [44 empty] | 0 | 16521.3773 | 0.0027 | 20321.2941 | 0.003321
9.1.1. | INSTALACJE WENTYLACYJNE i KLIMATYZACYJNE | 3776.8542 | 7527.4542 | 0 | 3750.6 | [44 empty] | 0 | 375.06 | 0 | 461.3238 | 0
9.1.2. | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | 6455387.7482 | 12390286.9517 | -357443.2436 | 5577455.96 | [44 empty] | 0 | 593489.9204 | 0.0052 | 717055.9545 | 0.005076
9.1.3. | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | 4595225.0782 | 8762950.9007 | -357443.2526 | 3810282.57 | [44 empty] | 0 | 416772.5823 | 0.0033 | 499693.6284 | 0.002969
9.1.4. | INSTALACJA ZWU, CWU | 2238491 | 4351491 | 0 | 2113000 | [44 empty] | 0 | 211300 | 0 | 259899 | 0
9.2. | INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE: | 556308 | 1015308 | 0 | 459000 | [44 empty] | 0 | 45900 | 0 | 56457 | 0
9.2.1. | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
9.2.2. | INSTALACJE TELETECHNICZNE
9.2.3. | SERWEROWANIA
10. | WYPOSAŻENIE: | 409070.545 | 727353.118 | -0.573 | 318282 | [44 empty] | 0 | 31828.2573 | 0.0027 | 39148.7565 | 0.003321
10.1. | WYPOSAZENIE TOALET DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 407265 | 707265 | 0 | 300000 | [44 empty] | 0 | 30000 | 0 | 36900 | 0
10.2. | WYCIERACZKI ZEW. I WEW | 1860162.66 | 3627336.051 | -0.001 | 1767173.39 | [44 empty] | 0 | 176717.3391 | 0.0009 | 217362.3271 | 0.001107
10.3. | WYPOSAŻENIE P.POŻ. | 1526722.4776 | 3281144.1356 | 692999.982 | 2447421.64 | [44 empty] | 0 | 175442.1658 | 0.0162 | 190192.0548 | 0.017766
10.4. | WYPOSAŻENIE WBUDOWANE????
III. | BUDYNEK GARAŻU
11. | ROZBIÓRKI I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
12. | ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE
12.1. | ROBOTY ZIEMNE | ZIEMNE
12.2. | ROBOTY FUNDAMENTOWE
13. | KONSTRUKCJA
14. | DACH
15. | ELEWACJA
16. | ORYNNOWANIE I ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE
17. | WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE:
17.1. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN
17.2. | TYNKI WEWNĘTRZNE
17.3. | OKŁADZINY ŚCIENNE
17.4. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE SUFITÓW
17.5. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE PODŁÓG
17.6. | PODŁOŻA
18. | STOLARKA ZEWNĘTRZNA
18.1. | BRAMY AUTOMATYCZNE
18.2. | STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA
19. | INSTALACJE WEWNĘTRZNE:
19.1. | INSTALACJE SANITARNE:
19.1.1. | INSTALACJE WENTYLACYJNE GRAWITACYJNEJ
19.1.2. | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
19.1.3. | INSTALACJA ZWU, CWU
19.1.4. | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
19.2. | INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE:
19.2.1. | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
19.2.2. | INSTALACJE TELETECHNICZNE | 7283.1054 | 14515.5874 | -0.002 | 7232.48 | [44 empty] | 0 | 723.2482 | 0.0018 | 889.5953 | 0.002214
IV | ZAGOSPODAROWANIE TERNU, DROGI, PRZYŁACZA
20. | ROBOTY DROGOWE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU
20.1. | ROBOTY DROGOWE I CHODNIKI
20.2. | OGRODZENIE
20.3. | ZIELEŃ
20.4. | OŚWIETLENIE TERENU
20.5. | DROBNE FORMY ARCHITEKTONICZNE
20.6. | SEPARATOR OLEJU Z INSTALACJAMI
20.7. | PRZYŁĄCZA DO BUDYNKU
SUMA WARTOŚCI