## strona tytułowa
NAZWA ZADANIA
Protokół zaawansowania robót budowlano-instalacyjnych załącznik do faktury
Za okres od dnia: ….........................................
Sporządzony dnia: ….........................
Przy udziale:
Zamawiającego: …........................................................................
Pani/Pana: …………………………………………………………
Pani/Pana: …………………………………………………………
Wykonawcy: …...............................................................................
Pani/Pana: …………………………………………………………
Komisja stwierdza co następuje :
1. Zakres wykonanych robót jest zgodny z umową oraz niniejszym protokołem.
2. Na podstawie niniejszego protokółu odebrano następujące roboty:
Nr | Nazwa rodzajów robót lub asortymentów | Wartość | Uwagi
1. | 2. | 3. | 4.
| Do zafakturowania | 0

## rozliczenie
3. Zestawienie wartości wykonanych robót narastająco:
Rodzaj robót - elementy |  | Wartość robót umowna | Wartość robót wykonanych od początku budowy | Zaawansowanie procentowe | Wartość robót wykonanych wg poprzednich protokołów | Wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym | Udział procentowy
1. |  | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
I. | DOKUMENTACJA
1. | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, POZWOLENIE NA BUDOWĘ
1.1. | KONCEPCJA WIELOBRANŻOWA
1.1.1. | PRZEKAZANIE KONCECJI WIELOBRANŻOWEJ INWESTOROWI
1.1.2. | AKCEPTACJA KONCEPCJI WIELOBRANŻOWEJ PRZEZ INWESTORA
1.2. | PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY I ZŁOŻENIE WNIOSKU NA POZWOLENIE NA BUDOWĘ
1.2.1. | PRZEKAZANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO INWESTOROWI
1.2.2. | AKCEPTACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEZ INWESTORA
1.2.3. | UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ
1.2.4. | PRZEKAZANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO INWESTOROWI
1.2.5. | AKCEPTACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEZ INWESTORA
II. | BUDYNEK GŁÓWNY
2. | ROZBIÓRKI I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1. | ROZBIÓRKI I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3. | ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE
3.1. | ROBOTY ZIEMNE
3.2. | ROBOTY FUNDAMENTOWE
4. | KONSTRUKCJA
4.1. | KONSTRUKCJE - PARTER
4.2. | KONSTRUKCJE - PIĘTRO
4.3. | KONSTRUKCJE - KLATKI SCHODOWE
4.4. | KONSTRUKCJE - SZYB WINDOWY
4.5. | KOMINY
5 | DACH
5.1. | DACH - POKRYCIA Z OBRÓBKAMI
5.2. | WYŁAZ DACHOWY Z POCHWYTAMI I DRABINĄ
6. | ELEWACJA
6.1. | ELEWACJA BUDYNKU
6.2. | ORYNNOWANIE I ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE
7. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
7.1. | ŚCIANY I ŚCIANKI WEWNĘTRZNE
7.2. | STOLARKA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA
7.2.1. | STOLARKA OKIENNA
7.2.2. | STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA
7.3. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE PODŁÓG
7.3.1. | PODŁOŻA
7.3.2. | WYKOŃCZENIE
7.4. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN
7.4.1. | TYNKI WEWNĘTRZNE
7.4.2. | OKŁADZINY ŚCIENNE
7.5. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE SUFITÓW
7.6. | ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE
7.7. | ODBOJE I ZABEZPIECZENIA
8 | DŹWIG
9 | INSTALACJE WEWNĘTRZNE:
9.1. | INSTALACJE SANITARNE:
9.1.1. | INSTALACJE WENTYLACYJNE i KLIMATYZACYJNE
9.1.2. | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
9.1.3. | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
9.1.4. | INSTALACJA ZWU, CWU
9.2. | INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE:
9.2.1. | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
9.2.2. | INSTALACJE TELETECHNICZNE
9.2.3. | SERWEROWANIA
10. | WYPOSAŻENIE:
10.1. | WYPOSAZENIE TOALET DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
10.2. | WYCIERACZKI ZEW. I WEW
10.3. | WYPOSAŻENIE P.POŻ.
10.4. | WYPOSAŻENIE WBUDOWANE
III. | BUDYNEK GARAŻU
11. | ROZBIÓRKI I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
12. | ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE
12.1. | ROBOTY ZIEMNE
12.2. | ROBOTY FUNDAMENTOWE
13. | KONSTRUKCJA
14. | DACH
15. | ELEWACJA
16. | ORYNNOWANIE I ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE
17. | WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE:
17.1. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN
17.2. | TYNKI WEWNĘTRZNE
17.3. | OKŁADZINY ŚCIENNE
17.4. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE SUFITÓW
17.5. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE PODŁÓG
17.6. | PODŁOŻA
18. | STOLARKA ZEWNĘTRZNA
18.1. | BRAMY AUTOMATYCZNE
18.2. | STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA
19. | INSTALACJE WEWNĘTRZNE:
19.1. | INSTALACJE SANITARNE:
19.1.1. | INSTALACJE WENTYLACYJNE GRAWITACYJNEJ
19.1.2. | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
19.1.3. | INSTALACJA ZWU, CWU
19.1.4. | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
19.2. | INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE:
19.2.1. | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
19.2.2. | INSTALACJE TELETECHNICZNE
IV | ZAGOSPODAROWANIE TERNU, DROGI, PRZYŁACZA
20. | ROBOTY DROGOWE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU
20.1. | ROBOTY DROGOWE I CHODNIKI
20.2. | OGRODZENIE
20.3. | ZIELEŃ
20.4. | OŚWIETLENIE TERENU
20.5. | DROBNE FORMY ARCHITEKTONICZNE
20.6. | SEPARATOR OLEJU Z INSTALACJAMI
20.7. | PRZYŁĄCZA DO BUDYNKU
ŁĄCZNIE WARTOŚĆ ROBÓT
PROTOKÓL ZAAWANSOWANIA SPORZĄDZIŁ:
Sporządzony dnia: …......................... |  | 5.: Kierownik budowy (pieczątka i podpis)
PROTOKÓŁ ZAAWANSOWANIA ROBÓT SPRAWDZONO I ZATWIERDZONO NA KWOTĘ: |  | 5.: 0; 6.: zł
Inspektor nadzoru robót budowlanych
(pieczątka i podpis)