SIWZ 	załącznik nr 1 do Umowy	Sygn. akt 05/DI/24/KŁ

Taryfikator kar umownych

- Za zwłokę i odstąpienie od Umowy

| L.p. | Naruszenie zapisów umownych | Wysokość kary umownej | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | za zwłokę w oddaniu określonej w szczegółowym zatwierdzonym harmonogramie robót części zamówienia – element robót z wyłączeniem punktu 5 i 6 niniejszej tabeli | 0,32 % wynagrodzenia umownego netto za uzgodniony w szczegółowym zatwierdzonym harmonogramie robót element robót | w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki/oddzielnie za każdy element |
| 2 | za zwłokę w oddaniu określonej w szczegółowym zatwierdzonym harmonogramie robót części zamówienia – element robót z wyłączeniem punktu 5 i 6 niniejszej tabeli | 0,38 % wynagrodzenia umownego netto za uzgodniony w szczegółowym zatwierdzonym harmonogramie robót element robót | jeżeli zwłoka przekroczy 30 dni kalendarzowe, zarówno za pierwsze 30 dni zwłoki jak i kolejne 30 dni kalendarzowe zwłoki, liczone za każdy dzień zwłokę/oddzielnie za każdy element |
| 3 | za zwłokę w oddaniu określonej w szczegółowym zatwierdzonym harmonogramie robót części zamówienia – element robót z wyłączeniem punktu 5 i 6 niniejszej tabeli | 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za uzgodniony w szczegółowym zatwierdzonym harmonogramie robót element robót | za każdy kolejny dzień zwłoki po przekroczeniu 60 dni kalendarzowych zwłoki/ oddzielnie za każdy element |
| 4 | za zwłokę w usunięciu wad i usterek wskazanych w protokole czynności potwierdzenia wykonania zakończonych elementów robót / w protokole odbioru technicznego | 0,15 % wynagrodzenia umownego netto, określonego w szczegółowym zatwierdzonym harmonogramie robót za element robót wymieniony w protokole | za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego w protokole na usunięcie wad lub usterek |
| 5 | za zwłokę w oddaniu określonej w szczegółowym zatwierdzonym harmonogramie robót części zamówienia – inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | 500 zł | w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki |
| 6 | za zwłokę w oddaniu określonej w szczegółowym zatwierdzonym harmonogramie robót części zamówienia – inwentaryzacja architektoniczna powykonawcza | 500 zł | w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki |
| 7 | za odstąpienie od Umowy lub części Umowy z winy Wykonawcy albo za odstąpienie od Umowy lub części Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy | 10,0 % wynagrodzenia umownego netto | Liczonego od wartości netto od elementów robót objętych haromonogramem w stosunku do których odstąpiono od Umowy |

Kary umowne liczone wg. opisu poz. 1-7 tabeli będą naliczane dla elementów zgodnie ze szczegółowymi harmonogramami robót dla każdego z budynków i zagospodarowania terenu oddzielnie.

- Za nieterminowe usunięcie wad lub usterek, nieterminowe wykonywanie Serwisów i Usługi Pielęgnacji Zieleni.

| L.p. | Naruszenie przepisów umownych | Wysokość kara umownej | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | za zwłokę w usunięciu wad lub usterek w okresie rękojmi lub gwarancji za wady - dotyczy to elementów w zakresie konstrukcji, izolacji, pokrycia dachu w tym warstwy dachu zielonego i obróbki blacharskie | 0,15 % wynagrodzenia umownego netto za uzgodniony w szczegółowym zatwierdzonym harmonogramie robót element robót | za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek |
| 2 | za zwłokę w usunięciu wad lub usterek w okresie rękojmi lub gwarancji za wady - dotyczy: elementów wykończenia wewnętrznego i instalacji wewnętrznych oraz stolarki okiennej | 100 zł/zgłoszoną wadę, usterkę/dzień | za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek |
| 3 | za zwłokę w usunięciu wad lub usterek w okresie rękojmi lub gwarancji za wady | 200 zł | za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek |
| 4 | Z tytułu nie wykonania Usługi Pielęgnacji Zieleni zgodnie z Harmonogramem Pielęgnacji Zieleni – załącznik nr 7 do Umowy | 200 zł | za każdy dzień zwłoki w wykonaniu czynności w stosunku do daty wyznaczonej w Harmonogramie Pielęgnacji Zieleni oddzielnie dla każdej czynności |
| 5 | za nie wykonanie w wyznaczonym terminie badania UDT | 500 zł | za każdy dzień zwłoki / za każde urządzenie odrębnie |
| 6 | za nie wykonanie w wyznaczonym terminie serwisu instalacji fotowoltaicznych, gruntowych pomp ciepła, wind osobowych, bram garażowych, hybrydowych węzłów cieplnych, zbiorczych systemów anten do odbioru telewizji, przełącznic światłowodowych, central domofonowych, łączówek telefonicznych, internetowych UTP oraz koncentrycznych, instalacji odgromowej, systemu telewizji dozorowej VSS, hydrantów wewnętrznych, przeciwpożarowych wyłączników prądu, oświetlenia awaryjnego, instalacji oddymiania klatek schodowych, gaśnic, wentylacji mechanicznych hal garażowych i pomieszczeń technicznych, wentylatorów dachowych, systemu detekcji tlenku węgla i LPG, separatorów frakcji stałych i ropopochodnych, pomp zatapialnych | 200 zł | za każdy dzień zwłoki / za każde urządzenie odrębnie |
| 7 | za nie usunięcie awarii w terminie umownym: instalacji fotowoltaicznych, gruntowych pomp ciepła, wind osobowych, bram garażowych, hybrydowych węzłów cieplnych, zbiorczych systemów anten do odbioru telewizji, przełącznic światłowodowych, central domofonowych, łączówek telefonicznych, internetowych UTP oraz koncentrycznych, instalacji odgromowej, systemu telewizji dozorowej VSS, hydrantów wewnętrznych, przeciwpożarowych wyłączników prądu, oświetlenia awaryjnego, instalacji oddymiania klatek schodowych, gaśnic, wentylacji mechanicznych hal garażowych i pomieszczeń technicznych, wentylatorów dachowych, systemu detekcji tlenku węgla i LPG, separatorów frakcji stałych i ropopochodnych, pomp zatapialnych | 500 zł | za każdy dzień zwłoki / za każde urządzenie odrębnie |

Uwaga.

- Jeśli zgłoszenie jest zbiorcze tj. zawiera więcej niż zgłoszenie jednej wady lub usterki to kara umowna za nieterminowe usunięcie wady lub usterki liczona będzie odrębnie dla każdej zgłoszonej wady lub usterki jako suma ilości zgłoszeń, których dotyczy.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek, nie dokonania Usługi Serwisu czy Usługi Pielęgnacji Zieleni, Zamawiający po dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu zastrzega sobie prawo zlecenia osobom trzecim, wykonanie robót  objętych wezwaniem na koszt Wykonawcy. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia  wykonania czynności zastępczej i zobowiązuje się do rozliczenia jej w granicach udokumentowanych kosztów poniesionych przez Zamawiającego. W zakresie wykonania zastępczego postanowienia niniejszych zapisów stanowią nieodwołalne pełnomocnictwo dla Zamawiającego do zlecenia czynności wykonania zastępczego. Wykonawca dokona zapłaty w terminie 14 dni od otrzymania faktury.

- Za nieprzestrzeganie zasad BHP

| L.p. | Naruszenie przepisów BHP: | Wysokość kary umownej: | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brak kasku lub innego środka ochrony indywidualnej (rękawic, okularów, odpowiednich butów, itp.) | 100 zł | za każdego pracownika bez ochrony |
| 2 | Brak kamizelki z określeniem firmy | 100 zł | za każdego pracownika bez kamizelki |
| 3 | Niezabezpieczone wykopy głębokości do 1,5m | 150 zł | za każdy dzień. Niezabezpieczenie wykopów o głęb. powyżej 1,5m skutkuje wstrzymaniem robót. |
| 4 | Niezabezpieczone wykopy głębokości od 1,5 do 3 m | 500 zł | za każdy dzień. Niezależnie od wstrzymania robót |
| 5 | Niezabezpieczone wykopy o głębokości włącznie i powyżej 3 m | 1.000 zł | za każdy dzień. Niezależnie od wstrzymania robót |
| 6 | Praca na wysokości do 3m bez stosownych zabezpieczeń | 100 zł | za każdego pracownika |
| 7 | Praca na wysokości powyżej 3 m bez stosownych zabezpieczeń | 1.000 zł | za każdego pracownika |
| 8 | Praca uszkodzonych maszyn/urządzeń | 100 zł | za każdą maszynę - za każde zdarzenie. Niezależnie od usunięcia maszyny/urządzenia z budowy |
| 9 | Praca uszkodzonych maszyn/ urządzeń stwarzających szczególne zagrożenie (np. niesprawnej koparki, żurawia bez badań UDT, itp.) | 500 - 1.000 zł | za każdą maszynę - za każdy dzień. Niezależnie od usunięcia maszyny/urządzenia z budowy |
| 10 | Praca na nieodebranych rusztowaniach | 500 zł | za każde zdarzenie. |
| 11 | Nieporządki na budowie stwarzające zagrożenie zdrowia/życia (np. śmieci na traktach komunikacyjnych, klatkach schodowych) | 1000 zł | za każde zdarzenie. |
| 12 | Przebywanie na budowie pracownika w stanie nietrzeźwym lub w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub pod wpływem środków odurzających | 500 zł | za każdą osobę, niezależnie od usunięcia takiej osoby z budowy |
| 13 | Odmowa poddania się badaniu alkomatem | 500 zł | za każdą osobę. |
| 14 | Brak zgłoszenia pracownika do pracy na danej budowie | 100 zł | za każdą osobę. |
| 15 | Brak szkolenia BiHP (ogólnego lub stanowiskowego) | 150 zł | za każdą osobę. |
| 16 | Brak aktualnych badań lekarskich pracownika | 150 zł | za każdą osobę. |
| 17 | Nie wykonanie naprawy ogrodzenia lub oświetlenia oraz nie wykonanie i naprawa innych zabezpieczeń BHP w terminie określonym przez Inspektora Nadzoru pod rygorem zlecenia tych robót przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy | 150 zł | za każdy dzień |
| 18 | Za brak uprzątnięcia drogi dojazdowej i dojść do budowy od strony przestrzeni publicznej lub brak mechanicznej szczotki do czyszczenia drogi | 500 zł | za każdy dzień |
| 19 | Nie przestrzeganie warunków szczegółowych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach | 500 zł | Za każde naruszenie |
| 20 | Nie przestrzeganie warunków realizacji inwestycji z uwagi na zapisy Umowy drogowej | 500 zł | Za każde naruszenie |

Naruszenia przepisów BiHP, w tym obowiązującego prawa oraz planu BiOZ, niewykazane w powyższym zestawieniu podlegają karom umownym ustalanym jednostkowo przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wysokość kar umownych może się wahać w wysokości od 50 zł do 1.000 zł za każde naruszenie.

- Inne

| 1 | Za samowolne zajęcie i korzystanie z pomieszczeń/pomieszczenia przez Wykonawcę | 100 zł | za każdy dzień/za każde zajęte pomieszczenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Za brak zatrudnienia na umowę o pracę osoby pełniącej funkcje Kierownika Budowy/Kierowników robót branżowych | 1.000 zł | za każdą osobę pełniącą funkcje Kierownika Budowy/Kierowników robót branżowych |
| 3 | Za brak ustanowienia Kierownika Robót branżowych | 200 zł | za każdy dzień trwania robót branżowych bez ustanowionego kierownika za każdą funkcję |
| 4 | Za brak ustanowienia zmiany na stanowisku Kierownika budowy/Kierownika robót branżowych, na wezwanie Zamawiającego | 200 zł | za każdy dzień od dnia następnego po wezwaniu w tym zakresie |
| 5 | Za wbudowanie materiału bez zatwierdzonego wniosku materiałowego (§6 ust.14 Umowy) | 500 zł | niezależnie od demontażu materiału nieuzgodnionego/ każdy materiał |
| 6 | Z tytułu zaistnienia wady lub usterki nie nadającej się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiającej korzystanie z Przedmiotu Zamówienia | 10 % wynagrodzenia umownego netto za element robót | za każdy element |
| 7 | Z tytułu nie zdemontowania zabezpieczenia wnętrz wind | 100 zł | za każdy dzień zwłoki |
| 8 | Z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany | 5 000 zł | za każde zdarzenie |
| 9 | Z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany | 100 zł | za każdy dzień zwłoki |
| 10 | Z tytułu nie powiadomienia Zamawiającego o fakcie wykreślenia Wykonawcy z rejestru czynnych podatników VAT | 5 000 zł | za każdy stwierdzony fakt |