## UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu ……………………. r. w Gdańsku pomiędzy Towarzystwem Budownictwa Społecznego „MOTŁAWA” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Szczygla 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000090406, NIP 583-26-77-715, 
REGON 192043457, kapitał zakładowy 234.949.000,00 zł;

zwanym w dalszym tekście Umowy „Zamawiającym",

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu – Tadeusza Mękala

a

……………………………….. z siedzibą w ………………. przy …………………., ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną w dalszym tekście Wykonawcą,

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………..

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Oferty Wykonawcy w trybie nieograniczonym, została zawarta Umowa o treści następującej:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania prac przygotowawczych placu budowy, robót budowlanych obejmujących budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (4 budynki) wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 10/322 i 10/255 obr 074 w rejonie ulic Piotrkowskiej, Warszawskiej i Częstochowskiej oraz przebudowę linii kablowej podziemnej 15 kV i jednego przęsła linii napowietrznej 15 kV kolidujących z ww. inwestycją.

- wykonania sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie działek nr 74/49, 74/51, obr 75 i nr 10/322, 10/304, 8/168, 8/196, 10/321, 10/252, 12/13, 8/164 i 8/166 obr 74 przy ul. Warszawskiej i Piotrkowskiej w Gdańsku i wszelkich innych na których będzie przebiegała infrastruktura towarzysząca wraz z wszelkimi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi;

- wykonania wewnętrznego układu drogowego (związanego z budową budynków mieszkalnych) obejmującego zjazd z ulicy Rzeszowskiej na teren osiedla

- wykonania odcinka ulicy Rzeszowskiej od skrzyżowania z ul. Warszawską do projektowanego zjazdu (wzdłuż realizowanej zabudowy) w układzie docelowym (jezdnia, chodniki, oświetlenie, odwodnienie oraz kanał technologiczny, (na terenie działek 74/51 obr 75 oraz 10/250, 10/241, 10/252,12/12,12/13 obr 74),

- wykonania oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym tzw. ul. Nowej Warszawskiej jako dojścia pieszego z terenu osiedla do przystanku tramwajowego pn. „Częstochowska 01” wraz z jego oświetleniem na działkach nr 10/322, 10/323 obr 74 oraz 74/57 obr 75),

- uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynków wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastruktury technicznej i towarzyszącej oraz zgłoszenia zakończenia robót tego wymagających odpowiednim organom

- pełnienia Usługi Serwisu wbudowanych instalacji i urządzeń

- pełnienie Usługi Pielęgnacji Zieleni

Roboty będą realizowane w Gdańsku w obrębie ulic Rzeszowska, Piotrkowska, Warszawska, Częstochowska oraz Kołodzieja na działkach nr 10/322, 10/255 zapisanych w księdze wieczystej  nr GD1G/00196675/5 i działce nr 10/304 zapisanej w księdze wieczystej nr GD1G/00196674/8 obr 74 będących własnością Zamawiającego oraz na wszelkich innych na których będzie przebiegała infrastruktura towarzysząca wraz z wszelkimi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi.

Przedmiot Umowy zamiennie jest określany jako Przedmiot Zamówienia.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45211340-4 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

45232460-4 Roboty sanitarne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

42416130-5 Windy mechaniczne

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

09323000-9 Węzeł cieplny lokalny

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

50750000-7 Usługi w zakresie konserwacji wind

09332000-5 Instalacje słoneczne

42511110-5 Pompy grzewcze

- Zakres prac m.in. obejmuje:

  - Wykonanie robót budowlanych zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz Załącznikiem nr 5 do Umowy – Szczegółowe wymagania Zamawiającego poza określonymi w Dokumentacji Projektowej.

  - Pełnienie Usługi Serwisu (dalej: Usługi Serwisu lub Serwis) - usługa eksploatacji i konserwacji oraz usuwania awarii. Serwis obejmuje wykonanie prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych tj. wszelkich prac mających na celu utrzymanie niezawodności działania wbudowanych instalacji i urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami eksploatacji, a także zasadami racjonalnej gospodarki energią.

    - Pełnienie Serwisu: instalacji fotowoltaicznych, gruntowych pomp ciepła, wind osobowych, bram garażowych,  hybrydowych węzłów cieplnych, zbiorczych systemów anten do odbioru telewizji, przełącznic światłowodowych, central domofonowych, łączówek telefonicznych, internetowych UTP oraz koncentrycznych, instalacji odgromowej, systemu telewizji dozorowej VSS, hydrantów wewnętrznych, przeciwpożarowych wyłączników prądu, oświetlenia awaryjnego, instalacji oddymiania klatek schodowych, gaśnic, wentylacji mechanicznych hal garażowych i pomieszczeń technicznych, wentylatorów dachowych, systemu detekcji tlenku węgla i LPG, separatorów frakcji stałych i ropopochodnych, pomp zatapialnych oraz urządzeń pompująco-rozdrabniających a także innych urządzeń i instalacji wyżej nie wymienionych, a tego wymagających, a także przeprowadzenia niezbędnych szkoleń w zakresie obsługi wbudowanych, zamontowanych urządzeń i aplikacji ich obsługujących.

    - Serwis winien być prowadzony na koszt Wykonawcy, zgodnie z zaleceniami producenta nie rzadziej niż co roku. Wykonawca na swój koszt winien wymienić na bieżąco wszelkie elementy, części i urządzenia niezbędne do prawidłowego działania instalacji i urządzeń wymienionych w pkt. 2.2.1. niniejszego paragrafu. Koszt opłaty za coroczny przegląd  urządzeń przez UDT oraz legalizację gaśnic w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

    - Po stronie Wykonawcy jest również obsługa awarii instalacji i urządzeń wymienionych w pkt. 2.2.1. niniejszego paragrafu. Usunięcie awarii będzie następowało najpóźniej w przeciągu 24 godzin od otrzymania wezwania do naprawy lub stwierdzenia awarii z wyłączeniem zapisów Załącznika nr 5a, 5b i 5c do niniejszej Umowy.

Uwaga

Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru technicznego Przedmiotu Zamówienia winien dostarczyć Zamawiającemu umowy z podwykonawcami usług serwisu lub oświadczenie Wykonawcy, że serwis będzie wykonywał on we własnym zakresie.

Umowy na wykonanie usług serwisu windy osobowej winny zawierać klauzule dotyczące prowadzenia książek technicznych wbudowanych urządzeń, informowania Zamawiającego o datach i zakresie wykonywanych usług. Umowy zawierane z podwykonawcami usług serwisu winny także  zawierać klauzulę o możliwości kontroli prawidłowości wykonania serwisu  przez Zamawiającego, w obecności Wykonawcy usługi, po uprzednim poinformowaniu o zamierzonej kontroli z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

Umowa winna zawierać także możliwość dokonania cesji warunków świadczenia usługi serwisu na rzecz Zamawiającego po upływie okresu świadczenia usługi w okresie gwarancji jak również w przypadku likwidacji/ogłoszenia upadłości Wykonawcy.

  - Wykonanie Usługi Pielęgnacji Zieleni zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz Harmonogramem Pielęgnacji Zieleni.

Nawadnianie z ujęcia wody Zamawiającego (koszt zużytej wody ponosi Zamawiający); jeżeli w trakcie tego okresu drzewa, krzewy, byliny, trawy ozdobne, rośliny hydrofitowe (rośliny z ogrodów deszczowych), trawniki i inna zieleń będą w złym stanie wegetacyjnym, Wykonawca wymieni je na nowe oraz dokona nowego zasiewu trawy. Z zakresu pielęgnacji zieleni wyłączone są wydzielone, przydomowe ogródki przypisane do danego mieszkania.

  - Przeglądy gwarancyjne

    - Dokonywanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie z zapisami § 27 ust. 4-6 niniejszej Umowy.

    - Dokonywanie przeglądów gwarancyjnych placów zabaw i fitness parku każdego kolejnego roku kalendarzowego najpóźniej do dnia 30 kwietnia.

    - Dokonywanie przeglądów gwarancyjnych terenów zielonych i nasadzeń każdego kolejnego roku kalendarzowego.

    - W przypadku powtarzających się wad lub usterek Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przeprowadzenia dodatkowego przeglądu gwarancyjnego w terminach innych niż określone w § 27 ust. 4-6

3. Przedmiot Umowy obejmuje kompletne wykonanie robót zgodnie z:

3.1. Umową

3.2. SWZ wraz z Załącznikami, w tym OPZ ,

3.3. Dokumentacją Projektową opracowaną przez Spółdzielnię Pracy „Inwestprojekt Świętokrzyski” z siedzibą w Kielcach przy ulicy Targowej 18 oraz przez firmę MAREL Marcin Szczęsny z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15/15, która zawiera:

3.3.1. Projekt architektoniczno – budowlany,

3.3.2. Projekt zagospodarowania terenu tom 1 i tom2

3.3.3. Projekt zagospodarowania terenu – sieć wodociągowa z przyłączami, sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami

    - projekty techniczne

- projekt techniczny: konstrukcja

- projekt techniczny:  instalacja sanitarna wod-kan

- projekt techniczny: instalacja centralnego ogrzewania

- projekt techniczny: instalacja wentylacyjna

- projekt techniczny: węzeł cieplny z pompami ciepła

- projekt techniczny:  instalacje elektryczne i telekomunikacyjne

- projekt techniczny: sieć wodociągowa z przyłączami, sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami

- projekt techniczny: ciągi komunikacyjne i ukształtowanie terenu

- projekt techniczny:  instalacje elektryczne zewnętrzne

- projekt techniczny: instalacje teletechniczne zewnętrzne

- projekt techniczny: kanał technologiczny drogi

- projekt techniczny: dolne źródło ciepła,

- projekt techniczny: zieleń – projekt nasadzeń (przebudowa odcinka drogi)

- projekt techniczny: system telewizji dozorowej VSS

- projekt techniczny: projekt zagospodarowania terenu zieleni

    - projekty techniczne - wykonawcze

- projekt techniczny - wykonawczy: przebudowa drogi

- projekt techniczny - wykonawczy: przebudowa drogi –cz. elektryczna

- projekt techniczny - wykonawczy: budowa oświetlenia ciągu pieszego jako dojścia do przystanku tramwajowego „Częstochowska 01” – część elektryczna

- projekt techniczny  wykonawczy: ciąg pieszo – rowerowy – zieleń

- projekt techniczny - wykonawczy: ogrody deszczowe i kanalizacja deszczowa

3.3.6. projekty wykonawcze:

Dla każdego z budynków (1A, 1B, 2 i 3)

- projekt wykonawczy: architektura

- projekt wykonawczy: konstrukcja

- projekt wykonawczy: konstrukcja – stropy filigran

- projekt wykonawczy:  instalacja sanitarna wod-kan

- projekt wykonawczy: instalacja centralnego ogrzewania

- projekt wykonawczy: instalacja wentylacyjna

- projekt wykonawczy: węzeł cieplny z pompami ciepła

- projekt wykonawczy:  instalacje elektryczne i telekomunikacyjne

oraz

- projekt wykonawczy: sieć wodociągowa z przyłączami, sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami

- projekt wykonawczy: projekt zagospodarowania terenu zieleń

- projekt wykonawczy:  instalacje elektryczne zewnętrzne

- projekt wykonawczy: kanał technologiczny

- projekt wykonawczy: dolne źródło ciepła,

- projekt wykonawczy: system telewizji dozorowej VSS

- projekt wykonawczy: mała architektura

- projekt wykonawczy: rozbiórka dwóch odcinków linii kablowej podziemnej i linii napowietrznej

3.3.7. specyfikacje techniczne wykonania robót budowlanych:

- ST-1: wymagania ogólne;

- ST-2: roboty ziemne;

- ST-3:roboty konstrukcyjno-budowlane;

- ST-4: roboty wykończeniowe;

- ST-5: docieplenie ścian zewnętrznych;

- ST-6a: instalacje sanitarne;

- ST-6b: wentylacja;

- ST-6c: węzeł cieplny;

- ST-7a: sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej z przyłączem;

- ST-7b: sieć kanalizacji deszczowej z przyłączem;

- ST-8a: instalacje elektryczne i telekomunikacyjne wewnętrzne;

- ST-8b: instalacje elektryczne zewnętrzne;

- ST-8c: instalacje telekomunikacyjne zewnętrzne;

- ST-9a: ciągi komunikacyjne i ukształtowanie terenu;

- ST-9b: przebudowa odcinka drogi KD80;

- ST-10: mała architektura;

- ST-11: zieleń i ogrody deszczowe

    - charakterystyką energetyczną dla każdego budynku

    - projekt techniczny – budowa przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn-0,4 kV dla zasilania placu budowy przy ul. Wieżyckiej w Gdańsku

3.4. Ofertą Wykonawcy

3.5. Szczegółowym zatwierdzonym harmonogramem robót

3.6. Aktami prawnymi pozwalającymi na realizację robót budowlanych:

3.6.1. Decyzją o pozwoleniu na budowę: WUiA-V.6740.992-5.2023.T.397782 z dnia 28.03.2024. r.

3.6.2. Zaświadczeniem WUiA-V.6743.217-2.2024.KT.77565 z dnia 11.04.2024 r. o braku sprzeciwu wobec robót nie wymagających pozwolenia na budowę złożonego w dniu 19.02.2024 r. nr rej. RPW/77565/2024 dotyczącego budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami.

3.6.3. Decyzją WEiE-II.6131.346/313/Op./2024 z dnia 05.07.2024 r zm. Decyzja NR WEiE.6131.346/313-429/Op./2024 z dnia 18.09.2024 r.- wycinka zieleni;

3.6.4. Decyzją WEiE-II.6131.346/314/125nas/2024 z dnia 05.07.2024 r, zm. Postanowieniem NR WEiE.6131.346/128/2024 z dnia 18.09.2024 r. i Decyzją NR WEiE.6131.346/314-431/125nas/2024 z dnia 18.09.2024 r.- wycinka zieleni;

3.6.5. Decyzją WEiE-II.6131.346/315/27N/2024 z dnia 05.07.2024 r, zm. Postanowieniem NR WEiE.6131.346/129/2024 z dnia 17.09.2024 r. i Decyzją NR WEiE.6131.346/315-430/27N/2024 z dnia 18.09.2024 r.- wycinka zieleni;

3.6.6. Decyzją RDOS-Gd-WZG.6401.171.2022.EK.3 z dnia 01.09.2022 r. zmienioną decyzją  RDOŚ-Gd-WZG.6401.171.2022.EK.5 z dnia 07.02.2024 r.

3.6.7. Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach WŚ-I.6220.II.36D.2023.PPC-AS z dnia 06.02.2024 r.

3.6.8 Zaświadczeniem WUiA-V.6743.1346-3.2024.T.369339 z dnia 16.10.2024 r. o braku sprzeciwu wobec robót nie wymagających pozwolenia na budowę złożonego w dniu 09.09.2024 r. nr rej. RPW/369339/2024 uzupełnionego w dniu 08.10.2024 r. dotyczącego: robot budowlanych  obejmujących przebudowę odcinka drogi w rejonie skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Rzeszowską do zjazdu na działkę nr 10/322 w obr. 0074w Gdańsku.

3.7. Umową drogową nr GZDiZ/ZD/005/2024 z dnia 15.02.2024 r. – wyciąg umieszczony w OPZ.

3.8. Analizą spełnienia reguły DNSH „nie czyń poważnych szkód”.

3.9. Warunkami technicznymi:

3.9.1. warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej numer P/24/044018 z dnia 01.07.2024 r.

3.9.2. warunki techniczne podłączenia do sieci wod – kan. placu budowy nr TO/400-353/2024/WW/2024/647/EP z dnia 19.08.2024 r.

3.10. Dokumentacją geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego wykonaną przez „Geotest” Badania Geologiczne i Geotechniczne Szczepańska, Szczęch spółka jawna z  siedzibą w Gdańsku

4.	Strony ustalają, że zakres prac obejmujący ………………………………, Wykonawca będzie realizował za pomocą podwykonawców, a pozostały zakres prac Wykonawca będzie realizował we własnym zakresie.

UWAGA:

- Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiałów własnych.

- Wszędzie, gdzie  w ww. dokumentach przetargowych Przedmiot Zamówienia opisany jest przez wskazanie:

6.1. Znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę lub

6.2. Norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i 3 p.z.p. należy je rozumieć jako przykładowe – w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych pod względem:

- Oddziaływania na środowisko i klimat

- Charakteru użytkowego (tożsamość zastosowania i funkcji)

- Parametrów dotyczących bezpieczeństwa użytkowania

- Wymogów dotyczących dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie

- Wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz gwarantujących realizację robót i uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach przetargowych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać w Ofercie, że oferowane przez niego materiały i rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz przedłoży wyliczenia wskaźnika Ep mówiące, że nie przekroczy on wartości 52 kWh/(m2 rok).

- W odniesieniu do konkretnych materiałów i rozwiązań wyszczególnionych w Dokumentacji Projektowej, Zamawiający dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawcę innych, o równoważnych lub nie gorszych parametrach technicznych i jakościowych. Uzyskanie zgody Inspektora Nadzoru i projektanta, wyrażonych na piśmie pod rygorem nieważności oraz udokumentowanie, iż są to materiały, urządzenia lub wyroby równoważne oraz ich zamiana nie wpłynie na przekroczenie wielkości Ep poniżej 52 kWh/(m2 rok) spoczywa na Wykonawcy.

- W przypadku, kiedy zmiana elementu wymienionego w Dokumentacji Projektowej wymaga zmiany uzgodnionego i zatwierdzonego projektu, wykonanie nowego projektu i uzgodnienie go leży po stronie Wykonawcy proponującego zmianę. Do projektu należy dołączyć Charakterystykę energetyczną potwierdzającą, że EP po zmianach nie przekroczy on wartości 52 kWh/(m2 rok).

- Ostateczny odcień koloru elementów takich jak: drzwi, klamki, płytki ceramiczne, wykończenie ścian komunikacji, pokoi i klatki schodowej oraz inne podobne należy uzgodnić z Zamawiającym w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Za zachowanie formy pisemnej w zakresie wskazanym wyżej rozumie się także uzgodnienie zamieszczone w protokole narady na budowie podpisanym przez Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiającego.

- Zasilanie budynku w energię elektryczną wykona ENERGA Operator S.A.

- GPEC Sp. z o.o. wykona przyłącze ciepłownicze.

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

§ 2

1. Zamawiający określa, że wymaganym terminem wykonania Przedmiotu Zamówienia opisanego w  § 1 ust. 1 pkt 1) - 6) jest  30.05.2026 r.

2. Rozpoczęcie realizacji Przedmiotu Umowy musi nastąpić w terminie 3 dni od przejęcia placu budowy przez Wykonawcę od Zamawiającego, przy czym przejęcie placu budowy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 4 dni od daty podpisania Umowy.

2.1. Rozpoczęcie pełnienia usługi Serwisu nastąpi w dniu następnym po podpisaniu protokołu odbioru technicznego dla całej inwestycji i będzie realizowana przez okres pięciu kolejnych 12 miesięcy (Okres Serwisu).

2.2. Rozpoczęcie pełnienia usługi pielęgnacji zieleni nastąpi w dniu następnym po podpisaniu protokołu odbioru technicznego dla całej inwestycji i będzie realizowana przez okres trzech kolejnych 12 miesięcy (Okres Pielęgnacji Zieleni).

- Wykonawca winien uprzedzić pisemnie pod rygorem nieważności Zamawiającego, o każdej groźbie zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Zamówienia spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zamawiającego. Jeżeli taka zwłoka w  stosunku do przyjętego szczegółowego zatwierdzonego harmonogramu robót nastąpi, Wykonawca winien powiadomić pisemnie pod rygorem nieważności Zamawiającego o przyczynach i skutkach zwłoki oraz o czasie, – o jaki termin wykonanie robót może ulec przesunięciu. Niewykonanie tych obowiązków pozbawia Wykonawcę prawa powoływania się na winę Zamawiającego w zwłoce w wykonaniu Przedmiotu Zamówienia.

WYNAGRODZENIE i PŁATNOŚCI

§ 3

- Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego określa Umowa i obejmuje należności za pełen zakres prac objętych Umową, a także za prace wprost nie wymienione, a wchodzące w zakres prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej. Strony ustalają możliwość zmiany wynagrodzenia zgodnie z zapisami §§ 14 i 30 niniejszej Umowy.

- Wysokość wynagrodzenia za wykonanie całego Przedmiotu Zamówienia wynosi:

wartość netto ……………………………….. zł,

(słownie złotych netto: ………………………………………………………………………………………….…………),

Podatek VAT w kwocie: ……………………………….. zł

wartość brutto: ………………………………………………………………………………………….…………….………. zł

(słownie złotych brutto: ………………………………………………………………….……………………………………)

3.1. wartość robót budowlanych  …………………… zł netto tj. …..……………………………….. zł brutto

w tym:

3.1.1. wartość robót netto  …………………………. zł plus 8 % VAT tj. brutto …….………………………. zł

# 3.1.2. wartość robót netto ………………………….. zł plus 23 % VAT tj. brutto …………………………… zł

# 3.2. wartość usług ………………………. zł netto tj. brutto ………………………. zł

w tym:

3.2.1. wartość Usługi Serwisu w Okresie Serwisu ……………………………. zł netto plus 23 % VAT tj. brutto ……………………. zł

3.2.2. wartość Usługi Pielęgnacji Zieleni w Okresie Pielęgnacji Zieleni ………………….. zł netto plus 23 % VAT tj. brutto ……………………………….. zł

4.Wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości określonej w ustępie poprzedzającym jest ostateczne i nie podlega zmianie poza przypadkami określonymi w § 14 i 30 niniejszej Umowy.

5.Wykonawca będzie wystawiał faktury oddzielnie dla budynków oraz zagospodarowania terenu. Faktura dla budynków będzie fakturą zbiorczą i w swojej treści będzie wskazywała oddzielne łączne wartości robót dla budynków 1A i 1B, 2, 3.

5.1. Podstawą do wystawienia faktur będą protokoły wykonanych i zakończonych elementów robót oraz protokół odbioru technicznego zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiającego oraz protokoły wykonania Usług Serwisu i Pielęgnacji Zieleni za każde 12 kolejnych miesięcy zatwierdzone przez Zamawiającego.

5.2. Zamawiający odbiera od Wykonawcy ustrukturyzowane faktury elektroniczne przesłane za pośrednictwem platformy. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie stosuje się.

5.3. Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem platformy.

6. Fakturowaniu podlegają zakończone elementy robót, uzgodnione w szczegółowym zatwierdzonym harmonogramie robót, których wykonanie zostało potwierdzone protokołem wykonanych i zakończonych elementów robót, lub protokołem odbioru technicznego.

- Fakturowaniu podlega zakończony okres Usługi Serwisu i Pielęgnacji Zieleni za 12 kolejnych miesięcy ich wykonywania.

- Wynagrodzenie częściowe objęte fakturami za wykonane elementy robót nie może łącznie przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego określonego w ust. 3.1. niniejszego paragrafu.

- Końcowa i częściowe faktury za roboty budowlane będą regulowane w terminie 30 dni, licząc od dnia następnego po dniu doręczenia Zamawiającemu prawidłowej pod względem formalnym i materialnym faktury z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 12. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 465 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024.1320) [p.z.p.], biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych oraz przedstawienie oświadczeń, o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu.

- Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie w złotych polskich przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy prowadzonej działalności zgłoszony w Urzędzie Skarbowym powiązany z Wykonawcą tj. ………………………………………………………………….

- Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego, na co najmniej trzy dni robocze przed wymagalnością płatności faktury wymienione dokumenty w oryginale:

- dowód zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z rozliczeniem według wzoru który stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.

- oświadczenie, że wszyscy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy otrzymali od Wykonawcy lub podwykonawcy kwoty im należne na dzień wymagalności płatności faktury Wykonawcy

- oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców o zapłaceniu przez Wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich wymagalnych zobowiązań na dzień wymagalności płatności faktury Wykonawcy

- oświadczenie podwykonawcy lub dalszych podwykonawców o zapłacie należności za elementy robót,  których dotyczą faktury Wykonawcy

- oświadczenie dalszego podwykonawcy o zapłacie przez podwykonawcę wszystkich wymagalnych zobowiązań na dzień wymagalności płatności faktury podwykonawcy wobec zatrudnionych swoich dalszych podwykonawców. Ewentualne potrącenia, zatrzymania są kwestią  wyłącznie pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą czy dalszym podwykonawcą i Zamawiający ich nie uwzględnia.

- oświadczenia dostawców o zapłaceniu przez Wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich wymagalnych zobowiązań na dzień wymagalności płatności faktury Wykonawcy,

- wykaz dostawców materiałów budowlanych, wykończeniowych itp. zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Umowy

12.1. Umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zakończony element robót.  Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane elementy robót jest przedstawienie dowodów zapłaty całości wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 465 ust. 1 Ustawy, biorącym udział w realizacji odebranych elementów robót oraz złożenie oświadczeń, o których mowa wyżej.

12.2. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 12 lit. „a” niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane elementy robót w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystąpienia do podwykonawcy lub dalszych podwykonawców z zapytaniem, co do wykonania wobec nich zobowiązania przez Wykonawcę, w zakresie zapłaty należnego wynagrodzenia.

- Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru elementu robót, w którym stwierdzono wady lub usterki. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przy potwierdzeniu wykonania zakończonych elementów robót możliwych do usunięcia, płatność 70% wartości elementu robót nastąpi zgodnie z terminem określonym w § 3 ust. 9, a 30% wartości elementu robót w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia podpisania protokołu z usunięcia wad lub usterek wykrytych podczas potwierdzenia wykonania zakończonych elementów robót. Wszelkie wady i usterki winny być usunięte przed odbiorem technicznym robót. Wszelkie wady i usterki winny być usunięte w terminie określonym w protokole wykonania zakończonych elementów robót, pod rygorem zapłaty kary umownej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy: Taryfikator kar umownych.

- Z tytułu korzystania przez Wykonawcę z placu budowy oraz za koordynację prac na budowie, Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 4,0 % (cztery procent) netto + VAT od wynagrodzenia netto wskazanego w § 3 ust. 3.1. tj. …………………. zł.

- Zamawiający będzie obciążał zaliczkowo Wykonawcę kwotą w wysokości 4,0 % (cztery procent) netto + VAT od wartości netto częściowych faktur Wykonawcy płatną na podstawie faktur Zamawiającego wystawianych niezwłocznie po otrzymaniu faktur Wykonawcy, a różnicę pomiędzy kwotą objętą częściowymi fakturami, a kwotą należną zgodnie postanowieniami Umowy (§ 3 ust. 14 Umowy) obciąży Wykonawcę fakturą wystawioną w terminie 7 dni licząc od dnia następnego po dniu umownego terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia lub wystawienia przez Wykonawcę końcowej faktury w zależności od tego, który z tych terminów przypadnie wcześniej. Termin płatności faktur Zamawiającego wynosi 7 dni licząc od dnia przekazania faktur Wykonawcy. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia przysługującej mu należności z należnością Wykonawcy.

[wartość netto x 0,040] + 23% VAT

16. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystawiania faktur z tytułu określonego w ustępie 14 niniejszego paragrafu bez podpisu odbiorcy (Wykonawcy). Fakturę taką przyjmuje się jako bezsporną.

17. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek ustawowych za zwłokę, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 17. Zamawiający informuje, że termin zgłaszania uwag wynosi 7 od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo oraz potrąceń związanych z  umową o podwykonawstwo.

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

21.1.	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

21.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

21.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

23. Wykonawca oświadcza że jest czynnym podatnikiem VAT. W przypadku wykreślenia Wykonawcy z rejestru czynnych podatników VAT, Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

24. Płatność faktur za wykonane usługi tj.:

a) Serwis po zakończeniu ostatniego cyklu wykonania usługi w danym roku dla każdego z budynków, licząc 12 kolejnych miesięcy od dnia odbioru technicznego bez wykrycia wad lub usterek i na podstawie protokołu odbioru Usługi Serwisu w terminie 30 dni, licząc od dnia następnego po dniu doręczenia Zamawiającemu prawidłowej pod względem formalnym i materialnym faktury.

b) Pielęgnacji Zielni nastąpi po zakończeniu ostatniego cyklu wykonania usługi w danym roku, licząc 12 kolejnych miesięcy od dnia odbioru technicznego bez wykrycia wad lub usterek i na podstawie protokołów częściowych odbioru Usługi Pielęgnacji Zieleni w terminie 30 dni, licząc od dnia następnego po dniu doręczenia Zamawiającemu prawidłowej pod względem formalnym i materialnym faktury. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie protokół odbioru potwierdzający wykonanie Usługi Pielęgnacji Zieleni. Potwierdzenie winno mieć charakter pisemny i być dokonane przez Dział Administracji Zamawiającego. Daty odbiorów zostaną ustalone w Załączniku nr 7.

25. W przypadku, gdy z jakichkolwiek względów Zamawiający byłby zobowiązany dokonać zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub zapłaty kwoty podatku od towarów i usług (VAT), wynikającej z umowy o podwykonawstwo (w mechanizmie podzielonej płatności, w przypadku gdy taki wymóg będzie wynikał z obowiązującego prawa), na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego, Wykonawca dokona zwrotu wypłaconej przez Zamawiającego kwoty w pełnej wysokości (wraz z ewentualnymi odsetkami naliczanymi jak od zobowiązań podatkowych lub jak dla zaległości podatkowych, które musiał zapłacić Zamawiający), powiększonej o poniesione przez Zamawiającego ewentualne koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych lub innych związanych z tym kosztów lub opłat, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. Zamawiający uprawniony będzie potrącić ww. należności z każdej wierzytelności Wykonawcy, jaka mu przysługuje względem Zamawiającego.

26. Strony zgodnie wyłączają przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

- Dokonanie przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

## W przypadku gdy w dacie płatności wynagrodzenia, rachunek bankowy Wykonawcy nie będzie znajdował się w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT”, termin zapłaty wynagrodzenia ulega automatycznemu przesunięciu o taką ilość dni, przez które rachunek bankowy Wykonawcy nie znajdował się w wykazie. Płatność taka zostanie zrealizowana bez naliczania odsetek za zwłokę w dokonaniu płatności.

SPOSÓB WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

§ 4

1. Przedmiot Zamówienia musi być wykonany zgodnie z materiałami i na zasadach określonych w § 1 niniejszej Umowy. Z zachowaniem wiedzy technicznej, norm europejskich przenoszących normy polskie, z zachowaniem szczególnej staranności.

2. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych i rozbieżności, co do rodzaju i zakresu robót  o zakresie robót decyduje Zamawiający.

3. Po wykonaniu wszystkich robót budowlanych wartość wskaźnika Ep tj. zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla każdego budynku oddzielnie nie może przekroczyć wartości 52 kWh/(m2 x rok).

§ 5

- Jeżeli w trakcie wykonywania robót Zamawiający lub Inspektor Nadzoru stwierdzi, że roboty realizowane są w sposób wadliwy lub sprzeczny z niniejszą Umową, to Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia wad lub usterek. W przypadku gdy jest to niemożliwe Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia, który musi być bezwzględnie dotrzymany przez Wykonawcę pod rygorem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający w przypadku jak w ust. 1 odstąpi od Umowy, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za wadliwie wykonany element Przedmiotu Umowy, a nadto Wykonawca jest odpowiedzialny za szkodę wywołaną koniecznością naprawy lub usunięcia wadliwego elementu Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego oraz dokonać zwrotu środków, które Zamawiający będzie zmuszony zwrócić z dotacji KPO (odszkodowanie) jeżeli pozostaje w związku z odstąpieniem od Umowy.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 6

1.   Poza zakresem określonym w § 1 Umowy Wykonawca w ramach uzgodnionego niniejszą Umową wynagrodzenia zobowiązany jest także do:

- protokolarnego przejęcia placu budowy, zorganizowania frontu robót oraz zgłoszenia do GZDiZ sposobu obsługi komunikacyjnej budowy, a także wprowadzenie organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonymi przez właściwy organ projektami organizacji ruchu,

- ochrony mienia własnego jak i mienia Zamawiającego (przenośne zaplecze kontenerowo-biurowe) znajdującego się na terenie budowy we własnym zakresie przez cały okres trwania budowy, natomiast budynków i zagospodarowania terenu oraz obiektów małej architektury, nie dłużej niż tydzień po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca zainstaluje na terenie budowy minimum dwie kamery internetowe (lokalizacja zostanie uzgodniona z Zamawiającym i wpisana do protokołu narady koordynacyjnej) rejestrujące z możliwością podglądu w czasie rzeczywistym zapisu z kamer w dowolnym momencie przy użyciu ogólnodostępnych darmowych przeglądarek internetowych. Wykonawca winien prowadzić archiwizację nagrań przez cały okres budowy i przekazywać ją Zamawiającemu na nośniku cyfrowym co miesiąc wraz z protokołem potwierdzenia wykonania i odbioru zakończonych elementów robót.

- wykonania własnym staraniem i na własny koszt zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę, zaplecza biurowo-socjalnego kontenerowej oraz dostarczenia własnym staraniem i na własny koszt urządzeń niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 5 do Umowy,

- selektywnego gromadzenia odpadów budowlanych z podziałem na sześć kategorii: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne i materiały ceramiczne oraz kamienie, a także bieżącego usuwania zbędnych materiałów, nadmiaru ziemi, odpadków, śmieci, gruzu budowlanego, urządzeń prowizorycznych itp. na składowisko odpadów np. w Gdańsku - Szadółkach, oraz stałego podstawiania kontenerów na odpady - zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz udokumentowania tych czynności na żądanie Zamawiającego,

- opracowania w razie potrzeby dodatkowej dokumentacji projektowej szczegółowych rozwiązań technicznych,

- zachowania przez przedstawicieli Wykonawcy tajemnicy handlowej nieudzielania bez zgody Zamawiającego żadnych informacji związanych z Przedmiotem Zamówienia osobom nieupoważnionym lub postronnym,

- wykonywania wszelkich prac ziemnych pod nadzorem geotechnicznym, oraz ornitologicznym, koszty nadzoru obciążają Wykonawcę. Ornitolog winien być zatrudniony przez cały okres trwania budowy. Natomiast wykonywanie odwiertów dolnego źródła prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa.

- zgłaszania Inspektorowi Nadzoru robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem ich odbioru,

- przerwania robót na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba – zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem na żądanie Inspektora Nadzoru zgłoszone wpisem do Dziennika Budowy z podaniem przyczyny tego żądania,

- bieżącego czyszczenia dróg dojazdowych do placu budowy z błota i wszelkich nieczystości pochodzących z placu budowy naniesionych przez koła samochodów i sprzętu ciężkiego Wykonawcy. Koła samochodów i sprzętu ciężkiego winny być czyste przy wyjeździe z terenu budowy, ewentualne zabłocenie okolicznych dróg dojazdowych winno być usunięte przez Wykonawcę niezwłocznie po zabrudzeniu. W tym celu należy na stałe wyposażyć budowę w mechaniczną szczotkę do czyszczenia dróg.

- przedłożenia Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem w stosunku do materiałów i wyrobów: certyfikatów bezpieczeństwa, a do wyrobów nie podlegających obowiązkowej certyfikacji, certyfikatów lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,

- przedłożenia dokumentów wydanych przez odpowiednie organy, instytucje potwierdzających możliwość eksploatacji zamontowanych urządzeń, przeprowadzenie stosownych badań w ramach wynagrodzenia umownego, w tym dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie przez jednostkę zewnętrzną niezależną od Zamawiającego i Wykonawcy kontroli po montażowej placu zabaw przed oddaniem budynku do użytkowania,

- usunięcia wszystkich urządzeń tymczasowych i prowizorycznych wykonanych przez Wykonawcę,

- na żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do sprzątnięcia śmieci, naprawy ogrodzenia i oświetlenia oraz wykonania i naprawy innych zabezpieczeń BHP w terminie określonym przez Inspektora Nadzoru pod rygorem zlecenia tych robót przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze),

- przekazywania robót Zamawiającemu zgodnie z zatwierdzonym szczegółowym harmonogramem robót,

- uczestniczenia (kierownika budowy i kierowników branżowych) w obowiązkowej kontroli przeprowadzanej przez PINB przed oddaniem obiektu do użytkowania, w przekazaniu inwestycji drogowej GZDiZ, w przekazaniu sieci  GIWK Sp. z o.o., odbiorze przez Energa Operator S.A. oraz we wszystkich naradach zwołanych przez Inspektora Nadzoru,

- ogrzewania budynków na własny koszt w przypadku gdy Wykonawca będzie chciał wykonywać roboty pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych (przypadek powyższy ma zastosowanie, gdy niekorzystne warunki atmosferyczne będą uniemożliwiały lub spowalniały roboty a Wykonawca będzie chciał je wykonywać), ze względów technologicznych lub w razie konieczności przeprowadzania prób i badań zainstalowanych urządzeń. W przypadku stosowania ogrzewania z węzła ciepłowniczego Wykonawca będzie w całości pokrywał koszty zużycia ciepła,

- dostarczenia świadectwa charakterystyki energetycznej dla każdego z mieszkań oraz oddzielnie dla każdego z budynków sporządzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. charakterystyki energetycznej budynków (Dz.U z 2024 r. poz. 101), wykazując, że zastosowane materiały oraz technologie nie wpłynęły na przekroczenie wysokości wskaźnika EP i że wynosi on poniżej 52 kWh/(m2*rok) oddzielnie dla każdego z budynków.

- dostarczenia architektonicznej inwentaryzacji powykonawczej każdego z budynków w wersji papierowej i elektronicznej wraz z dokumentacją rysunkową dla każdego mieszkania oddzielnie wraz z wyliczeniem procentowego udziału w powierzchniach wspólnych i gruncie. Powierzchnię użytkową należy liczyć w świetle wykończonych ścian,

- wykonania  na swój koszt badania wody i dostarczenia Zamawiającemu pozytywnych wyników badań,

- uzyskania, jeżeli zajdzie potrzeba, we własnym zakresie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego, koszty zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca,

- plombowania wszystkich wodomierzy, ciepłomierzy,

- wyposażenia pracowników w kamizelki z nazwą firmy Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i bezwzględnego przestrzegania ich noszenia pod rygorem zakazu wstępu na teren budowy,

- udostępnienia przez cały okres trwania budowy zamkniętego zaplecza sanitarnego w lokalizacji wskazanej przez Inspektora Nadzoru (przenośna kabina sanitarna np. TOI-TOI) wyłącznie dla potrzeb pracowników Zamawiającego oczyszczanego co najmniej raz w tygodniu.

- geodezyjnego pomiaru usytuowania ścian konstrukcyjnych i poziomu stropów

- geodezyjnego wytyczenia przebiegu sieci i przyłączy (wod-kan, deszczowej, oraz teletechnicznej), dróg, chodników, oświetlenia oraz geodezyjnego pomiaru powykonawczego w zakresie:

- sieci i przyłączy wodno – kanalizacyjnych, deszczowych, teletechnicznych,

- dróg, chodników, oświetlenia z potwierdzeniem przyjęcia do zasobu geodezyjnego Urzędu Miejskiego w Gdańsku,

- geodezyjnego wytyczenia obiektów i wykonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego budynku z potwierdzeniem przyjęcia do zasobu geodezyjnego Urzędu Miejskiego w Gdańsku,

- uzyskania w razie konieczności własnym staraniem i na swój koszt niezbędnych decyzji i uzgodnień wydawanych przez GZDiZ w Gdańsku,

- opracowania i przekazania:

    - instrukcji obsługi i działania  urządzeń oraz oprogramowania instalacji fotowoltaicznych

    - instrukcji obsługi windy osobowej

    - instrukcji bram garażowych,

    - instrukcji działania i obsługi hybrydowego węzła cieplnego i urządzeń w nim zamontowanych w tym dolnego źródła ciepła,

    - instrukcji działania zbiorczego systemu anten do odbioru telewizji,

    - instrukcji obsługi i działania przełącznic światłowodowych

    - instrukcji obsługi i działania central domofonowych

    - instrukcji obsługi i działania łączówek telefonicznych i internetowe UTP

    - instrukcji obsługi i działania łączówek koncentrycznych

    - instrukcji obsługi i działania systemu i urządzeń telewizji dozorowej VSS

    - instrukcji obsługi i działania hydrantów wewnętrznych

    - instrukcji obsługi i działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu,

    - instrukcji obsługi i działania oświetlenia awaryjnego,

    - instrukcji obsługi i działania instalacji oddymiania klatek schodowych,

    - instrukcji obsługi i działania wentylacji mechanicznej hali garażowej i pomieszczeń technicznych,

    - instrukcji obsługi i działania wentylatorów dachowych

    - instrukcji obsługi i działania systemu detekcji tlenku węgła i LPG

    - instrukcji obsługi i działania separatorów frakcji stałych i ropopochodnych

    - instrukcji obsługi i działania pomp zatapialnych

    - instrukcji obsługi i działania urządzeń pompująco-rozdrabniających

    - instrukcji obsługi kuchenek elektrycznych,

    - instrukcji obsługi nawiewników,

    - instrukcji obsługi termostatów ogrzewania podłogowego,

- dokumentacji określającej wartość współczynników wyrównawczych zużycia ciepła na ogrzewanie wynikające z położenia lokalu w bryle budynku, przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji budynku  [współczynnik wyrównawczy]. Wyliczeń  współczynnika wyrównawczego należy dokonać metodą obliczeniową na podstawie dokumentacji technicznej instalacji centralnego ogrzewania. Wyliczeń współczynnika wyrównawczego należy dokonać zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach z dnia 7 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021. 2273) oraz ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz.U. z 2024. 266 z późn.zm.). Wykonaną dokumentację  dostarczyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (na płycie CD lub nośniku USB)

- innych opracowań niezbędnych do prawidłowego korzystania z Przedmiotu Umowy

- przywrócenia do stanu poprzedniego terenów zajętych czasowo w związku z realizacją Przedmiotu Zamówienia oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót na terenach sąsiednich,

- uzyskania zgody osób pracujących na budowie, (w tym osób zatrudnionych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę), na utrwalanie ich wizerunku w związku z prowadzeniem monitoringu, poprzez utrwalanie stanu faktycznego rzeczy i osób na wszelkich nośnikach danych i ich przechowywanie i przekazanie Zamawiającemu na jego pisemny wniosek.

- uzyskania zgody osób pracujących na budowie na badanie alkomatem na zawartość alkoholu (w uzasadnionych przypadkach)

- zgłoszenia w Biurze Budowy Zamawiającego, Inspektorowi Nadzoru pracowników do pracy na budowie przeszkolonych w zakresie BHP (ogólnego lub stanowiskowego i posiadających aktualne badania lekarskie.

- ubezpieczenia budowy od ryzyk budowlano-montażowych i utrzymanie ich w mocy w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

- ubezpieczenia, w okresie od daty protokolarnego przejęcia przez Wykonawcę pasa drogowego, na którym realizowana będzie Inwestycja Drogowa do dnia przekazania, lub do czasu usunięcia wad lub usterek - w zależności od tego, który okres kończy się później, obejmujące ubezpieczenie od szkody w mieniu spowodowanej działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa, spowodowany działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy w odniesieniu do osób upoważnionych do przebywania na placu budowy lub osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na placu budowy,

- w celu zapewnienia należytej ochrony dróg publicznych, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub podwykonawców prowadzących prace budowlane w ramach Inwestycji, uzgodnienia z GZDiZ sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcia odrębnej umowy o ochronę drogi, przy czym Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić GZDiZ co najmniej na jeden miesiąc przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych na działce Zamawiającego, zamiar ich rozpoczęcia wraz z propozycją trasy dojazdu pojazdów budowy,

- zabezpieczenia i ochrony przed zniszczeniem znajdującego się na terenie budowy i nie podlegającego likwidacji zadrzewienia poprzez odeskowanie, owinięcie matami słomianymi lub trzcinowymi, skarp, odwodnienia, znaków geodezyjnych i innych elementów zagospodarowania terenu oraz istniejących instalacji i urządzeń, wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego po wykonaniu wszystkich robót,

- umieszczenia wolnostojącej tablicy z logo banku zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych (Dz.U. z 2021.953 z późn.zm.).

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru protokoły odbioru urządzeń i maszyn takich jak żuraw wieżowy itp. Wykonawca również obowiązany jest dokonywać odbioru rusztowań elewacyjnych (dostarczyć protokół Inspektorowi Nadzoru i odnotować ten fakt w Dzienniku Budowy) oraz dokonywać wymaganych przeglądów.

- Wykonawca odpowiada za roboty objęte Umową, winien prowadzić roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

- Jeżeli zajdzie konieczność, Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany dostarczyć projekt technologii i organizacji robót ziemnych z zabezpieczeniem wykopów i ich odwodnieniem na etapie realizacji budowy, sporządzony przez uprawnionego Projektanta.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich potrzebnych badań gruntowych związanych z posadowieniem budynku, sieci, budową drogi, stopnia zagęszczenia gruntu oraz sprawdzeń i przedstawienia stosownych protokołów Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru również inne niezbędne protokoły sprawdzeń min. protokół sprawdzenia przewodów kominowych itp.

- Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru mają prawo żądać od Wykonawcy przeprowadzenia prób i badań na zgodność użytych materiałów lub wykonania robót zgodnie z Umową. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych prób i badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z Umową, to każdorazowo koszty badań obciążą Wykonawcę. Gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonane roboty są zgodne z Umową, to koszt pierwszego zleconego badania pokryje Wykonawca. Zlecenie każdych kolejnych badań, których wyniki wykażą prawidłowe wykonanie Umowy nie będą obciążać Wykonawcę. Protokoły badań i sprawdzeń Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na wniosek i w zakresie podanym przez Inspektora Nadzoru.

  - Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia placu budowy pracownikowi banku celem potwierdzenia wykonania poszczególnych elementów robót oraz pracownikowi Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni celem potwierdzenia realizacji umowy drogowej oraz Energa Operator.

- Wykonawca winien zastosować wszelkie niezbędne środki, celem zabezpieczenia dróg i mostów łączących lub prowadzących na plac budowy przed uszkodzeniem spowodowanym przez ruch związany z działalnością Wykonawcy, podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Wykonawca winien odpowiednio dobierać trasy, wybierać i używać właściwie pojazdy tak, aby ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy, Podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie naruszał konstrukcji budynków, budowli i innych obiektów położonych przy trasach oraz przepisów o ochronie środowiska.

- W przypadku powstania roszczeń, związanych z naruszeniem postanowień o których mowa w ust. 7, Wykonawca zobowiązany jest do ich samodzielnego zaspokojenia.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż w okresie wykonywania przez niego Przedmiotu Zamówienia na tym samym bądź sąsiadującym terenie należącym do Zamawiającego będą prowadzili roboty inni wykonawcy wskazani m.in. przez GPEC 
Sp. z o.o., ENERGA-Operator S.A., operatora telewizji kablowej.

- Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w dniu podpisania Umowy oświadczenia Kierownika Budowy o przyjęciu przez niego obowiązków, Kierownika robót sanitarnych o przyjęciu przez niego obowiązków, Kierownika robót elektrycznych o przyjęciu przez niego obowiązków oraz Kierownika robót drogowych o przyjęciu przez niego obowiązków.

- Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia przez siebie lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy:

- Pełnienie funkcji inżyniera budowy posiadającego stosowną wiedzę techniczną.

11.1. Wykonawca przedstawił Zamawiającemu zanonimizowane kopie umów o pracę potwierdzonych za zgodność z oryginałem, osób bezpośrednio wykonujących czynności w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

11.2 Zatrudnienie powinno trwać do końca realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie wykonywania robót budowlanych.

11.3. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę lub  wygaśnięcia stosunku pracy, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia w to miejsce innego pracownika tak, aby zachować ciągłość spełniania warunku zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę.

11.4. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania, udokumentować zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę i przedłożyć dokumenty, o które wnioskuje Zamawiający.

11.5. W przypadku niezatrudniania na zasadach wskazanych powyżej, w sposób nieprzerwany z zastrzeżeniem ust. 11.3. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości określonej w załączniku nr 1 do Umowy – Taryfikatorze kar umownych.

- Dodatkowo Wykonawca zapewni stałą obecność na budowie osób pełniących funkcję:

- Kierownika budowy

- Kierownika robót sanitarnych

- Kierownika robót elektrycznych

- Kierownika robót drogowych

- co najmniej jednego kierownika robót budowlanych

13. W przypadku częstej nieobecności, niewykonywania obowiązków określonych Prawem Budowlanym i Umową oraz braku zaangażowania Kierownika Budowy/Kierowników robót branżowych w sprawy realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca na wniosek Zamawiającego dokona zmiany na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika robót branżowych pod rygorem zapłaty kary umownej zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy – Taryfikator kar umownych.

- Wszystkie materiały muszą spełniać wymogi art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2024. 725  z późn.zm.) tj. zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z odrębnymi przepisami a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

- Wszystkie materiały przed wbudowaniem muszą być zaakceptowanie przez Inspektora Nadzoru (a w odniesieniu do materiałów wykończeniowych również przez Zamawiającego) w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zapłaty przez Wykonawcę kary umownej zgodnej z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy.

OBOWIĄZKI  ZAMAWIAJĄCEGO

§ 7

Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) udostępnienie Wykonawcy placu budowy,

b) zapewnienie sprawowania funkcji Inspektorów Nadzoru,

c) dokonywanie odbiorów robót i płatności zgodnie z postanowieniami Umowy,

d) wskazanie miejsca poboru wody i energii elektrycznej poprzez przekazanie Warunków Technicznych,

e) przekazanie Dokumentacji Projektowej niezbędnej do realizacji Umowy w dniu podpisania Umowy,

WSPÓŁPRACA STRON, SPOSÓB POROZUMIEWANIA

§ 8

      - Kierownikiem Budowy z ramienia Wykonawcy jest

Pan ……………………………………. (upr. budowlane nr:……………………….………………..)

- Inspektorem Nadzoru Robót Budowlanych z ramienia Zamawiającego jest

Pan…………………………………., (upr. budowlane nr: ………………………………….……….)

- Inspektorem Nadzoru robót elektrycznych z ramienia Zamawiającego jest

Pan …………………………………………….., (upr. budowlane nr.: ……………………………..)

- Inspektorem Nadzoru robót sanitarnych z ramienia Zamawiającego jest

Pan ……………………………………………………., (upr. budowlane nr.: ………………..…….).

- Inspektorem Nadzoru robót drogowych z ramienia Zamawiającego jest

Pan ………………………………………………, (upr. budowlane nr: ……………………………..)

- Przedstawicielem Zamawiającego jest ……………………………………………………

Pan …………………………………………………… Koordynatorem działań Inspektorów na budowie jest Inspektor Nadzoru robót budowlanych

- Wykonawca i Zamawiający zobowiązują powiadamiać się wzajemnie w formie pisemnej pod rygorem nieważności o zamiarze zmiany wskazanych w ustępach od 1 do 6 Kierownika Budowy, Inspektorów Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiającego, ze wskazaniem nazwiska zastępcy, jego uprawnień budowlanych oraz uzasadnieniem zmiany. Zmiana dokonana w sposób określony powyżej nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

- Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, zgody itp. dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Doręczenia będą następowały pod niżej wskazanymi adresami:

- dla Zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. 
ul. Szczygla 1, 80-742 Gdańsk, e-mail: biuro@tbsmotlawa.pl.

- dla Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………….., 
 e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

W bieżących sprawach Zamawiający dopuszcza korespondencję w formie elektronicznej poprzez załączenie skanu podpisanego pisma. Każda ze Stron jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu do doręczeń pod rygorem, że doręczenie korespondencji pod adresem jak wyżej uznaje się za skuteczne z dniem pierwszego awiza.

- Osoby wskazane w ust. 2-6 niniejszego paragrafu nie są uprawnione do składania i przyjmowania w imieniu Zamawiającego oświadczeń woli w zakresie zawartej Umowy, robót dodatkowych i zamiennych, zgody na zawarcie umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz innych przewidzianych w Umowie lub wynikających z przepisów prawa oświadczeń.

§ 9

Niezwłocznie po zawarciu Umowy i udostępnieniu placu budowy Wykonawca zamieści na terenie budowy tablicę informacyjną oraz tablicę Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia z treścią uzgodnioną z Inspektorem Nadzoru.

PODWYKONAWCY

§ 10

1. Wykonawca nie ma prawa, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, zlecać osobie trzeciej całości lub części robót, poza przypadkami określonymi w Umowie, w tym w jej załącznikach tj. Ofercie i SWZ wraz Załącznikami.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę (lub zmiany do niej) o podwykonawstwo jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy (lub zmian do niej), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo (lub zmiany do niej) niespełniającej wymagań określonych w Umowie lub gdy umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia jemu umowy o podwykonawstwo (lub zmiany do niej) wraz z częścią dokumentacji dotyczącą robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosił w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Naruszenie przez Wykonawcę postanowień niniejszego ustępu upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy lub części Umowy bez obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu do zaniechania naruszeń Umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia publicznego na roboty budowlane przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

2. Przed zawarciem umów o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązani są udzielić wszelkich informacji dotyczących  podwykonawców, zaś Zamawiający może zgłosić uzasadniony sprzeciw, co do wyboru konkretnego podwykonawcy. Umowa z podwykonawcami musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Zawarcie aneksu do umów o podwykonawstwo, o których mowa wyżej wymaga zachowania trybu określonego niniejszą Umową.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- W umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, Wykonawca może zamieścić klauzule dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
z zastrzeżeniem, że środki na zabezpieczenie należytego wykonania umowy będą zaspokojone między Wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami po uregulowaniu płatności danej faktury za wykonanie robót. Dokonanie potrąceń może nastąpić wyłącznie ze zgodą podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy udzieloną na piśmie pod rygorem nieważności ze wskazaniem, że stanowi to zapłatę lub częściową zapłatę za wykonany zakres robót budowlanych. Zamawiający nie wyraża zgody na zapisy dotyczące kompensowania wzajemnych należności. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania cesji bezpośrednio na podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę..

- Wykonawca ustali z podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami kwotę wynagrodzenia netto za wykonanie elementów robót nie wyższą niż w Umowie Wykonawcy z Zamawiającym za dane elementy robót określone w zatwierdzonym harmonogramie robót.

- Wykonawca ustali z podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami termin realizacji zamówienia/wykonania elementów robót nie dłuższy niż w szczegółowym zatwierdzonym harmonogramie robót dla tych elementów robót.

- Wykonawca określi z podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami termin płatności wynagrodzenia krótszy od terminu płatności faktury Wykonawcy wynikającej z niniejszej Umowy, przy czym taki termin wymagalności zapłaty powinien przypadać na co najmniej 3 dni robocze przed terminem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy. Powyższa regulacja dotyczy także dalszych podwykonawców.

- Wykonawca w umowie z podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami wskaże numer rachunku bankowego prowadzonej działalności, na który to będzie przelewane wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- Wykonawca w umowie z podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami, zobowiąże podwykonawcę do zaopatrzenia wykonujących prace budowlane w kamizelki z oznaczeniem firmy podwykonawcy. Pracownicy podwykonawcy lub dalszych podwykonawców bez kamizelki z oznaczeniem firm nie będą dopuszczani do prac.

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać zakazu wpuszczania na plac budowy, pracowników firm, co do których Zamawiający nie wyraził zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo. W przypadku naruszenia tego zakazu Wykonawca poza zastrzeżonymi karami umownymi ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych (KC).

- W przypadkach o których mowa w art. 464 ust. 5 i 8 oraz art. 437 ust.1 pkt 1 i 3 Ustawy Prawo zamówień Publicznych, przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

- Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wraz z wzorem umowy winien złożyć oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do Umowy.

HARMONOGRAM

§ 11

- W terminie 14 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu szczegółowy harmonogram robót wykonania zamówienia, z którego powinna wynikać kolejność wykonywania robót, koszty, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót. Szczegółowy harmonogram robót będzie zestawieniem szczegółowych harmonogramów robót sporządzonych oddzielnie dla budynku 1A i 1B, budynku 2, budynku 3 oraz zagospodarowania terenu.

- Szczegółowy harmonogram robót stanowi rozwinięcie i uszczegółowienie Wstępnego harmonogramu robót będącego integralną częścią Oferty. Przy sporządzaniu szczegółowego harmonogramu robót Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag i zastrzeżeń do szczegółowego harmonogramu robót zaproponowanego przez Wykonawcę. Zamawiający musi ten harmonogram ostatecznie zatwierdzić lub odrzucić w terminie 5 dni od dnia otrzymania jego projektu. Ewentualna zwłoka w rozpoczęciu robót z powodu braku szczegółowego zatwierdzonego harmonogramu robót obciąża Wykonawcę, ze skutkami określonymi w niniejszej Umowie. Kolejność realizacji poszczególnych elementów robót winna uwzględniać kolejność realizacji poszczególnych budynków, realizacje robót określonych umową drogową oraz ostateczny termin zakończenia Przedmiotu Umowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla całego zadania inwestycyjnego tj. 30.05.2026 r. Zamawiający nie określa liczby pozycji harmonogramu szczegółowego.

W przypadku nieuzgodnienia szczegółowego harmonogramu robót, lub szczegółowego harmonogramu robót dla któregokolwiek budynku w terminie 20 dni od dnia udostępnienia placu budowy Wykonawcy, Zamawiający w każdym czasie ma prawo zatwierdzić szczegółowy harmonogram złożony przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, który będzie traktowany w dalszej treści Umowy jako szczegółowy zatwierdzony harmonogram robót. Tak ustalony szczegółowy harmonogram robót Zamawiający przekaże Wykonawcy, a Wykonawca będzie nim związany. W takim wypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do wstępnego harmonogramu robót złożonego przez Wykonawcę przed zatwierdzeniem tego dokumentu jako uzgodnionego szczegółowego harmonogramu robót.

- Realizacja zadań wynikająca ze szczegółowego zatwierdzonego harmonogramu robót stanowi podstawę do wystawienia częściowych faktur za wykonane i odebrane elementy robót.

- Szczegółowy harmonogram robót  po zatwierdzeniu (Harmonogram) staje się Załącznikiem do niniejszej Umowy. Każda zmiana Harmonogramu wymaga formy pisemnej w postaci Aneksu pod rygorem nieważności.

- W terminie 1 miesiąca przed zakończeniem budowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Harmonogram Pielęgnacji Zieleni zgodnie z załącznikiem nr 7 do Umowy.

- Zamawiający zatwierdzi przedłożony Harmonogram Pielęgnacji Zieleni, bądź wniesie do niego uwagi w terminie 5 dni od daty jego otrzymania.

UBEZPIECZENIA

§ 12

            - Wykonawca ubezpieczy na własny koszt budowę od ryzyk budowlano-montażowych w wysokości określonej w § 3 ust. 3.1. niniejszej Umowy oraz podpisze z Zamawiającym umowę przelewu praw z polisy ubezpieczeniowej. Wykonawca dokona cesji praw z w/w polisy na Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy i dostarczy dokument potwierdzający przyjęcie cesji przez Ubezpieczyciela. Po opłaceniu składek, Wykonawca w terminie 5 dni zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie ich opłacenia. Ubezpieczenie to winno obowiązywać w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

            - Wykonawca ubezpieczy odpowiedzialność cywilną od wszelkich zdarzeń na budowie w tym  od szkody w mieniu spowodowanej działaniem lub zaniechaniem wykonawcy robót budowlanych, oraz na wypadek śmierci lub kalectwa, spowodowany działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy w odniesieniu do osób upoważnionych do przebywania na placu budowy lub osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na placu budowy.

            - Wykonawca ubezpieczy w okresie od daty protokolarnego przejęcia przez Wykonawcę pasa drogowego, na którym realizowana będzie Inwestycja Drogowa do dnia przekazania, lub do czasu usunięcia wad lub usterek - w zależności od tego, który okres kończy się później, obejmujące ubezpieczenie od szkody w mieniu spowodowanej działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa, spowodowany działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy w odniesieniu do osób upoważnionych do przebywania na placu budowy lub osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na placu budowy.

§ 13

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonane roboty budowlane aż do dnia przejęcia przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy bez wykrycia wad lub usterek , nie krócej niż do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

2. W wykonaniu zobowiązań wynikających z postanowień § 1 i 6 Umowy, Wykonawca winien utrzymać w mocy w okresie wykonywania Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych a także wynikające z nienależytego wykonania Umowy.

3. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

4. Wszelkie kwoty niepokryte ubezpieczeniem lub nieodzyskane od instytucji ubezpieczającej będą obciążały Wykonawcę.

ROZWIĄZANIA ZAMIENNE, ROBOTY DODATKOWE, REZYGNACJE

§ 14

- Rozwiązania zamienne wprowadzone przez Zamawiającego lub Wykonawcę:

  - Wykonawca może za zgodą Zamawiającego udzieloną pod rygorem nieważności na piśmie wykonać objęte Umową roboty inaczej niż to przewiduje Dokumentacja Projektowa  dostarczona przez Zamawiającego, albo zastosować inne materiały lub elementy wyposażenia niż określone w Dokumentacji Projektowej , jeżeli zmiany te nie wpłyną na zwiększenie wartości wskaźnika Ep, trwałość, wartość użytkową, estetyczną i techniczną budynku oraz na przedłużenie wykonania Umowy, jak też na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy i kosztów eksploatacji budynku. Zmiany te nie mogą naruszać przepisów techniczno-budowlanych, a w szczególności przepisów bezpieczeństwa higieny pracy. Zmiany te będą pożądane zwłaszcza w przypadku zastosowania surowców i materiałów ekologicznych, korzystnych dla środowiska. Rozwiązania zamienne będą wykonywane wyłącznie na podstawie protokołu konieczności podpisanego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego przed przystąpieniem do prac oraz po podpisaniu dodatkowej umowy/stosownego aneksu do Umowy zawartych w trybie i zgodnie z warunkami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej Umowy. Podstawowym warunkiem wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian materiałowych czy technologicznych wykonania robót jest przedłożenie wraz z wnioskiem wyliczeń potwierdzających, że nie został zwiększony wskaźnik Ep powyżej wartości projektowanej i nie przekroczy on 52 kWh/(m2 x rok).

  - O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego i projektanta.

  - O wyrażeniu zgody lub jej braku na proponowane zmiany, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania proponowanych zmian ze wskazaniem warunków udzielenia takiej zgody.

  - Jeżeli zamierzone zmiany powodują potrzebę zmiany projektu, Wykonawca dokonuje ich na własny koszt.

  - W odniesieniu do konkretnych materiałów, urządzeń lub wyrobów wyszczególnionych w Dokumentacji Projektowej, Zamawiający dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawcę innych, o równoważnych lub nie gorszych parametrach technicznych i jakościowych. Uzyskanie zgody Inspektora Nadzoru i projektanta oraz  udokumentowanie, iż są to materiały, urządzenia lub wyroby równoważne spoczywa na Wykonawcy.

  - W przypadku, kiedy zmiana urządzenia wymienionego w Dokumentacji Projektowej wymaga zmiany uzgodnionego i zatwierdzonego projektu, wykonanie nowego projektu i uzgodnienie go leży po stronie Wykonawcy proponującego zmianę. Zgodę projektanta należy dostarczyć Zamawiającemu.

  - Wynagrodzenie za roboty zamienne ustalone będzie kosztorysowo, na podstawie KNR z zastosowaniem następujących czynników cenotwórczych:

- cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie szczegółowym,

- stawek roboczogodziny, cen materiałów i sprzętu, wskaźników cenotwórczych i parametrów do kosztorysowania określonych w kosztorysie szczegółowym,

- cen materiałów i najmu sprzętu na poziomie nie przekraczającym poziomu średnich cen krajowych w okresie realizacji robót wg cenników Sekocenbudu oraz faktur zakupu materiałów nie występujących w cenniku, o ile dane materiały lub praca sprzętu nie występują w kosztorysie szczegółowym lub zestawieniu materiałów.

- składniki cenotwórcze dla robót nie występujących w kosztorysie szczegółowym

1.8. Szczegółowe kosztorysy powykonawcze sporządzone przez Wykonawcę na własny koszt podlegają sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.9. Wykonanie robót zamiennych nie może wpłynąć na wysokość wskaźnika Ep i wydłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania rozwiązań zamiennych

- Roboty dodatkowe

  - Roboty dodatkowe będą wykonywane wyłącznie na podstawie protokołu konieczności podpisanego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego przed przystąpieniem do prac oraz po podpisaniu dodatkowej umowy/stosownego aneksu do Umowy zawartych w trybie i zgodnie z warunkami ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalone będzie kosztorysowo, po weryfikacji przez Inspektora Nadzoru, sporządzonej na podstawie KNR z zastosowaniem następujących czynników cenotwórczych:

- cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie szczegółowym, o ile dany rodzaj robót w nim występuje,

- stawek roboczogodziny, cen materiałów i sprzętu, wskaźników cenotwórczych i parametrów do kosztorysowania określonych w kosztorysie szczegółowym,  o ile dany rodzaj robót w nim występuje,

- cen materiałów i najmu sprzętu na poziomie nieprzekraczającym poziomu średnich cen krajowych w okresie realizacji robót wg cenników Sekocenbudu oraz faktur zakupu materiałów niewystępujących w cenniku, o ile dane materiały lub praca sprzętu nie występują w kosztorysie szczegółowym lub zestawieniu materiałów.

2.3. Wykonanie robót dodatkowych nie może wpłynąć na wysokość wskaźnika Ep. i termin końcowy realizacji Przedmiotu Zamówienia.

3. Rezygnacje

3.1. Rezygnacje z części Przedmiotu Umowy wymaga pisemnego wniosku Zamawiającego po podpisaniu stosownego porozumienia/aneksu do Umowy.

3.2. Wysokość rezygnacji ustalona będzie kosztorysowo, po weryfikacji przez Inspektora Nadzoru, sporządzona na podstawie KNR z zastosowaniem następujących czynników cenotwórczych:

- cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie szczegółowym,

- stawek roboczogodziny, cen materiałów i sprzętu, wskaźników cenotwórczych i parametrów do kosztorysowania określonych w kosztorysie szczegółowym.

3.3. Rezygnacje nie mogą wpłynąć na wysokość wskaźnika Ep i wydłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

ODBIORY

§ 15

- Odbiór ma na celu przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu Zamówienia określonego w Umowie po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

- Dla celów rozliczeniowych ustala się potwierdzenie wykonania elementów robót protokołami wykonanych zakończonych elementów robót odrębnie dla każdego z budynków i zagospodarowania terenu i ostateczny odbiór techniczny po wykonaniu całego Przedmiotu Umowy.

- Odbiór techniczny może również nastąpić w przypadku, o którym mowa w § 31 ust. 3 i § 33 ust. 2 lit. „a”.

- Procedury odbioru technicznego Przedmiotu Zamówienia stosuje się przy odbiorach technicznych poszczególnych budynków i zagospodarowania terenu.

§ 16

  - O wykonaniu elementu robót Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru, dokonuje wpisu w Dzienniku Budowy, a w przypadku odbioru technicznego na zakończenie robót dodatkowo w formie pisemnej zawiadamia Zamawiającego. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń potwierdzają Kierownik Budowy i Inspektor Nadzoru stosownym wpisem do Dziennika Budowy.

  - Wykonawca poszczególnych sieci i przyłączy zobowiązany jest do wykonania wszystkich potrzebnych badań i sprawdzeń oraz przedstawienia stosownych protokołów (prób szczelności, płukania, dezynfekcji przewodów, pozytywnych badań jakości wody wykonanych przez licencjonowane laboratorium.

  - O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru, dokonuje wpisu w Dzienniku Budowy, a w przypadku odbioru technicznego na zakończenie robót dodatkowo w formie pisemnej zawiadamia Zamawiającego. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń (z udziałem gestorów poszczególnych mediów) Inspektor Nadzoru stwierdza stosownym wpisem do Dziennika Budowy. Za dzień osiągnięcia gotowości do odbioru przyjmuje się datę dostarczenia pisemnego zawiadomienia Zamawiającego i dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. W przypadku rozbieżności dat liczy się data dokumentu późniejszego.

  - Potwierdzenie wykonania zakończonych elementów robót lub odbiór winien być przygotowany przez Wykonawcę sprawnie i z należytą starannością. Inspektor Nadzoru wyznacza datę potwierdzenia wykonanego elementu robót lub odbioru nie później niż na 7 dzień od daty otrzymania zawiadomienia o wykonaniu elementu robót lub osiągnięciu gotowości do odbioru. Potwierdzenie wykonania zakończonych elementów robót lub odbiór techniczny przez Zamawiającego musi być poprzedzony przyjęciem robót przez Wykonawcę od podwykonawców lub dalszych podwykonawców. O wyznaczeniu terminu potwierdzenia wykonania elementu robót lub odbioru Inspektor Nadzoru zawiadamia uczestników odbioru.

  - Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Podwykonawców, przy pomocy których wykonał zamówienie będące przedmiotem odbioru, o wyznaczonym terminie odbioru.

  - Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania zakończonych elementów robót lub przedmiotu odbioru, a w szczególności zaświadczeń właściwych jednostek i organów, niezbędnych świadectw kontroli jakości oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót budowlanych.

  - Protokoły podpisane przez uczestników przeprowadzonych badań i sprawdzeń przechowuje Inspektor Nadzoru.

§ 17

  - Potwierdzenie wykonania zakończonych elementów robót lub odbioru technicznego Przedmiotu Umowy od Wykonawcy dokonuje Inspektor Nadzoru wraz z przedstawicielem Zamawiającego. Wykonawca i Zamawiający mogą na swój koszt, korzystać z opinii rzeczoznawców.

  - W czynnościach potwierdzania wykonania elementu robót lub odbioru poza Zamawiającym i Wykonawcą powinni uczestniczyć:

    - kierownicy robót wykonawców i podwykonawców,

    - przedstawiciel jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

  - Podczas odbioru technicznego robót oraz w terminie 30 dni, licząc od dnia potwierdzania wykonania zakończonych elementów robót, nie później niż przy odbiorze technicznym, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Inspektorowi Nadzoru wszelkie atesty, certyfikaty

Bezpieczeństwa, a do wyrobów nie podlegających obowiązkowej certyfikacji, certyfikaty lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz gwarancje jakości na materiały i urządzenia dotychczas wbudowane, wszelkie niezbędne instrukcje obsługi, schematy technologiczne, dokumentacje techniczno-ruchowe, i świadectwa charakterystyki energetycznej, o których mowa w § 6 ust.1 lit. „r” i „s”. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą o której mowa w § 6 ust.1 lit. „z” oraz „aa” z adnotacją na mapie o przyjęciu do zasobu geodezyjnego oraz Inwentaryzację architektoniczną powykonawczą, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 14 dni przed datą upływu terminu umownego wykonania Przedmiotu Umowy.

UWAGA Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji winna zawierać informacje o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwa od tego projektu (art. 57 ust. 1 pkt 5 Prawa budowlanego Dz.U. 2024.725 z późn. zm.).

  - Jeżeli w toku potwierdzenia wykonania zakończonego elementu robót zostanie stwierdzone, że element robót nie został zakończony lub nie dostarczono wymaganych certyfikatów, atestów, dokumentów odbiorowych, Zamawiający może odmówić potwierdzenia wykonania elementu robót. Stwierdzone przy potwierdzaniu wykonania zakończonego elementu robót wady lub usterki umieszcza się w specjalnym wykazie stanowiącym załącznik do protokołu, z podaniem terminu ich usunięcia. Poprzez usterkę rozumie się drobną wadę, której usunięcie nie wymaga nadmiernych nakładów finansowych.

  - Jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub niedostarczenia wymaganych certyfikatów, atestów, dokumentów odbiorowych Zamawiający może odmówić odbioru. Stwierdzone przy odbiorze wady lub usterki umieszcza się w specjalnym wykazie stanowiącym załącznik do protokołu, z podaniem terminu ich usunięcia.

  - Wady lub usterki Wykonawca usuwa na swój koszt.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub okresie rękojmi wad nienadających się do usunięcia Zamawiający może:

  - jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie budynku wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnie z jego przeznaczeniem  obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie budynku wraz z zagospodarowaniem terenu lub jego części zgodnie z jego przeznaczeniem:

- odstąpić od Umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji,

- żądać zwrotu zapłaconego już wynagrodzenia i naprawienia szkody,

- żądać bezpłatnego wykonania Przedmiotu Zamówienia lub jego części po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody, wynikłej ze zwłoki.

c) wykonywać uprawnienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy - Taryfikator kar umownych (tabela nr 2 pkt 2).

8. W razie odebrania Przedmiotu Zamówienia z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad, nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi, Zamawiający może:

  - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub może odebrać roboty wyznaczając jednocześnie termin usunięcia wad

  - żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego niedotrzymania usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

  - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości, w takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zwrotu części otrzymanego wynagrodzenia w wysokości równej kwocie obniżenia wynagrodzenia.

- Odbiór Usługi Pielęgnacji Zieleni będzie następował każdorazowo po upływie kolejnych 12 miesięcy świadczenia usługi. Daty odbioru zostaną ustalone w harmonogramie pielęgnacji zieleni. Do protokołu należy dołączyć dokumentację zdjęciową i protokół odbioru potwierdzający występowanie drzew i krzewów w dobrej kondycji, nawadnianie terenów zielonych, podlewanie krzewów i drzew oraz wykonanie czynności pielęgnacyjnych, zgodnie z Harmonogramem Pielęgnacji Zieleni (załącznik nr 7 do Umowy).

- W przypadku zaprzestania przez Wykonawcę czynności związanych z Pielęgnacją Zieleni (wg Harmonogramu Pielęgnacji Zieleni, będącego załącznikiem nr 7 do Umowy), Zamawiający po dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu (w odstępie nie mniejszym niż trzy dni) zastrzega sobie prawo zlecenia osobom trzecim wykonywania usługi  objętej  ww. harmonogramem na koszt Wykonawcy. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia  wykonania czynności zastępczej i zobowiązuje się do rozliczenia jej w granicach udokumentowanych kosztów poniesionych przez Zamawiającego, a przewyższających wysokość wynagrodzenia jakie Zamawiający zgodnie z Umową zobowiązany byłby zapłacić Wykonawcy. Za zakres wykonania czynności zastępczej wynagrodzenie Wykonawcy nie przysługuje. W zakresie wykonania zastępczego postanowienia niniejszego ustępu stanowią nieodwołalne pełnomocnictwo dla Zamawiającego do zlecenia czynności wykonania zastępczego. Wykonawca dokona zapłaty za czynności zastępcze w terminie 14 dni od otrzymania faktury.

- Odbiór Usługi Serwisu będzie następował każdorazowo po upływie kolejnych 12 miesięcy świadczenia usługi i będzie potwierdzony przez protokoły częściowe wykonanych usług.

§ 18

Jeżeli w toku potwierdzenia wykonania zakończonego elementu robót lub czynności odbioru wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w przedmiocie odbioru, warunkujących jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca wykona te roboty na podstawie aneksu do Umowy lub odrębnego zamówienia. Zakres, koszt i termin tych robót zostanie ustalony zgodnie z zapisami określonymi w § 14 (Rozdział „Roboty zamienne, roboty dodatkowe, rezygnacje”).

§ 19

1.	Wykonawca najpóźniej w dniu zakończenia odbioru technicznego jest obowiązany doręczyć Inspektorowi Nadzoru, poza dokumentami wymienionymi w  § 17 ust. 3 Umowy, m.in.:

- dokumentację budowy, dokumentację powykonawczą, dokumenty i decyzje dotyczące obiektu a także instrukcje obsługi i eksploatacji urządzeń związanych z tym obiektem,

- oświadczenie Kierownika Budowy:

  - o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

  - o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania -  ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu

  - o wykonaniu pomiaru powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych w sposób zgodny z przepisami i rozporządzeniem, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1 Ustawy Prawo budowlane.

  - o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania

W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, oświadczenie należy uzupełnić o kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie powinno być potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

    - protokoły badań i sprawdzeń,

    - świadectwa charakterystyki energetycznej,

    - instrukcje o których mowa w §6 ust. 1 cc)

    - kserokopie umów z podwykonawcami na świadczenie Usługi Serwisu o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.2. lub oświadczenie Wykonawcy o prowadzeniu serwisu we własnym zakresie

    - kserokopię umowy z podwykonawcą na świadczenie Usługi Pielęgnacji Zieleni o którym mowa § 1 ust. 2 pkt 2.3. lub oświadczenie Wykonawcy o prowadzeniu usługi we własnym zakresie

    - dokumentację fotograficzną, w wersji cyfrowej, wykonanej instalacji ogrzewania podłogowego, tak aby umożliwić lokalizację przebiegu instalacji. Zdjęcia powinny być skatalogowane z podziałem na lokale mieszkalne i poszczególne pomieszczenia w lokalu.

    - dokument dotyczący paneli fotowoltaicznych w zakresie przeniesienia praw z gwarancji producenta z Wykonawcy na Zamawiającego

    - inne niezbędne do prawidłowego korzystania z Przedmiotu Umowy za wyjątkiem inwentaryzacji architektonicznej, która musi być przekazana Zamawiającemu wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru technicznego.

- Jeżeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji, odpowiada za szkody wynikłe w następstwie niewłaściwego użytkowania i konserwacji Przedmiotu Umowy.

§ 20

- Z czynności potwierdzenia wykonania zakończonego elementu robót sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności:

  - określenie elementu robót i terminu wykonania,

  - miejsce sporządzenia protokołu,

  - datę rozpoczęcia i zakończenia czynności potwierdzenia wykonania elementu robót,

  - oznaczenie osób uczestniczących w potwierdzeniu wykonania elementu robót z podaniem charakteru w jakim uczestniczyły,

  - wykaz dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie potwierdzenia wykonania elementu robót,

  - spis ujawnionych wad lub usterek,

  - decyzje o potwierdzeniu wykonania elementu robót lub odmowę potwierdzenia wykonania elementu robót,

  - oświadczenia i wyjaśnienia osób uczestniczących w odbiorze,

  - podpisy uczestników odbioru.

2. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności:

  - określenie przedmiotu odbioru,

  - miejsce sporządzenia protokołu,

  - datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

  - oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze z podaniem charakteru w jakim uczestniczyły,

  - wykaz dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie odbioru,

  - spis ujawnionych wad lub usterek,

  - decyzje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia Przedmiotu Zamówienia

  - oświadczenia i wyjaśnienia osób uczestniczących w odbiorze,

  - podpisy uczestników odbioru.

- Odmowa podpisania protokołu przez któregokolwiek z uczestników potwierdzenia wykonania elementu robót lub odbioru jest odnotowywana w protokole z uzasadnieniem odmowy podpisania.

- Protokół potwierdzający wykonanie zakończonego elementu robót lub odbioru sporządza się, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający doręcza Wykonawcy sporządzony protokół.

- Wykonawca jest zobowiązany przekazać Podwykonawcy, w terminie 7 dni od daty dokonania wykonania elementu robót lub odbioru, wyciąg z protokołu, w części dotyczącej Podwykonawcy.

§ 21

- Jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie weźmie udziału w odbiorze, Zamawiający dokona odbioru przez powołaną w tym celu komisję. Protokół sporządzony z takiego odbioru jest równoznaczny z protokołem odbioru opisanym w § 20 ust. 2.

- Brak udziału w odbiorze innych uczestników odbioru niż Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego, nie wstrzymuje dokonania odbioru, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY GWARANCJA , RĘKOJMIA

§ 22

  - Na wykonane roboty oraz wbudowane materiały i urządzenia z wyłączeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, zgodnie z Umową Wykonawca udziela Zamawiającemu 5-letniego okresu gwarancyjnego, licząc od dnia następnego po dniu odbioru technicznego (bez wykrycia wad lub usterek), przy czym konstrukcja, izolacje, pokrycie dachu w tym warstwy dachu zielonego i obróbki blacharskie będą objęte …………… letnim okresem gwarancyjnym,

  - Dla instalacji fotowoltaicznej okres gwarancji wynosi:

2.1.na wszystkie urządzenia, elementy instalacji oraz roboty montażowe – 5 lat;

2.2. gwarancja producenta paneli fotowoltaicznych:

    - Minimum 12 lat gwarancji produktowej dla modułów fotowoltaicznych

    - Minimum 5 lat gwarancji produktowej na Inwertery (falowniki) wraz z niezbędnym osprzętem oraz urządzeniami umożliwiającymi pracę całej instalacji.

Okres  gwarancji producenta paneli fotowoltaicznych przysługuje na wyżej wskazany okres przypadający  po dniu  zakończenia gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę.

2. Za początek biegu terminu gwarancji uważa się dzień następny po dniu, w którym zakończony został (bez wykrycia wad lub usterek) odbiór techniczny robót zaś w przypadku wykrycia wad lub usterek dzień następny po dniu, w którym podpisany został protokół z usunięcia wykrytych podczas odbioru technicznego wad lub usterek.

3. Wykonawca zapewnia usunięcie wady lub usterki elementu Przedmiotu Zamówienia ujawnione w okresie gwarancji w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia, natomiast gdy wada lub usterka elementu Przedmiotu Zamówienia będzie powodowała (albo może spowodować) zagrożenie zdrowia bądź życia mieszkańców lub uniemożliwi ich egzystencję, Wykonawca wykona naprawę danego elementu natychmiast w dniu zgłoszenia bądź w dniu następnym. Jeżeli usunięcie wady lub usterki w terminie 21 dni będzie niemożliwe, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający, jeżeli uzna to za uzasadnione, może wydłużyć termin usunięcia wady lub usterki. Zakończenie prac obejmujące naprawy gwarancyjne powinno być potwierdzone pisemnie przez najemcę lub pracownika działu Eksploatacji Zamawiającego. Do odbioru gwarancyjnego mają odpowiednie zastosowania regulacje objęte Umową w zakresie odbioru.

Wszelkie koszty związane z wykonaniem napraw w okresie gwarancji, w tym zastąpienia  elementów Przedmiotu Umowy dotkniętych wadą lub usterką, ich transport do miejsca naprawy, jak również dostarczenia, zamontowania elementów Przedmiotu Umowy wolnych od wad ponosi Wykonawca. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia  obciąża Wykonawcę.

3.1. W przypadku gdy w trakcie wizji Wykonawca stwierdzi, że zgłoszenie wady lub usterki jest bezzasadne poinformuje o tym fakcie Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie lub odszkodowanie w przypadku braku zasadności zgłoszonej wady lub usterki.

3.2. Czas reakcji na zgłoszenie wady lub usterki instalacji fotowoltaicznej w okresie gwarancji nie może być dłuższy, niż 3 dni od momentu zgłoszenia. Przez czas reakcji rozumie się czas od momentu zgłoszenia do momentu rozpoczęcia usuwania zgłoszonej wady lub usterki. Ostateczny termin usunięcia wady lub usterki nie może być jednak dłuższy niż 7 dni od momentu rozpoczęcia jej usuwania.

4. W przypadku naprawy gwarancyjnej lub wymiany gotowego elementu urządzenia gwarancja na wymienione urządzenia lub ten element ulega przedłużeniu o czas naprawy, licząc od dnia zgłoszenia do czasu wykonania naprawy.

5. Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady lub usterki spowodowane wadliwym użytkowaniem chyba, że Wykonawca nie dostarczył Zamawiającemu instrukcji obsługi oraz w przypadku wykonania napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.

6. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu budynku lub zagospodarowania terenu na wolny od wad lub usterek, jeżeli ilość wad lub usterek zgłoszonych w okresie gwarancyjnym przekroczy trzy i wystąpi kolejna wada lub usterka danego elementu budynku lub zagospodarowania terenu.

7.  Zgłoszenie napraw gwarancyjnych Zamawiający zgłosi Wykonawcy na piśmie drogą elektroniczną na adres e-mail ……………………………….. na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy.

8. Wykonawca po potwierdzeniu usunięcia wady lub usterki przez najemcę jest zobowiązany do przesłania potwierdzenia usunięcia usterki na druku zgłoszeniowym (Załącznik nr 3 do Umowy) w terminie nie dłuższym niż 7 dni pod rygorem naliczenia kary umownej za nieterminowe usunięcie usterki.

9. Strony ustalają, że Zamawiający jest uprawniony do dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji przez Wykonawcę oraz innych gwarancji, które zostały złożone w toku czynności odbiorowych na rzecz osób trzecich bez odrębnej zgody Wykonawcy. Zamawiający zobowiązuje się poinformować Wykonawcę o dokonanej cesji praw i obowiązków wynikających z wyżej wymienionych gwarancji. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z rękojmi.

§ 23

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady lub usterki zmniejszające wartość Przedmiotu Zamówienia. Taka sama odpowiedzialność obciąża Wykonawcę w przypadku, gdy w Przedmiocie Zamówienia wystąpią wady lub usterki powodujące ograniczenie w realizacji celów, dla których przedmiot miał być przeznaczony.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady lub usterki fizyczne Przedmiotu Zamówienia istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady lub usterki powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w Przedmiocie Zamówienia w chwili odbioru.

- Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady lub usterki fizyczne Przedmiotu Zamówienia, które powstały wskutek wad lub usterek istniejących w dostarczonej przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie z tytułu ujawnionych wad lub usterek, albo, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek, a także wad dostarczonej przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej.

- Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady lub usterki, powstałe wskutek wad rozwiązań projektowych, których wprowadzenia zażądał oraz za wady lub usterki, powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu.

§ 24

W przypadku wykrycia wad lub usterek w okresie rękojmi Zamawiający może skorzystać z uprawnienia do obniżenia wynagrodzenia zgodnie z kodeksem cywilnym.

§ 25

- O wykryciu wady lub usterki Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę, w terminie 14 dni roboczych od daty jej ujawnienia.

- W przypadku pisemnego zastrzeżenia Wykonawcy co do przyczyny powstania wady lub usterki bądź zakresu prac naprawczych Zamawiający wyznaczy termin wizji lokalnej, z której zostanie spisany protokół. O dacie i miejscu oględzin Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie na 7 dni przed dokonaniem oględzin.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi wady lub usterki robót w toku ich wykonywania, może wezwać Wykonawcę do usunięcia tych wad lub usterek oraz przyczyn powodujących ich powstawanie, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Koszt usunięcia wad lub usterek oraz skutki opóźnienia terminu zakończenia wykonania Umowy obciążają Wykonawcę.

§ 26

- Strony mogą uzgodnić, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, że Zamawiający usunie wady lub usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Usunięcie wad lub usterek winno być potwierdzone protokołem.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub usterek bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Jeżeli koszt usunięcia wad lub usterek byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych w następstwie usunięcia wad lub usterek, uważa się, że wady lub usterki nie nadają się do usunięcia. W takim przypadku stosuje się zapis § 7 ust. 7 oraz załącznika Nr 1 do Umowy (Taryfikator kar umownych).

§ 27

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady lub usterki fizyczne wygasają po upływie 5 lat za wyjątkiem konstrukcji, izolacji, pokrycia dachu w tym warstw dachu zielonego i obróbek blacharskich, które wygasają po upływie …….. lat.

- Za początek biegu terminu rękojmi uważa się dzień następny po dniu, w którym zakończony został (bez wykrycia wad lub usterek) techniczny odbiór robót, a w przypadku wykrycia wad lub usterek dzień następny po dniu, w którym podpisany został protokół z usunięcia wykrytych podczas odbioru technicznego wad lub usterek.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub usterki także po upływie terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli przed ich upłynięciem zawiadomił Wykonawcę o wadzie lub usterce.

- W okresie trwania gwarancji i rękojmi Wykonawca zapewni prowadzenie przeglądów gwarancyjnych, mających na celu utrzymanie wbudowanych urządzeń oraz oprogramowania w należytym stanie.

4.1. Zakres przeglądu gwarancyjnego obejmuje m.in.:

prowadzenie przeglądów, dozoru i urządzeń wbudowanych w obiekt zgodnie z Prawem budowlanym, innymi obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta, przygotowanie urządzeń do przeglądu UDT i innych pokrewnych

  - Wykonawca będzie dokonywał dwóch przeglądów gwarancyjnych budynku: pierwszego po 3 latach od odbioru technicznego bez zastrzeżeń, drugiego najpóźniej w ostatnim miesiącu końca okresu gwarancyjnego. Przeglądów należy dokonywać z pracownikami Działu Eksploatacji Zamawiającego.

4.3. Pierwszy przegląd gwarancyjny budynku obejmuje przegląd pokrycia połaci dachowej w tym warstw dachu zielonego, elewacji, stolarki okiennej, drzwiowej, powłok malarskich oraz chodników i elementów małej architektury.

4.4. Drugi przegląd gwarancyjny obejmuje przegląd pokrycia połaci dachowej w tym warstw dachu zielonego, elewacji, stolarki okiennej, drzwiowej, powłok malarskich, instalacji wewnętrznych oraz chodników i elementów małej architektury.

4.5. Przeglądy gwarancyjne w zakresie konstrukcji, izolacji, pokrycia dachu i obróbek blacharskich po okresie 5-letnim określi Zamawiający na nie częściej niż co dwa lata.

4.6. Z przeglądu gwarancyjnego należy sporządzić protokół zawierający ewentualne zalecenia do realizacji. Przegląd gwarancyjny musi się odbyć z udziałem Zamawiającego.

4.7. W przypadku powtarzających się wad/usterek Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przeprowadzenia dodatkowego przeglądu gwarancyjnego w terminach innych niż określone w ustępach poprzedzających i ust. 6 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca będzie dokonywał bieżących przeglądów instalacji fotowoltaicznej, dolnego źródła ciepła (gruntowych pomp ciepła), wind osobowych,  hybrydowego węzła cieplnego, zbiorczego systemu anten do odbioru telewizji, hydrantów wewnętrznych, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji oddymiania, gaśnic, wentylacji mechanicznej hali garażowej i pomieszczeń przyziemia w częstotliwości umożliwiającej zachowanie gwarancji, zgodnie z warunkami eksploatacji,

- Wykonawca będzie dokonywał corocznych przeglądów gwarancyjnych instalacji fotowoltaicznej, dolnego źródła ciepła (gruntowych pomp ciepła), wind osobowych,  hybrydowego węzła cieplnego zbiorczego systemu anten do odbioru telewizji, hydrantów wewnętrznych, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji oddymiania, gaśnic, wentylacji mechanicznej hali garażowej i pomieszczeń przyziemia, przy czym ostatni przegląd winien być wykonany w ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego,

- Terminy usunięcia wad lub usterek ujawnionych w trakcie trwania okresu rękojmi ustala się tak jak w przypadku napraw gwarancyjnych.

KARY UMOWNE / ODSZKODOWANIE

§ 28

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie wzajemnych zobowiązań na zasadach opisanych w Załączniku Nr 1 do Umowy (Taryfikator kar umownych).

  - Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia netto opisanego w § 3 ust. 3.1. przysługującego Wykonawcy.

  - Kary umowne z tytułu nieterminowości oraz kary umowne związane z odstąpieniem od Umowy spowodowanej nieterminowością podlegają kumulacji.

- W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego w szczególności w sytuacji obowiązku zwrotu środków z KPO (Krajowego Planu Odbudowy) powstałej w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia poprzez niedotrzymanie zastrzeżonego terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

  - W przypadku gdy Wykonawca zostanie wykreślony z rejestru czynnych podatników VAT, a powstaną z tego tytułu zobowiązania, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia Zamawiającemu wyrządzonej z tego tytułu szkody.

- Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewywiązanie się z terminów umownych spowodowane przypadkami siły wyższej, gdy wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót, a fakt ten zostanie zgłoszony wpisem do Dziennika Budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru lub gdy inni wykonawcy wskazani przez Zamawiającego realizujący roboty branżowe nie dotrzymają swoich terminów umownych i w ten sposób uniemożliwią wykonywanie robót Wykonawcy, a fakt ten zostanie zgłoszony wpisem do Dziennika Budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana do poinformowania na piśmie drugiej Strony o jej wystąpieniu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty prawa do powoływania się na jej zaistnienie, w związku z czym Wykonawca zrzeka się wysuwania wobec Zamawiającego roszczeń obejmujących żądanie zwrotu naliczonych i pobranych kar umownych oraz kwestionowania zasadności ich naliczenia w powołaniu się na okoliczności wystąpienia siły wyższej w przypadku gdy Wykonawca nie dokonał zgłoszenia jej wystąpienia zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu. Po zakończeniu trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą, Strona poszkodowana niezwłocznie poinformuje na piśmie drugą Stronę o podjęciu realizacji Umowy.

- Poprzez Siłę Wyższą należy rozumieć – zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, mające bezpośredni i negatywny skutek i pozostające w  bezpośrednim związku z realizowanymi przez Wykonawcę robotami budowlanymi, usługami, któremu  to zdarzeniu pomimo dochowania przez Wykonawcę najwyższej staranności wymaganej od profesjonalisty Wykonawca nie mógł przeciwdziałać, zapobiec  ani ograniczyć negatywnych skutków zdarzenia.  Za zdarzenia Siły Wyższej uznaje się warunki atmosferyczne niepozwalające wykonywania robót (np. huragan, powódź, mróz, grad itp.), stan wyjątkowy.  Zdarzenia te mogą mieć wpływ na wykonanie Umowy lub jej części, o ile Strony nie mogły w sposób racjonalny ich przewidzieć lub przeciw nim się ubezpieczyć. W takim przypadku termin realizacji zostanie stosownie przedłużony dla danego budynku lub zagospodarowania terenu o okres, w którym niemożliwe jest wykonywanie danego elementu robót. Wpływ siły wyższej na jeden z elementów któregokolwiek budynku czy zagospodarowania terenu nie stanowi podstawy do powoływania się na zdarzenie Siły Wyższej w stosunku do pozostałego zakresu realizacji robót budowlanych  jeżeli możliwe było wykonanie innych robót z uwzględnieniem etapu  robót.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych na rzecz Zamawiającego w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania do dokonania zapłaty z zastrzeżeniem kar umownych należnych Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od Umowy lub od części Umowy, które są wymagalne i winny być zapłacone w terminie 3 dni licząc od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne w  przypadkach przewidzianych w Umowie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do dokonania zapłaty.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 29

  - Wykonawca złożył zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto w formie …………………………………………...

2.  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

3. 	Zabezpieczenie wpłacone w formie pieniężnej zdeponowane będzie na oprocentowanym rachunku bankowym Zamawiającego na zasadach określonych w art. 450 ust.5 Ustawy.

4. 	Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniądz winno być wystawione na Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres 
80-742 Gdańsk ul. Szczygla 1 oraz złożone w depozyt do sejfu Spółki.

5. 	W przypadku gdy zabezpieczenie należytego wykonywania Umowy wnoszone jest w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych lub poręczeniach musi zawierać następujące elementy:

a) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę,

b) nazwę beneficjenta (Zamawiającego)

c) nazwę gwaranta lub poręczyciela,

d) określenie wierzytelność która ma być zabezpieczona gwarancją,

e) sformułowanie zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca:

- nie wykonał Przedmiotu Zamówienia w terminie wynikającym z Umowy,

- wykonał Przedmiot Zamówienia nienależycie,

- Zamawiający odstąpił od Umowy zgodnie z warunkami Umowy

- Zamawiający dokonał wykonania części robót w miejsce Wykonawcy w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania (wykonanie zastępcze)

f) terminy ważności zabezpieczenia gwarantujące wypłatę zgodnie z terminami zwrotu zabezpieczenia określonymi w projekcie Umowy.

- Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych przypadków opisanych w ust. 5 lit „e” Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej ZNWU. Żądanie będzie zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji projektowej. Dopuszczalnym żądaniem gwaranta może być dokument potwierdzający, że osoba, która podpisała wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta, upoważniona jest do jego reprezentowania lub przesłanie wezwania do zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta.

- Dokumentami uzasadniającymi żądanie roszczeń mogą być ponadto:

  - wykaz niewykonanych lub nienależycie wykonanych elementów stanowiących Przedmiot Umowy,

  - kopie pism wzywających Wykonawcę do wykonania Przedmiotu Umowy, do należytego wykonania Przedmiotu Umowy,

  - oświadczenie Zamawiającego, że pomimo skierowanych pism Wykonawca nie wykonał Przedmiotu Umowy lub wykonał go nienależycie.

8. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą Zamawiającego, może być tworzone poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane, jednak w dniu zawarcia Umowy Wykonawca obowiązany jest wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.

9. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, nieusunięcia wad i usterek,  odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w Umowie oraz zapłatę kar umownych, odszkodowań i kosztów wykonania zastępczego. 70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w pierwszej kolejności będzie wykorzystane do pokrycia roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania zamówienia następnie z tytułu zapłaty kar umownych odszkodowań i kosztów wykonania zastępczego.

10.  Część zabezpieczenia gwarantującą wykonanie robót zgodnie z Umową, tj. 70% ustalonej wysokości zabezpieczenia, zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od dnia wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego jako należycie wykonany. Pozostałe 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy pozostanie u Zamawiającego i zostanie przeznaczone na ewentualne zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady Przedmiotu Umowy. Zwrot nastąpi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady.

11. Środkami z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Zamawiający może pokryć należności, których dochodzenie jest dozwolone przepisami prawa lub postanowieniami Umowy, jako sposobu naprawienia szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia, w tym również wykonania zastępczego czy zapłaty zastrzeżonych w § 29 Umowy i Załączniku Nr 1 do Umowy kar umownych i odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. Żadna z form zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nie może ograniczać egzekwowania przez Zamawiającego należności z tytułu naliczonych zgodnie z Umową kar umownych, odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne i kosztów wykonania zastępczego.

12*. W przypadku nieuregulowania przez Wykonawcę roszczeń Zamawiającego wynikających z Umowy, Zamawiający może dokonać przelewu lub wypłaty gotówkowej z rachunku celem zaspokojenia roszczenia. Polecenie przelewu lub wypłata może nastąpić w każdym terminie. W takim przypadku utrata prawa do oprocentowania lub obniżenie oprocentowania stanowi ryzyko Wykonawcy.

13. Zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na okres trwania Umowy, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. Gwarancja w zakresie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy winna być zawarta na okres trwania Umowy, zaś w zakresie roszczeń z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad lub usterek powstałych w Przedmiocie Umowy winna trwać w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

14. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

15. Wypłata, o której mowa w ust. 14, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

* ust 12 dotyczy sytuacji, kiedy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, roszczenia Zamawiającego z zabezpieczenia złożonego w innej formie niż pieniężna będą egzekwowane zgodnie z procedurą przewidzianą dla danej formy.

Uwaga: W zależności od formy wniesienia ZNWU ustępy 2,3,4,5 należy stosować odpowiednio, biorąc pod uwagę przyjętą formę zabezpieczenia.

ZMIANA  UMOWY

§ 30

  - Zmiana Umowy może nastąpić w każdym czasie, za zgodą Stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu do Umowy lub Umowy na roboty dodatkowe pod rygorem nieważności.

  - Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zmiany Umowy mogą dotyczyć:

  - terminu realizacji zamówienia

  - wynagrodzenia

  - odzwierciedlenia  skutków podatkowych wynikających  z wejścia w życie  nowych regulacji prawnych  w sferze prawa podatkowego.

- Zmiany o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu mogą nastąpić w następujących sytuacjach:

a) zmiana terminu wykonania elementów robót poszczególnych budynków i zagospodarowania terenu może wystąpić w przypadku wystąpienia siły wyższej o której mowa w § 28 ust. 5, o ilość dni w których realizacja robot była niemożliwa, wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych/rozwiązań zamiennych, o których mowa w § 14 niniejszej Umowy, bez których niemożliwa jest realizacja Przedmiotu Umowy, o ilość dni w których realizowane będą roboty dodatkowe/rozwiązania zamienne przy uwzględnieniu realizacji robót podlegających zmianie. W przypadku wykonywania robót zamiennych o ilość dni niezbędnych do ich wykonania przy czym ilość dni ich wykonywania nie może być dłuższa niż przewidziana dla danego elementu robót w szczegółowym harmonogramie robót.

b) zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku:

b1) zmiany stawki podatku od towarów i usług na dzień wystawienia faktury w stosunku do stawki obowiązującej w dniu podpisania Umowy

b2) w przypadku wystąpienia robót zamiennych, dodatkowych lub rezygnacji, o których mowa w § 14 niniejszej Umowy.

b3) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 
10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,*

b4) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,*

b5) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych*

b6) w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Zmówienia**

c) gdy są zgodne z art. 455 ustawy p.z.p..

d) gdy przepisy prawa podatkowego powodują zmiany w zakresie dotyczącym treści faktur,

- Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy może zostać dokonana z uwzględnieniem zasad wskazanych poniżej.

- Zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w sytuacji zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem,  która zostanie ustalona na podstawie komunikatu Prezesa GUS dotyczącego wskaźnika  wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.

- Poziom zmiany cen towarów i usług związanych z realizacją Przedmiotu Umowy uprawniają Stronę do wystąpienia z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia. Każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, jeżeli z komunikatu Prezesa GUS wynikać będzie, że wzrost/spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za miesiąc w którym upływa 6 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin składania Ofert w porównaniu z miesiącem w którym upłynął termin składania Ofert wynosi ( + / - 5%)  poziom  wzrostu / spadku cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.

Wniosek, o którym mowa wyżej może zostać złożony po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.  Wniosek złożony przed terminem nie wywołuje skutków przewidzianych w niniejszej Umowie.

Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia – pierwsza zmiana może nastąpić po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy (dzień zmiany to pierwszy dzień po upływie 6 miesięcy obowiązywania Umowy.

Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką Zamawiający dopuszcza dla każdej ze Stron w efekcie postanowień o zasadach wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w § 30  wynosi 5% (pierwotnej kwoty wynagrodzenia wskazanej w Ofercie.  W celu uniknięcia wątpliwości, Strony postanawiają że zmiana jest liczona wyłącznie do zakresu  pozostającego do wykonania po upływie skutecznie złożonego wniosku.

- Wykonawca winien zachować wobec podwykonawcy te same zasady dotyczące     waloryzacji, które opisane są w § 30 ust. 5 – ust. 6 wyżej.

- Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 5%.

*o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę

**o ile wskaźnik zmiany ceny materiałów lub kosztów (cena budowy budynków oraz robót specjalistycznych ogłaszanych w komunikacie Prezesa GUS) na koniec półrocza wrośnie w stosunku do półrocza poprzedzającego okres rozliczeniowy o 10%.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 31

- Jeżeli Wykonawca popadnie w zwłokę w wykonywaniu Przedmiotu Zamówienia lub jego części w stosunku do szczegółowego zatwierdzonego harmonogramu robót, Zamawiający może przerwać wykonywanie robót przez Wykonawcę i odstąpić od Umowy w całości lub w odniesieniu do części robót niewykonanych, przerwać wykonanie robót przez Wykonawcę i zlecić realizację niewykonanych robót osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy bądź pokryty z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, wniesionego przez Wykonawcę.

- W wyżej opisanym przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonane roboty, jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tytułu odstąpienia przez niego od Umowy.

- W przypadku przerwania robót i odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, w sytuacji określonej powyżej, Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę, wyznaczając termin  sporządzenia inwentaryzacji. W przypadku odmowy udziału Wykonawcy w inwentaryzacji po upływie wyznaczonego terminu Zamawiający sporządza samodzielnie protokół inwentaryzacji robót oraz dokonuje odbioru technicznego robót i na tej podstawie rozlicza wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczając jednocześnie termin na opróżnienie placu budowy z osób, maszyn, urządzeń i tych materiałów Wykonawcy, które Zamawiający uzna za zbędne.

§ 32

- Każda ze Stron może odstąpić od Umowy lub od części Umowy w przypadkach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

- Zamawiający może także odstąpić od Umowy lub od części Umowy w następujących przypadkach:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający może w tym przypadku od Umowy odstąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy

  - Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót w stosunku do szczegółowego zatwierdzonego harmonogramu robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie umownym,

  - gdy zwłoka w realizacji robót przekroczy 30 dni w stosunku do szczegółowego zatwierdzonego harmonogramu robót

  - gdy nastąpi nieuzasadniona przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy i roboty nie zostaną wznowione w ciągu 3 dni od pierwszego wezwania,

  - wykonywania przez Wykonawcę robót z naruszeniem Umowy,

  - zlecenia robót objętych niniejszą Umową osobie trzeciej bez zgody Zmawiającego,

  - likwidacji firmy Wykonawcy lub złożenia w Sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy

  - wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania Umowy.

  - w razie konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 3 ust.12 Umowy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto określonej w § 3 ust. 3.1 Umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

  - W przypadku wykreślenia Wykonawcy z rejestru czynnych podatników VAT i nieprzywróceniu do niego w terminie ustawowym.

- Odstąpienie od Umowy, określone w ust. 2 lit a) niniejszego paragrafu, nie jest zawinionym odstąpieniem od Umowy i nie rodzi skutków w postaci zobowiązania do zapłaty kary umownej.

- W przypadku wykreślenia Wykonawcy z rejestru czynnych podatników VAT Zamawiający wraz z Wykonawcą dokonają inwentaryzacji robót wykonanych do dnia wykreślenia Wykonawcy z rejestru.

- Odstąpienie od Umowy wymaga wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu, chyba że bezpośrednio w Umowie zastrzeżono, że wyznaczenie dodatkowego terminu nie jest konieczne.

§ 33

- W razie odstąpienia od Umowy obowiązkiem Wykonawcy jest:

  - uczestniczenie przy sporządzaniu przez Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia,

  - uczestniczenie w odbiorze technicznym robót wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy, lub od części Umowy w tym robót w toku i robót zabezpieczających.

  - zabezpieczenie przerwanych robót w uzgodnionym zakresie, na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy, lub od części Umowy

  - sporządzenie wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie na placu budowy jest niezbędne,

  - pozostawienie na placu budowy materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienia zażądał Zamawiający,

  - wezwanie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających.

- W razie odstąpienia od Umowy lub od części Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest zobowiązany do:

  - dokonania odbioru technicznego robót w toku i robót zabezpieczających oraz zapłaty należnego wynagrodzenia,

  - przejęcia placu budowy.

- Do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy lub od części Umowy, w tym robót w toku i robót zabezpieczających, stosuje się odpowiednie przepisy o odbiorze technicznym.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ORAZ JEJ UNIEWAŻNIENIE

§ 34

      - Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

1) gdy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności,

a) zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 p.z.p.;

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108;

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a) Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy.

3.W przypadku, o którym mowa w art. 456 p.z.p., Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

RODO

§ 35

- Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Szczygla 1; tel. 58 320-37-48, 
e-mail: biuro@tbsmotlawa.pl

- W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@tbsmotlawa.pl.

- Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem niniejszego zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji.

- Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024.1320).

- Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielnie zamówienia.

- Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy oraz podmiotów biorących udział w realizacji Przedmiotu Umowy jest wymogiem, ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- W odniesieniu do danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

- Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca, że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dotyczących narusza przepisy RODO

- Wykonawcy nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3  lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c  RODO.

- Każda ze Stron Umowy zobowiązana jest do realizacji obowiązków informacyjnych określonych przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE w takim zakresie w jakim są do tego zobowiązane zgodnie z tymi przepisami.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2024.1320) i Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 z póżn.zm) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.

§ 37

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy rzeczowo Sąd Powszechny właściwości miejscowej dla Zamawiającego.

§38

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załączniki do Umowy:

- Załącznik nr 1 do Umowy 	Taryfikator kar umownych

- Załącznik nr 2 do Umowy 	Rozliczenie Wykonawcy z Podwykonawcami i dalszymi    Podwykonawcami

- Załącznik nr 3 do Umowy 	Wzór protokołu zgłoszenia wad lub usterek gwarancyjnych

- Załącznik nr 4 do Umowy 	Wykaz dostawców materiałów budowlanych, wykończeniowych itp.

- Załącznik nr 5 do Umowy 	Szczegółowe wymagania Zamawiającego

- Załącznik nr 5a do Umowy 	Zakres czynności w ramach usługi serwisu windy osobowej i urządzeń ppoż.

- Załącznik nr 5b do Umowy 	Zakres czynności w ramach usługi serwisu hybrydowego węzła cieplnego.

- Załącznik nr 5c do Umowy 	Zakres czynności w ramach usługi serwisu instalacji fotowoltaicznej

- Załącznik nr 6 do Umowy 	Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych

- Załącznik nr 7 do Umowy	Harmonogram Pielęgnacji Zieleni

- Załącznik nr 8 do Umowy 	Księga znaku

Z A M A W I A J Ą C Y                                                   W Y K O N A W C A

..........................................                                          .........................................