Numer sprawy IGKM.271.22.2024

Poddębice, dnia 30.12.2024 roku

Wyjaśnienia treści SWZ (1)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa drogi gminnej nr 111015E na odcinku od drogi powiatowej nr 3707 E do drogi powiatowej nr 3708E” wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zamawiający Gmina Poddębice działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informuje:

Pytanie nr 1.

Po analizie SIWZ do ww. zamówienia zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozliczenie czasu w ilości 9 miesięcy dla etapu I - na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID. Biorąc pod uwagę ilość wymaganych decyzji : środowiskowa, wodnoprawna, ZRID oraz konieczność wykonania map podziałowych dla 102 działek wraz z mapą dc projektowych realny termin wykonania etapu I to 15 - 16 miesięcy. Czy w takim razie Zamawiający przedłuży etap I do 16 miesięcy a etap II skróci do 7 miesięcy ?

Poniżej ustalono harmonogram działań :

1. pozyskanie kopii mapy zasadniczej wraz z uproszczonymi wypisami z rejestru gruntu:

2. wykonanie koncepcji budowy drogi:

3. wykonanie podziałów działek i mapy dc projektowych:

4. przygotowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, uzyskanie decyzji prawomocnej:

5. przygotowanie wniosku o wydanie decyzji wodnoprawnej, uzyskanie decyzji prawomocnej:

6. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzgodnieniami : energetyka, ZUDP, organizacja ruchu:

7. przygotowanie wniosku o decyzję ZRID, uzyskanie decyzji:

Odpowiedz nr 1: Zamawiający informuje, że potwierdza zapisy w SWZ, gdyż etap I zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

Burmistrz Poddębic

(-) Piotr Sęczkowski

Sporządziła: E. Pośpieszyńska