## Arkusz1
Załącznik do umowy
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
( projekt)
L.p. | ELEMENTY ROBÓT | Wartość netto (zł) | Zakres rzeczowo-finansowy
|  |  | I tydzień | II tydzień | III tydzień | IV tydzień | V tydzień | VI tydzień | VII tydzień | VIII tydzień
I | ROBOTY BUDOWLANE
1.1. | Roboty rozbiórkowe | 0 | 0 | 0
1.2. | Wykonanie nadproży | 0 |  | 0
1.3. | Ścianki działowe. Zamurowania | 0 |  | 0 | 0
1.4. | Obudowa instalacji sanitarnych z płyt G-W | 0 |  |  | 0
1.5. | Wykonanie tynków i gładzi gipsowych | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.6. | Sufity podwieszane systemowe | 0 |  |  |  |  | 0
1.7. | Okładziny ścian | 0 | [6 empty] | 0
1.8. | Roboty malarskie | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.9. | Masa samopoziomujaca posadzkowa | 0 |  |  |  | 0
1.10. | Posadzki z wykładziny PCV | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.11. | Dostaw i montaż stolarki i ślusarki drzwiowej | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.12. | Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych i pomocniczych | 0 | [7 empty] | 0
1.13. | Montaż listew odbojowych i kątowników narożnych | 0 | [7 empty] | 0
. | Roboty budowlane (razem): | 0
II | INSTALACJE SANITARNE
2.1. | Roboty demontażowe | 0 | 0
2.2. | Montaż instalacji wod-kan, odprowadzenie skroplin. | 0 |  | 0 | 0
2.3. | Instalacja wod-kan - montaż armatury | [6 empty] | 0
2.4. | Instalacja wentylacji mechanicznej | 0 |  |  |  |  | 0
2.5. | Montaż instalacji klimatyzacji | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Instalacje sanitarne (razem): | 0
III | INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH
3.1. | Instalacje gazów medycznych | 0 |  | 0 | 0
3.2. | Próby instalacji gazów medycznych | 0 |  |  | 0
3.3. | Dostawa i montaz paneli medycznych | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| Instalacje gazów medycznych (razem) | 0
IV | INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
4.1. | Roboty demontażowe | 0 | 0
4.2. | Wykucie bruzd i ułożenie przewodów elektrycznych | 0 |  | 0
4.3. | Montaż opraw oświetleniowych | 0 | [5 empty] | 0 | 0
4.4. | Montaż gniazd wtyczkowych | 0 |  |  |  | 0
4.5. | Montaż instalacji teletechnicznej wraz z montażem gniazd komputerowych w panelach nadłózkowych | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.6. | Montaż instalacji wraz z urządzeniami zdalnej obsługi transmisji monitoringu | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.7. | Montaż zasilania i sterowania klimatyzatorów | 0 |  | 0 |  |  | 0
4.8. | Pozostałe roboty elektryczne | 0 |  |  |  |  | 0
4.9. | Tablice rozdzielcze | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.10. | Badania i pomiary | 0 | [7 empty] | 0
| Instalacje elektryczne i teletechniczne (razem) | 0
Suma ( I+II+III+IV) netto |  | 0
Podatek VAT |  | 0
Suma brutto |  | 0