## ZRF
WIM.271.1.4.2022 |  |  | Zał. nr 6.2 do SWZ nr BZP.271.1.4.2022 Zał. nr 2 umowy WIM /… /2022
ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY Zadanie: "Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia centrum "Mulnik" w Świnoujściu - etap I.1a"
Lp. | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa [zł] | Wartość [zł netto]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I.I |  | ETAP I.1 a - Teren Gminy
1. |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | Suma 1 |  |  | 0
1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej | km | 0.62 |  | 0
2. |  | BRANŻA DROGOWA | Suma 2 |  |  | 0
2.1 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | Suma 2.1 |  |  | 0
2 | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami | m2 | 2480 |  | 0
2.2 |  | ROBOTY ZIEMNE | Suma 2.2 |  |  | 0
3 | D-02.00.01 | Wykonanie wykopów z wbudowaniem w nasyp z transportem w obrębie budowy | m3 | 1944.91 |  | 0
4 | D-02.00.01 | Wykonanie wykopów z wywozem urobku | m3 | 655.53 |  | 0
5 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów nośnych z pospółki z zagęszczeniem | m3 | 482 |  | 0
2.3 |  | OGRANICZNIKI NAWIERZCHNI | Suma 2.3 |  |  | 0
6 | D-08.01.01b | Wbudowanie krawężników/ oporników betonowych 12x25cm ulicznych na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem o F=0,06m2 | m | 1303.3 |  | 0
7 | D-08.03.01 | Wbudowanie obrzeży betonowych 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 2427.9 |  | 0
2.4 |  | WYKONANIE PODBUDOWY I NAWIERZCHNI | Suma 2.4 |  |  | 0
Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni głównej
8 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 2404.77 |  | 0
9 | D-02.03.01c | Wbudowanie geotkaniny propylenowej o wytrzymałości 30/30 kN/m | m2 | 2404.77 |  | 0
10 | D-02.03.01c | Wbudowanie georusztu trójosiowego polimerowego o sztywnych węzłach | m2 | 2404.77 |  | 0
11 | D-04.04.02 | Wbudowanie warstwy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm | m2 | 2461.08 |  | 0
12 | D-04.04.02 | Wbudowanie warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 jak dla KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm | m2 | 2249.58 |  | 0
13 | D-04.03.01a | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2 | m2 | 2536.23 |  | 0
14 | D-04.07.01a | Wbudowanie warstwy podbudowy zasadniczej z AC 22P jak dla KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm | m2 | 2536.23 |  | 0
15 | D-04.03.01a | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2 | m2 | 2928.95 |  | 0
16 | D-05.03.05b | Wbudowanie warstwy wiążącej z AC11W jak dla KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm | m2 | 2928.95 |  | 0
17 | D-04.03.01a | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2 | m2 | 2742.23 |  | 0
18 | D-05.03.13a | Wbudowanie warstwy ścieralnej z SMA8 jak dla KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm | m2 | 2742.23 |  | 0
Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni dróg 35.III.KD.W, zjazdów
19 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 2216.99 |  | 0
20 | D-02.03.01c | Wbudowanie geotkaniny propylenowej o wytrzymałości 30/30 kN/m | m2 | 2216.99 |  | 0
21 | D-02.03.01c | Wbudowanie georusztu trójosiowego polimerowego o sztywnych węzłach | m2 | 2216.99 |  | 0
22 | D-04.04.02 | Wbudowanie warstwy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm | m2 | 2216.99 |  | 0
23 | D-04.04.02 | Wbudowanie warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm | m2 | 2087.3 |  | 0
24 | D-05.03.23a | Wbudowanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm | m2 | 2087.3 |  | 0
Wykonanie konstrukcji nawierzchni zatok autobusowych
25 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 255.7 |  | 0
26 | D-02.03.01c | Wbudowanie geotkaniny propylenowej o wytrzymałości 30/30 kN/m | m2 | 255.7 |  | 0
27 | D-02.03.01c | Wbudowanie georusztu trójosiowego polimerowego o sztywnych węzłach | m2 | 255.7 |  | 0
28 | D-04.04.02 | Wbudowanie warstwy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm | m2 | 255.7 |  | 0
29 | D-04.06.01 | Wbudowanie warstwy podbudowy zasadniczej z chudego betonu Rm=6-9 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm | m2 | 227 |  | 0
30 | D-05.03.01 | Wbudowanie warstwy ścieralnej z kostki kamiennej rzędowej spoinowana zaprawą cementową grubości 14cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm | m2 | 227 |  | 0
Wykonanie konstrukcji nawierzchni chodników
31 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1664.5 |  | 0
32 | D-02.03.01c | Wbudowanie geotkaniny propylenowej o wytrzymałości 30/30 kN/m | m2 | 1664.5 |  | 0
33 | D-04.04.02 | Wbudowanie warstwy kruszywa naturalnego o ciągłym uziarnieniu, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm | m2 | 1664.5 |  | 0
34 | D-04.05.01a | Wbudowanie warstwy stabilizacji cementem z betoniarni Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm | m2 | 1664.5 |  | 0
35 | D-05.03.23a | Wbudowanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm | m2 | 1571.15 |  | 0
36 | D-05.03.23a | Wbudowanie warstwy ścieralnej z płytek ostrzegawczych z wypustkami 40x40cm żółtych, grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm | m2 | 93.35 |  | 0
Wykonanie konstrukcji nawierzchni ścieżek rowerowych
37 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1850 |  | 0
38 | D-02.03.01c | Wbudowanie geotkaniny propylenowej o wytrzymałości 30/30 kN/m | m2 | 1850 |  | 0
39 | D-04.04.02 | Wbudowanie warstwy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 1850 |  | 0
40 | D-04.03.01a | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2 | m2 | 1850 |  | 0
41 | D-05.03.13a | Wbudowanie warstwy wiążącej z AC8S, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm | m2 | 1850 |  | 0
42 | D-04.03.01a | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2 | m2 | 1850 |  | 0
43 | D-05.03.13a | Wbudowanie warstwy wiążącej z AC8S (jasny na kruszywie gabro), grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm | m2 | 1850 |  | 0
|  | ROBOTY DODATKOWE | Suma 2.5 |  |  | 0
44 | D-00.00.00 | Regulacja pionowa włazów kanałowych | szt | 22 |  | 0
45 | D-00.00.00 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt | 6 |  | 0
46 | D-00.00.00 | Regulacja skrzynek wodociągowych | szt | 1 |  | 0
47 | D-09.01.01 | Humusowanie terenów zielonych warstwą ziemi urodzajnej o grubości 10cm | m3 | 405.827 |  | 0
48 | D-09.01.01 | Wykonanie trawników siewem z nawożeniem | m2 | 4058.272 |  | 0
49 | D-09.01.01 | Sadzenie drzew (jarząb pospolity) w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów | szt | 129 |  | 0
50 |  | Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu | kpl. | 1 |  | 0
51 | D-07.02.01 | Montaż słupków z rur stalowych do pionowych znaków drogowych | szt | 43 |  | 0
52 | D-07.02.01 | Montaż pionowych znaków nowych | szt | 43 |  | 0
53 | D-07.02.01 | Montaż azyli dla pieszych z mas chemoutwardzalnych | szt | 7 |  | 0
54 | D-07.02.01 | Montaż słupków przeszkodowych U-5b (żółtych) ze znakliem C-9 pasywnych (odblaskowych) | szt | 7 |  | 0
55 | D-07.02.01 | Montaż zapory U-20b | m | 10 |  | 0
56 | D-07.01.01 | Wykonanie oznakowania chemoutwardzalnego grubowarstwowego | m2 | 368.78 |  | 0
3. |  | BRANŻA SANITARNA | Suma 3 |  |  | 0
3.1 |  | KANALIZACJA DESZCZOWA | Suma 3.1 |  |  | 0
Sieć kanalizacji deszczowej - roboty ziemne
57 | SST-S01 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t | m3 | 581.67 |  | 0
58 | SST-S01 | Przywóz piasku na wymianę gruntu (wymiana gruntu 50%) - bez kosztów piasku | m3 | 147.09 |  | 0
59 | SST-S01 | Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III - wraz z kosztem piasku 50% | m3 | 294.17 |  | 0
60 | SST-S01 | Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami | m3 | 294.17 |  | 0
61 |  | Sieć kanalizacji deszczowej - roboty montażowe
62 | SST-S01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm | m3 | 13.88 |  | 0
63 | SST-S01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm - obsypka nad wierzch rury | m3 | 65.06 |  | 0
64 | SST-S01 | Zabezpieczanie poprzez obsypanie żwirem | m3 | 75.45 |  | 0
65 | SST-S01 | Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk | m | 138 |  | 0
66 | SST-S01 | Separator koalescencyjny z osadnikiem DN1000 | kpl | 1 |  | 0
67 | SST-S01 | Separator koalescencyjny z osadnikiem DN1500 | kpl | 2 |  | 0
68 | SST-S01 | Separator koalescencyjny z osadnikiem DN2000 | kpl | 1 |  | 0
69 | SST-S01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i głębokości 3m | szt | 4 |  | 0
70 | SST-S01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu | szt | 8 |  | 0
71 | SST-S01 | Zbiorniki rozsączające wraz ze studzienkami i geowłókniną - ZB6, ZB7, ZB8, ZB24 | kpl | 4 |  | 0
72 | SST-S01 | Inspekcja video po wykonaniu robót | kpl | 1 |  | 0
73 | SST-S01 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm | m | 218 |  | 0
4. |  | BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA | Suma 4 |  |  | 0
4.1 | USUNIĘCIE KOLIZJI - ETAP I | Usunięcie kolizji | Suma 4.1 |  |  | 0
4.1.1 |  | Kolizja 4.2 | Suma 4.1.1 |  |  | 0
74 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 21.6 |  | 0
75 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 2.16 |  | 0
76 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | m | 30 |  | 0
77 |  | Układanie kabli w rowach kablowych mechanicznie z przyczepy kablowej YAKY 4x240 0,6/1kV | m | 44 |  | 0
78 |  | Ułożenie rur osłonowych 2xSRS-G-160 | m | 36 |  | 0
79 |  | Mufy żeliwne przelotowe na kablach energetycznych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych | szt | 2 |  | 0
80 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 21.6 |  | 0
81 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 2.16 |  | 0
4.1.2 |  | Kolizja 4.3 | Suma 4.1.2 |  |  | 0
82 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 12 |  | 0
83 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 1.2 |  | 0
84 |  | Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi A 160 PS | m | 40 |  | 0
85 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 12 |  | 0
86 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 1.2 |  | 0
4.2 | OŚWIETLENIE I TELEKOMUNIKACJA - ETAP I | OŚWIETLENIE i TELEKOMUNIKACJA | Suma 4.2 |  |  | 0
4.2.1 |  | Demontaż | Suma 4.2.1 |  |  | 0
87 |  | Demontaż i utylizacja istniejących słupów | szt | 9 |  | 0
4.2.2 |  | Oświetlenie zewnętrzne | Suma 4.2.2 |  |  | 0
88 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg, na fundamentach Słup oświetleniowy h=9m; średnica wierzchołka 60mm (słupy dla 2 kat. wiatrowej) z wysięgnikiem 1,0m | szt | 4 |  | 0
89 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg, na fundamentach Słup oświetleniowy h=9m; średnica wierzchołka 60mm (słupy dla 2 kat. wiatrowej) z wysięgnikiem 1,5m | szt | 6 |  | 0
90 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg, na fundamentach Słup oświetleniowy h=9m; średnica wierzchołka 60mm (słupy dla 2 kat. wiatrowej) z wysięgnikiem 1,0m i 1,5m | szt | 28 |  | 0
91 |  | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m | kpl prz. ew. | 36.44 |  | 0
92 |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach Oprawa LED w obudowie aluminiowej IP66, II klasy izolacji, o mocy 80W i strumieniu świetlnym 9750 Przystosowana do montażu na słupach o końcówce 60mm | szt | 1 |  | 0
93 |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach Oprawa LED w obudowie aluminiowej IP66, II klasy izolacji, o mocy 68W i strumieniu świetlnym 8100 Przystosowana do montażu na słupach o końcówce 60mm | szt | 33 |  | 0
94 |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach Oprawa LED w obudowie aluminiowej IP66, II klasy izolacji, o mocy 55W i strumieniu świetlnym 7100 Przystosowana do montażu na słupach o końcówce 60mm | szt | 4 |  | 0
95 |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach Oprawa LED w obudowie aluminiowej IP66, II klasy izolacji, o mocy 31W i strumieniu świetlnym 4200 Przystosowana do montażu na słupach o końcówce 60mm | szt | 28 |  | 0
96 |  | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III | m | 10.97 |  | 0
97 |  | Sprawdzenie i pomiary obwodów | kpl | 1 |  | 0
razem ETAP I.1 a (netto): | [5 empty] | 0
I.2 |  | ETAP I.1 a - Teren Portu
1. |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE | Suma 1 |  |  | 0
98 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej | km | 0.17 |  | 0
2. |  | BRANŻA DROGOWA | Suma 2 |  |  | 0
2.1 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | Suma 2.1 |  |  | 0
103 | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami | m2 | 320 |  | 0
2.2 |  | ROBOTY ZIEMNE | Suma 2.2 |  |  | 0
104 | D-02.00.01 | Wykonanie wykopów z wywozem urobku na teren CUM | m3 | 65.1 |  | 0
2.3 |  | OGRANICZNIKI NAWIERZCHNI | Suma 2.3 |  |  | 0
105 | D-08.01.01b | Wbudowanie krawężników/ oporników betonowych 12x25cm ulicznych na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem o F=0,06m2 | m | 50 |  | 0
2.4 |  | WYKONANIE PODBUDOWY I NAWIERZCHNI | Suma 2.4 |  |  | 0
Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni na działce nr 213/49
106 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 315 |  | 0
107 | D-02.03.01c | Wbudowanie geotkaniny propylenowej o wytrzymałości 30/30 kN/m | m2 | 315 |  | 0
108 | D-02.03.01c | Wbudowanie georusztu trójosiowego polimerowego o sztywnych węzłach | m2 | 315 |  | 0
109 | D-04.04.02 | Wbudowanie warstwy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm | m2 | 315 |  | 0
110 | D-04.04.02 | Wbudowanie warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm | m2 | 300 |  | 0
111 | D-05.03.23a | Wbudowanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm | m2 | 300 |  | 0
razem ETAP I. 1 a - Teren portu( netto): | [5 empty] | 0
razem ETAP I.1a (netto): | [5 empty] | 0
podatek VAT 23%: | [5 empty] | 0
razem brutto ETAP I.1a: | [5 empty] | 0