## przedmiar
Przedmiar
Przebudowa dróg gminnych w Gryźlinach
Lp. | Kod pozycji | Numer SST | Nazwa i opis pozycji | Jednostka |  | Cena jed. z VAT | Wartość z VAT
|  |  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE
| 45100000 | Roboty rozbiórkowe
|  | D.05.03.11 | Frezowanie ist nawierzchni na zimno | ___
|  |  | -frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno wraz z rozbiórką podbudowy | m2 | 1825
| 45111000 | D.02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE | ___ | 0
|  | D-04.01.01. | Koryto z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża | ___
|  |  | - wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (jezdnia KR 2) wraz z nadzorem archeologicznym | m2 | 4055
|  |  | - wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (chodniki, opaski) wraz z nadzorem archeologicznym | m2 | 2258
WYKONANIE DROGI
|  | D.04.02.02 | Warstwa odsączająca, mrozoochronna i odcinająca | ___
|  |  | - wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 15 cm (jezdnia główna + chodniki + zjazdy z kostki betonowej) | m2 | 6313
|  | D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | ___ | 0
|  |  | - warstwa podbudowy z KŁSM 0/31,5 (jezdnia główna) gr.20cm | m2 | 4055
|  | D.04.07.01 | Podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowej
|  |  | - warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22P gr 7cm dla KR2 | m2 | 4055
| 45233000 | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE | ___ | 0
|  | D.05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego | ___
|  |  | - warstwa ścieralna z AC 11S gr 5cm dla KR2 | m2 | 4055
|  | D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | ___ | 0
|  | D.06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków | ___ | 0
|  |  | -humusowanie grubości 10 cm z obsianiem skarp | m2 | 729
|  | D.06.02.01 | Przepusty pod zjazdami | ___ | 0
|  |  | - wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 40cm wraz z umocnieniem wylotów | mb | 9
| 45233000 | D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC | ___ | 0
|  | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe | ___ | 0
|  |  | - ustawienie krawężników bet. 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | mb | 1804
WYKONANIE CHODNIKÓW I ZJAZDÓW
|  | D.08.02.02 | Chodniki z kostki betonowej | ___ | 0
|  |  | - ułożenie betonowej kostki brukowej bezfazowej o grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm (chodniki, opaska, zjazdy z kostki betownowej) ) | m2 | 2258
|  | D.08.03.01 | Betonowe obrzeża chodnikowe | ___ | 0
|  |  | - ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 5cm | mb | 811
|  | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe zjazdy | ___ | 0
|  |  | - ustawienie krawężników betonowych najazdowych wtopionych 15x22 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | mb | 182
|  | D.04.04.01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie | ___
|  |  | - warstwa podbudowy z KNSM gr. 10 cm (chodniki, opaska) | m2 | 1622
|  |  | - warstwa podbudowy z KNSM gr. 15 cm (zjazdy z kostki betownowej)) | m2 | 636
ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH
|  | D.07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | ___ | 0
|  | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome i pionowe | ___
|  |  | - Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu zgodnie z projektem organizacji ruchu | kpl | 1
|  |  | Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm, z wykonaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstwami z wykoniem fundamentu. | szt. | 9
|  |  | Ustawienie znaków i tablic | szt. | 12
KANALIZACJA DESZCZOWA
| 45232111-6 | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów | m3 | 1230.19
| 45232111-6 | D.02.03.01S | Zasypanie wykopów | m3 | 1230.19
| 45232111-6 | D-03.02.01 | Roboty montażowe
|  |  | Regulacje i naprawa elementów istniejących | kpl. | 1
|  |  | Kanały z tworzyw sztucznych łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 75.5
|  |  | Kanały z tworzyw sztucznych łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm | m | 219.5
|  |  | Studnie rewizyjne DN1200 | stud. | 11
|  |  | Studnie kanalizacyjne śr. 500 mm z wpustem deszczowym | kpl | 20
|  |  | Studnie chłonne | stud. | 17
|  |  | Regulacja wysokościowa skrzynek ulicznych | kpl. | 1
OŚWIETLENIE TERENU
|  |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w grun- cie kat. III | m3 | 95.04
|  |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 71
|  |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowe- go o szerokości do 0.4 m | m | 614
|  |  | Mechaniczne przepychanie rur stalowych o śr. do 100 mm pod drogami i nasypami - za pierwszą ru- rę | m | 10
|  |  | Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie | m | 25
|  |  | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych | m | 3
|  |  | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/ m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 37
|  |  | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych | m | 297
|  |  | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 15
|  |  | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 50 mm2) | szt. | 75
|  |  | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III | szt. | 8
|  |  | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głęboko- ści do 0.6 m; kat.gruntu III | m | 282
|  |  | Łączenie przewodów uziemiających przez spawa- nie w wykopie - bednarka 120mm2 | szt. | 8
Prace instalacyjno - montażowe
|  |  | Złącze kablowe ZK-1 podziałowe w ob. termout- wardz. | kpl. | 1
|  |  | Fundamenty prefabrykowane poliestrowe w grun- cie kat.III o objętości w wykopie do 0.1 m3 pod rozdzielnice | szt. | 1
|  |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o ma- sie do 100 kg | szt. | 7
|  |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie- oprawa 24 LED 55W | szt. | 7
|  |  | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m | kpl.przew. | 7
Badania i pomiary elektryczne
|  |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierw- szy pomiar) | szt. | 1
|  |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 7
|  |  | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 7
BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
|  |  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III | szt | 2
|  |  | Budowa kanału technologicznego | m | 814
|  |  | Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą HDPE Fi·125/7,1·mm | m | 92
TABLICE PAMIĄTKOWE
|  |  | Tablice pamiątkowe | szt. | 2
RAZEM