Opole, 6.11.2023r.

ZAKRES REMONTU CHŁODNIKA  KLINKIERU IKN

2 – 28.01.2024r.

- CHŁODNIK

  - Zabezpieczenie rusztu stałego i ruchomego, tak aby nie uszkodzić płytek(na całym ruszcie należy położyć  folię budowlaną i 2 warstwy płyt OSB o grubości 22mm

  - Wyburzenie uszkodzonych żarobetonów w stopie i ścianach skośnych w chłodniku (26m²),

  - Wyburzenie uszkodzonego naroża (bulnosu) (str. Opole),

  - Wymiana dysz powietrznych z rurami 6szt,

  - Przegląd obudowy spadu (stopy)chłodnika z ewentualną naprawą .

  - Montaż kotew ceramicznych i odlewanych w stopie i ścianach skośnych na spadzie do chłodnika (160szt). Przygotowanie i montaż szalunków, dylatacji do żarobetonów wylewanych.

  - Torkretowanie betonem izolacyjnym wyburzonych pól

  - Wylewanie żarobetonów.

  - Wymiana uszkodzonych żarobetonów na ścianach bocznych chłodnika (40m²).

  - Wymiana uszkodzonych żarobetonów w leju kruszarki (10m²).

  - Montaż bloków żarobetonowych na ścianach chłodnika

  - Wymiana uszkodzonych elementów zawieszenia elementów stropu chłodnika (36szt). Wymiana elementów z dwuteownika 120 i uszy do montażu elementów.

  - Wymiana kompensatora pomiędzy głowicą wylotową pieca, a spadem chłodnika. Wypalenie blach na półkach nad kompensatorem podtrzymujących żarobeton i wspawanie nowych.

  - Wymurowanie cegłą szamotową włazu bocznego chłodnika

- WYLOT PIECA

- Wyburzanie uszkodzonych żarobetonów w głowicy wylotowej –  sufit (5m²), ściany (5m²), belki pod piecem (5m²),

  - Regeneracja obudowy głowicy poprzez spawanie,

  - Wymiana żarobetonów: na suficie i na ścianach, belki pod piecem

- Porządki na obiekcie po wykonaniu remontu wg wskazań Inspektor Nadzoru.

- Przekazanie Wydziałowi Produkcji obiektu do ruchu.

Opracował: K.Hartyn Leszczyński

Tel. 503197660