**UMOWA nr ……………………………………………**

zawarta dnia ……………..……………. r. w Krakowie, pomiędzy:

**„Koleje Małopolskie” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** **z siedzibą w Krakowie**, 30-556 Kraków, ul. Wodna 2, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000500799, kapitał zakładowy w pełni pokryty w wysokości 66.365.000,00 zł, posiadającą REGON: 123034972 i NIP: 677 23 794 45, reprezentowaną przez:

1. ……………………………………………………… - …………………………………………………………………………………..……….

zwaną w dalszej części Umowy **Zamawiającym**,

a

………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… ,

reprezentowanym przez:

1. ……………………………………………………… - ……………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………… - ………………………………………………………………………………………..….

zwanym w dalszej części Umowy **Wykonawcą** w dalszej części zwanych łącznie **Stronami.**

niniejsza Umowa, zwana dalej „**Umową**” zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego – pn. **„Dostawa siedmiu (7) sztuk autobusów hybrydowych”** na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.).

Zamawiający oświadcza, że przedmiotowa Umowa jest finansowana ze środków pozyskanych w ramach realizowanego w trybie nadzwyczajnym projektu unijnego p.n. Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Sprostanie wyzwaniom migracyjnym poprzez zakup taboru autobusowego Działanie 14.4 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – tabor autobusowy (dalej jako „Projekt”).

**§ 1**

**Przedmiot Umowy**

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa siedmiu (7) sztuk fabrycznie nowych autobusów hybrydowych, spełniających wymagania określone w Umowie, zwanych dalej „Autobusami” lub „Pojazdami”.
2. Materiały przetargowe, SWZ ) wraz ze zmianami i wyjaśnieniami Zamawiającego (jeżeli takie wystąpiły) oraz oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi załącznikami stanowią integralną część Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie z:
   1. przepisami prawa właściwymi z uwagi na przedmiot Umowy,
   2. warunkami określonymi w Umowie,
   3. warunkami określonymi w materiałach przetargowych, SWZ wraz ze zmianami i wyjaśnieniami Zamawiającego (jeżeli takie wystąpiły) oraz ofercie Wykonawcy wraz ze wszystkimi załącznikami.
4. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
   1. dostarczenia na rzecz Zamawiającego Autobusów wraz z wyposażeniem elektronicznym (zamontowane w autobusach urządzenia i systemy), niezbędnym oprogramowaniem oraz sprzętem do jego obsługi spełniających wymagania określone   
      w **Załącznikach nr 1 i 3** do Umowy;
   2. dostarczenia niezbędnej dokumentacji technicznej określonej w **Załączniku nr 3** do Umowy;
   3. przeprowadzenia szkoleń na warunkach opisanych w **Załączniku nr 3** do Umowy,
   4. udzielenia gwarancji jakości Autobusów na warunkach opisanych w załączniku nr 4 do Umowy.
5. Wszystkie Autobusy winny spełniać poniższe warunki:
   1. Autobusy mają być wykonane z wykorzystaniem odpowiednich dla wskazanego wieku pojazdów osiągnięć techniki i wiedzy warsztatowej zapewniającej bezawaryjną pracę przy minimalnym nakładzie robót utrzymania bieżącego. Pojazdy mają być dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym mają być dostępne dla osób niepełnosprawnych.
   2. Wykonawca zapewnia, że konstrukcja pojazdów (m.in. jakość i dobór użytych materiałów) została wykonana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami.
   3. Autobusy spełniają wymagania Regulaminu nr 107 Europejskiej Komisji   
      Gospodarki Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – jednolite przepisy   
      dotyczące homologacji pojazdów kategorii M3 w odniesieniu do ich budowy   
      ogólnej (Dz. U. UE. L. 2015.153.1 z dnia 2015.06.18).
   4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru technicznego pierwszego z Pojazdów „Świadectwa Homologacji Typu Pojazdu” wraz z załącznikami potwierdzające bezwarunkowe udzielenie homologacji, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 988, ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1475).
   5. Dostarczane Autobusy muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa oraz ochrony osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników ruchu drogowego, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 78/2009, (WE) nr 79/2009 i (WE) nr 661/2009 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 631/2009, (UE) nr 406/2010, (UE) nr 672/2010, (UE) nr 1003/2010, (UE) nr 1005/2010, (UE) nr 1008/2010, (UE) nr 1009/2010, (UE) nr 19/2011, (UE) nr 109/2011, (UE) nr 458/2011, ( UE) nr 65/2012, (UE) nr 130/2012, (UE) nr 347/2012, (UE) nr 351/2012, (UE) nr 1230/2012 i (UE) 2015/166 (Dz.U.UE.L.2019.1)
   6. Oferowane autobusy muszą spełniać homologację potwierdzającą warunek niepalności wyposażenia przedziału pasażerskiego oraz kabiny kierowcy na podstawie Regulaminu nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji niektórych kategorii pojazdów samochodowych oraz ich odporności na działanie paliw lub smarów [2015/622] (Dz.U.UE.L.2015.102.67 z późn. zm.).
   7. Dodatkowo Zamawiający wymaga rozwiązań technicznych, dzięki którym:
6. Pojazd spełnia wymogi homologacji pojazdu w zakresie wytrzymałości konstrukcji nośnej dużych pojazdów pasażerskich (Regulamin nr 66 EKG ONZ, (Dz.U.UE L z dnia 30 marca 2011 r.))
7. Pojazd spełnia wymogi homologacji pojazdu w zakresie ochrony osób przebywających w kabinie pojazdu użytkowego (Regulamin nr 29 EKG ONZ, (Dz.U.UE L z dnia 20 listopada 2010 r.)).
   1. Strony ustalają, że dostarczone będą Autobusy jednej marki rozumianej jako nazwa handlowa producenta. Wykonawca oświadcza, że dostarczane Pojazdy nie są prototypowe w zakresie marki, modelu, typu i długości.
   2. Jakość dostarczanych Autobusów będzie odpowiadać wymaganiom przepisów Polskich   
      Norm lub Norm Branżowych aktualnych w dniu złożenia oferty. Zespoły i podzespoły   
      oznaczone będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności oznaczone będą   
      znakiem bezpieczeństwa.
   3. Dostarczone Autobusy muszą być takie same w swoim typie, co oznacza w szczególności, że:
      1. są identyczne pod względem kompletacji,
      2. są wyposażone w zespoły i podzespoły pochodzące od tego samego producenta,
      3. posiadają nadwozia z taką samą stylizacją i kolorystyką zewnętrzną i wewnętrzną,
      4. zawierają identyczne wyposażenie i organizację stanowiska kierowcy,
      5. są wyprodukowane przez tego samego producenta,
      6. mają taki sam okres gwarancji całopojazdowej,
      7. mają jednakowe rozwiązanie ogrzewania przestrzeni pasażerskiej i kabiny kierowcy,
      8. mają współpracować z systemami opisanymi w załączniku nr 1 do Umowy.
   4. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, o ile Umowa wyraźnie inaczej nie stanowi, użyte w tekście Umowy sformułowanie „Autobusy” lub „Pojazdy” obejmuje wszystkie towary i usługi wchodzące w skład przedmiotu zamówienia i wycenione przez Wykonawcę na warunkach wskazanych w SWZ i ofercie.
   5. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania Autobusami, w szczególności jest uprawniony do zawarcia i wykonania niniejszej Umowy.
   6. W sytuacji, gdy w okresie pomiędzy złożeniem przez Wykonawcę oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a realizacją Umowy, nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie rejestracji, homologacji, sprzedaży lub wprowadzenia do użytku nowych Autobusów (a także zespołów i podzespołów do tych Autobusów), Wykonawca ten obowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia z uwzględnieniem tychże zmian. W szczególności obowiązek ten dotyczy dostarczenia Zamawiającemu autobusów spełniających wymagania określone zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, jak również dokumentów umożliwiających zarejestrowanie tych autobusów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
   7. Czynności związane z rejestracją Autobusów przeprowadzi Zamawiający. Gdyby jednak, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów, odmówiono rejestracji   
      i dopuszczenia Autobusów do ruchu, całość obowiązków i kosztów związanych z dostosowaniem Autobusów do polskich norm i wymagań zgodnych z polskimi przepisami homologacyjnymi, przepisami homologacyjnymi Unii Europejskiej oraz innymi właściwymi w zakresie rejestracji Autobusów spoczywa na Wykonawcy albo też Wykonawca według wyboru Zamawiającego będzie zobowiązany do zwrotu poniesionych w tym zakresie przez Zamawiającego kosztów. W przypadku, gdy na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów, które okazały się być wadliwe, Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Krakowa odmówi rejestracji Pojazdu (wyrażonej na piśmie w formie decyzji lub innego orzeczenia), a Wykonawca nie dostarczy w terminie 21 dni kalendarzowych (liczonymi od dnia pisemnego (także przesłanego elektronicznie) zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o odmowie rejestracji pojazdu) odpowiednich dokumentów wymaganych do jego rejestracji Zamawiający ponownie wezwie Wykonawcę do dostarczenia odpowiednich dokumentów w terminie 14 dni od dnia przesłania wezwanie drogą elektroniczną na wskazany do korespondencji adres email. W przypadku, gdy po upływie w/w okresów Wykonawca nie dostarczy dokumentów lub dostarczy nieodpowiednie dokumenty, Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę korygującą w terminie 7 dni od pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, wykona wszystkie inne dostawy i usługi nie wymienione wprost w Umowie (ale z niej w sposób bezpośredni i uzasadniony wynikające), a które będą niezbędne do wykonania w sposób należyty przedmiotu Umowy.

**§ 2**

**Termin realizacji Umowy**

**Uzgodnienia, produkcja i kontrola**

1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie do 7 miesięcy od dnia podpisania Umowy, zgodnie ze złożoną w postepowaniu ofertą Wykonawcy stanowiącą **załącznik nr 2** do Umowy. Zasady odbioru Pojazdów określa **załącznik nr 5** do Umowy.
2. Przez dostawę Strony rozumieją wydanie przez Wykonawcę Zamawiającemu Autobusów, potwierdzoną protokołem odbioru końcowego dostawy pojazdów, którego wzór stanowi **Załącznik nr 8** do Umowy.
3. Poszczególne Pojazdy będą odbierane na zasadach określonych w **załączniku nr 5** do Umowy.
4. Wraz z dostawą pierwszego Autobusu Wykonawca dostarczy dedykowane wyposażenie elektroniczne do autobusów oraz systemy informatyczne, umożliwiające funkcjonowanie Pojazdów, oprogramowanie oraz całość wymaganej dokumentacji.
5. Autobusy podlegają odbiorom technicznym i końcowym, a wzory protokołów odbioru technicznego i końcowego stanowią odpowiednio **załącznik nr 6** oraz **załącznik nr 7** do Umowy.
6. Własność Autobusów przechodzi na Zamawiającego w momencie podpisania protokołu odbioru końcowego pojazdu, którego wzór stanowi **załącznik nr 7** do Umowy. Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia danego Autobusu oraz odpowiedzialność za jego zabezpieczenie, utrzymanie i nadzór nad nimi przechodzą na Zamawiającego wraz z przejściem prawa własności. Do tego czasu pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
7. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do dokonania szeregu uzgodnień z Zamawiających, których zestawienie stanowi **załącznik nr 12** do Umowy. Uzgodnienia, o których mowa w zdaniu pierwszym będą dokonywane u Zamawiającego, chyba, że Zamawiający postanowi inaczej.
8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zaawansowania prac (w miejscu ich wykonywania) ze szczególnym uwzględnieniem zastosowanych materiałów (prawo kontroli międzyoperacyjnej w trakcie procesu produkcyjnego).
9. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanej kontroli, o której mowa   
   w ust. 8 **z wyprzedzeniem 3 dni roboczych** pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).
10. Inspektorom Zamawiającego zagwarantowane zostaną wszelkie utrzymane w rozsądnych granicach ułatwienia i pomoc, w tym dostęp do rysunków i danych produkcyjnych, bez obciążania Zamawiającego kosztami.
11. Bez względu na zastrzeżenia i uwagi zgłaszane przez Zamawiającego w toku kontroli produkcji lub uzgodnień w myśl postanowień określonych w ust. 7 - 10, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość wykonania Umowy, w tym prawidłowość wszystkich przyjętych rozwiązań technicznych oraz ich zgodność z przepisami prawa i Umową.
12. Dokonanie odbiorów przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowość wykonania Umowy, w tym prawidłowość wszystkich przyjętych rozwiązań technicznych oraz ich zgodność z przepisami prawa, Umową oraz Ofertą, a także nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania Umowy.

**§ 3**

**Wartość Przedmiotu Umowy**

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie w kwocie brutto …………………....………. zł, w tym podatek od towarów i usług (VAT) …….………………………….. zł, netto …………………………………...………………….... zł, w tym cena za 1 sztukę:

brutto …………………....………. zł, w tym podatek od towarów i usług (VAT) …….………………………….. zł, netto …………………………………...………………….... zł.

1. W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1, zawarte są wszelkie koszty i wydatki Wykonawcy, jakie będzie on musiał ponieść w celu należytego wykonania Umowy, w tym w szczególności wszelkie czynności towarzyszące niezbędne do wykonania zamówienia.
2. Ceny podane w Umowie zawierają wszystkie ciężary publicznoprawne (w tym w szczególności opłaty celne, podatki importowe, akcyzę) oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Umowie, których poniesienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, w tym w szczególności koszt kompletnego Autobusu, koszt odbiorów, realizacji obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi w tym serwisu w okresie gwarancji, przeprowadzenia szkoleń personelu Zamawiającego, dokumentacji, oprogramowania, licencji, zapewnienia tłumaczeń na język polski do upływu terminu obowiązywania Umowy w tym w związku z udzieloną gwarancją i rękojmią, załadunkiem, transportem, rozładunkiem w miejscu przeznaczenia wskazanym przez Zamawiającego, ubezpieczenia ryzyka związanego z utratą lub uszkodzeniem Autobusów do czasu odbioru końcowego przez Zamawiającego, pozostałych kosztów, w tym w szczególności związanych z wymaganym wyposażeniem elektronicznym Autobusu oraz systemów informatycznych.

**§ 4**

**Gwarancja jakości**

1. Wykonawca zapewnia, iż Autobusy są pojazdami nowymi zgodnie z definicją z ustawy – Prawo   
   o ruchu drogowym, wolne od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości, nieuszkodzone i nie posiadają wad ukrytych. Szczegółowe warunki gwarancji określone zostały w **załączniku nr 4** do Umowy.
2. Zobowiązanie Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji przechodzi na jego ewentualnych następców prawnych. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji należytej jakości niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
3. Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi w ten sposób, że czas trwania rękojmi oraz zakres uprawnień z tytułu rękojmi jest analogiczny, jak z tytułu udzielonej gwarancji należytej jakości, niezależnie od uprawnień przysługujących na podstawie kodeksu cywilnego.
4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
5. W sprawach spornych, dotyczących możliwości skorzystania z gwarancji Zamawiający i Wykonawca zastrzegają sobie prawo do powołania biegłego, który na podstawie ekspertyzy wykaże przyczynę uszkodzenia. Wynik ekspertyzy będzie wiążący dla stron Umowy. Kosztami ekspertyzy zostanie obciążony Wykonawca lub Zamawiający w zależności od wyniku ekspertyzy.
6. Kopie dokumentów gwarancji udzielanych przez producentów urządzeń, zostaną załączone do protokołów odbioru końcowego pojazdu. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się w terminie do dnia upływu odpowiedniego okresu gwarancji uzyskać dla Zamawiającego lub przenieść na Zamawiającego uprawnienia z dokumentów gwarancji udzielonych przez producentów urządzeń, których okres gwarancji jest dłuższy od odpowiedniego okresu gwarancji, ze skutkiem na moment wygaśnięcia odpowiedniego okresu gwarancji.

**[Szkolenia]**

1. Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego na warunkach i w zakresie określonym w **załączniku nr** 1 do Umowy*.*
2. Szczegółowe terminy szkolenia oraz ich program Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym.
3. Z tytułu przeprowadzenia wszystkich szkoleń Wykonawcy nie przysługuje prawo do osobnego wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy Z tytułu przeprowadzenia wszystkich szkoleń zostało skalkulowane z ofercie.
4. Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia szkolenia łącznie z materiałami szkoleniowymi. Wykonawca zobowiązuje się ponieść dodatkowe koszty szkolenia osób skierowanych przez Zamawiającego celem odbycia szkolenia takie jak dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie w miejscu szkolenia w przypadku, gdy szkolenia odbywać się będą w innym miejscu niż na terenie miasta Krakowa (Polska).

**§ 5**

**Wyposażenie dodatkowe, dokumentacja i oprogramowanie (licencje)**

[**Dostawa wyposażenia dodatkowego, dokumentacji i oprogramowania]**

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wyposażenie dodatkowe, dokumentację i oprogramowanie na warunkach i w zakresie określonym w Umowie wraz z załącznikami.
2. Dokumentacja i oprogramowanie przekazane Zamawiającemu będą bez dodatkowego wynagrodzenia na bieżąco aktualizowane i dostosowywane do każdego dostarczanego Autobusu.

**[Prawa autorskie]**

* 1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu lub przed rozpoczęciem realizacji odpowiedniego etapu produkcji przysługiwały będą, wszystkie autorskie prawa majątkowe oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej niezbędne do należytego wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy, w tym w szczególności do udzielenia licencji lub przyznania Zamawiającemu innych praw własności intelektualnej zgodnie z Umową. Prawa te nie są i nie będą obciążone jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich.
  2. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia Zamawiającemu licencji na dokumentację oraz licencji na oprogramowanie.
  3. W ramach wynagrodzenia określonego w § 3, Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej licencji do korzystania z dokumentacji (licencja na dokumentację) oraz z oprogramowania (licencja na oprogramowanie), z prawem udzielania sublicencji osobie trzeciej do zbycia lub oddania jej do korzystania podmiotowi trzeciemu na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, uprawniającego do korzystania z przedmiotowej dokumentacji i oprogramowania na następujących polach eksploatacji:
  4. wykorzystywanie dostarczonej dokumentacji i oprogramowania do obsługi eksploatacyjnej, przeglądów i usług utrzymania oraz napraw przez Zamawiającego lub wskazane przez niego podmioty trzecie;
  5. utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji w nieograniczonej liczbie egzemplarzy na wszelkich nośnikach dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi;
  6. utrwalanie oprogramowania na nośnikach informatycznych;
  7. wprowadzanie i utrwalanie oprogramowania w pamięci komputera i innych urządzeń mikroprocesorowych;
  8. wymiana nośników, na których utrwalono dokumentację lub oprogramowanie oraz przenoszenie dokumentacji lub oprogramowania do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych;
  9. szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi lub utrzymania i konserwacji Autobusów;
  10. zbycia oraz rozporządzenia w inny sposób przedmiotem Umowy lub ich elementami na rzecz osób trzecich na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego;
  11. przeprowadzenia i realizacji innych zamówień na dostawy i usługi pozostających w zakresie działalności Zamawiającego.
  12. Licencja na dokumentację oraz licencja na oprogramowanie nie są ograniczone terytorialnie ani co do ilości obsługiwanych pojazdów. Licencja na dokumentację jest bezterminowa i nie podlega wypowiedzeniu przez Wykonawcę lub podmiot trzeci. Licencja na oprogramowanie systemów objętych Umową jest bezterminowa i nie podlega wypowiedzeniu przez Wykonawcę lub podmiot trzeci.
  13. Udzielona licencja na dokumentację obejmuje także wszelkie zmiany i aktualizacje wprowadzone przez Wykonawcę w dokumentacji lub oprogramowaniu.
  14. Licencja na dokumentację zostaje udzielona wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji. Licencja na oprogramowanie zostaje udzielona wraz z przekazaniem lub udostępnieniem oprogramowania do używania.
  15. W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3 Umowy Zamawiający nabywa własność egzemplarzy, na których utrwalono dokumentację i oprogramowanie. Zamawiający może upoważnić inną osobę do korzystania z dokumentacji i oprogramowania w zakresie uzyskanych licencji.
  16. Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego (oraz wyraża zgodę na dalsze upoważnianie osób trzecich przez Zamawiającego) do wprowadzania zmian lub przekształceń treści lub formy takiej dokumentacji, a także udziela Zamawiającemu oraz upoważnionym przez niego osobom trzecim zgody na wykonywanie praw zależnych w odniesieniu do utworów, do których autorskie prawa majątkowe zostały przeniesione zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
  17. W zakresie, w jakim Wykonawca nie będzie mógł udzielić Zamawiającemu stosownego uprawnienia do korzystania z dóbr własności intelektualnej stanowiących przedmiot Umowy, zwłaszcza z uwagi na ograniczenia umowne lub ustawowe, w tym, w szczególności zakaz dalszego sublicencjonowania wynalazku chronionego patentem, przewidzianego w art. 76 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Wykonawca zapewni, że właściwy podmiot uprawniony do wykonywania praw udzieli Zamawiającemu, w sposób ważny i skuteczny, stosownego upoważnienia do korzystania z tych dóbr, na zasadach przewidzianych dla licencji, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego, nie mniejszym niż określony w Umowie.
  18. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w mocy Licencji oraz licencji udzielonych Zamawiającemu przez osoby trzecie, o których mowa w ust. 11 Umowy przez cały okres korzystania z nich przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca:
  19. zobowiązuje się zapewnić, że twórcy lub inni uprawnieni z praw autorskich do utworów objętych Licencją oraz licencjami, udzielonymi Zamawiającemu przez osoby trzecie, o których mowa w ust. 11 Umowy, nie wypowiedzą udzielonych przez siebie licencji przez cały okres korzystania z nich przez Zamawiającego, chyba, że Zamawiający będzie korzystał z udzielonych mu uprawnień w sposób niezgodny z treścią Umowy;
  20. zapewni utrzymanie w mocy własnych licencji do przedmiotów praw wskazanych powyżej przez cały okres korzystania z nich przez Zamawiającego.
  21. W razie utraty odpowiedniego prawa własności intelektualnej przez Wykonawcę lub bezpośrednio Zamawiającego, w szczególności na skutek przeniesienia tych praw przez licencjodawców Wykonawcy, ogłoszenia ich upadłości lub upadłości osób trzecich, o których mowa w ust. 11 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia właściwej umowy z podmiotem, który nabędzie te prawa, umożliwiającej dalsze utrzymywanie Licencji oraz praw, o których mowa w ust. 11 Umowy w pełnym zakresie lub doprowadzenia do tego, by podmiot ten w sposób ważny i skuteczny udzielił bezpośrednio Zamawiającemu stosownego upoważnienia do korzystania z tych praw na zasadach przewidzianych dla Licencji bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. W przypadku, gdyby Wykonawca nie mógł doprowadzić do zawarcia właściwej umowy, o której mowa powyżej, Wykonawca zapewni Zamawiającemu alternatywne rozwiązanie, które w pełni będzie umożliwiać Zamawiającemu korzystanie z przedmiotu Umowy na dotychczasowych zasadach, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów.

**§ 6**

**Przedstawiciele Stron**

1. Przedstawicielem Zamawiającego wyznaczonym do kontaktów w sprawie realizacji Umowy będzie:

……………. tel. ……….…………………….., e-mail:

1. Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do kontaktów w sprawie realizacji Umowy będzie: ……………. tel. ……….…………………….., e-mail:
2. Strona może w każdym czasie zmienić osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, jak również wskazane powyżej dane kontaktowe ww. osób, przy czym zmiana taka jest skuteczna wobec drugiej strony z chwilą otrzymania przez druga Stronę pisemnego oświadczenia o zmianie. Zmiana ww. osób nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
3. O ile inaczej nie zastrzeżono w treści Umowy, wzajemna korespondencja Stron dokonywana będzie w formie pisemnej na adresy wskazane w komparycji Umowy lub dokumentowej (e-mail), w szczególności poprzez przesłanie skanu dokumentu na następujące adresy e-mail:

dla Zamawiającego:

e-mail: […………………………………………………………………………………….………………](mailto:krzysztof.slupecki@intercity.pl)

dla Wykonawcy:

e-mail: ………………………………………………………………………..………………..…………

5. Strony zobowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu korespondencyjnego i adresu e-mail. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez Stronę adres i zwrócone z adnotacją o braku możliwości doręczenia, traktuje się jak doręczone.

1. Dane osób wskazanych w ust. 1 i 2 są przekazywane przez Strony tylko i wyłącznie w celu wykonania niniejszej Umowy. Strony wzajemnie zobowiązują się do poinformowania swoich Przedstawicieli, że ich kontaktowe dane służbowe (imię nazwisko, służbowy numer telefonu służbowy adres poczty elektronicznej) zostały przekazane drugiej Stronie w celu realizacji Umowy oraz przekazać informację o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z § 12 Umowy.
2. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy w całym okresie jej realizacji aż do upływu najdłuższego terminu obowiązywania gwarancji jakości lub rękojmi za wady. Solidarna odpowiedzialność wobec Zamawiającego nie jest uzależniona od wewnętrznych uregulowań Wykonawcy oraz rozliczeń między stronami spółki cywilnej/uczestnikami Konsorcjum i podwykonawcami.

**§ 7**

**Rozliczenia**

1. Za należytą realizację Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wskazane w § 3 ust.1 Umowy.
2. Podstawą do wstawienia faktury VAT będzie protokół odbioru końcowego pojazdu podpisany bez uwag Zamawiającego.
3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT do której Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kserokopie protokołu odbioru końcowego pojazdu bez uwag Zamawiającego.
4. Wykonawca wystawi faktury VAT osobno dla każdego z Pojazdów. Faktury VAT będą wystawiane w terminie 7 dni od podpisania bez uwag Zamawiającego protokołu odbioru końcowego pojazdu.
5. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest zarejestrowany jako czynny / zwolniony podatnik[[1]](#footnote-1) podatku od towarów i usług.
6. Na fakturach Wykonawca zobowiązany jest wpisać nr niniejszej Umowy oraz numer VIN danego Pojazdu.
7. Faktura winna być wystawiona na:

**„Koleje Małopolskie” Sp. z o.o.**

**ul. Wodna 2, 30-556 Kraków**

**NIP: 6772379445**

1. Faktury należy doręczyć Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty ich wystawienia. Dopuszczalność przesyłania faktur elektronicznie zależna jest o podpisania dodatkowego porozumienia w tej sprawie. Wzór porozumienia stanowi **załącznik nr 9** do Umowy.
2. Płatność wynagrodzenia zostanie dokonana w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru końcowego, w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany w „Oświadczeniu Wykonawcy o rachunku bankowym”, stanowiącym **załącznik nr 10** do Umowy. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie złożyć Zamawiającemu zaktualizowane oświadczenie. Do czasu doręczenia Zamawiającemu oświadczenia wskazującego nowy numer rachunku zapłata przez Zamawiającego na dotychczasowy numer rachunku uznawana będzie za skuteczne wykonanie obowiązku płatniczego Zamawiającego. W sytuacji, kiedy Wykonawca wskazał w powyższy sposób więcej niż jeden numer rachunku bankowego Zamawiający uprawniony jest do dokonywania zapłat z Umowy na dowolny z wskazanych przez Wykonawcę rachunków.
3. Zamawiający oświadcza, że może realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment) w rozumieniu art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.). Zapłatę w ten sposób uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w ust. 7 powyżej.
4. Mechanizm podzielonej płatności stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm ten nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata kary umownej).
5. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
6. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 7 powyżej, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2324) prowadzony jest rachunek VAT.
7. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i wskazywania na fakturze VAT rachunku bankowego, na który realizowane będą płatności z tytułu realizacji niniejszej Umowy, wskazanego w danych Wykonawcy objętych elektronicznym wykazem podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 t.j., z późn.zm.), zwanym dalej „białą listą podatników VAT”.
8. Jeżeli podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego nie spełnia wymogów, o których mowa w ust.14, tj. nie jest zawarty w danych Wykonawcy w białej liście podatników VAT, to Zamawiający ma prawo wstrzymania płatności bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, tj. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne rekompensaty, do czasu wpisania podanego na fakturze rachunku bankowego do danych Wykonawcy zawartych w białej liście podatników VAT i poinformowania przez Wykonawcę o tym fakcie Zamawiającego; w takim przypadku obowiązywał będzie termin płatności zgodny z fakturą (umową), a ewentualne odsetki naliczane mogą być dopiero po upływie 15 dni od dnia wpisania rachunku do danych Wykonawcy zawartych w białej liście podatników VAT i poinformowania o tym Zamawiającego.
9. Płatność dokonywana będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, który spełnia wymagania, o których mowa w ust. 14.
10. Za datę uregulowania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. W razie uchybienia przez Zamawiającego terminowi płatności faktury Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienia za każdy dzień opóźnienia.
12. Wykonawca oświadcza, że z tytułu transakcji będących przedmiotem Umowy wykona prawidłowo zobowiązania podatkowe, w szczególności prawidłowo określi stawki podatku od towarów i usług oraz wpłaci na rachunek urzędu skarbowego kwotę podatku od towarów i usług przypadającą na te transakcje. W przypadku uznania przez administrację podatkową, że z tytułu przedmiotowych transakcji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie wykonał prawidłowo zobowiązań podatkowych, Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia obciążeń nałożonych na Zamawiającego przez administrację podatkową.
13. Wynagrodzenie netto zostanie powiększone o podatek od towarów i usług, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa (VAT).
14. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wynagrodzenie netto nie ulega zmianie, a jedynie kwota VAT i wynagrodzenie brutto.
15. Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893), Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

**§8**

**Waloryzacja Umowy**

1. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 455 Pzp, gdy dotyczyć ona będzie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w następujących okolicznościach:
2. zmiany stawki podatku od towarów i usług –zmiana ta odnosić się będzie wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,
3. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
4. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
5. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
6. Zmiana wysokości wynagrodzenia w powyższych przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. b i c, obejmować będzie wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę, w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
7. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez strony protokołu, określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionych w ust. 1 powyżej.
8. W przypadku nieznanej na dzień złożenia oferty Wykonawcy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących realizację zmówienia, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej, zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
9. W przypadku nieznanej na dzień złożenia oferty Wykonawcy zmiany, o której mowa ust. 1 lit. c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom wykonującym zamówienie. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
10. Jeżeli z wnioskiem o dokonanie zmian, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c) występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:
11. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie) pracowników wykonujących zamówienie, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi -w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2 lit. b),
12. w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2 lit. c), pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie) pracowników realizujących zamówienie, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi.
13. Jeżeli z wnioskiem o dokonanie zmiany, o której mowa w pkt 2 lit. c) wystąpi Zamawiający, będzie on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust.6 pkt. 1.
14. Niezależnie od postanowień ustępów powyżej, Strony przewidują możliwość w prowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy.
15. Przez zmianę cen materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
16. Jeżeli zmiana ceny materiałów lub kosztów, o której mowa w ust. 8 względem ceny lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, zmieni się co najmniej o 10% Strona uprawniona będzie do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia.
17. Zmieniona wartość wynagrodzenie, obowiązywać będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Strona wystąpiła z takim wnioskiem, o ile druga Strona uzna, iż rzeczywiście doszło do zmiany cen materiałów lub kosztów mających wpływ na wysokość wynagrodzenia.
18. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 9, ustalana będzie na podstawie półrocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS
19. Strona wnioskująca o zmianę wysokości wynagrodzenia zobowiązana jest przedstawić we wniosku, o którym mowa w ust. 10, w jaki sposób zmiana cen materiałów lub kosztów miała wpływ na koszt realizacji przedmiotu Umowy. Strona może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 10 nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
20. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, w trakcie obowiązywania Umowy nie może przekroczyć 12% pierwotnej wartości Umowy, z zastrzeżeniem, że zmiana .
21. W przypadku, o którym mowa w ust 8, Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, o której mowa w art. 439 ust. 5 Pzp., w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również poinformować pisemnie Zamawiającego o dokonanej zmianie wynagrodzenia podwykonawcy lub powodach braku dokonania takiej zmiany. Do zawiadomienia Wykonawca załączy oświadczenie podwykonawcy potwierdzającego terminową zapłatę z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia.
22. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 lit. a-d obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

**§ 9**

**Kary umowne**

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy naliczane będą kary umowne wskazane w dalszych postanowieniach niniejszego paragrafu.
2. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane notą obciążeniową Zamawiającego doręczoną Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Z zastrzeżeniem ust. 2 zdanie drugie, kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej Zamawiającego.
4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości brutto Umowy określonej w § 3 ust. 1.
5. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki w dostawie któregokolwiek Autobusu poza termin określony w § 2 ust. 1 za każdy z Autobusów osobno.
6. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), za każdy przypadek braku zmiany przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy na zasadach wskazanych w § 8 ust. 15 Umowy.
7. Przestój autobusu z powodu naprawy gwarancyjnej wykonywanej przez serwis Wykonawcy trwający dłużej niż termin określony w **załączniku nr 4** do Umowy, uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100), za każdy rozpoczęty dzień przestoju za każdy Autobus oraz wydłuża okres gwarancji autobusu o cały czas przestoju.
8. Brak przeprowadzenia szkolenia lub przeprowadzanie go niezgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Umowy, uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) za każde nieprzeprowadzone lub niewłaściwie przeprowadzone szkolenie.
9. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną za naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w § 17, w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych 00/100) za każdy pojedynczy przypadek naruszenia tego obowiązku.
10. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną za nieprzedłożenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z § 16 Umowy, w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100), za każdy dzień opóźnienia.
11. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w przypadku niepoinformowania Zamawiającego o usunięciu rachunku z wykazu podmiotów tzw. białej listy (§ 7 ust. 14 Umowy) w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100) za każdy stwierdzony przypadek.
12. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki w przypadku naprawy gwarancyjnej pojazdu trwającej ponad 21 dni, za każdy z Autobusów osobno.
13. Kary umowne należą się Zamawiającemu niezależnie od poniesienia szkody ani od jej wysokości. Jeżeli szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przewyższa wysokość naliczonej kary umownej lub nie jest objęta karą umowną, wówczas Zamawiający może żądać odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych.
14. Maksymalna wysokość kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy wynosi 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
15. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 14 pozbawia przysługującego Zamawiającemu uprawnienia do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość naliczonych kar umownych.
16. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że zastrzeżenie i zapłata kar umownych nie wyłącza obowiązku Wykonawcy do wykonania Przedmiotu Umowy wolnego od wad i usterek ani uprawnień Zamawiającego związanych z obowiązkami Wykonawcy dotyczącymi wad i usterek Przedmiotu Umowy.
    * + **10**

**Podwykonawcy**

1. Wykonawca powierza do wykonania Podwykonawcom wskazany poniżej zakres przedmiotu Umowy: [nazwa podwykonawcy] ………………………[zakres podwykonawstwa] …………………….. (zgodnie z ofertą Wykonawcy).
2. Wykonawca w toku realizacji Umowy może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy podwykonawcy. Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy.
3. Za Podwykonawcę uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną, albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, z którą Wykonawca zawarł umowę, za zgodą Zamawiającego, na wykonanie części przedmiotu Umowy.
4. Realizacja niniejszej Umowy przy pomocy Podwykonawców może odbywać się po uzyskaniu zgody Zamawiającego. Wykonawca jest obowiązany przedłożyć, na każde żądanie Zamawiającego, umowę z Podwykonawcą określającą pełny zakres powierzonych czynności.
5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.
6. Zmiana Podwykonawcy jest dopuszczalna za pisemną zgodą Zamawiającego bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy.
7. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu udzielenia zamówienia\*, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że inny Podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je w nie mniejszym stopniu niż był wymagany dla udzielenia zamówienia
8. W przypadku powierzenia Podwykonawcy do wykonania części przedmiotu Umowy, Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za jego działania lub zaniechania jak za własne działania lub zaniechania.
   * + **11**

**Siła wyższa**

1. Strony zgodnie uznają, że siła wyższa to zdarzenie zewnętrzne, nagłe i niezależne od woli Stron, którego wystąpienia lub dokładnego wpływu na realizację Umowy nie można było przewidzieć, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron (dalej „Siła Wyższa”). Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności między innymi:
   1. klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź, inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,
   2. akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy,
   3. działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu,
   4. strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u Stron lub Podwykonawców lub Dalszych podwykonawców
   5. epidemie, pandemie,
   6. uderzenie pioruna,
   7. wybuch lub pożar.
2. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać, wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy oraz wykazując wpływ Siły Wyższej na niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy oraz potwierdzić ten wpływ dołączając do pisma świadczące o tym oświadczenia lub dokumenty.
3. Zawiadomienie Strony, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać szczegółowe wyjaśnienia oraz być poparte stosownymi dowodami, np. dokumentacją potwierdzającą związek przyczynowo skutkowy pomiędzy wystąpieniem Siły Wyższej a brakiem możliwości realizacji określonych zobowiązań umownych. Druga Strona ustosunkuje się do przedstawionych dowodów na piśmie w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia.
4. Strona powołująca się na Siłę Wyższą powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania.
5. Strony – po wykazaniu wpływu wystąpienia Siły Wyższej na brak możliwości realizacji określonych zobowiązań umownych - nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) dni, Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy.
   * + - **12**

**Zmiany Umowy**

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wskazanych warunków ich wprowadzenia.
2. Zmiana wszelkich danych kontaktowych (osoby kontaktowe, numery telefonów adresy email) wskazanych w niniejszej umowie jest dopuszczalna za powiadomieniem drugiej Strony w formie pisemnej lub elektronicznej bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany Umowy w następujących przypadkach:
   1. zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez Strony świadczeń wynikających z Umowy;
   2. w przypadku działań i zaniechań instytucji polskich bądź Unii Europejskiej zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie Projektu, w ramach którego jest realizowany Przedmiot Umowy (w szczególności takich jak zmiana lub przyjęcie nowych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków czy sprawozdawczości w zakresie realizacji projektu, zmiany terminów, zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy);
   3. zmiany stawki podatku od towarów i usług jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
   4. konieczności wszczęcia postępowania sądowego, administracyjnego lub karnego;
   5. konieczności zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany terminów określonych w Umowie z uwagi na wystąpienie okoliczności spowodowanych siłą wyższą zdefiniowaną w §11 Umowy;
   6. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie da się usunąć w inny sposób, zaś zmiana będzie umożliwiać usunięcie tych rozbieżności i doprecyzowanie postanowień Umowy w sposób jednoznaczny dla jej interpretacji przez Strony;
   7. oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych mogących mieć wpływ na interpretację postanowień Umowy;
   8. obniżenia cen lub marży - w każdym czasie bez względu na okoliczności;
   9. wydłużenia w prawnie dopuszczalnym zakresie terminów płatności za zgodą obydwu Stron;
   10. Zamawiający i Wykonawca mają prawo za obopólną zgodą do wprowadzania uzasadnionych zmian w dokumentacji technicznej Autobusów, jeżeli będzie to wynikało z:
   11. pojawienia się na rynku już po podpisaniu Umowy nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów lub uzyskanie korzystniejszych parametrów technicznych,
   12. zmiany w wymaganych parametrach elementów Autobusów w związku z pojawiającymi się rozwojowymi zmianami techniczno-technologicznymi, wynikami prowadzonych badań i analiz oraz doświadczeniami eksploatacyjnymi Zamawiającego lub Wykonawcy,
   13. zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub norm,
   14. wydłużenia gwarancji jakości lub rękojmi za wady za obopólną zgodą Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Wnioski Stron o dokonanie zmian w Umowie powinny być składane na piśmie i zawierać dokładny opis proponowanej zmiany. Do wniosków należy załączyć dokumenty uzasadniające wprowadzenie zmiany. Po otrzymaniu wniosku o dokonanie zmiany lub po złożeniu propozycji zmiany, Strona pisemnie poinformuje drugą Stronę o możliwościach i warunkach wprowadzenia zmian.

**§ 13**

**RODO**

1. Administratorem danych osobowych wskazanych w ust. 2 poniżej jest spółka: „Koleje Małopolskie” sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wodna 2, 30-556 Kraków (dalej „Spółka”).
2. Dane osobowe: kontrahenta tj. strony Umowy (podstawa przetwarzania -> art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a także jego przedstawicieli oraz innych osób wykonujących umowę np. pracowników lub współpracowników, podwykonawców kontrahenta (podstawa przetwarzania -> art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. tzw. uzasadniony interes administratora danych), będą przetwarzane w celu zawarcia oraz wykonania Umowy przez Spółkę.
3. Dane osobowe mogą być przetwarzane także do celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją przedmiotowej Umowy (podstawa przetwarzania -> art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. tzw. uzasadniony interes administratora danych).
4. Dane osobowe mogą być wykorzystywane także w celu realizacji zobowiązań publicznoprawnych wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
5. Odbiorcami danych mogą być: dostawcy systemów informatycznych, z których korzysta Spółka i hostingodawca poczty elektronicznej, upoważnieni przez Spółkę pracownicy oraz podmioty przeprowadzające kontrole/audyty w Spółce. Poza wskazanymi podmiotami, dane nie będą nikomu ujawniane, chyba, że będzie to niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej lub wynikać to będzie z przepisów prawa (z zastrzeżeniem zapewnienia legalności takiego ujawniania).
6. Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Przysługuje im również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
7. Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z realizacją Umowy, w szczególności wynikających z procesu zawierania i realizacji Umowy zawartej przez Spółkę, zobowiązań publicznoprawnych lub krócej jeżeli zgłoszony zostanie skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów.
8. Zważywszy, że dane osobowe Spółka może otrzymać zarówno bezpośrednio –   
   w przypadku danych kontrahenta, jak i pośrednio – w przypadku danych pracowników lub współpracowników kontrahenta (przetwarzanych w celach o których mowa powyżej), kontrahent, z którym zawierana jest Umowa, zobowiązuje się niezwłocznie udostępnić kopię niniejszej klauzuli informacyjnej wszystkim osobom, których dane przekazuje Spółce w oparciu o postanowienia niniejszej klauzuli, a także zobowiązuje się poinformować te osoby o zakresie udostępnianych danych osobowych.
9. Z administratorem danych można kontaktować się na wyżej podany adres korespondencyjny lub na adres mailowy: [sekretariat@kolejemalopolskie.com.pl](mailto:sekretariat@kolejemalopolskie.com.pl). Administrator danych powołał inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem: [iod@kolejemalopolskie.com.pl](mailto:iod@kolejemalopolskie.com.pl) .
10. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania osób wskazanych w ust. 2 powyżej z informacjami zawartymi w niniejszym paragrafie. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej Umowy i które przekazał Zamawiającemu.
11. Wykonawca oświadcza, że niezwłocznie wypełni obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO, do których zobowiązany jest Zamawiający wobec osób fizycznych, których dane osobowe zostały przez niego przekazane Zamawiającemu w celu wykonania Umowy.
12. Wykonawca w ramach realizacji obowiązku z art. 14 RODO zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu podpisanego oświadczenia przez każdego pracownika oraz osoby realizującej w imieniu Wykonawcy usługi w terminie do 3 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania usług przez tego pracownika lub osobę.
13. Wykonawca nie może powierzyć danych osobowych objętych niniejszą Umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom lub współpracownikom, bez uprzedniej zgody Zamawiającego na piśmie. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO.
14. W przypadku, gdy Wykonawca na podstawie zgody powierzy przetwarzanie danych osobowych (dalej: Podpowierzenie) i wykonywanie zadań wynikających z Umowy osobie trzeciej (Podwykonawca lub współpracownik, dalej Podwykonawca), zobowiązany jest do spełnienia następujących warunków:
    1. Wykonawca powiadomi uprzednio Zamawiającego w formie pisemnej o swoim zamiarze Podpowierzenia,
    2. zakres i cel Podpowierzenia nie będzie szerszy niż wynikający z Umowy,
    3. Podpowierzenie będzie niezbędne dla realizacji celów wynikających z Umowy,
    4. Podpowierzenie nie naruszy interesów Zamawiającego,
    5. umowa o Podpowierzenie zapewni, że Podwykonawca będzie podlegał takim samym lub wyższym wymogom w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych niż określone w Umowie,
    6. Wykonawca zobowiąże swojego Podwykonawcę do każdorazowego poinformowania Wykonawcy, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 12 godzin od zdarzenia, o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować odpowiedzialnością Zamawiającego, Wykonawcy lub Podwykonawcy na podstawie przepisów prawa związanych z ochroną danych osobowych, a także o czynnościach i postępowaniach z własnym udziałem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwości, jak również o kontrolach dotyczących przetwarzania danych osobowych lub świadczonych usług.
15. Zamawiający ma prawo żądać kopii umowy o Podpowierzenie.
16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za naruszenie postanowień Umowy przez Podwykonawcę.
17. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy oraz z obowiązujących przepisów prawa, w tym za szkody powstałe w wyniku udostępnienia danych osobowych osobom nieupoważnionym, ich zabrania przez osobę nieuprawnioną, przetwarzania z naruszeniem obowiązujących przepisów, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub zniszczenia, które nastąpiły z winy Wykonawcy. Odpowiedzialność powyższa obejmuje także odpowiedzialność Wykonawcy za działania Podwykonawców, którym Wykonawca podpowierzył przetwarzanie danych osobowych.

**14**

**Odstąpienie od Umowy**

* 1. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, Zamawiający w terminie 30 dni od dnia zaistnienia poniższych okoliczności może odstąpić od Umowy w całości lub w części, jeżeli:
     + 1. zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy;
       2. w przypadku zwłoki w dostawie któregokolwiek Autobusu poza termin określony w § 2 ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w części niezrealizowanej lub zrealizowanej nienależycie po wyznaczeniu dodatkowego terminu do wykonania zobowiązania nie krótszego niż 30 dni;
       3. Wykonawca bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego dokona cesji wierzytelności (przelewu lub innej czynności wywołującej podobne skutki) z Umowy;
       4. Właściwy organ odmówi rejestracji Autobusu/Autobusów na zasadach wskazanych w § 1 ust. 3 pkt. 14 Umowy.
  2. Zamawiający w okolicznościach wskazanych w ust. 1 jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części, zgodnie z własnym wyborem. Dla uniknięcia wątpliwości, Strony wyjaśniają, że odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z mocą wsteczną spowoduje potraktowanie Umowy jako niezawartej, co nastąpi z jednoczesnym obowiązkiem zwrotu wzajemnych świadczeń Stron, odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy ze skutkiem na przyszłość może nastąpić co do niewykonanej części Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub w części dotyczącej określonego Autobusu, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić Wykonawcy wszystkie dostarczone Autobusy, których odstąpienie dotyczy, a Wykonawca zobowiązany jest Autobusy odebrać.
     + **15**

**Ubezpieczenie**

* 1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały czas realizacji Umowy polisy ubezpieczeniowej obejmującej odpowiedzialność cywilną w zakresie działalności odpowiadającej Przedmiotowi Umowy, na kwotę nie mniejszą niż 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).
  2. Aktualne kopie polis ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniem ich opłaty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu zawarcia Umowy lub przed upływem terminu ważności poprzednich polis (polisy). Wykonawca wskazuje numer aktualnej polisy ubezpieczeniowej:… wystawiona przez: …
  3. W przypadku nieprzedłożenia polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie.
  4. W przypadku nieprzedłożenia polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1, Zamawiający będzie uprawiony do wykupienia polisy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.

**§16**

**Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy**

1. Wykonawca, przed podpisaniem Umowy, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane dalej: „**zabezpieczeniem**". 1. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:
2. pieniądzu;
3. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
4. gwarancjach bankowych;
5. gwarancjach ubezpieczeniowych;
6. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
7. Wysokość zabezpieczenia ustalono na 5 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, która wynosi: ………………… zł (słownie: ……………………………………………..).
8. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
9. Zabezpieczenie zostało wniesione przez Wykonawcę w formie .................................... .
10. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Wniesiona gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna mieć charakter gwarancji nieodwołalnej, bezwarunkowej oraz płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego.
11. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
12. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
13. Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie dokonany w sposób następujący:
    1. 70% kwoty tj. …………… zł (słownie ………………………………………………) – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane w zakresie dostawy Autobusów,
    2. 30% kwoty tj. …………… zł (słownie ………………………………………………..) – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji całopojazdowej, liczonego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
14. Zamawiający będzie miał prawo do skorzystania z ustanowionego zabezpieczenia w każdym przypadku, gdy zgodnie z niniejszą Umową, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kwoty pieniężnej. Zamawiający będzie mógł każdorazowo skorzystać z ustanowionego zabezpieczenia jedynie do wysokości kwoty, której zapłaty Zamawiający może żądać od Wykonawcy. Zamawiający może korzystać z ustanowionego zabezpieczenia wielokrotnie, aż do wyczerpania kwoty ustanowionego zabezpieczenia. Jedynym i wystarczającym warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z ustanowionego zabezpieczenia będzie niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę, zaś w odniesieniu do zabezpieczenia złożonego w innej formie niż pieniężna, złożenie przez Zamawiającego dysponentowi środków mających służyć jako zabezpieczenie oświadczenia o prawie do ich podjęcia zgodnie z Umową.
    * + **17**

**Poufność**

1. Każda ze Stron zobowiązuje się względem drugiej Strony do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 tj. z późn. zm.).
2. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nieprzekazywania osobom trzecim, w tym także nieupoważnionym pracownikom:
3. sposobu realizowania Umowy;
4. informacji i danych, które Strony uzyskały w trakcie lub w związku z realizacją Umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądowych lub decyzji odpowiednich władz; zasadą poufności nie jest objęty fakt zawarcia oraz warunki Umowy.
5. Ujawnienie przez którąkolwiek ze Stron jakiejkolwiek informacji poufnej, wymagać będzie każdorazowo pisemnej zgody drugiej Strony, chyba, że są to informacje publicznie dostępne, a ich ujawnienie nie nastąpiło w wyniku naruszenia postanowień Umowy.
6. Obowiązek zachowania poufności przewidziany w ust. 1-3 obowiązywać będzie przez cały okres trwania Umowy oraz 10 lat po jej zakończeniu.
7. Strona niezwłocznie poinformuje drugą Stronę o ujawnieniu informacji, organie, któremu informacje zostały ujawnione oraz zakresie ujawnienia, ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu kopii dokumentów związanych z ujawnieniem.
8. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. stanowi **załącznik nr 11** do Umowy.
9. Niniejsza Umowa jest jawna.
   * + **18**

**Postanowienia końcowe**

1. Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego, przelewać na osoby trzecie jakichkolwiek obowiązków lub uprawnień wynikających z niniejszej Umowy.
2. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, Strony zobowiązują się zawrzeć aneks do Umowy, w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskuteczny.
4. W przypadku powstania sporu w związku z niniejszą Umową Strony dążyć będą do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. Nierozstrzygnięte przez Strony spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Językiem obowiązującym jest język polski.
6. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest wyłącznie prawo kraju Zamawiającego.
7. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron/Umowa została sporządzona w formie elektronicznej w rozumieniu art. 78(1) KC[[2]](#footnote-2).
9. Integralną część Umowy stanowią Załączniki:

|  |  |
| --- | --- |
| Załącznik nr 1 | Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z ewentualnymi zmianami SWZ. |
| Załącznik nr 2 | Oferta Wykonawcy |
| Załącznik nr 3 | Opis przedmiotu zamówienia, *odpowiadający treści załącznika nr 3 do SWZ* |
| Załącznik nr 4 | Zasady gwarancji i serwisu, *odpowiadający treści załącznika nr 9 do SWZ* |
| Załącznik nr 5 | Zasady odbioru, *odpowiadający treści załącznika nr 10 do SWZ* |
| Załącznik nr 6 | Protokół odbioru technicznego pojazdu, *odpowiadający treści załącznika nr 11 do SWZ* |
| Załącznik nr 7 | Protokół odbioru końcowego pojazdu, *odpowiadający treści załącznika nr 12 do SWZ* |
| Załącznik nr 8 | Protokół odbioru końcowego dostawy pojazdów, *odpowiadający treści załącznika nr 13 do SWZ* |
| Załącznik nr 9 | Porozumienie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej |
| Załącznik nr 10 | Oświadczenie Wykonawcy o rachunku bankowym |
| Załącznik nr 11 | Zobowiązanie do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa |
| Załącznik nr 12 | Wymagane uzgodnienia Wykonawcy w okresie pomiędzy podpisaniem Umowy a odbiorem pierwszego Autobusu |

Podpisy:

**WYKONAWCA:** **ZAMAWIAJĄCY:**

1. Zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-1)
2. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-2)