## ETAP I
Powiat Gryfiński
ul. Sprzymierzonych 4
74-100 Gryfino
Zadanie: |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1385Z Polesiny - Lisie Pole
na odcinku 2,4 km
Adres inwestycji: |  | dz. ewid. nr: 170/2, 169/2, 168/2, 135/3 obręb Lisie Pole
dz. ewid. nr 201 obręb Polesiny
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
L.p. | Nr. ST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | J.m. | Ilość | Cena jedn. PLN | Wartość netto PLN
x |  | Odcinek km 0+000,00 - 2+399,80 | x | x | x | x
x |  | I. ROBOTY POMIAROWE | x | x | x | x
1.1. | D-01.01.01 | Pomiary geodezyjne, wytyczenie w terenie osi głównych, pomiary geodezyjne realizacyjne, sporządzanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji, map geodezyjnych powykonawczych oraz pomiary kontrolne i sprawdzające. | km | 2.4
x |  | I. Roboty pomiarowe RAZEM | x | x | x | 0
x |  | II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE | x | x | x | x
2.1. | D-01.02.01 | Wycinka drzew (pni) średnicy do 36-66 wraz z usunięciem karczy, zasypaniem dołów po karczach oraz wywóz dłużyc i karpinn. Pozostałości po wycince, gałęzie należy zutylizować. | szt. | 2
2.2. | D-01.02.01 | Karczowanie średniej gęstości krzaków, podszycia oraz żywopłotów wraz z wywozem na odkład Wykonawcy i utylizacją. | ha | 0.25
2.3. | D-01.02.04 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na końcu opracowania, w miejscu dowiązania do istniejącej nawierzchni jezdni na gł. do 5 cm | mb | 20
2.4. | D-01.02.04 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej grub. 5 cm, wraz z wywozem destruktu bitumicznego w miejsce wskazane przez Zamawiającego do 15km | m2 | 9200
2.5. | D-01.02.04 | Rozbiórka dolnych warstw konstrukcji drogi, wraz z wywozem gruzu na odkład Wykonawcy. | m2 | 1990
2.6. | D-01.02.04 | Demontaż tablic znaków drogowych, wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Tablice do ponownego montażu należy zabezpieczyć na czas budowy. | szt. | 8
2.6. | D-01.02.04 | Demontaż słupków pod znaki drogowe wraz z fundamentem i wywozem odpadów na odkład Wykonawcy. | szt. | 10
2.7. | D-04.01.01 | Korytowanie istniejących poboczy gruntowo / tłuczniowych na głębokość 10 cm i szerokość 0,75 m, wraz z wywozem urobku na odkład Wykonawcy. | m2 | 2100
x |  | II. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe RAZEM | x | x | x | 0
x |  | III. ROBOTY ZIEMNE | x | x | x | x
3.1. | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) na głębokości 15 cm, materiał należy złożyć na odkład i wykorzystać do ponownego wbudowania, niewykorzystany materiał neleży wywieźć na odkład Wykonawcy. | m2 | 2445
3.2. | D-02.00.01 D-02.01.01 | Usunięcie nasypu, wraz z wywozem urobku ziemnego na odkład Wykonawcy. | m3 | 225
3.3. | D-02.00.01 D-02.01.01 | Wykopy, wraz z wywozem urobku ziemnego na odkład Wykonawcy. | m3 | 200
3.4. | D-02.00.01 D-02.03.01 | Wykonanie nasypu - grunt z dowozu. | m3 | 200
3.5. | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie powierzchni wykopów, nasypów pod konstrukcję jezdni i poboczy. | m2 | 2344.4
x |  | III. Roboty ziemne RAZEM | x | x | x | 0
x |  | IV. PODBUDOWY | x | x | x | x
4.1. | D-04.04.00 D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego # 0/31,5 mm C90/3, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - w-wa konstrukcyjna w miejscach poszezrzenia jezdni i nawierzchni z kamienia. | m2 | 600
4.2. | D-04.05.00 D-04.05.01 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - w-wa konstrukcyjna w miejscach poszerzenia jezdni, nawierzchni z kamienia. | m2 | 600
4.3. | D-04.05.00 D-04.05.01 | Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm. | m3 | 320
x |  | IV. Podbudowy RAZEM | x | x | x | 0
x |  | V. NAWIERZCHNIE | x | x | x | x
5.1. | D-04.03.01 D-05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S KR 3-4 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową- w-wa konstrukcyjna jezdni i zjazdów bitumicznych. | m2 | 10850
5.2. | D-04.03.01 D-05.03.05b | Warstwa wyrównawcza AC16W KR 3-4, wraz z oczyszczeniem i skropieniem istniejącej podbudowy emulsją asfaltową - w miejscach wykorzystania istenijącej konstrukcji jezdni jako podbudowy. | t | 1400
5.3. | D-04.03.01 D-05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W KR 3-4 - warstwa wiążąca, grubość po zagęszcz. 8 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy emulsją asfaltową - w-wa konstrukcyjna w miejscach wykonania poszerzenia jezdni i zjazdów bitumicznych. | m2 | 2300
5.4. | D-05.03.26a | Siatka szklana o wytrzymałości min. 120/120 kN/m, w miejscach połączenia nowej i istniejącej konstrukcji drogi, o zakładzie min. 1,0 m z każdej strony. | m2 | 845
x |  | V. Nawierzchnie RAZEM | x | x | x | 0
x |  | VI. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x | x | x
6.1. | D-06.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie powierzchni poboczy gruntowych szerokości 0,5 m z gruntu/mieszanki zagęszczalnej o gr. min. 10 cm. | m2 | 2540
6.2. | D-10.10.01M | Profilowanie i zagęszczenie powierzchni skarp nasypów i wykopów i trawników w postaci plantowania i humusowani grubości 10 cm z obsianiem mieszanką traw - wykorzystanie humusu odzyskanego na budowie. | m2 | 2546
x |  | VI. Roboty wykończeniowe RAZEM | x | x | x | 0
x |  | VII. Organizacja ruchu | x | x | x | x
7.1. | D-07.01.01 | Mechaniczne malowanie linii farbą chlorokauczukową - malowanie grubowarstwowe białe. | m2 | 15
7.2. | D-07.02.01 | Ustawienie nowych, stalowych słupków wraz z wykonaniem fundamentu, pod tablice znaków drogowych. | szt. | 12
7.3. | D-07.02.01 | Zawieszenie nowych, tablic znaków drogowych i z grupy urządzeń bezpieczeństwa ruchu (U-3a). | szt. | 12
x |  | VII. Organizacja ruchu RAZEM | x | x | x | 0
x |  | Odcinek km 0+000,00 - 2+399,80 - RAZEM | x | x | x | x
x |  | RAZEM NETTO: | x | x | x | 0
|  |  |  | Podatek VAT (23%): |  | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ BRUTTO: |  | 0