*Załącznik nr2 do SIWZ*

**UMOWA nr ………………**

Zawarta w Białymstoku w dniu .................. …… roku pomiędzy:

**Województwem Podlaskim,** w którego imieniu działa **Zarząd Województwa Podlaskiego**z siedzibą w Białymstoku, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, reprezentowany przez:

……………………………………………………. – Marszałka Województwa Podlaskiego

…………………………………………………….– Wicemarszałka Województwa Podlaskiego

zwanym w dalszej części Umowy **„Zamawiającym”**

**a**

*……..……………………………………………………………………………………..*………………………

reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………………….

NIP………………………………………., REGON……………………………………..

zwanym w dalszej części Umowy **„Wykonawcą”**

wspólnie zaś zwanymi **„Stronami”**

Strony oświadczają, że w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy
o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) zwana dalej ustawą Pzp, została zawarta Umowa następującej treści:

**§ 1.**

**Przedmiot Umowy**

1. Przedmiotem Umowy jest opracowanie w formie tekstowej i graficznej projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Podlaskiego”, zwanej dalej aktualizacją Planu transportowego. Do projektu aktualizacji Planu transportowego należy przygotować prezentację multimedialną, zawierającą przegląd najważniejszych kwestii zawartych w opracowaniu.
2. Wykonawca przyjmuje do wykonania projekt aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Podlaskiego” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy oraz ze złożoną ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy, których postanowienia są wiążące dla stron niniejszej Umowy.
3. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów niezbędnych
do wykonania przedmiotu Umowy, w tym związane z przeprowadzeniem ankietyzacji.
4. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców jak za własne.

**§ 2.**

**Termin oraz sposób realizacji Przedmiotu Umowy**

1. Termin ostatecznego wykonania Umowy nastąpi poprzez przekazanie protokołu odbioru końcowego w nieprzekraczalnym terminie do 17 miesięcy od dnia podpisania Umowy.
2. Odbiory poszczególnych etapów zamówienia w ramach prac zdefiniowanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, odbędą
się w następujących terminach:
	1. I etap – wykonanie prac zdefiniowanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia będącego załącznikiem nr 1 do Umowy w terminie do dnia ……………………...
	2. II etap – wykonanie prac zdefiniowanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia będącego załącznikiem nr 1do Umowy w terminie do dnia ……………………….
	3. III etap – wykonanie prac zdefiniowanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia będącego załącznikiem nr 1 do Umowy w terminie do dnia ……………………….
	4. IV etap – wykonanie prac zdefiniowanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia będącego załącznikiem nr 1 do Umowy w terminie do dnia ……………………….
3. Dokonanie odbioru każdego z etapów Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru częściowego podpisanym bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę.
4. Dokonanie odbioru całości Przedmiotu Umowy po przeprowadzeniu przez Wykonawcę konsultacji społecznych i uchwaleniu Planu transportowego przez Sejmik Województwa Podlaskiego, zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego podpisanym bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę.
5. Datą wykonania Umowy jest data podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę Protokołu Odbioru Końcowego.
6. Przy realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić regulacje prawne krajowe i wspólnotowe, obowiązujące na dzień przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu.
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami prawa krajowego
oraz wspólnotowego, przy uwzględnieniu wymogu należytej staranności i jakości. Wykonane opracowanie musi odpowiadać wymogom z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki Przedmiotu Zamówienia.
8. Wykonawca oświadcza, że posiada pełną licencję na oprogramowanie do wykonywania prognostycznego modelu transportowego.
9. Zabronione jest wykonanie modelu transportowego w programach posiadających ograniczone możliwości programowania (wersje studenckie lub demo). Model musi być sporządzony
w sposób zapewniający Zamawiającemu możliwość późniejszej edycji i rozbudowy.
10. Wykonawca oświadcza, iż jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym
oraz posiada niezbędną wiedzę do wykonania prac stanowiących Przedmiot Umowy.
11. W trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania swoje, swoich pracowników oraz osób trzecich, którymi będzie
się posługiwał przy realizacji Przedmiotu Umowy.
12. Wszelkie koszty związane z wykonaniem niniejszej Umowy ponosi Wykonawca,
w szczególności na własny koszt i ryzyko Wykonawca dokonuje zakupu wszelkich usług, materiałów, ponosi koszty opłat administracyjnych, jak również opłaca pracowników
i podwykonawców zatrudnionych przy realizacji Przedmiotu Umowy.
13. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich istotnych problemach w realizacji Umowy, których mimo dołożenia należytej staranności
nie będzie w stanie rozwiązać we własnym zakresie, celem niedopuszczenia do opóźnienia
w przekazaniu Przedmiotu Umowy Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega jednak,
że nie będzie wykonywał za Wykonawcę prac, do których wykonania Wykonawca zobowiązał
się na podstawie niniejszej Umowy.
14. W aktualizacji Planu transportowego i prezentacji multimedialnej Wykonawca powinien umieścić oznaczenie - Marszałek Województwa Podlaskiego.
15. Na opracowaniu graficznym aktualizacji Planu transportowego, stronie tytułowej wersji tekstowej aktualizacji Planu transportowego oraz slajdzie tytułowym prezentacji należy umieścić herb Województwa Podlaskiego oraz nazwę „Marszałek Województwa Podlaskiego”.
16. W imieniu Zamawiającego, nadzór nad prawidłowością realizacji Umowy przez Wykonawcę,
w tym wykonywanie czynności związanych z podpisem na protokole odbioru każdego z etapów przedmiotu umowy oraz protokołu końcowego, sprawować będzie Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego lub jego Zastępcy.

**§ 3.**

**Odbiór Przedmiotu Umowy**

1. Wykonawca dostarczy Przedmiot Umowy do siedziby Zamawiającego załączając do protokołu końcowego oświadczenie, że wykonana praca jest kompletna i zgodna z Umową.
2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru poszczególnych etapów prac Przedmiotu Umowy niezwłocznie po ich przekazaniu przez Wykonawcę, które zakończą się podpisaniem protokołu odbioru, albo zwrotem opracowania z podaniem na piśmie przyczyn odmowy odbioru wraz ze wskazaniem terminu usunięcia wad, pod rygorem naliczenia kar umownych określonych w § 7 Umowy.
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokołem odbioru częściowego opracowanie
w zakresie I etapu prac, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 w terminie do dnia……………………………….:
4. część tekstową syntetycznej oceny istniejącej sieci połączeń drogowych i kolejowych
w 5 egz. w formie drukowanej (druk dwustronny, każdy egzemplarz zbindowany
w okładkach) i w formie elektronicznej (w programie MS Word – z możliwością swobodnej edycji oraz w programie Adobe Reader) – forma drukowana musi być tożsama z formą elektroniczną opracowania,
5. część graficzną sieci połączeń drogowych i kolejowych w 2 egz. w postaci drukowanej
w kolorze mapy (w czytelnej grafice technicznej oraz odpowiedniej skali) i w formie elektronicznej (w edytowalnej grafice wektorowej),
6. wyniki przeprowadzonych analiz i badań rynku w 3 egz. w formie drukowanej (druk dwustronny, każdy egzemplarz zbindowany w okładkach) i w formie elektronicznej
(w programie MS Word i MS Excel lub tożsamym – z możliwością swobodnej edycji
oraz w programie Adobe Reader) – forma drukowana musi być tożsama z formą elektroniczną opracowania,
7. kompletne i pełne bazy danych odnośnie materiałów i informacji zebranych w trakcie realizacji I etapu zamówienia w szczególności pełną dokumentację z ankietyzacji, łącznie
z jej wynikami i podsumowaniem w 2 egz. w formie drukowanej (druk dwustronny, każdy egzemplarz zbindowany w okładkach) i w formie elektronicznej (w programie MS Word
i MS Excel lub tożsamym – z możliwością swobodnej edycji),
8. prezentację multimedialną zawierającą podsumowanie przeprowadzonych analiz i badań rynku, przygotowanej w oparciu o program Microsoft PowerPoint lub tożsamy,
9. prezentację multimedialną zawierającą przegląd najważniejszych kwestii podsumowujących
I etap zamówienia przygotowaną w oparciu o program Microsoft PowerPoint lub tożsamy.
10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokołem odbioru częściowego opracowanie
w zakresie II etapu prac, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, w terminie do dnia ………………………………. :
11. raport wstępny w 5 egz. w formie drukowanej (druk dwustronny, każdy egzemplarz zbindowany w okładkach) i w formie elektronicznej (w programie MS Word lub tożsamym
– z możliwością swobodnej edycji oraz w programie Adobe Reader lub tożsamym) – forma drukowana musi być tożsama z formą elektroniczną opracowania,
12. część graficzną sieci połączeń drogowych i kolejowych, o której mowa w Przedmiocie Zamówienia w 2 egz. w postaci drukowanej w kolorze mapy (w czytelnej grafice technicznej oraz odpowiedniej skali) i w formie elektronicznej (w edytowalnej grafice wektorowej),
13. kompletne i pełne bazy danych odnośnie materiałów i informacji zebranych w trakcie realizacji II etapu zamówienia w 2 egz. w formie drukowanej (druk dwustronny, każdy egzemplarz zbindowany w okładkach) i w formie elektronicznej (w programie MS Word
lub tożsamym – z możliwością swobodnej edycji),
14. mapę multimodalną określającą połączenia pierwszej/ostatniej mili w wersji elektronicznej
z możliwością implementacji oraz edycji danych w programie qgis,
15. prezentację multimedialną, zawierającą przegląd najważniejszych kwestii podsumowujących II etap zamówienia przygotowaną w oparciu o program Microsoft PowerPoint lub tożsamy.
	* 1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokołem odbioru częściowego opracowanie zrealizowane w zakresie III etapu prac, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, w terminie do dnia
		………………………………..:
16. projekt aktualizacji Planu transportowego w formie tekstowej w 5 egz. w formie drukowanej (druk dwustronny, każdy egzemplarz zbindowany w okładkach) i w formie elektronicznej
(w programie MS Word lub tożsamym – z możliwością swobodnej edycji oraz w programie Adobe Reader lub tożsamy) – forma drukowana musi być tożsama z formą elektroniczną opracowania,
17. projekt aktualizacji Planu transportowego w formie graficznej w 2 egz. w postaci drukowanej w kolorze mapy i w formie elektronicznej (w edytowalnej grafice wektorowej),
18. prezentację multimedialną, zawierającą przegląd najważniejszych kwestii zawartych
w Planie transportowym przygotowaną w oparciu o program Microsoft PowerPoint
lub tożsamy.
19. Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokołem odbioru końcowego opracowanie w zakresie IV etapu prac, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4, w terminie do dnia ……………………..:
20. ostateczną wersję aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Podlaskiego” (zatwierdzoną przez Sejmik Województwa Podlaskiego) w formie tekstowej w 5 egz. w formie drukowanej (druk dwustronny, każdy egzemplarz zbindowany w okładkach) i w formie elektronicznej (w programie MS Word
lub tożsamy – z możliwością swobodnej edycji oraz w programie Adobe Reader
lub tożsamy) – forma drukowana musi być tożsama z formą elektroniczną opracowania,
21. ostateczną wersję aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Podlaskiego” (zatwierdzoną przez Sejmik Województwa Podlaskiego) w formie graficznej w 3 egz. w postaci drukowanej w kolorze mapy i w formie elektronicznej (w edytowalnej grafice wektorowej),
22. zbiorcze zestawienie opinii i uwag zgłoszonych do projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Podlaskiego”
w trakcie konsultacji społecznych w 2 egz. w formie drukowanej (druk dwustronny, każdy egzemplarz zbindowany w okładkach) i w formie elektronicznej (w programie MS Word
lub tożsamy – z możliwością swobodnej edycji),
23. wszystkie mapy, które zostały stworzone i wykorzystane przez Wykonawcę do opracowania aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Podlaskiego” zostaną przekazane Zamawiającemu w wersji elektronicznej
z możliwością implementacji oraz edycji danych w programie qgis,
24. prezentację multimedialną (uwzględniającą zmiany naniesione w trakcie konsultacji społecznych), zawierającą przegląd najważniejszych kwestii zawartych w projekcie aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Podlaskiego” przygotowaną w oparciu o program Microsoft PowerPoint
lub tożsamy.
25. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania uwag do opracowania z poszczególnych etapów zamówienia wskazanych w § 2 ust. 2 niniejszej umowy lub informacji o akceptacji danego etapu prac, w terminie 14 dni, od dnia dostarczenia przez Wykonawcę projektu opracowanego
dla Zamawiającego.
26. Po uwzględnieniu wniesionych przez Zamawiającego uwag, Wykonawca sporządzi odpowiednio protokoły odbioru poszczególnych części zamówienia, dotyczące I, II i III etapu prac, o których mowa w § 2 ust. 2 oraz protokół odbioru końcowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 i przedłoży Zamawiającemu.

**§ 4.**

**Wynagrodzenie i warunki płatności**

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy w wysokości: **……………. zł brutto** (słownie: ………………………………...), w tym należny podatek VAT.
2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy.
3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych w zakresie wskazanym w § 13 i wyczerpuje wszystkie roszczenia Wykonawcy
z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy.
4. Wynagrodzenie będzie płatne w trzech transzach:
5. I transza – 20% kwoty wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, po podpisaniu protokołu odbioru częściowego, o którym mowa w § 3 ust. 8 (na zakończenie II etapu prac, o którym mowa w § 3 ust. 4, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, płatnej przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego,
6. II transza – 20% kwoty wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, po podpisaniu protokołu odbioru częściowego, o którym mowa w § 3 ust. 8 (na zakończenie III etapu prac, o którym mowa w § 3 ust. 5, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, płatnej przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego,
7. III transza – 60% kwoty wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 3 ust. 8, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, płatnej przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany
na fakturze, w terminie 21 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.
	1. Za dzień zapłaty poszczególnych transz wynagrodzenia uznaje się dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
	w Białymstoku.
	2. Faktura VAT powinna być wystawiona na: Województwo Podlaskie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1,
	15-888 Białystok, NIP 542-25-42-016.

**§ 5.**

**Zatrudnienie osób wskazanych do realizacji zamówienia**

1. Zamawiający wymaga aby w okresie realizacji zamówienia, osoby odpowiedzialne za wykonanie następujących czynności:
2. modelowanie ruchu,
3. analiza materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia,
4. ocena i prognoza potrzeb przewozowych,
5. sporządzanie raportów w formie tekstowej i graficznej,
6. udział w konsultacjach społecznych

związanych z realizacją zamówienia, były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.).

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania wymogu, o którym mowa w ust. 1. W ramach sprawowanych czynności kontrolnych Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
2. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania tego wymogu,
3. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania tego wymogu,
4. przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania usługi.
5. Wykonawca w trakcie obowiązywania Umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody potwierdzające spełnianie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, na każde jego wezwanie, w wyznaczonym
w wezwaniu terminie.
6. Dowody, o których mowa w ust. 3, to w szczególności oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia, wskazanie, iż objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
7. Postanowienia ust. 1 – 4 stosuje się odpowiednio do podwykonawców, o ile Wykonawca
w ten sposób wykonuje przedmiot Umowy. W takim przypadku Wykonawcy w zawieranych
z podwykonawcami umowach powinien zapewnić Zamawiającemu możliwość podejmowania czynności, o których mowa w ust. 1 – 4 wobec podwykonawców.

**§ 6.**

**Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

1. Strony uzgodniły, iż na podstawie art. 452 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, co stanowi kwotę ……………..……. zł (słownie: ……………………………………….).
2. Zabezpieczenie zostanie wniesione na rzecz Zamawiającego w formie przelewu na wskazany
w ust. 5 numer rachunku bankowego.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone zgodnie z 453 ust. 1 Pzp:
	1. 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym jest mowa w ust. 1, zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
	2. 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi, o którym mowa w § 8.
4. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza, Zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. Numer rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Białymstoku, na który należy dokonać wpłaty zabezpieczenia, w kwocie, o której mowa
w ust. 1:

27 1500 1344 1213 4006 7505 0000

**§ 7.**

**Kary umowne**

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość obciążenia Wykonawcy karami umownymi,
a Wykonawca zobowiązany jest do jej zapłaty w następujących przypadkach niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy:
2. niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, liczony po terminie określonym odpowiednio w § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4,
3. odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca –
w wysokości 40% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy,
4. niedotrzymania terminu w usunięciu wad, o których mowa w § 3 ust. 2 umowy i wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 2 umowy –
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, liczony po terminie określonym odpowiednio w § 3 ust. 2 i w § 8 ust. 2 pkt 2 umowy,
5. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia dokonanej na zasadach określonych w § 9 umowy w wysokości 1000 zł, za każdy przypadek opisanego tu naruszenia.
	1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty/noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.
	2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony umowy
	nie może przekroczyć 40% wartości przedmiotu umowy.
	3. W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej
	na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych.
	4. W przypadku, kiedy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje poniesionej szkody, strony umowy mogą dochodzić odszkodowania wyrównawczego na zasadach ogólnych.

**§ 8.**

**Gwarancja i rękojmia**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na 36 miesięcy na wykonaną Dokumentację. Termin gwarancji liczy się od daty odbioru końcowego.
2. W ramach niniejszej gwarancji:
3. Wykonawca odpowiedzialny jest wobec Zamawiającego za wady opracowania zmieniające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania opracowania niezgodne z obowiązującymi normami, niezgodnie
ze stosownymi aktami prawnymi i normami prawa krajowego, wspólnotowego
oraz z umową,
4. w przypadku wystąpienia wad w opracowaniu, których nie ujawniono w czasie odbioru, Zamawiający ma prawo żądać ich usunięcia w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy, pod rygorem naliczenia kar umownych, określonych w § 7 ust. 1 pkt 3,
5. W przypadku nieusunięcia wad w powyższym terminie pomimo ponownego wezwania
do ich usunięcia lub odmowy ich usunięcia Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunięcia wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy,
6. niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancji.
7. Strony ustalają okres rękojmi, który wynosi 24 miesiące.

**§ 9.**

**Zmiana wysokości wynagrodzenia**

1. Przewiduje się możliwość zmiany wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1w następujących przypadkach:
2. zmiany stawki podatku od towarów i usług,
3. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 10 października 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020r. poz. 2207),
4. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany
te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
5. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46),
6. zmiany wysokości cen materiałów lub kosztów ustalonych na podstawie „wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu”, ogłaszanego komunikatem
na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70) przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - publikowanego
w Monitorze Polskim i Biuletynie Statystycznym GUS,

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego, wynikającego z zawartej Umowy.

1. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki,
o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa
w ust. 1 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów umowy w związku z wejściem
w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługę do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługę, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu realny wpływ zmiany na wartość należnego mu wynagrodzenia, w szczególności przedłożyć wykaz personelu, który realizuje przedmiot zamówienia i dla którego
ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany.
6. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki,
o której mowa w ust. 1 pkt 5:
	1. odnosi się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu ogłoszenia „Wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych
	w pierwszym półroczu” oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana „Wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu”;
	2. może nastąpić, po 6 miesiącach realizacji umowy, a przed końcem jej realizacji, w stosunku do pozostałych płatności;
	3. będzie możliwa w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o więcej niż 20% w stosunku do ceny materiałów lub kosztów obowiązujących
	w poprzednim półroczu;
	4. będzie naliczana proporcjonalnie do pozostałego okresu trwania umowy ale maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć więcej niż 10% w stosunku
	do pozostałych płatności;
	5. wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę informacji o rodzaju wykorzystywanych materiałów i ponoszonych kosztach związanych z realizacją zamówienia oraz o wysokości wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia szczegółowej kalkulacji kosztów wraz ze wskazaniem
	ich wpływu na koszty realizacji zamówienia.
7. Przez zmianę wysokości cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia rozumie się zarówno wzrost, jak i obniżenie odpowiednio cen lub kosztów względem cen
lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie.
8. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 pkt 5, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego jego podwykonawcom,
z którymi zawarł umowy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące przesłanki:
9. przedmiotem umowy o podwykonawstwo są usługi,
10. okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.
11. W celu zawarcia aneksu, w zakresie o którym mowa w ust. 1, każda ze stron może wystąpić
do drugiej strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
12. W terminie 10 dni roboczych od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 10, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek, oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie umowne powinno ulec zmianie, albo informację
o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
13. Zmiana wynagrodzenia obowiązywać będzie od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana i będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy wykonywanej
po dniu wejścia w życie aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia.

**§ 10.**

**Podwykonawstwo**

1. Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie umowy, Wykonawca odpowiada jak za własne.
2. Wykonawca powierzy podwykonawcom części zamówienia wskazane w złożonej ofercie.
3. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca poda, o ile są już znane, nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 57 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia
je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy, o którym mowa w ust. 5 zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę
lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
8. Zmiana podwykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy.

**§ 11.**

**Zespół Ekspercki**

1. Zamówienie realizowane będzie przez Zespół Ekspercki w składzie wskazanym przez Wykonawcę, zgodnie ze złożonym wykazem osób.
2. Skład Zespołu Eksperckiego nie może zostać zmieniony w trakcie realizacji umowy
bez wcześniejszego przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnej informacji
o proponowanej zmianie wraz z wyjaśnieniem przyczyn proponowanej zmiany oraz wyrażenia pisemnej zgody przez Zamawiającego. Zmiana ta może nastąpić jedynie z uzasadnionych przyczyn losowych. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy doświadczenie proponowanych osób będzie spełniało wymogi określone w warunku udziału w postępowaniu i/lub kryterium oceny ofert.
3. Zmiana składu Zespołu Eksperckiego zaaprobowana przez Zamawiającego nie stanowi zmiany treści Umowy.
4. Każda dodatkowa osoba wskazana przez Wykonawcę w ofercie, niespełniająca warunku,
o którym mowa w pkt. VII.2.4 SIWZ, nie może pracować samodzielnie przy realizacji niniejszego Zadania, tzn. w pojedynkę uczestniczyć i odpowiadać za wykonane czynności.

**§ 12.**

**Poufność i ochrona danych osobowych**

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się oraz zapewnia, że jego personel zostanie zobowiązany nie ujawniać ani nie wykorzystywać dla innych celów niż przewidziane Umową wszelkich informacji stanowiących i opatrzonych klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa”, uzyskanych
od Zamawiającego na potrzeby wykonania Umowy, zarówno w trakcie obowiązywania Umowy, jak również po jej wykonaniu lub rozwiązaniu, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 zostaną udostępnione Wykonawcy protokołem przekazania
i oznaczone klauzulą poufności jako tajemnica przedsiębiorstwa.
3. W celu realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 1 Wykonawca zobowiązuje
się do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy.

**§ 13.**

**Prawa autorskie**

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, z chwilą ostatecznego protokolarnego odbioru Przedmiotu Umowy, bez ograniczenia terytorium, czasu i ilości wykorzystania całość autorskich praw majątkowych do Przedmiotu Umowy, pełnych baz danych oraz wszystkich prezentacji multimedialnych, w ramach wynagrodzenia określonego niniejszą Umową, na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
2. trwałe kopiowanie, zwielokrotnianie, utrwalanie, udostępnianie, rozpowszechnianie aktualizacji Planu transportowego (w formie tekstowej i graficznej) oraz prezentacji multimedialnej – jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
3. trwałe kopiowanie, zwielokrotnianie, utrwalanie, udostępnianie, rozpowszechnianie aktualizacji Planu transportowego (w formie tekstowej i graficznej) oraz prezentacji multimedialnej w postaci cyfrowego zapisu opracowania, zarówno poprzez umieszczenie opracowania – bądź poszczególnych jego części – jako produktu multimedialnego
na nośnikach elektronicznych (przenośna pamięć masowa, USB itp.),
4. udostępnianie aktualizacji Planu transportowego (w formie tekstowej i graficznej)
oraz prezentacji multimedialnej jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych, w szczególności poprzez umieszczenie opracowania na serwerze,
w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamięci RAM poszczególnych urządzeń biorących udział w przekazie internetowym,
5. tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w aktualizacji Planu transportowego (w formie tekstowej i graficznej) oraz prezentacji multimedialnej
z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała,
6. rozpowszechnianie aktualizacji Planu transportowego (w formie tekstowej i graficznej)
oraz prezentacji multimedialnej lub ich kopii zarówno w formie materialnych nośników
jak i w postaci cyfrowej poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie
oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu
i czasie przez siebie wybranym,
7. prawo do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono
przez wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, zarówno w formie materialnych nośników opracowania jak i jego cyfrowej postaci.
	1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie, kompletne i pełne bazy danych odnośnie materiałów i informacji zebranych w trakcie i na potrzeby realizacji Przedmiotu Zamówienia
	w szczególności pełną dokumentację z ankietyzacji, łącznie z jej wynikami i podsumowaniem.
	2. W przypadku wykonania przez podwykonawców któregokolwiek z elementów składowych Przedmiotu Umowy, Wykonawca będzie dysponował prawami autorskimi do wykonanego Przedmiotu Umowy na zasadach określonych w ust. 1, które przenosi na Zamawiającego.
	3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, z chwilą ostatecznego protokolarnego odbioru Przedmiotu Umowy, bez ograniczenia terytorium, czasu i ilości wykorzystania całość autorskich praw majątkowych do baz danych, o których mowa w ust. 1, 2, 3, w ramach wynagrodzenia określonego przedmiotową Umową, na wszystkich polach eksploatacji.
	4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, wyczerpuje w całości roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do wykonanego aktualizacji Planu transportowego (w formie tekstowej i graficznej), baz danych
	i prezentacji multimedialnych.

**§ 14.**

**Osoby do kontaktów**

1. Do kontaktów związanych z bieżącą realizacją Umowy Zamawiający wyznacza:
2. ze strony Zamawiającego:
* Anna Cieśluk, e-mail *anna.ciesluk@podlaskie.eu*, tel. (85) 66-54-460,
* Marek Pietruczuk, e-mail *marek.pietruczuk@podlaskie.eu*, tel. (85) 66-54-471,
* Ewa Kielańska, e-mail *ewa.kielanska@podlaskie.eu*, tel. (85) 66-54-471,
* Jan Ziniewicz, e-mail *jan.ziniewicz@podlaskie.eu*, tel. (85) 66-54-471.
1. ze strony Wykonawcy:
* ………………………………….
* ………………………………….
1. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony,
nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 Pzp i nie wymaga aneksu.

**§ 15.**

**Zmiana umowy**

1. Strony postanawiają, że wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania umowy o okres trwania przyczyny
z powodu której niemożliwe będzie dotrzymanie terminu jej zakończenia w przypadku:
3. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy,
4. wystąpienia okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,
5. zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego, których nie dało się przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności a które nie są zawinione przez Strony,
6. działania osób trzecich (uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron),
7. opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji publicznej oraz inne instytucje, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
8. braku możliwości przeprowadzenia badań ankietowych w określonym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia terminie, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.
9. W rozumieniu niniejszej umowy siła wyższa jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne
i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć, ani przewidzieć nawet w wypadku maksymalnej staranności Stron.
10. Zmiana postanowień umowy, o których mowa w ust. 2 może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego lub na podstawie uzasadnionego, pisemnego wniosku Wykonawcy, przedłożonego Zamawiającemu niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 2,
lecz nie później niż 7 dni od zaistnienia tych okoliczności.
11. Wniosek Wykonawcy**,** o którym mowa w ust. 3 powinien zawierać:
12. dokładny opis okoliczności określonych w ust. 2, których zaistnienie powoduje konieczność zmiany umowy,
13. opis działań i czynności niezbędnych do kontynuacji i sfinalizowania zamówienia.

**§ 16.**

**Odstąpienie od umowy**

* 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
	w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa
	lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
	od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
1. Zamawiający może ponadto rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
2. zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp,
3. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ustawy Pzp,
4. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej,
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
6. W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, dokonanego na podstawie przepisów kodeksu cywilnego lub postanowień umownych z przyczyn leżących po stronnie Wykonawcy, zastosowanie ma § 7 ust. 1 pkt 2.
7. Odstąpienie lub rozwiązanie umowy dla swej skuteczności wymaga zachowania formy pisemnej.

**§ 17.**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Zabrania się wprowadzania istotnych zmian do postanowień zawartej Umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
4. Wprowadzenie pozostałych zmian do postanowień niniejszej Umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
6. Załączniki stanowiące integralną część umowy:

Nr 1 – szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia;

Nr 2 – oferta Wykonawcy;

Nr 3 – umowa powierzenia danych osobowych.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**