Biuro Zakupów Warszawa, dnia 21.03.2022 r.

BZzp.261.15.2022/273

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

*Dotyczy: Wykonanie instalacji wewnętrznych w magazynach nr 9 i nr 10 w Składnicy RARS w Ełku– nr referencyjny: BZzp.261.15.2022*

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz.1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje zapytania i wyjaśnienia:

**Pytanie 1** Czy Zamawiający przewiduję zmianę treści umowy w następujących zakresach, tj.

- Czy z uwagi na obecną sytuację na świecie Zamawiający przewiduję zmianę formy rozliczenia na co miesięczną?

- Czy Zamawiający przewiduję przedpłatę na urządzenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie przewiduje zmiany formy rozliczenia na co miesięczną a także nie przewidujemy przedpłat za urządzenia.

**Pytanie 2** Czy Zamawiający przewiduję wydłużenie terminu realizacji zamówienia spowodowaną aktualną sytuacją geopolityczną? Obecny czas oczekiwania na centralę wentylacyjną wynosi od 8 do 12 tygodni, ograniczone są również ilości stali z których wykonuje się instalację wentylacyjną.

**Odpowiedź:** Zamawiający przedłuży dla zadań nr 1 do 4 termin realizacji zamówienia do 112 dni od dnia przekazania terenu budowy.

**Pytanie 3** W jakich godzinach Zamawiający przewiduje wykonywanie robót budowlanych?

**Odpowiedź:** Zamawiający przewiduje wykonanie robót budowlanych w dni powszednie w godz. 7 – 19.00

**Pytanie 4** W związku z istniejącą sytuacją podatkową panującą na rynku pracy, zwracamy się z następującą prośbą. Czy istnieje możliwość etapowania płatności ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.