## Sheet1
KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość (5 x 6) zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1 d.1 | KNR 2-01 0119-04 D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim | km | 0,500
2 d.1 | D-07.03.01 analiza indywidualna | Oznakowanie, utrzymanie i rozbiórka barier i oznakowania tymczasowego (10% straty na każdym etapie) | szt | 1
3 d.1 | KNR 2-11 0507-01 D-01.02.01 analogia | Zabezpieczenie pni i konarów drzew | m | 17.5
4 d.1 | KNR 2-33 0108-01 D-07.03.01 analogia | Montaż i demontaż tymczasowej (drewnianej) kładki dla pieszych ( 20% straty materiału ) | m3 | 3,000
5 d.1 | KNR 2-33 0107-01 D-07.03.01 | Wykonanie podpory rusztowania drewnianego - zabezpieczenie kabla na czas robót | m3 | 0,200
Razem dział PRACE PRZYGOTOWAWCZE
2 | ROZBIÓRKA MOSTU
6 d.2 | KNR 4-01 0212-03 D- 01.02.04 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych | m3 | 9.998
7 d.2 | TZKNBK XXIV 2302-04 D- 01.02.04 analogia | Demontaż konstrukcji stalowych lekkich średnio złożonych o ciężarze do 800 kg | kg | 3150
8 d.2 | KNR AT-03 0101-02 D-01.02.04 analiza indywidualna | Cięcie piłą nawierzchni asfaltowych gr. do 10 cm | m | 8
9 d.2 | KNR 2-31 0804-01 D-01.02.04 | Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grub. 15 cm | m2 | 80
10 d.2 | KNR 2-31 0803-03 D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm | m2 | 120
11 d.2 | KNR 2-31 0803-04 D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. | m2 | 120
12 d.2 | KNR 4-01 0349-08 D- 01.02.04 | Rozebranie ścian z kamieni na zaprawie cementowej - pod oczep | m3 | 6.4
13 d.2 | KNR 2-01 0109-02 D-01.02.01 | Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości | ha | 0.03
14 d.2 | KNR 2-01 0217-01 D-02.00.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.I-II | m3 | 15
15 d.2 | KNR 2-01 0506-04 D-02.00.01 D-06.04.01 | Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III | m2 | 46
16 d.2 | KNR 2-31 1403-06 D-06.04.01 | Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu | m | 15
17 d.2 | KNR 4-01 0108-12 D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - w miejsce wskazane przez inwestora do 5 km) - za każdy nast. 1 km | m3 | 36
Razem dział ROZBIÓRKA MOSTU
3 | REMONT MOSTU
18 d.3 | KNR 2-33 0203-05 M-13.01.02 | Deskowanie tradycyjne | m2 | 101
19 d.3 | KNR 2-33 0207-10 M-13.01.02 M-12.01.00 | Przygotowanie zbrojenia na budowie - pręty o śr. do 14 mm | t | 1.49
20 d.3 | KNR 2-33 0207-04 M-13.01.02 M-12.01.00 | Przygotowanie zbrojenia na budowie - pręty o śr. do 28-32 mm | t | 2.46
21 d.3 | KNR 2-33 0202-06 M-13.01.02 M-13.01.00 | Wytwarzanie mieszanki betonowej klasy B 30 w wytwórniach betonu | m3 | 34.54
22 d.3 | KNR 2-33 0210-01 M-13.01.02 M-13.01.00 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie | m3 | 34.54
23 d.3 | KNR 2-33 0702-01 M-19.01.04 | Montaż poręczy mostowych - odcinki proste | t | 0.71
24 d.3 | KNR 2-31 0704-01 D-07.05.01 | Bariery ochronne stalowe jednostronne o SP05, o rozstawie słupków co 4 m | m | 41
24 d.3 | KNR 2-31 0704-05 D-07.05.01 | Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych | szt | 8
25 d.3 | KNR 2-31 0402-04 D-08.01.01 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 6.45
26 d.3 | KNR 2-31 0403-03 D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej | m | 43
27 d.3 | KNR 2-33 0706-01 D-08.01.01 | Montaż krawężników na płycie mostowej | m | 22
28 d.3 | KNR-W 2-02 060405 M-13.01.02 | Łożyska z papy na lepiku na zimno - trzy warstwy | m2 | 4.8
29 d.3 | KNR 2-33 0713-03 M-13.01.02 M-15.03.03 | Izolacje przeciwwilg.powłokowe bitum.-wyk.na zimno - poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2 | m2 | 14.4
30 d.3 | KNR 2-33 0715-03 M-13.01.02 M-15.03.03 | Izolacje przeciwwilg.z papy na lepiku asfalt.na gorąco - powłoki poziome - pierwsza warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2 | m2 | 84
31 d.3 | KNR-W 2-02 060803 M-13.01.02 analogia | Dylatacje ze styropianu na sucho - jedna warstwa | m2 | 4.8
32 d.3 | KNR 2-31 0315-01 M-13.01.02 analogia | Wypełnienie zaprawa asfaltową szczelin dylatacyjnych głębok. 14 cm i szer. 2 cm | m | 24
33 d.3 | KNR 2-31 0106-03 D-04.02.02 | Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po za-gęszcz. | m2 | 73
34 d.3 | KNR 2-31 0106-04 D-04.02.02 | Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. pod najazdami | m2 | 32
35 d.3 | KNR 2-31 0114-05 D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm | m2 | 73
36 d.3 | KNR 2-31 0114-06 D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. | m2 | 73
37 d.3 | KNR 2-31 0312-01 D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC 16W - grub.po zagęszcz. 4 cm | m2 | 157
38 d.3 | KNR 2-31 0312-02 D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. | m2 | 157
39 d.3 | KNR 2-31 0312-05 D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S - grub.po zagęszcz. 3 cm | m2 | 157
40 d.3 | KNR 2-31 0312-06 D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. | m2 | 157
41 d.3 | KNR 2-31 0109-01 D-08.05.03 | Podbudowa betonowa z dylatacją - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm | m2 | 40
42 d.3 | KNR 2-11 0405-01 D-08.05.03 | Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego na skarpach o wys.do 4 m o powierzchniach płaskich . Grub.bruku 15 cm | m2 | 40
Razem dział REMONT MOSTU
4 | UMOCNIENIE DNA I BRZEGÓW POTOKU
43 d.4 | KNR 2-11 1004-01 D-06.01.01 | Wydobycie urobku koparkami jednonaczyniowymi przy kategorii roboty I - oczyszczenie dna potoku z nanosów | m3 | 43.2
44 d.4 | KNR 2-11 2607-01 D-06.01.01 analogia | Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.kanał oprowadzający w gruncie sypkim | szt. | 2
45 d.4 | KNR 2-11 0404-01 D-06.01.01 | Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm | m2 | 48.125
46 d.4 | KNR 2-11 0404-02 | Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - dod.za każde dalsze 5 cm grub. | m2 | 48.125
47 d.4 | KNR 2-11 0210-01 D-06.01.01 | Podłoże betonowe pod konstrukcje | m3 | 21.6
48 d.4 | KNR 2-11 0405-06 D-06.01.01 | Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego na koronach budowli o powierzchniach płaskich . Grub.bruku 20 cm | m2 | 108
49 d.4 | KNR 2-11 0412-02 D-06.01.01 | Spoinowanie bruku kamiennego o grub. 20 cm | m2 | 108
50 d.4 | KNR 19-01 0643-05 M-20.02.03 analogia | Oczyszczenie i odgrzybianie ścian z piaskowca metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2 | m2 | 60
51 d.4 | KNR 19-01 0326-24 M-20.02.03 analogia | Spoinowanie i uzupełnianie ubytków murów z kamienia cyklopowe o przekroju spoiny do 0.003 m2 z wykuciem spoin | m2 | 60
Razem dział UMOCNIENIE DNA I BRZEGÓW POTOKU
5 | PRZEŁOŻENIE KABLA TEL-KOM
52 d.5 | KNR 2-01 0317-01 D-02.00.01 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m -szerokość 0.8-1.5 m | m3 | 10
53 d.5 | KNR 5-02 0201-03 D.01.03.04. | Wykonanie przepustów rura dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gr. kat.III | m | 6
54 d.5 | KNR 5-02 0302-01 D.01.03.04. | Ręczne układanie w rowach pojedynczych kabli o śr. do 40 mm o dług.odcinków inst. 215 m na głęb. 1 m w gr.kat.I-II | km | 0.03
55 d.5 | KNR 5-02 0312-06 D.01.03.04. | Przykrycie kabli ułożonych w rowie kablowym taśma ostrzegawcza | km | 0.03
56 d.5 | KNR 5-01a 1003-01 D.01.03.04. | Montaż złączy przelotowych zalewanych w kanalizacji na kablach wzdłużnie szczelnych o powłokach termoplastycznych ( 10 par ) | złącz. | 3
57 d.5 | KNR 5-01a 0605-02 D.01.03.04. | Umocowanie kabla o śr.do 30 mm w rurze dwudzielnej PCV | m | 17
58 d.5 | KNR 5-02 1503-01 D.01.03.04. | Pomiar rezystancji izolacji żył w kablach z parami symetrycznymi -do 10 par | odc. | 3
59 d.5 | KNR 5-02 1504-01 D.01.03.04. | Próba napięciowa izolacji kabli z parami symetrycznymi - do 10 par | odc. | 3
60 d.5 | KNR 2-01 0320-01 D-02.00.01 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II -szerokość 0.8-1.5 m | m3 | 10
Razem dział PRZEŁOŻENIE KABLA TEL-KOM
RAZEM NETTO:
VAT……...%:
RAZEM BRUTTO: