## Arkusz
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
Przebudowa drogi gminnej w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w m. Myślibórz ul. Szarych Szeregów
Lp. | Pozycja wg specyfikacji | Opis pozycji | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa (netto) | Wartość (ilość x cena jednostkowa) | WYKONANIE OD POCZĄTKU ROBÓT (narastająco) |  |  | WYKONANIE DO OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (narastająco) |  |  | WYKONANIE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
[7 empty] | Ilość | % | Wartość netto (PLN) | Ilość | % | Wartość netto (PLN) | Ilość | % | Wartość netto (PLN)
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1-1 | KNR 2-01-0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.22 |  | 0
II. ZJAZDY
ROBOTY ZIEMNE
2-1 | KNNR 6 0101-02 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 1,75 (gł. 35cm) | m2 | 11.88 |  | 0
2-2 | KNR-W-4-01 0109-06 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III) | m3 | 4.158 |  | 0
2-3 | KNR-W-4-01 0109-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4 | m3 | 4.158 |  | 0
2-4 | KNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 11.88 |  | 0
KONSTRUKCJA
2-5 | KNR 2-31 0401-04 | Rowki pod krawężniki i obrzeża | m | 17.51 |  | 0
2-6 | KNNR 6 0403-03 | Krawężnik najazdowy betonowy o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 7.2 |  | 0
2-7 | KNNR 6 0403-03 | Opornik betonowy o wymiarach 15x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 10.31 |  | 0
2-8 | KNNR 6 0112-06 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych - mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 stabilizowana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 11.88 |  | 0
2-9 | KNNR 6 0111-02 | Warstwa mrozoodporna - mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C1,5/2 warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 11.88 |  | 0
2-10 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - KOSTKA CZARNA | m2 | 9.89 |  | 0
2-11 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - KOSTKA SZARA | m2 | 1.99 |  | 0
2-12 | KNNR 6 312-05 | Wypełnienie szczelin między jezdnią a krawężnikiem masą zalewową | m | 7.2 |  | 0
III. CHODNIK
ROBOTY ZIEMNE
3-1 | KNNR 6 0101-03 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni i chodników | m2 | 542.63 |  | 0
3-2 | KNR-W 4-01 0109-06 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III) | m3 | 162.789 |  | 0
3-3 | KNR-W 4-01 0109-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4 | m3 | 162.789 |  | 0
3-4 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 542.63 |  | 0
KONSTRUKCJA
3-5 | KNR 2-31 0401-04 | Rowki pod krawężniki i obrzeża | m | 432.95 |  | 0
3-6 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 196.35 |  | 0
3-7 | KNNR 6 0403-03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 236.6 |  | 0
3-8 | KNNR 6 0111-01 | Warstwa mrozochronna - mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C1,5/2 warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 542.63 |  | 0
3-9 | KNNR 6 0112-05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych - kruszywo niezwiązane C90/3; 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 542.63 |  | 0
3-10 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - KOSTKA SZARA | m2 | 499.22 |  | 0
3-11 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - KOSTKA CZARNA | m2 | 43.41 |  | 0
3-12 | KNNR 6 0312-05 | Wypełnienie szczelin między jezdnią a krawężnikiem masą zalewową | m | 196.35 |  | 0
IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
4-1 | KNR 2-01 0510-01 0510-02 | Odtworzenie trawników (humusowanie i obsiew) | m2 | 118.3 |  | 0
V. Pozostałe
5-1 |  | Wycinka 6 drzew w zakresie realizacji inwestycji wskazanych przez Zamawiającego wraz z usunięciem karpy (pnia z systemem korzeniowym) umożliwiającym prawidłowe wykonanie robót budowlanych | kpl. | 1 |  | 0
5-2 |  | Regulacja położenia 4 słupów oświetleniowych poprzez przestawienie ich poza krawędź ciągu pieszo-rowerowego w teren zielony | kpl. | 1 |  | 0
5-3 |  | Montaż tablicy informacyjnej | szt. | 1 |  | 0
Razem netto
Vat
Razem brutto
…..................................................... |  |  | …......................................................................
Miejscowość, data |  |  | Podpis, pieczęć