## Harmonogram
Załącznik do umowy nr…................................ |  |  | WYKONAWCA…..........................
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Lp. | Zakres rzeczowy | Dopuszczalne wartości graniczne Zamawiającego udział procentowy w wynagrodzeniu całkowitym | Procentowy udział w ofercie (podaje Wykonawca) | Kwota brutto [zł] | Podwykonawstwo TAK/NIE | Czas realizacji [dni]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Budynki letniskowe 4 osobowe (10), w tym:
1.1 | Roboty ziemne | 0,60-0,70%
1.2 | Fundamenty | 1,20-1,35%
1.3 | Konstrukcja żelbetowa | 0,40-0,50%
1.4 | Roboty murowe | 1,00-1,10%
1.5 | Konstrukcja i pokrycie dachu | 2,60-2,70%
1.6 | Stolarka i ślusarka | 3,40%-3,50%
1.7 | Posadzka | 0,25-0,35%
1.7.1 | Domek | 0,10-0,20%
1.7.2 | Taras | 0,90-1,00%
1.8 | Tynki, okładziny i malowanie | 1,25-1,35%
1.9 | Elewacja | 2,40-2,50%
2 | Instalacje elektryczne
2.1 | Rozdzielnice TW | 0,01% - 0,04%
2.2 | Instalacja oświetlenia podstawowego | 0,15% - 0,20%
2.3 | Montaż opraw oświetleniowych | 0,15% - 0,20%
2.4 | Instalacja teletechniczne LAN i TV | 0,20% - 0,45%
2.5 | Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych 230V | 0,40% - 0,50%
2.6 | Instalacja szyny wyrównawczej | 0,05% - 0,1%
3 | Roboty sanitarne - budynki 4 osobowe | 0,60% - 0,70%
4 | Budynki letniskowe 6 osobowe (10), w tym:
4.1 | Roboty ziemne | 1,00-1,10%
4.2 | Fundamenty | 2,30-2,40%
4.3 | Konstrukcja żelbetowa | 0,45-0,55%
4.4 | Roboty murowe | 1,30-1,40%
4.5 | Konstrukcja i pokrycie dachu | 4,55-4,65%
4.6 | Stolarka i ślusarka | 4,20-4,30%
4.7 | Posadzka | 1,20-1,30%
4.7.1 | Domek | 0,25-0,35%
4.7.2 | Taras | 1,50-1,60%
4.8 | Tynki, okładziny i malowanie | 1,80-1,90%
4.9 | Elewacja | 2,80-2,90%
5 | Instalacje elektryczne
5.1 | Rozdielnice TW | 0,01% - 0,04%
5.2 | Instalacja oświetlenia podstawowego | 0,15% - 0,25%
5.3 | Montaż opraw oświetleniowych | 0,15% - 0,25%
5.4 | Instalacja teletechniczne LAN i TV | 0,40% - 0,50%
5.5 | Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych 230V | 0,40% - 0,50%
5.6 | Instalacja szyny wyrównawczej | 0,10% - 0,15%
6 | Roboty sanitarne - budynki 6 osobowe | 0,50% - 0,70%
7 | Budynek konferencyjny, w tym: | x | x | x | x | x
7.1 | Zagospodarowanie terenu, w tym: | x | x | x | x
7.1.1 | droga | 1,50% - 2%
7.1.2 | parkingi | 0,50% - 0,65%
7.1.3 | ścieżki z miału granitowego | 0,20% - 0,30%
7.1.4 | krawężniki | 0,50% - 0,65%
7.1.5 | wyzóz ziemi z korytowania | 0,65% - 0,70%
7.2 | Budynek usługowo-konferencyjny i rekreacyjny | x | x | x | x
7.2.1 | Roboty ziemne | 0,5% - 1%
7.2.2 | Fundamenty | 0,5% - 1%
7.2.3 | Konstrukcja żelbetowa | 0,5% - 1%
7.2.4 | Roboty murowe | 1,50%-1,70%
7.2.5 | Konstrukcja i pokrycie dachu | 3% - 3,5%
7.2.6 | Stolarka i ślusarka | 0,5% - 1%
7.2.7 | Posadzki | 1% - 1,6%
7.2.8 | Taras | 1,5% - 2%
7.2.9 | Tynki, okładziny i malowanie | 3% - 3,5%
7.2.10 | Elewacja | 2% - 2,5%
7.3 | Roboty sanitarne | 6% - 7%
8 | Instalacje elektryczne - budynek usługowo-konferencyjny | x | x | x | x | x
8.1 | Wewnętrzne zasilanie i rozdzielnice | 0,5% - 1%
8.2 | Koryta i drabiny kablowe | do 0,5%
8.3 | Przyciski ppoż | do 0,2%
8.4 | Instalacja oświetlenia | 0,5% - 1,5%
8.5 | Instalacja gniazd wtyczkowych 230V i 400V | do 0,5%
8.6 | Instalacja siłowa | do 0,5%
8.7 | Instalacja połączeń wyrównawczych i instalacja uziemiająca | do 0,5%
8.8 | Instalacje LAN i TV | do 0,5%
8.9 | Instalacje niskoprądowe | do 0,5%
8.10 | Instalacja odgromowa | do 6%
9 | Roboty elektyczne zewnętrzne | x | x | x | x | x
9.1 | Przyłącza elektroenergetyczne -zasilanie budynków letniskowych | 1% - 1,5%
9.2 | Instalacja zasilanie basenu, szlabanu- bramy | do 0,5%
9.3 | Oświetlenie terenu, parkingu | 0,5% - 1%
9.4 | Zasilanie energetyczne zakres TD | do 0,2%
12 | Plac manewrowy | x | x | x | x | x
12.1 | Prace przygotowawcze | do 0,5%
12.2 | Podbudowa | 0,5% - 1%
12.3 | Krawężniki i obrzeża | 1% - 1,5%
12.4 | Nawierzchnia | do 0,5%
12.5 | Prace wykończeniowe | do 0,2%
13 | Instalacje zewnętrzne: woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa | 5% - 6%
14 | Sieć elektroenergetyczna | 2% - 3%
RAZEM (pozycje 1 - 14):
Z uwagi na podanie przez Zamawiającego w kol. 3 wartości granicznych, w % „od do …..”. Wykonawca wprowadzi właściwe dane procentowe w kol. 4, mieszczące się w wartościach granicznych, tak aby ich suma wynosiła 100%
W kol. 3 Zamawiający określił przybliżone wartości procentowe za poszczególne rodzaje robót. Przy wypełnianiu harmonogramu kwotowego, Wykonawca jest zobligowany do podania procentowej wartości tych robót w odniesieniu do wartości umownej, jednak wartość podana przez Wykonawcę nie może od niej (od wielkości określonej przez Zamawiającego w kol. 3) odbiegać o więcej niż 20% od wartości procentowej określonej przez Zamawiającego. Harmonogram będzie stanowił Załącznik do Umowy z chwilą jego akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zmianę punktów określonych powyżej w przypadku, gdy część robót określonych w którymkolwiek z ww. punktów będzie skalkulowana pod inną pozycją.