Załącznik nr 5
Projekt umowy
zawarta w Rydułtowach dnia…………………………….. w wyniku przeprowadzonego drugiego postępowania w trybie podstawowym w wariancie I dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta – etap III” zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)
pomiędzy: Zamawiającym, tj. Miastem Rydułtowy z siedzibą w Urzędzie Miasta przy ulicy Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy, NIP: 647-10-17-693, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Rydułtowy – Marcina Połomskiego
a
- zwanym dalej Wykonawcą
o następującej treści:
Zamawiający i Wykonawca współdziałają ze sobą podczas wykonywania umowy w celu należytej realizacji zamówienia

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiot umowy obejmuje przebudowę wentylacji grawitacyjnej w segmencie A budynku Urzędu Miasta w Rydułtowach celem jej usprawnienia.
2. Przedmiotem umowy wg załączonej mapy poglądowej stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ jest wykonanie robót budowlanych dotyczących pierwotnej części budynku Urzędu Miasta (segment A) obejmujących:
  1. podłączenie poszczególnych pomieszczeń do istniejących przewodów kominowych,
  2. wykonanie nowych przewodów kominowych – wentylacyjnych i podłączenie do nich poszczególnych pomieszczeń,
  3. wyprowadzenie przewodów kominowych ponad połać dachu na wysokość min. 1,0 m oraz wyposażenie ich w zadaszenia lub nasady stabilizujące ciąg kominowy,
  4. zainstalowanie w istniejących oknach nawiewników okiennych – ciśnieniowych,
  5. roboty malarskie (z wyłączeniem korytarzy głównych przyziemia, parteru, I i II piętra oraz	klatki schodowej).
3. Przedmiot umowy obejmuje realizację robót w zakresie segmentu A budynku Urzędu Miasta w Rydułtowach w szczególności:
  1. roboty przygotowawcze,
  2. roboty montażowe instalacji wentylacji,
  3. roboty budowlane,
  4. roboty malarskie.
4. Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robót, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
5. Ilekroć w dokumentacji projektowej czy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zostało wskazane pochodzenie, marka, znak towarowy, producent, dostawca materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej i STWiORB. Jeżeli w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opisujących przedmiot zamówienia znajduje się odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, co na gruncie powyższego zapisu oznacza, iż odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".
6. Wymogi, o których mowa w przepisie art. 99 ust. 2 ustawy Pzp, zostały określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
7. Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia (roboty dotyczące wentylacji) wymogi w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych nie zostały określone.
8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział w realizacji zamówienia osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane adekwatne do przedmiotu zamówienia.
9. Należy prowadzić roboty budowlane w biurach po wcześniejszym uzgodnieniu terminów z Zamawiającym - w trakcie prowadzenia robót budynek będzie w całości użytkowany. Należy zapewnić prowadzenie prac po godzinach pracy Urzędu i w soboty. Przewiduje się możliwość prowadzenia robót w biurach po wcześniejszym uzgodnieniu.
10. Wykonawca robót winien:
  1. ująć koszty urządzeń i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie i zużycie mediów, itp.) oraz koszt likwidacji zaplecza robót,
  2. ująć koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza wykonywanych robót (w tym wyniesienie i wniesienie mebli, sprzętu i innych elementów wyposażenia pomieszczeń kolidujących z prowadzonymi robotami, odpowiednie zabezpieczenie (ofoliowanie) wyposażenia pomieszczeń w których prowadzone będą roboty budowlane, doprowadzenie i zużycie mediów, itp.),
  3. ująć koszty robót naprawczych i odtworzeniowych, uporządkowanie pomieszczeń	po wykonanych robotach,
  4. utrzymać bieżącą czystość w budynku podczas prac remontowych, jak również sprzątać po pracach remontowych, w tym utrzymywać porządek w ciągach komunikacyjnych,
  5. prowadzić prace kompleksowo w zakresie pionów wentylacyjnych,
  6. ubezpieczyć budowę od wszelkich roszczeń cywilnoprawnych,
  7. ując koszty robót naprawczych, budowlanych, malarskich (poza zakresem wynikającym z przedmiarów - roboty wykończeniowe),
  8. wykonać wszelkie badania, próby, pomiary itp., niezbędne do przeprowadzenia odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót budowlanych,
  9. opracować dokumentację powykonawczą - 1 egzemplarz w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (plik PDF z podpisami),
  10. ująć koszty odwozu gruntu, gruzu oraz innych odpadów wraz z ich utylizacją (cena uwzględnia również środki uzyskane z utylizacji, które stanowią przychód wykonawcy również uwzględniony w wynagrodzeniu),
  11. doprowadzić teren robót do stanu pierwotnego,
  12. opracować harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania oraz harmonogram terminowy wykonania robót budowlanych uzgodniony z Zamawiającym,
  13. zapewnić prowadzenie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP – w tym transport i składowanie materiałów budowlanych oraz zabezpieczenie używanych elektronarzędzi i innego sprzętu budowlanego użytego do realizacji zadania.

§2
Roboty zamienne

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy.
2. Przez roboty zamienne należy rozumieć roboty będące następstwem (wynikiem) "rozwiązań zamiennych". Roboty zamienne to wykonanie elementu występującego
   w dokumentacji projektowej, ale w sposób odmienny niż to pierwotnie opisano
   w dokumentacji projektowej, czyli na podstawie rozwiązania zamiennego.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1, muszą być każdorazowo zatwierdzane przez Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w porozumieniu z projektantem.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu realizacji robót budowlanych w przypadku:
1. konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
2. konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa albo z uwagi na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji czy wykonania przedmiotu umowy,
3. konieczności zmiany materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji ich niedostępności na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów bądź urządzeń.
            1. Rozliczenie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją odbywać się będzie na podstawie kosztorysu różnicowego wykonanego w oparciu o następujące założenia: należy wyliczyć cenę roboty "pierwotnej", a więc roboty, która miała być pierwotnie wykonana, należy wyliczyć cenę roboty "zamiennej", a następnie, należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami.
                1. Wyliczenia cen, o których mowa w ust. 5, należy dokonać w oparciu o następujące założenia:
                  1) ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysów ofertowych;
1. 2) w przypadku, gdy wystąpią roboty, których nie można rozliczyć zgodnie z pkt 1 należy wyliczyć ceny jednostkowe w oparciu o następujące założenia:
      1. ceny czynników produkcji (R, M, S, Kp, Z) należy przyjąć z kosztorysów opracowanych	przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej;
      2. w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczanie danej roboty wg zasad zawartych	w lit.	a brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako	średnie) za okres ich wbudowania;
      3. podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej	wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów	Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach,	zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena	indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego (inspektora nadzoru	inwestorskiego).
  3) ilości robót, które miały być wykonane ("pierwotnie") należy przyjąć z kosztorysów	opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej;
  4) ilości robót "zamiennych", do rozliczenia należy przyjąć na podstawie książki obmiarów.
2. Zmiana wynagrodzenia wynikająca z robót zamiennych nie może przekroczyć 15% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

§3
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie cen wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót w oparciu o książkę obmiaru robót oraz protokół odbioru robót (częściowych i końcowego) podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika robót.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter kosztorysowy zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego.
3. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie zgodnie ze złożoną w postępowaniu ofertą w następującej wysokości:…………...netto + należny podatek VAT, który wynosi ……. (słownie: razem brutto………………………………………………………………………………...…… ………………………….. …..).
4. Kwota określona w ust. 3 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, z przedmiaru robót oraz uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją obowiązków Wykonawcy, o których mowa w § 1 ust. 10 umowy.
5. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§4
Rozliczenia i warunki płatności
1. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy będzie odbywało się fakturami częściowymi obejmującymi okresy 30 dniowe.
2. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się fakturowanie w okresach krótszych niż określone w ust. 1.
3. Faktury częściowe nie mogą przekroczyć 90% wynagrodzenia umownego.
4. Pozostałe 10% wynagrodzenia umownego płatne będzie po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.
5. Faktura wystawiona będzie na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego w oparciu o prowadzoną przez Wykonawcę i potwierdzoną przez inspektora nadzoru inwestorskiego książkę obmiaru robót oraz protokołów odbioru robót (częściowych i końcowego) podpisanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika robót.
6. Do faktury Wykonawca dołączy kosztorys, o którym mowa ust.5, oraz protokół odbioru (częściowy/końcowy) robót oraz deklaracje właściwości użytkowych i certyfikaty na zastosowane materiały występujące w tej fakturze, zweryfikowane i potwierdzone przez inspektora nadzoru i kierownika robót wraz z informacją „wbudowano na przedmiotowym zadaniu”. W przypadku powtarzających się materiałów i uprzednio dostarczonych dokumentów- analogicznie przedstawi ich wykaz.
7. Termin zapłaty faktury częściowej i końcowej: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami, o których mowa w ust.6.
8. Kosztorys powykonawczy musi być sporządzony na podstawie przedmiarów robót i zawierać ceny jednostkowe jak w kosztorysie ofertowym. Działy i pozycje kosztorysu powykonawczego muszą być zgodne z działami i pozycjami kosztorysu ofertowego.
9. Brak dokumentów, o których mowa w ust. 6 i 10, spowoduje wstrzymanie zapłaty faktury. Termin zapłaty faktury będzie biegł od dnia dostarczenia ostatniego z wymaganych dokumentów.
10. W przypadku korzystania z usług podwykonawców lub dalszych podwykonawców Wykonawca przed dokonaniem zapłaty jego faktur (częściowych i końcowej) obligatoryjnie przedłoży Zamawiającemu:
  1. kserokopię faktury poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zawierającą datę dostarczenia (wpływu) jej do siedziby Wykonawcy wraz z wykazem względnie kosztorysem obejmującym zakres wykonanych przez podwykonawcę robót, dostaw czy usług oraz wartość robót
    oraz
  2. kopię przelewu potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy albo oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy złożone przez osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów o uregulowaniu jego należności wraz ze wskazaniem daty, kiedy to uregulowanie nastąpiło.
11. Brak przedłożenia któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 10, spowoduje niezapłacenie faktury Wykonawcy bez prawa naliczania odsetek, chyba że Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy należnego wynagrodzenia, a wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone (potrącone) o karę umowną z tytułu braku zapłaty podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy określoną w § 12 ust. 1 pkt 5 umowy.
12. Faktury należy wystawiać na Miasto Rydułtowy.
13. Odbiorcą faktury będzie Urząd Miasta Rydułtowy.
14. Faktury należy wysyłać na adres korespondencyjny Urzędu Miasta Rydułtowy.
15. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. W przypadku złożenia przez Wykonawcę faktury w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiednio stosuje się postanowienia ust. 11.
16. Zapłata wynagrodzenia następować będzie metodą podzielonych płatności na rachunek założony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą …………………………………………...
17. Zmiana numeru rachunku określonego w ust. 16 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, a jedynie złożenia oświadczenia woli podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania Projektanta. Nowy rachunek również musi być założony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
§5
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
1. Zamawiający określa następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonywanie w ocenie Zamawiającego jest wykonywaniem pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, tj. wykonywaniem pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę: wykonywanie wszystkich prac związanych z robotami rozbiórkowymi, montażowymi, porządkowymi i malarskimi.
2. Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przedstawia Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające, że osoby, które będą wykonywać powyższe czynności, działają w oparciu o umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy z Wykonawcą lub podwykonawcą. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, winno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imię i nazwisko tych osób, rodzaj umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
3. W przypadku konieczności zastąpienia w okresie trwania umowy osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, innymi pracownikami, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia dotyczącego tych pracowników. Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje w terminie do 5 dni od dokonania zmiany.
4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
  1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny w szczególności dokumentów określonych w art. 438 ust. 2 ustawy Pzp,
  2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
  3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
5. W przypadku zwłoki w przekazaniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, w terminach określonych w ust. 2 lub 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 70 zł za każdy dzień zwłoki.
6. Jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce w przekazaniu oświadczenia przez okres przekraczający 14 dni Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
7. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 6, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
8. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w ciągu 20 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 6.
  §6
  Podwykonawstwo
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający nie ustanawia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części niniejszego zamówienia.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania nazw ewentualnych podwykonawców, o ile są już znani.
3. Ponieważ przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy, dane kontaktowe przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
4. Zamawiający żąda informacji, o których mowa w ust. 3, dotyczących dalszych podwykonawców lub dostawców uczestniczących w wykonywaniu zamówienia na roboty
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
7. Wymogi dotyczące dokumentowania udziału podwykonawców w realizacji zamówienia (konieczności składania oświadczenia, czy podmiotowych środków dowodowych regulują postanowienia SWZ zawarte w rozdziale III ust. 8 dotyczą również podwykonawcy niebędącego podmiotem, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy.  W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy na co najmniej 10 dni od dnia rozpoczęcia prac na budowie przez odpowiednio podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy (pisemną) na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
9. Stosownie do treści przepisu art. 464 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający określa następujące wymogi odnośnie umów o podwykonawstwo, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, których niespełnienie skutkować będzie zgłoszeniem przez Zamawiającego zastrzeżeń bądź sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo:
  1. umowa winna dokładnie precyzować jaki zakres rzeczowy stanowiący część przedmiotu zamówienia ma do wykonania podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
  2. przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Do umowy musi być obligatoryjnie dołączony zakres robót określonych w umowie o podwykonawstwo zaś jego wartość nie może być większa niż wartość wynikająca z oferty,
  3. zawierać obligatoryjnie harmonogram realizacji robót,
  4. termin wykonania przedmiotu umowy,
  5. wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ,
  6. analogiczne uregulowania odnośnie rękojmi i gwarancji postawione przez Zamawiającego w umowie podstawowej z Wykonawcą,
  7. termin płatności faktury/rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie dłuższy niż 30 dni od dnia ich wpływu do siedziby Wykonawcy,
  8. umowa nie może zawierać postanowień:
    1. wyłączających odpowiedzialność Wykonawcy względem Zamawiającego za działania podwykonawcy,
    2. uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy,
    3. uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.
    4. zawierać postanowień, o których mowa w przepisie art. 463 ustawy Pzp.
10. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia:
  1. w przypadku gdy projekt umowy nie spełnia wymogów określonych w ust. 9,
  2. gdy termin zapłaty jest dłuższy niż określony w przepisie art. 464 ust. 2 ustawy	Pzp,
  3. zawiera postanowienia niezgodne z przepisem art. 463 ustawy Pzp.
11. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
13. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw, w przypadkach, o których mowa w ust. 9.
14. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 13, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 16.
16. Nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu kopie następujących umów:
  1. umowy o podwykonawstwo, których wartość jest mniejsza niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego (umowy podstawowej),
  2. umowy, których przedmiotem są dostawy mediów na teren budowy, usługi związane z obsługą inwestycji, tj.: usługi związane z prowadzeniem badań, usługi sprawdzeń oraz prób,
  chyba, że ich wartość przekracza 50 000 zł.
17. W przypadku, gdy umowa, o której mowa w ust. 16 (tj. dotycząca dostaw lub usług), zawiera dłuższy termin zapłaty niż określony w przepisie art. 464 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. Wysokość kary określa §12 umowy.
18. Postanowienia SWZ zawarte w ust. 8-17 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
19. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części robót podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stosuje się wprost postanowienia §4 ust.11 umowy odnośnie wstrzymania biegu terminu zapłaty faktury Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca nie dokona zapłaty lub uchybi terminowi zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 4 lub 5 umowy.
20. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
21. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
22. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
23. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 20. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.
24. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
  1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
  2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
  3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 20, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
26. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 20, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego oraz obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kary umownej za odstąpienie od umowy na podstawie §12 ust.1 pkt 1 umowy.
27. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
§7
Termin realizacji zamówienia
1. Przedmiot umowy należy wykonać w terminie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Za termin wykonania umowy uważa się złożenie w siedzibie Zamawiającego pisemnego	zgłoszenia o zakończeniu robót i gotowości do odbioru potwierdzonego przez inspektora	nadzoru inwestorskiego.
§8
Organizacja robót
      1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia podpisania umowy.
      2. Zamawiający zobowiązuje się przekazać bezpłatnie całą dokumentację w jednym egzemplarzu w terminie, o którym mowa w ust. 1.
      3. Zamawiający zapewni inspektora nadzoru inwestorskiego.
      4. Wykonawca ustanawia: kierownika robót- ……………………………………………………………..
      5. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 4 za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego pod warunkiem, iż nowa osoba będzie legitymowała się uprawnieniami określonymi w SWZ.
      6. Wykonawca może wystąpić o zmianę osoby wskazanej w ust. 4 w następujących przypadkach: śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego,jeżeli zmiana tej osoby stała się konieczna w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
      7. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osoby wskazanej w ust. 4, jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje swoich obowiązków w sposób należyty. Wykonawca zobowiązany jest wtedy dokonać zmiany tej osoby w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
      8. Zmiany, o których mowa w ust. 5-7 nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.
      9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia.
      10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy.
      11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność.
      12. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.
      13. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilnoprawnych w okresie realizacji przedmiotu umowy.
      14. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o odpadach oraz prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji robót.
      15. Zamawiający jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych
          z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych osób.
      16. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania umowy.
      17. Kierownik robót jest zobowiązany uczestniczyć w naradach koordynacyjnych.
      18. Zamawiający informuje z 3- dniowym wyprzedzeniem uczestników narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie.

§9
Czynności odbiorowe
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową.
2. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym że odbiór tych robót przez inspektora nadzoru nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 3 dni robocze.
3. Roboty budowlane, dla których strony ustalą odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi  inspektorowi nadzoru, a ten dokona ich odbioru bezzwłocznie,z zastrzeżeniem ust. 2, tak, aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób oraz deklaracje właściwości użytkowych na zastosowane materiały, dotyczące odbieranego elementu robót.
4. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.
5. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy i jednocześnie powiadamia o tej gotowości inspektora nadzoru inwestorskiego.
6. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie przewidzianym w ust. 2 niniejszej umowy i potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu lub wpisem do dziennika budowy.
7. Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego i powiadomieniem pisemnym Zamawiającego. Zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić najpóźniej 21 dni licząc od dnia ich rozpoczęcia. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.
8. W dniu zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności świadectwa jakości, atesty, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i badań, deklaracje właściwości użytkowych na zastosowane materiały (pogrupowane w rodzaje robót oraz z ich wykazem), dokumentację powykonawczą, zakres wykonanych robót potwierdzony przez kierownika robót i inspektora nadzoru inwestorskiego protokoły odbiorów częściowych, dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.
9. Brak dokumentów wymienionych w ust. 8 spowoduje odstąpienie przez Zamawiającego od rozpoczęcia czynności odbiorowych.
10. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru oraz dołączoną w formie załącznika dokumentację określoną w ust. 8.
11. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.
12. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zadania zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.
13. W przypadku nie usunięcia w terminie wad, o którym mowa w ust. 12, Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z §12 ust. 1 pkt 3.
14. Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną wady nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:
      1)	obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej,	estetycznej i technicznej, jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego	przeznaczeniem,
      2) zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania	Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w §12	umowy, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego	przeznaczeniem.
15. Zamawiający zatrudni na koszt Wykonawcy rzeczoznawcę w celu określenia wartości wad trwałych określonych w ust. 14.
16. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które mają potwierdzić właściwą jakość wykonanych robót, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić badania na swój koszt.

§10
Gwarancja i rękojmia
    1. Wykonawca udzieli 3 letniej gwarancji na wykonane roboty.
    2. Rękojmia za wady zostanie wydłużona do okresu gwarancji zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej umowie. Okres ten liczony jest od daty odbioru końcowego robót budowlanych.
    3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu, kartę gwarancyjną na wykonane roboty wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.
    4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego pisemnie, telefonicznie bądź faksem lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
    5. W przypadku, gdy zakres usterek uniemożliwia ich usunięcie w terminie określonym w ust. 4, Wykonawca w ciągu 3 (trzech) dni uzgodni z Zamawiającym nowy termin ich usunięcia.
    6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek powstałych w okresie gwarancji w terminie określonym w ust. 4, Zamawiający ma prawo usunąć wady zastępczo na koszt Wykonawcy. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady.
    7. Zastosowanie wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 6, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do żądania zapłaty przez Wykonawcę kar umownych.
    8. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw lub dostarczył rzecz wolną od wad, termin gwarancji dla elementów naprawionych lub wymienionych biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady rzeczy nie mógł z niej w sposób pełny korzystać, co zostanie potwierdzone protokolarnie.
    9. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakości wykonanych robót oraz wskazania ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.
    10. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony jest protokół przeglądu gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad w określonym przez Zamawiającego terminie.
    11. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzone po przeglądach gwarancyjnych w ciągu 30 dni przed upływem odpowiednio okresu gwarancji i jakości, okresu rękojmi w celu oceny wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.
    12. Odbiory gwarancyjne będą dokonywane w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
    13. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie przeprowadzony odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości i potwierdzeniu wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy.
    14. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół przeglądu ostatecznego.
    15. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie gwarancji i rękojmi, pomimo wygaśnięcia tego okresu, jeżeli wady powstały w tym okresie.

§11
Odstąpienie od umowy lub przerwanie robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest obowiązany:
1. odebrać wykonane roboty,
2. zapłacić za wykonane roboty,
3. zapłacić za zabezpieczenie przerwanych robót.

§12
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  1. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto,
  2. za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki,
  3. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i przeglądzie gwarancyjnym w wysokości 0,2% wartości zakwestionowanego elementu wyszczególnionego w kosztorysie ofertowym za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,
  4. z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto wynikającego z umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, za każdy dzień zwłoki,
  5. z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom rozumianego jako sytuację, w której Zamawiający na skutek dokonania bezpośredniej płatności podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy określonej w § 6 ust. 24 pkt 3 umowy po umożliwieniu Wykonawcy zgłoszenia uwag w trybie § 6 ust. 23 w wysokości 1% wynagrodzenia netto wynikającego z umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą,
  6. z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony projekt umowy lub jego zmianę,
  7. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1000 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmianę,
  8. z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1% wynagrodzenia netto wynikającego z umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.
2. Łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi 30% wynagrodzenia umownego netto.
3. Wykonawca wpłaca kary umowne na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rydułtowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
§13
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny przedstawionej w ofercie (………………... brutto), co stanowi kwotę: …….. (słownie złotych:……….).
2. W przypadku należytego wykonania robót 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru robót potwierdzonego protokołem odbioru robót, a pozostała część, tj. 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji, który wynosi 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.
3. W razie zmiany lub niedotrzymania umownego terminu zakończenia robót Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio przedłużyć terminy ważności zabezpieczenia złożonego w innej formie niż pieniądz.

§14
Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy:
1. w razie nieprzystąpienia przez Wykonawcę do rozpoczęcia wykonywania robót będących przedmiotem umowy w terminie 30 dni od dnia przekazania terenu budowy,
2. w razie wszczęcia postępowania w sprawie likwidacji Wykonawcy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia,
3. w przypadku istotnego naruszenia postanowień umowy, a zwłaszcza wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją projektową, przy zastosowaniu niewłaściwych materiałów lub w sposób zagrażający bezpieczeństwu pracowników, przy czym odstąpienie od umowy powinno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na zmianę sposobu wykonywania umowy.
  1. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
  2. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać odpowiednio:
1. w ciągu 20 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
2. w ciągu 20 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 2,
3. w ciągu 20 dni od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.

§15
Dopuszczalne zmiany umowy
  1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  2. Zmiana postanowień umownych niepowodująca konieczności przeprowadzenia nowego postępowania jest dopuszczalna w zakresie i na warunkach opisanych w ust. 3-5, a także w razie zaistnienia przesłanek wynikających z przepisów art. 455 ust. 1 pkt 2 – 4 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  3. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie jej przedmiotu (ograniczenie zakresu wykonania robót, (roboty zaniechane), jeżeli rezygnacja z robót spowodowana jest zasadami wiedzy technicznej lub niemożnością ich wykonania z uwagi na niezgodność z obowiązującymi przepisami pod warunkiem że wartość robót zaniechanych nie przekroczy 15% wynagrodzenia umownego brutto.
  4. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu realizacji umowy w przypadku wystąpienia stanu wyjątkowego, wojennego, zagrożenia epidemicznego, epidemii uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem wskazanym w SWZ.
  5. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadku:
              1. wystąpienia zjawisk atmosferycznych niekorzystnych i ponadnormatywnych do typowych dla danego miesiąca panujących na tym terenie, uniemożliwiającym prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu przyjętej technologii realizacji prac określonych umową, normami lub innymi przepisami w szczególności gdy wystąpią opady deszczu albo śniegu nieprzerwanie przez co najmniej 5 dni (w czasie dnia pracy) i doprowadzą do bezpośredniego braku możliwości realizacji robót budowlanych,
              2. wystąpienia klęski żywiołowej w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1897).
                Okoliczności, o których mowa w pkt 1, muszą znaleźć odzwierciedlenie w dzienniku budowy (przestój w prowadzeniu robót) i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin realizacji umowy zostanie przesunięty o tyle dni, ile trwał potwierdzony w dzienniku budowy przestój w prowadzeniu robót,
              3. realizacji dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym wprowadzonych w ramach zmiany umowy określonej w przepisie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Maksymalny okres przesunięcia terminu równy będzie okresowi, w czasie którego wykonywane były roboty dodatkowe, bez wykonania których nie byłoby możliwe zakończenie robót objętych przedmiotem zamówienia.

§16
Zasady wyceny robót nie występujących w przedmiarze robót a opisanych w dokumentacji projektowej i niezbędnych do realizacji umowy oraz robót dodatkowych nieobjętych	zamówieniem podstawowym, które mogą zostać udzielone w oparciu o przepis art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp

Roboty budowlane nie objęte niniejszą umową, w szczególności nie ujęte w dokumentacji projektowej/projekcie budowlanym, a które są niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, a ich udzielenie jest możliwe po wypełnieniu przesłanek określonych w przepisie art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp w drodze aneksu będą rozliczane wg następujących zasad:
1. jeżeli roboty dodatkowe nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
2. jeżeli nie można wycenić robót dodatkowych z zastosowaniem metody, o której mowa w pkt 1, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa śląskiego aktualnych w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym kalkulacja jest sporządzana.
1. Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w ust.1, oraz przedstawi Zamawiającemu za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty dodatkowe przed rozpoczęciem tych robót.
2. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1, Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji, stosując zasady określone w ust. 1.
§17
Właściwość miejscowa Sądu

Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, po wyczerpaniu przez strony drogi do polubownego ich załatwienia.

§18
Mediacja

W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.

§19
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Dokumentami związanymi z niniejszą umową w formie załączników są:
1. dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
2. specyfikacja warunków zamówienia,
3. oferta, w tym kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej
4. wzór karty gwarancyjnej.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

…………………………	…….…………………….

Kontrasygnata Skarbnika Miasta:
……………………………………………….

WZÓR
KARTA GWARANCYJNA
wykonanych robót w okresie gwarancji i rękojmi
sporządzona w dniu .........................................w ……………………………
1. Zamawiający ..........................................................................................................................
2. Wykonawca ............................................................................................................................
3. Umowa (Nr, z dnia)
4. Przedmiot umowy: obiekt/ roboty budowlane objęte kartą gwarancyjną
.................................................................................................................................................
Data odbioru końcowego, dzień ................... miesiąc ........................ rok ....................................................
# I. Ogólne warunki gwarancji jakości
1. W ramach niniejszej gwarancji Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy nr............... z dnia ..................., wykonany został zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zawartą umową jak również należytą starannością, i jest niewadliwy i posiada pełną sprawność eksploatacyjną.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy, jak również wszelkie, zastosowane podczas jego wykonania materiały i urządzenia - na okres …... miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, tj. dnia .....................................
3. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego usterek w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia.
4. Dopuszcza się zgłoszenie usterek drogą faksową, telefoniczną, przy czym każdorazowe zgłoszenie usterek w tej formie, potwierdzone zostanie na piśmie przez Zamawiającego.
5. W przypadku, gdy zakres usterek uniemożliwia ich usunięcie w terminie określonym w pkt 3, Wykonawca w ciągu 3 (trzech) dni uzgodni z Zamawiającym nowy termin ich usunięcia.
6. Przed upływem ostatniego roku gwarancji nastąpi komisyjny przegląd techniczny przedmiotu umowy. Z przeglądu tego sporządzony zostanie protokół.
II. Odpowiedzialność Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował usuwaniem wad lub wykonywaniem zobowiązań zawartych w umowie.
III. Inne warunki gwarancji.
Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw lub dostarczył rzecz wolną od wad, termin gwarancji dla elementów naprawionych lub wymienionych biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu, którego Zamawiający wskutek wady rzeczy nie mógł z niej w sposób pełny korzystać.
IV. Okres gwarancji.
        Okres gwarancji od …………………….. do ……………………………
Okres rękojmi.
 Strony rozszerzają uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy na okres …….. lat.
        Warunki gwarancji podpisali:
        Udzielający gwarancji i rękojmi …………………………………	...........................................................
        miejsce data przedstawiciel wykonawcy/wykonawców	podpis/pieczątka