## Zestaw rzecz-fin
Budowa systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Bokiny i Wólka Waniewska z uwzględnieniem gromadzenia wód opadowych w Gminie Łapy
ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE
Lp. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego |  |  | Wartość prac (kwota brutto)
|  | jedn. miary | ilość (liczba) | Razem | Realizacja i płatność I etapu w 2023 r. | Realizacja i płatność II etapu w 2024 r.
I | Budowa systemu wodno-kanalizacyjnego
1 | Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PE(RC) fi 110mm - połączenie wodociągu Bokiny, Wólka Waniewska, Łupianka Stara - poza obszarem aglomeracji | mb | 2682 |  | xxx
2 | Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PE(RC) fi 110mm - połączenie wodociągu Bokiny, Wólka Waniewska, Łupianka Stara - na obszarze aglomeracji | mb | 108 |  | xxx
3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV fi 200mm (w Łupiance Starej) | mb | 18 |  |  | xxx
4 | Budowa studni zrzutowej Sz-2 (rozprężnej) z kręgów beton. (w Łupiance Starej) | komplet | 1 |  |  | xxx
5 | Budowa przepompowni ścieków Ps wraz ze studnią zrzutową Sz-1 (rozprężną) (Bokiny, Wólka Waniewska) | komplet | 1 |  | xxx
6 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE(RC) fi 90mm od przepompowni strefowej Ps do studni zrzutowej (rozprężnej) Sz-2 - poza obszarem aglomeracji | mb | 2455 |  | xxx
7 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE(RC) fi 90mm od przepompowni strefowej Ps do studni zrzutowej (rozprężnej) Sz-2 - na obszarze aglomeracji | mb | 235 |  | xxx
8 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej systemu ciśnieniowego z rur PE(RC) fi 75mm w Bokinach | mb | 3520 |  |  | xxx
9 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej systemu ciśnieniowego z rur PE(RC) fi 75mm w Wólce Waniewskiej | mb | 3100 |  |  | xxx
10 | Budowa odejść z rur PE(RC) fi 40mm sieci kanalizacji sanitarnej systemu ciśnieniowego w granicach pasa ruchu drogowego bez względu na długość odejścia do nieruchomości zabudowanych (montaż trójników 75x40x75 wraz z zasuwami nożowymi Dn 40mm + rura PE(RC) fi 40) Bokiny 80 kpl. Wólka Waniewska 40 kpl. | komplet | 120 |  | xxx
11 | Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego do gromadzenia oczyszczonych wód opadowych o pojemności 1001 m3 w miejscowości Uhowo | komplet | 1 |  |  | xxx
12 | Roboty drogowe w zakresie odtworzenia terenów i pasów drogowych - poza obszarem aglomeracji | komplet | 1 |  |  | xxx
13 | Roboty drogowe w zakresie odtworzenia terenów i pasów drogowych - na obszarze aglomeracji | komplet | 1 |  |  | xxx
14 | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bokinach | komplet | 1 |  |  | xxx
15 | Przebudowa Oczyszczalni Ścieków - zadaszenie komory rozdziału ścieków oraz zagęszczacza osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Łapach, przy ul. Płonkowskiej | komplet | 1 |  |  | xxx
Suma |  |  |  | 0
B*
1**
2
…
Suma B |  |  |  | 0 | 0 | 0
…*
1**
2
…
Suma … |  |  |  | 0 | 0 | 0
II | Dokumentacja
1 | Dokumentacja budowlana zgodna z zakresem PFU | komplet | 1 |  | xxx
2 | Dokumentacja powykonawcza | komplet | 1 |  |  | xxx
…
Suma |  |  |  | 0
III | RAZEM |  |  | 0
xxx - termin wykonywanywania prac