## Harmonogram rzeczowo finansowy
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
| obiekt: | Dostawa, instalacja, uruchomienie wraz z remontem pomieszczenia 115C dwóch komór chłodniczych na terenie NCBJ OR POLATOM
|  | ul. A. SOŁTANA 7, 05-400 OTWOCK |  |  |  | umowa nr ………... z dnia ……………
Lp. | Etapy Inwestycji | Procentowa wartość w kosztach całości zadania | 2022
TYGODNIE REALIZACJI
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Projekt technologiczny chłodni - wg. wytycznych z SWU (załącznik B). Kwalifikacja po stronie Inwestora, wynik pozytywny warunkuje zapłatę (czas na DQ do 2 tygodni od przekazania projektu) | 5%
2 | Wykonanie prac budowlanych - zakres z projektu pn.: PROJEKT WYKONAWCZY WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ NAD STROPEM POMIESZCZENIA NR 115C ZLOKALIZOWANEGO W BUDYNKU OŚRODKA RADIOIZOTOPÓW POLATOM NA TERENIE NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH | 30%
3 | Montaż chłodni w pomieszczeniu 115C - według opracowanego, zaakceptowanego i skwalifikowanego projektu technologicznego chłodni (pkt. 1 z harmonogramu) | 45%
4 | Odbiory końcowe oraz wykonanie IQ i OQ przez Inwestora (max. 3 tygodnie od zgłoszenia gotowości do odbiorów końcowych) | 20%
| RAZEM | 100%
Wykonawca
brak możliwości wykonywania prac remontowych
planowany termin remontu w godzinach od 8- 16
| Otwock, ................................... |  | TYGODNIE REALIZACJI 9: …………………………; TYGODNIE REALIZACJI 13: …………………………
[11 empty] | Zamawiający |  |  |  | Wykonawca