Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem umowy jest realizacja inwestycji polegającej na wykonaniu robót w ramach zadania „Rozbudowa budynku L na potrzeby utworzenia Centrum Diagnostyki Chorób Sutka w ramach zadania „Modernizacja budynku L – etap III (onkologia) w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o.””
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Umowny termin zakończenia robót planowany jest na 31.05.2022 r.

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w pełno branżowej dokumentacji projektowej załączonej do niniejszego dokumentu oraz w poniższych wytycznych:

Strony umowy ustalają następujące terminy realizacji umowy:
1. protokolarne przekazanie placu budowy, nie później niż na 7 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem robót;
2. wykonanie robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, których wykonanie przewidziano do dnia 31.03.2022 r.
3. zakończenie robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – których wykonanie przewidziano nie później niż do dnia 31.05.2022 r.,
Płatności za poszczególne etapy będą realizowane w następujący sposób:
1. I etap – płatność jednorazowa zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym po zakończeniu I etapu nieprzekraczająca 50%
2. II etap – płatność jednorazowa po zakończeniu II etapu (pozostała wartość wynagrodzenia).
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należność za media (woda, ścieki, energia elektryczna) pobrane w trakcie realizacji w poszczególnych miesiącach i na koniec umowy na podstawie faktur VAT wystawionych przez Zamawiającego.

1. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie na terenie, który stanowi integralną część infrastruktury czynnego Szpitala, z uwagi na co, koniecznym jest, aby wykonywanie robót budowlanych nie kolidowało z bieżącym funkcjonowaniem Szpitala i z istniejącą infrastrukturą. W uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt, w przypadku konieczności, wykona rozwiązania tymczasowe niezbędne dla funkcjonowania Szpitala oraz zastępcze w przypadku wyłączenia urządzeń lub instalacji. Wykonawca o ewentualnych przerwach w ciągłości pracy Szpitala ma obowiązek poinformować Zamawiającego minimum trzy dniowym wyprzedzeniem.
2. Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo – finansowy uwzględniający powyższe etapowanie inwestycji z podziałem na płatności. Harmonogram powinien umożliwić identyfikację kwot przewidzianych płatności w poszczególnych etapach w okresie realizacji oraz rozbicie prac budowlanych minimum na branże i stadium realizacji.
3. Należy przewidzieć we wszystkich oknach: montaż rolet oraz oklejenie szyb folią mleczną. Zamawiający nie będzie wymagał folii mlecznej w oknach, pod warunkiem, że będą montowane szyby mleczne.
4. Wykonawca wywiezie i zutylizuje na własny koszt i własnym staraniem wszystkie odpady powstałe podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
5. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca sporządzi wszystkie oznakowania, również tymczasowe w okresie realizacji robót budowlanych, niezbędne do prawidłowej eksploatacji obiektu, w tym oznaczenie dróg ewakuacyjnych ppoż. Wykonawca wyposaży także pomieszczenia objęte zakresem przebudowy w niezbędny sprzęt ppoż.
6. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu gotowość do odbioru robót zanikających wraz z zestawieniem zakresu robót wykonanych.
7. Przed końcowym odbiorem robót budowlanych Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełnobranżową dokumentację powykonawczą - 2 egz. w formie papierowej, 2 egz. w formie elektronicznej na nośniku CD/DVD oraz przeszkoli pracowników Działu Eksploatacji Zamawiającego z zakresu obsługi i bieżącej konserwacji zainstalowanych urządzeń i instalacji.