## kosztorys ofertowy
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ dł.275m od km 0+000 do km 0+275 w m. WISTKA KRÓLEWSKA
KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość [zł]
I | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8
1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym | km | 0.28
2 | D-01.02.04 | Docięcie krawędzi nawierzchni bitumicznej na głębokość 4 cm piłą mechaniczną wg przedmiaru | m | 29.5
3,5+26=29,5m
3 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm dla potrzeb dowiązania wysokościowego wraz z wywozem kory poza plac budowy | m2 | 26
26,0*1,0=13,0m2
4 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni tłuczniowej o grubości 15,0 cm do wykorzystania na nasypy | m2 | 87.5
20,0*3,0+2*13,76=87,52m2
5 | D-01.02.04 | Montaż rur Arota fi 110 dwudzielnych na kablu teletechnicznym dł. 113m wraz z robotami ziemnymi | m | 113
USUNIĘCIE DRZEW i KRZEWÓW CPV 45100000-8
6 | BCP poz. 233 | Usunięcie drzew o średnicy pni 26-35 cm wraz z karczowaniem pni i zasypaniem dołów( cięcie pni na odc. 1,2m) | szt. | 8
7 | BCP poz. 280+2x281 | Wywiezienie dłużyc na odległość do 3 km w miejsce wskazane przez Inwestora | mp | 1.9
8*0,24=1,92mp
8 | BCP poz. 282+2*283 | Wywiezienie i zagospodarowanie gałęzi z wycinki | mp | 3.4
8*0,42=3,36mp
9 | BCP poz. 284+2x285 | Wywiezienie i zagospodarowanie karpiny z wycinki | mp | 1.4
8*0,17=1,36mp
II | ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
10 | D-01.02.02 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 12 cm pod potrzeby pbocza wraz z wywiezieniem i zagospodarowaniem | m3 | 66
275,0*2,0*0,12=550,0*0,12=66,0m3
11 | D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 15 cm pod nawierzchnię jezdni i zjazdu | m2 | 553.5
jezdnia 100,0*(1,0+0,5)+130,0*( 0,5+1,5) +45,0*1,5 =477,5m2
zjazd 4*(5,0*2,0+2*4*1,5*1,5*0,5)=76,0m2
Razem 477,5+76,0=553,5m2
12 | D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 25 cm pod nawierzchnię jezdni i zjazdu | m2 | 87.5
skrzyżowanie 20,0*3,0+2*13,76=87,52m2
13 | D-04.01.01 | Formowanie nasypów na poszerzeniach wraz zagęszczeniem | m3 | 34.7
(125,0-2,0)*0,5*0,3*0,5=9,2m3
(275-190,0)*0,4*1,5*0,5=25,5m3
14 | D-04.01.01 | Mechaniczny załadunek gruntu i wywóz z budowy urobku wraz z zagospodarowaniem | m3 | 70.2
553,5*0,15+87,5*0,25-9,2-25,5=70,2m3
III | NAWIERZCHNIA JEZDNI DROGI GMINNEJ CPV 45233000-9
15 | D-04.02.01 | Warstwa odcinająca z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 565
skrzyżowanie 20,0*3,0+2*13,76=87,52m2
jezdnia z poboczami - poszerzenia 100,0*1,5+130,0*( 0,5+1,5) +45,0*1,5 =477,5m2
razem 87,5+477,5=565,0m2
16 | D-04.04.02 | Dolna w-wa podbudowy z mieszanki wapienno-żwirowego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu 16 cm | m2 | 565
17 | D-04.08.04 | Warstwa wyrównująca z tłucznia 0/31,5 grub. śr.6cm | m3 | 47.4
całość (275,0+20,0)*4,5+2*13,76=1355,02m2
(1355,0-565)*0,06=790,0*0,06=47,4m3
18 | D-04.04.02 | Górna w-wa podbudowy z mieszanki tłuczniowej stabilizowanej mechanicznie 0-31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm rozłożona rozściełaczem | m2 | 1355
całość (275,0+20,0)*4,5+2*13,76=1355,02m2
19 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie podbudowy tłuczniowej | m2 | 1060
całość (275,0+20,0)*3,5+2*13,76=1060,0m2
20 | D-04.03.01 | Skropienie pod warstwę ścieralną emulsją asfaltową | m2 | 1060
21 | D-05.03.05 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 1060
IV |  | POBOCZA CPV 45233000-9
22 | D-04.04.02 | Umocnienie poboczy kruszywem łamanym twardym (np. melafir) stabilizowanym mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 597
(2*275+2*20,0+2*3,5)*0,5=597,0m2
V | ZJAZD INDYWIDUALNy CPV 45233000-9
23 | D-04.02.01 | Warstwa odcinająca z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 76
zjazd 4*(5,0*2,0+2*4*1,5*1,5*0,5)=76,0m2
24 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa wapienno-żwirowego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 76
25 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie podbudowy tłuczniowej | m2 | 76
26 | D-04.03.01 | Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową | m2 | 74.4
27 | D-05.03.05 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 74.4
zjazd 4*(4,80*2,0+2*4*1,5*1,5*0,5)=74,4m2
VI | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233221-4
28 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm | szt. | 5
29 | D-07.02.01 | Montaż barier ochronnych U-12 dł. 2m ustawionych co 4,0m : 270,0/6=45szt | szt | 45
30 | D-07.02.01 | Montaż znaków typ M -A-30 i tabl. "zmizna nawierzchni 4szt, A-5 szt.3 | szt | 7
31 | D-07.02.01 | Montaż znaków U3c i U3d po 1szt | szt | 2
VII | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8
32 | D-06.01.01 | Mechaniczne plantowanie - obrobienie na czysto poboczy i skarp | m2 | 354
(2*275+2*20,0)*0,6=354,0m2
33 | D-01.01.01 | Inwentaryzacja | ryczałt | 1
WARTOŚĆ NETTO
PODATEK VAT 23%
WARTOŚĆ BRUTTO
25