ISTOTNE POSTANOWIENIA

UMOWY NR ……….

zawarta w dniu ………………………….r. pomiędzy Gminą Szubin, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez Burmistrza Szubina Mariusza Piotrkowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wioletty Martek

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….zwanym dalej "Wykonawcą ".

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy
w postępowaniu przeprowadzonym w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dla Zamawiającego dokumentacji projektowej dla inwestycji p.n. „Przebudowa drogi Szubin, ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach - dokumentacja” wraz z uzyskaniem własnym staraniem wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień, sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wykonalnych pozwoleń i uzgodnień wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, umożliwiających realizację przedmiotu robót budowlanych, obejmującej dokumentację projektową i inne niezbędne opracowania rozumiane jako suma rozwiązań projektowych, zwanej dalej „dokumentacją projektową” oraz sprawowania nadzoru autorskiego.

- Szczegółowy zakres dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- Opracowanie map do celów projektowych dla przedmiotu zamówienia. Realizacja zadania planowana jest od ul. 21 Stycznia w Szubinie do działki nr 363/1 oraz od działki nr 441/3 do działki nr 441/8 w Smolnikach o łącznej długości ok. 1670 mb

- Uzyskanie map ewidencyjnych oraz wypisów z rejestru gruntów dla terenu objętego przedmiotem zamówienia,

- Przygotowanie dokumentów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia lub opinii o braku konieczności uzyskania decyzji środowiskowych

- Wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego,

- Wykonanie projektu budowy kanalizacji teletechnicznej w projektowanym ciągu drogi,

- Wykonanie projektu odwodnienia powierzchniowego, w tym uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego (jeżeli będzie wymagane)

- Przygotowanie niezbędnych dokumentów geodezyjnych dotyczących wydzielenia działek wraz z ich wydzieleniem

- Opracowanie projektu oświetlenia drogowego

- Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko, (jeżeli będzie wymagane),

- Przygotowanie planu wycinki drzew i krzewów wraz z uzyskaniem zezwoleń na wycinkę. Poza wymaganymi przepisami prawa materiałami plan wycinki powinien zawierać:
a) plan sytuacyjny drogi z zaznaczonymi drzewami i krzewami przeznaczonymi do wycinki wraz z podaniem przyczyny usunięcia szczególnie w przypadku jeśli nie wynika ona z kolizji z geometrią drogi (np. z kolizji z infrastrukturą podziemną).                                                                      
b) zestawienie tabelaryczne wraz z podaniem gatunków i obwodów wycinanych drzew oraz powierzchnią wycinanych krzewów jak również przyczyną ich usunięcia.

- Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i zezwoleń,

- Uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia

- Opracowanie dokumentacji projektowej na niezbędną przebudowę istniejącej infrastruktury podziemnej i naziemnej

- Opracowanie projektu budowy chodnika po jednej stronie drogi

- Opracowanie projektu pieszo-jezdni

- Wykonanie projektu przebudowy drogi z uwzględnieniem istniejących zjazdów na posesje mieszkańców

- Opracowanie projektu budowlanego,

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego stosownego pozwolenia na przebudowę, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

- Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia projektu,

- Opracowanie tymczasowej organizacji ruchu na okres realizacji robót wraz z uzyskaniem zatwierdzenia projektu

- Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego. Przedmiary robót oraz kosztorys inwestorski należy opracować na etapy uzgodnione z Zamawiającym,

- Opracowanie projektu wykonawczego,

- Opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz świadczenie nadzoru autorskiego przez okres realizacji inwestycji

- Aktualizacja kosztorysów inwestorskich na każdym etapie zamówienia, w tym podział na etapy robót

- W dokumentacji projektowej należy ująć:

  - Projekt przebudowy drogi o łącznej długości 1 670 m, w tym projekt 
pieszo-jezdnia

2) Projekt odwodnienia

3) Projekt budowy chodnika

4) Projekt budowy kanału technologicznego

5) Projekt budowy oświetlenia ulicznego

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

  - Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U.2013.1129).

  - Kosztorys inwestorski i przedmiar robót określający planowane koszty robót budowlanych należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U.2004.130.1389).

  - Dokumentację należy opracować zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1474 z późn. zm.)

  - Dokumentacja projektowa musi zawierać w opisie wszystkie dane stanowiące podstawę do przyjętych rozwiązań projektowych.

  - Przedmiot zamówienia musi zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia. Wszelkie opłaty z tym związane ponosi Wykonawca.

  - Projekt musi być wykonany zgodnie z przepisami: ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202); rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129) oraz innymi, obowiązującymi w zakresie przedmiotu zamówienia przepisami.

  - Projekt budowlany należy opracować w wersji papierowej w 5 egzemplarzach, natomiast projekt wykonawczy, przedmiar robót i kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w 3 egzemplarzach. Dokumentację projektową należy opracować również w wersji elektronicznej: pliki w formacie otwartym np. PDF, jpg., kosztorys inwestorski przedmiar robót w formacie PDF oraz plikach excel oraz scan dokumentacji stanowiącej załącznik do pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych (zapisane na cyfrowym nośniku CD lub innym). Scan dokumentacji należy wykonać po uzyskaniu pozwolenia na budowę, jako kopię oryginalnej zatwierdzonej dokumentacji. Skan dokumentacji musi być zgodny z dokumentacją projektową w wersji papierowej. Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej tj. katalogi, rysunki, przedmiar itp. muszą być nazwane zgodnie z wersją papierową dokumentacji.

  - Dokumentacja projektowa nie może zawierać nazw własnych urządzeń bądź materiałów. Opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń może odbywać się za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw.

  - Zakres nadzoru autorskiego wykonawcy dokumentacji projektowej obejmować będzie czynności wynikające z ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202).

    - Nadzór autorski obejmować będzie również obowiązki polegające na:

-	udzielaniu pisemnych odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania Wykonawcy do dokumentacji projektowej na etapie udzielania zamówienia na roboty budowlane w terminie dwóch dni roboczych,

-	stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 
z projektem budowlanym,

-	wyjaśnianiu wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań,

-	opiniowaniu realizowanych robót budowlanych pod kątem uniknięcia konieczności zmian w dokumentacji, a także konieczności zmian pozwolenia na budowę,

-	uzupełnianiu lub zmianie dokumentacji z powodu konieczności, za które odpowiada projektant, w szczególności, gdy organ do tego upoważniony wniesie uwagi do sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

    - Wykonawca dokumentacji projektowej powinien:

- wizytować teren budowy, w tym także na żądanie Zamawiającego – maksymalnie 20 razy,

-	brać udział w naradach technicznych organizowanych na terenie budowy przez Zamawiającego – maksymalnie 10 razy,

- brać udział w czynnościach odbiorowych – maksymalnie trzy razy.

10) Wykonawca zobowiązany jest na każdym etapie do aktualizacji kosztorysów, 
                 podziałów kosztorysów na poszczególne części na prośbę Zamawiającego w 
                 terminie pięciu dni roboczych od dnia poinformowania Wykonawcy na piśmie lub 
                 pocztą elektroniczną – dwa razy.

11) Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z aktualizacją 
                  kosztorysów i podziałów ich na części.

§ 2

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Terminy wykonania zamówienia

- Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 31.07.2020r.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego do czasu zakończenia realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji i podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót bez uwag.

- Za termin wykonania zamówienia, o którym mowa w ust. 1, pkt 1 przyjmuje się dzień przekazania Zamawiającemu kompletnej, uzgodnionej dokumentacji wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji i zgodności opracowania z obowiązującymi przepisami oraz uzyskaniem stosownego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych

- Wykonawca przed złożeniem stosownego wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przedstawi Zamawiającemu papierową wersję dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 umowy w celu jej zaakceptowania.

- Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji projektowej będzie siedziba Zamawiającego.

- Potwierdzenie przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu przekazania, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

- Zamawiający, w ciągu 14 dni roboczych od daty przekazania przez wykonawcę dokumentacji projektowej, oceni kompletność dokumentacji i przekaże Wykonawcy stanowisko, zawierające ewentualne uwagi, z wyznaczeniem jednorazowego terminu na usunięcie stwierdzonych wad lub braków.

- W razie braku uwag, Zamawiający przekaże Wykonawcy zawiadomienie wskazujące termin podpisania przez strony protokołu odbioru.

- Po usunięciu w wyznaczonym terminie wad lub braków i dostarczeniu poprawionej dokumentacji projektowej, Zamawiający dokona jego oceny w terminie 14 dni od dnia doręczenia. W terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający wyśle Wykonawcy zawiadomienie wskazujące termin podpisania przez strony protokołu odbioru.

- Strony ustalają, że Zamawiający może zgłosić braki i wady dokumentacji do dnia zakończenia realizacji projektowanego zadania. Wykonawca w ramach nadzoru autorskiego wykona dokumentację uzupełniającą na własny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych.

- W przypadku sytuacji określonej w ust. 9 Zamawiający jest uprawniony do żądania:

  - poprawienia lub ponownego wykonania odpowiedniej części dokumentacji – w razie stwierdzenia wad lub usterek, których usunięcie jest możliwe, lub nieuzyskania pozwolenia na budowę z powodu wad lub usterek dokumentacji projektowej,

  - kwoty odszkodowania odpowiadającej utraconej wartości użytkowej przedmiotu objętego dokumentacją w razie stwierdzenia wad, których usunięcie jest niemożliwe.

- Wykonawca nie może odmówić poprawienia lub ponownego wykonania dokumentacji, jeżeli przyczyny wad lub usterek leżały po jego stronie.

- W przypadku wystąpienia w dokumentacji wad lub nieprawidłowości, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie.

- Wykonawca udziela pozwolenia na dokonywanie zmian w projekcie niezależnie od etapu realizacji inwestycji.

- W przypadku zwłoki w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych nie wynikających z winy wykonawcy możliwe będzie przedłużenie umowy.

§ 3

WYNAGRODZENIE

- Strony umowy postanawiają, iż wartość wynagrodzenia ustalona została na podstawie złożonej oferty i wynosi …………………….zł brutto, w tym:

  - za wykonanie dokumentacji projektowej wynagrodzenie zostało ustalone w następującej wysokości …………………….zł brutto (słownie: ………………………….) Powyższa kwota zawiera należny podatek VAT w wysokości …….

  - koszt wydzielenia działki wynosi ……………….zł brutto za 1 działkę,

- Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy oraz uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do realizacji całego zamówienia. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne w 2020 roku.

- Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wykonawcy wartość ustaloną w następujący sposób:

- Za opracowanie dokumentacji projektowej kwotę zgodnie z ust. 1 pkt. 1

- Za wydzielenie działki przyjęty zostanie iloczyn ceny jednostkowej, określonej w ust. 1 pkt. 2 oraz ilości faktycznie wydzielonych działek.

- Do wystawienia faktury Wykonawcę upoważnia:

- tytułem wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1 uzyskanie przez Zamawiającego stosownego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych,

- tytułem wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 faktyczne wydzielenie działek na gruncie potwierdzone kopią protokołu z utrwalenia nowych punktów granicznych.

- Zmiana wysokości ceny umownej brutto będzie możliwa w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla prac objętych przedmiotem zamówienia w trakcie jego realizacji. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzania aneksu do umowy.

Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 2 nastąpi na podstawie faktury końcowej, po podpisaniu przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru i wydaniu przez właściwy organ stosownego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych.

- Za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego stosownego pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, bez nadzoru autorskiego,  Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie stanowiącej 90% kwoty, o której mowa w ust. 1, tj. …………………….zł (słownie ……………………………………..), na podstawie dwóch faktur, z tego:

- 70% tej kwoty, tj. ……………………….zł (słownie ………………………………….), zostanie wypłacone po wykonaniu i dostarczeniu Zamawiającemu dokumentacji projektowej oraz po złożeniu wniosku o pozwolenie na wykonanie robót budowlanych. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru dokumentacji projektowej wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenie na wykonanie robót budowlanych,

- 30% tej kwoty, tj. ………………………zł (słownie ……………………………………….), zostanie wypłacone po uzyskaniu i dostarczeniu Zamawiającemu stosownego pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru ww. pozwolenia.

Zapłata nastąpi w terminie do …… dni kalendarzowych od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur.

- Za pełnienie nadzoru autorskiego, Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
w kwocie stanowiącej 10% kwoty, o której mowa w ust. 1, tj. …………………..zł (słownie ……………………………………………….).

- Faktury wystawione będą na:

GMINA SZUBIN

URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE

ul. Kcyńska 12

89-200 Szubin

NIP 558-172-32-33

- Zapłata za pełnienie nadzoru autorskiego nastąpi w przypadku realizacji projektowanego zadania, na podstawie protokołu końcowego robót bez uwag wykonanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej.

- Zapłata wynagrodzenia za pełnienie nadzoru nastąpi jednorazowo po przedstawieniu faktury w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- Zmiana wysokości ceny umownej brutto będzie możliwa w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla prac objętych przedmiotem zamówienia w trakcie jego realizacji. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzania aneksu do umowy.

- W razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej wysokości.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje nabycie praw autorskich, wykonanie wszelkich opracowań, czynności oraz przeprowadzenie niezbędnych postępowań koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy, niezależnie od tego, czy działania te zostały przewidziane przez Wykonawcę na dzień złożenia oferty.

- Należności za wykonane zgodnie z umową usługi, po ich odbiorze bez zastrzeżeń będą wpłacane przez Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy – o numerze …………………. prowadzone w  …………….. w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionych pod względem formalnym (dane adresowe, termin płatności) faktur VAT przez Zamawiającego. Na fakturach VAT Wykonawca jest zobowiązany podać numer niniejszej umowy, a nadto dołączyć do nich protokoły odbioru o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu podpisane przez obie strony. Zmiana numeru konta winna być wskazana przez Wykonawcę odrębnym pismem i nie jest podstawą do sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

§ 4

PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 niniejszej umowy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191).

Równocześnie Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy przedmiotu zamówienia, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień Umowy oraz nośników, na których zostaną one utrwalone.

2.	Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych następować będzie 
z chwilą przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu i podpisaniu przez Wykonawcę i Zamawiającego końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

3.	Przeniesienie autorskich praw majątkowych zawiera się w cenie za przedmiot umowy w zakresie wszystkich pól eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z prawem do wykonywania praw zależnych bez dodatkowych oświadczeń i upoważnień w tym zakresie.

4.	W zakresie nabytych autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych Zamawiający ma również prawo do:

a)	dokonywania zmian, m.in. wynikających z: konieczności zmiany rozwiązań projektowych, zastosowanych materiałów, ograniczenia wydatków, itp. oraz zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia;

b)  udostępniania osobom trzecim w celu wykonywania przez nie zadań zleconych przez Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia m.in. nadzór nad realizacją, realizacja, zmiany;

c)	przeniesienia autorskich praw majątkowych do przedmiotu zamówienia na osoby trzecie, w zakresie nabytych praw autorskich.

5.	Strony postanawiają, iż w przypadku rozwiązania Umowy Zamawiający nabędzie autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne w zakresie określonym w niniejszym paragrafie do wszelkich utworów lub innych przedmiotów własności intelektualnej wykonanych do czasu zakończenia współpracy Stron, niezależnie od tego na jakim etapie realizacji nastąpi rozwiązanie Umowy.

§ 5

OŚWIADCZENIA

Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wymagane prawem uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

§ 6

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku:

  - opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy po terminach określonych w §2 ust.1 pkt 1 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

  - opóźnienia w usunięciu wad w przedmiocie umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego  terminu na usunięcie wad,

  - opóźnienia w udzieleniu Zamawiającemu pisemnych odpowiedzi lub wyjaśnień do dokumentacji projektowej na etapie udzielania zamówienia na roboty budowlane lub na etapie realizacji robót w terminie dłuższym niż dwa dni robocze – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

  - Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie dokumentacji projektowej, w tym w szczególności w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych, których konieczność przeprowadzenia można było przewidzieć na etapie projektowania, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 40% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Niezależnie od powyższej kary umownej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia należnego do zapłaty za roboty dodatkowe konieczne do wykonania z powodu wad dokumentacji projektowej, oraz zwróci wszelkie inne szkody poniesione z tego tytułu.

  - zmiany składu osobowego zespołu projektowego bez zgody zamawiającego 
w wysokości 500 zł za jednego członka.

  - Opóźnienia w wykonaniu aktualizacji kosztorysów inwestorskich, w tym podział na etapy robót – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia.

  - 300 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek niezgodności dokumentacji elektronicznej z dokumentacją papierową, o której mowa w § 1 ust. 4 pkt 7 umowy

- Kwoty kar, o których mowa w niniejszym paragrafie będą potrącane przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zostaną wyegzekwowane 
w inny sposób.

- Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

§ 7

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY W ZAKRESIE RĘKOJMI ZA WADY

Okres rękojmi za wady fizyczne Projektu skończy się wraz z upływem okresu rękojmi na roboty budowlane wykonane na jego podstawie.

§ 8

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

            - Stosownie do art. 28 RODO dopuszcza się powierzenie przez administratora przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi (wykonawcy) i określa minimalne standardy powierzenia tych danych.

            - Dane osób fizycznych mogą być powierzane tylko takim podmiotom, które dają gwarancję wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

            - Jeżeli na etapie realizacji umowy nastąpi taka konieczność, Zamawiający będzie wymagał podpisania przez strony umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

  - W przypadku, o którym mowa w ust. 1 oraz w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. Podstawą rozliczeń między stronami będzie obmiar robót oraz wynegocjowane z Zamawiającym wysokości kwot ryczałtowych za elementy przedmiotu zamówienia, za które Wykonawca otrzymać miał wynagrodzenie ryczałtowe.

  - Zamawiający może odstąpić od umowy bez wezwania w przypadku stwierdzenia niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę z prawem do naliczenia kar umownych na zasadzie Kodeksu Cywilnego.

  - W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.

§ 10

ZMIANY UMOWY

- Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej określonych okoliczności w zakresie zmiany:

      - wynagrodzenia w przypadku:

    - zmiany wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT dla czynności objętych Umową, która wejdzie w życie po zawarciu Umowy – zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynności fakturowanych po wejściu w życie ustawowej zmiany wysokości stawek ww. podatku (bez zmiany wynagrodzenia netto Wykonawcy);

    - wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wydzielenia dla celów projektowych więcej niż 1 działki, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2 o kwotę wyliczoną zgodnie z § 3 ust. 3 pkt. 2;

    - wystąpienia w trakcie realizacji umowy konieczności zmiany zakresu rzeczowego 
(a tym samym kwoty wynagrodzenia max do 50%) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, które poprawią jakość i funkcjonalność lub użyteczność publiczną wykonanego zadania.

      - terminu realizacji:

        - działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie usługi w określonym pierwotnie terminie, o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania;

        - zatrzymania realizacji usługi przez urzędy lub instytucje upoważnione, z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę – o czas niezbędny do uzyskania wymaganych opinii, decyzji bądź uzgodnień z tymi urzędami i instytucjami;

        - zmiany terminu o czas niezbędny na wniesienie niezbędnych zmian projektowych lub wykonanie dodatkowych czynności - w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji umowy konieczności zmiany zakresu rzeczowego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, które poprawią jakość, funkcjonalność lub użyteczność publiczną wykonanego zadania, o ile wprowadzenie tych zmian wymaga wstrzymania realizacji zamówienia podstawowego oraz zostało zlecone lub zatwierdzone przez Zamawiającego.

3) innych:

- jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron;

- zmiany zakresu rzeczowego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, które poprawią jakość, funkcjonalność lub użyteczność publiczną wykonanego zadania, o ile wprowadzenie tych zmian wymaga wstrzymania realizacji zamówienia podstawowego oraz zostało zlecone lub zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane będą za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności z wyjątkiem ust. 1 pkt. 1, lit. a.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

- Sprawy sporne mogące wynikać z treści niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

| ZAMAWIAJĄCY |  |  | WYKONAWCA |
| --- | --- | --- | --- |