## Arkusz1
Tabela elementów ceny ryczałtowej (TECR) - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŚNIE LUBUSKIM (BUDYNEK BYŁEGO ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W OŚNIE LUBUSKIM)
PLANOWANE TERMINY WYKONYWANIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ROBÓT I WARTOŚCI TYCH ROBÓT
|  | SIERPIEŃ 2023 | [5 empty] | WRZESIEŃ 2023
Lp. | ZAKRES ROBÓT - NAZWA ZADANIA | Wartość ogółem | I tydzień | II tydzień | III tydzień | IV tydzień | V tydzień | I tydzień | II tydzień | III tydzień | IV tydzień | V tydzień
I | SEGMENT B (BUDYNEK "NOWEJ" SZKOŁY)
1 | Roboty demontażowe i rozbiórkowe
2 | Dach i poddasze
3 | Termomodernizacja piwnic i cokołu
4 | Elewacja
5 | Pokrycie wnęki po zdemontwaniu daszka
6 | Wykonanie daszku nad wejściem do kuchni (wejście do stołówki) na istniejących elementach konstrukcyjnych
II | SEGMENT C (BUDYNEK "STAREJ" SALI GIMNASTYCZNEJ)
1 | Roboty demontażowe i rozbiórkowe
2 | Dachy wentylowane i niewentylowane
3 | Termomodernizacja piwnic i cokołu
4 | Schody
5 | Elewacja
III | SEGMENT A (BUDYNEK "STAREJ" SZKOŁY)
1 | Roboty demontażowe i rozbiórkowe
2 | Termomodernizacja piwnic i cokołu
3 | Elewacja
4 | Okna i drzwi
5 | Elewacje
6 | Schody, murki piwniczne, zsyp do kotłowni
IV | DACH (budynek A)
V | INSTALACJE SANITARNE
1 | Kotłownia roboty budowlane
2 | Technologia kotłowni wraz z wewnętrzną instalacją gazu i kanalizacji sanitarnej
3 | Kotłownia instalacja elektryczna
VI | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1 | Instalacja c.o.
2 | Instalacja zasilania budynku B
3 | Instalacje elektryczne
VII | INSTALACJE ELEKTRYCZNE - AULA
1 | Roboty demontażowe
2 | Roboty montażowe
3 | Wykonanie sufitu podiweszanego
VIII | MONTAŻ BUDEK DLA PTAKÓW I NIETOPERZY
IX | ROBOTY NAPRAWCZE PO ZALANIACH
SUMA - RAZEM BRUTTO
UWAGA! Wykonawca może dokonać edycji niniejszego harmonogramu. Powyższa treść stanowi minimum wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca może rozszerzyć zakres informacji według własnego uznania. Daty wykonania poszczególnych elementów robót mogą ulec modyfikacji po zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne. Wykonawca ma obowiązek nie później niż w terminie dwóch dni roboczych przed wyznaczonym terminem podpisania umowy przedstawić projekt harmonogramu, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot umowy.