## Przedmiar
PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi leśnej nr 97 położonej na terenie leśnictwa Golejów o dł. 3,85km
Lp | Kod | O pi s, lokalizacja i wyliczenia | Jm . | Ilości składowe | Razem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 45111200- 0 C PV | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
1.1 | KNNR 1 | Robot y pomiarowe przy liniowych robot ach ziemnych (drogi). | km |  | 3.85
| 0111- 0100 | Trasa dróg w terenie równinnym
D.01.01.01
|  | 3850*0,001 | km | 3.85
1.2 | KNNR 1 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w grunt ach o normalnej | szt . |  | 385
| 0104- 0400 | wilgotności kategorii I-II. Średnice pni 36-80 cm
D-01.02.01
|  | 3850/10 | szt . | 385
1.3 | KNNR 1 | Wywożenie karpiny na odległość do 2 km | m-p |  | 192.5
0107- 0200
D.01.02.01
|  | 385*0,5 | m-p | 192.5
1.4 | KNNR 1 | Usuniecie i spalenie pozostałości po karczunku. Drągowina, | m-p |  | 77
| 0110- 0100 | karcze, gałęzie i reszt ki z drzew bez względu na średnicę
D.01.02.01
|  | 385*0,2 | m-p | 77
1.5 | KNNR 1 | Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% | ha |  | 2.31
| 0102- 0100 | powierzchni
D-01.02.01
|  | 3850*2*3/10000 | ha | 2.31
2 | 45111200- 0 C PV | Roboty w z ak re si e prz ygotowan i a te re n u pod bu dowę i roboty z i e m n e
2.1 | KNNR 1 0201- 0600 D-01.02.02 | Robot y ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami Samowyładow .do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat .III-IV - Odhumusowanie | m3 |  | 5091.861
| mijanki | 1225,5*0,3 | m3 | 367.65
| zjazdy i skrzyżowania | 4733,75*0,3 | m3 | 1420.125
| jezdnia | 14754,05*0,3*0,4 | m3 | 1770.486
| place składowe | 5112*0,3 | m3 | 1533.6
2.2 | KNNR 1 0311- 0100 D-02.03.01 | Formowanie nasypów z ziemi dostarczanej samochodami samowyładowczymi. Grunt kategorii I-II - UW AGA: grunt na wykonanie nasypów zapewnia Wykonawca robót. | m3 |  | 3114.2
| Nasyp | 3114.2 | m3 | 3114.2
2.3 | KNNR 1 0201- 0701 D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. Łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km. Grunt kat .I-II | m3 |  | 5725.35
| Wykop | 5725.35 | m3 | 5725.35
2.4 | KNNR 1 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kat egorii I-II | m3 |  | 3114.2
0408- 0300
D-02.03.01
|  | 3114.2 | m3 | 3114.2
3 | 45232452- 5 C PV | Roboty odwadniające
3.1 | KNNR 1 0214- 0200 D-02.03.01 | Zasypanie wykopów fundament owych podłużnych,punkt owych,obiekt owych,rowów spycharkami 55kW .Zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub.30 cm. Grunt kat .III-IV | m3 | 52 | 52
|  | 26*2 | m3
3.2 | KNR 2-31 | Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 60-80cm | m |  | 26
0816- 0300
D-01.02.04
|  | 26 | m | 26
3.3 | KNNR 6 | Przepust y rurowe ławy fundament owe z kruszywa łamanego | m3 |  | 41.04
| 0605- 0100 | stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm
D-03.01.03a
|  | ((33*9+5)+(5*8))*0,6*0,2 | m3 | 41.04
3.5 | KNR 2-33 | Części przelot owe prefabrykowanych przepust ów drogowych | m |  | 302
| 0601- 0100 | rurowych jednootworowych. Część przelot owa przepust u z rur o
| D-03.01.03a | średnicy 50 cm - P EHD SN8
|  | 33*9+5 | m | 302
3.6 | KNR 2-33 | Części przelotowe prefabrykowanych przepust ów drogowych | m |  | 40
| 0601- 0100 | rurowych jednootworowych. Część przelot owa przepust u z rur o
| D-03.01.03a | średnicy 60 cm - P EHD SN8
|  | 5*8 | m | 40
3.7 | KNNR 1 | Umocnienie wlot ów i wylot ów przepust ów brukowcem o | m2 |  | 269.5
| 0509- 0200 | grubości 16-20 cm z kamienia narzut owego (polnego),
| D-06.01.01 | ułożonego na podsypce cement owo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm,
spoiny wypełnione zaprawą cement ową
| przepust y | ((33+5)*2+1)*3,5 | m2 | 269.5
4 | 45233220- 7 C PV | Roboty w zakresie nawierzchni dróg
4.1 | KNNR 6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | m2 |  | 26799.69
| 0103- 0300 | nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca
| D-04.01.01 | wibracyjnego w gruntach kat egorii II-VI
4.2 | KNNR 6 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego | m2 |  | 26799.69
| 0113- 0200 | mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm,grubość warstwy po
| D-04.04.02 | zagęszczeniu 18 cm
| jezdnia | 14754,05*1,05 | m3 | 15491.7525
| mijanki | 1225.5 | m3 | 1225.5
| zjazdy i | 4733,75*1,05 | m3 | 4970.4375
skrzyżowania
| place składowe | 5112 | m3 | 5112
4.3 | KNNR 6 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego | m2 |  | 25825.3
| 0113- 0500 | mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm, grubość warstwy po
| D-04.04.02 | zagęszczeniu 9 cm wraz z zamiałowaniem miałem skalnym
| jezdnia | 14754.05 | m3 | 14754.05
| mijanki | 1225.5 | m3 | 1225.5
| zjazdy i | 4733.75 | m3 | 4733.75
skrzyżowania
| place składowe | 5112 | m3 | 5112
4.4 | KNNR 6 | Górna warstwa przy nawierzchniach z kruszywa łamanego | m2 |  | 6694.5
| 0204- 0500 | stabilizowanego mechanicznie, mieszanka sortowana o
| D-05.02.01 | uziarnieniu 0-31,5 mm w kolorze kontrastującym do koloru
nawierzchni jezdni, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm
| pobocza | 6694.5 | m2 | 6694.5
4.5 | Kalkulacja własna | Wykonanie Punktu czerpania wody zgodnie z dokumentacją projektową. | kpl. | 1 | 1