CZĘŚĆ II

##### Warunki Kontraktu

###### FORMULARZ AKTU UMOWY

**WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU**

**WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU**

**Kontrakt dla wszystkich Wykonawców zamówienia czy jego poszczególnych części ma to samo brzmienie i tę samą moc obowiązującą. Jeżeli określone postanowienia Kontraktu dotyczą wprost konkretnych obiektów, które nie są objęte częścią zamówienia realizowaną przez Wykonawcę, nie znajdą one zastosowania do realizacji Robót przez danego Wykonawcę.**

**Jeżeli ten sam Wykonawca będzie wybrany do wykonania więcej niż jednej części zamówienia to Kontrakt z nim zawarty będzie obejmował te wszystkie części (jeden Kontrakt dla wszystkich tych części).**

ROZDZIAŁ 1

#### FORMULARZ AKTU UMOWY

ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓWPUBLICZNYCH

(W TYM ZE ŚRODKÓWFUNDUSZU SPÓJNOŚCI)

**KONTRAKT NR FENX.01.02-IW.01-0015/23 - 2,3/….**

**Bydgoszcz zielono-niebieska. Retencja i zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych.** **Zadanie 2 i 3. Część ……**

Niniejszy Kontrakt zawarty został pomiędzy:

....................................................................................................................................................................

adres:

...................................................................................................................................................................

(zwanym dalej „Zamawiającym”) z jednej strony, reprezentowanym przez:

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

**a**

....................................................................................................................................................................

adres:

...................................................................................................................................................................

(zwanym dalej „Wykonawcą”) z drugiej strony, reprezentowanym przez:

....................................................................................................................................................................

Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby Roboty, określone jako:

***Bydgoszcz zielono-niebieska. Retencja i zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych. Zadanie 2 i 3. Część ….*** zostały wykonane przez Wykonawcę, oraz że przyjął Ofertę Wykonawcy na wykonanie i wykończenie tych Robót oraz usunięcie w nich Wad, złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie Przetargu nieograniczonego;

**Niniejszym ustala się, co następuje**:

1. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej.
2. Następujące dokumenty będą uważane jako wzajemnie uzupełniające się i będą odczytywane i interpretowane jako integralna część niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa:
3. niniejszy Akt Umowy;
4. Warunki Szczególne Kontraktu z załącznikami;
5. Warunki Ogólne Kontraktu bez dodatku p.n. „Ogólne Warunki Umowy o Rozjemstwie”;
6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, w tym Dokumentacja projektowa;
7. Wykaz cen;
8. Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty; oraz
9. inne dokumenty będące częścią Kontraktu:

(g1) wzór Oświadczenia Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy,

(g2) Instrukcja dla Wykonawców.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty oraz usunąć w nich Wady w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu.
2. Zamawiający, w uznaniu wykonania Robót oraz usunięcia stwierdzonych w nich Wad przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy kwotę:

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa (włącznie z VAT):

.......................................................................................................... PLN

(słownie: ................................................................................................................................ PLN)

w tym VAT: ....................................................................................... PLN

(słownie ............................................................................................................................. PLN).

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa obejmuje cenę maksymalną i nieprzekraczalną określoną na moment zawarcia Kontraktu, łącznie z podatkiem VAT. Ostateczna wartość wynagrodzenia Wykonawcy (Cena Kontraktowa) obejmować będzie korekty dokonane w zgodzie z Kontraktem.

Niezależnie od pozostałych postanowień Kontraktu, w przypadku, gdy w trakcie realizacji Kontraktu zmianie ulegnie stawka podatku od towarów i usług (VAT) Cena Kontraktowa podlegać będzie automatycznej zmianie o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy w odniesieniu do Faktury wystawianej co do każdego Świadectwa Płatności ustalana będzie każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia Faktury (powstania obowiązku podatkowego).

1. Płatności będą dokonywane stosownie do treści Klauzuli 14.15 na następujące konto bankowe Wykonawcy, wskazane w elektronicznym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, zgodnie z art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 361, ze zm.):

......................................….............……........................................................….................…........

.................................................................................................(*nazwa banku, pełny numer konta*).

Zmiana podanego numeru konta bankowego jest możliwa bez konieczności aneksowania Kontraktu, pod warunkiem poinformowania Zamawiającego o zamiarze zmiany numeru konta bankowego na piśmie, oświadczeniem podpisanym zgodnie z reprezentacją Wykonawcy, wraz ze wskazaniem nazwy banku Wykonawcy i pełnego numeru konta. Płatności po dacie wpływu takiego oświadczenia realizowane będą na konto bankowe Wykonawcy wskazane w danym oświadczeniu, o ile znajduje się on w elektronicznym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa powyżej.

1. Kontrakt został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
2. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1790).
3. Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony.

|  |  |
| --- | --- |
| **ZAMAWIAJĄCY:** | **WYKONAWCA:** |
| ........................................................................  .......................................................................  ........................................................................  [podpisy osób upoważnionych]  [pieczęć Zamawiającego] | ..........................................................................  ..........................................................................  ..........................................................................  [podpisy osób upoważnionych]  W charakterze  ..........................................................................  Będąc w pełni upoważnionym przez  ..........................................................................  ..........................................................................  [pieczęć Wykonawcy] |

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU

Bydgoszcz zielono-niebieska. Retencja i zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych. Zadanie 2 i 3. Część …..

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z **WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego,** drugie wydanie angielsko-polskie 2004 (tłumaczenie pierwszego wydania 1999), przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (***F****édération* ***I****nternationale* ***d****es* ***I****ngénieurs-****C****onseils* - **FIDIC**), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria, dostępne pod adresem:

SIDIR

PL 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 lok. 404

tel. nr (48 22) 826 16 72; e-mail: biuro@sidir.pl

Na **Warunki Kontraktu** składają się "**Warunki Ogólne**", które stanowią wyżej wymienione **WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego** oraz "**Warunki Szczególne**", które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych.

Uważa się, że Wykonawca posiada i zaznajomił się z wyżej wymienioną wersją **WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego** i na żądanie Zamawiającego, przedstawi jej kopię, podpisaną przez osobę lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU

Bydgoszcz zielono-niebieska. Retencja i zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych. Zadanie 2 i 3. Część ……

**Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące, o ile Warunki Szczególne nie stanowią inaczej.**

**Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych.**

**WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU**

**Spis treści:**

[KLAUZULA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 12](#_Toc180753589)

[1.1. Definicje 12](#_Toc180753590)

[1.2 Interpretacja 15](#_Toc180753591)

[1.3 Przepływ informacji 15](#_Toc180753592)

[1.4 Prawo i język 16](#_Toc180753593)

[1.5 Pierwszeństwo dokumentów 16](#_Toc180753594)

[1.6 Akt Umowy 16](#_Toc180753595)

[1.7 Cesje 16](#_Toc180753596)

[1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 17](#_Toc180753597)

[1.9 Opóźnienie Rysunków lub instrukcji 17](#_Toc180753598)

[1.10 Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego 17](#_Toc180753599)

[1.12. Poufne szczegóły 19](#_Toc180753600)

[1.13. Przestrzeganie Prawa 20](#_Toc180753601)

[1.14. Solidarna odpowiedzialność 21](#_Toc180753602)

[Klauzula 2 Zamawiający 22](#_Toc180753603)

[2.1. Prawo dostępu do Terenu Budowy 22](#_Toc180753604)

[2.2. Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia 22](#_Toc180753605)

[2.4. Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego 22](#_Toc180753606)

[2.5. Roszczenia Zamawiającego 22](#_Toc180753607)

[KLAUZULA 3 INŻYNIER 23](#_Toc180753608)

[3.1. Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 23](#_Toc180753609)

[3.4. Zmiana Inżyniera 24](#_Toc180753610)

[3.5. Ustalenia 24](#_Toc180753611)

[KLAUZULA 4 WYKONAWCA 24](#_Toc180753612)

[4.1. Ogólne zobowiązania Wykonawcy 24](#_Toc180753613)

[4.2. Zabezpieczenie wykonania 26](#_Toc180753614)

[4.3. Przedstawiciel Wykonawcy 27](#_Toc180753615)

[4.4. Podwykonawcy 27](#_Toc180753616)

[Klauzulę 4.*5* [*Cesja korzyści z podzlecenia*] skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 30](#_Toc180753617)

[4.6. Współpraca 30](#_Toc180753618)

[4.7. Wytyczenie 30](#_Toc180753619)

[4.8. Procedury bezpieczeństwa 30](#_Toc180753620)

[4.9. Zapewnienie jakości 31](#_Toc180753621)

[4.10. Dane o Terenie Budowy 31](#_Toc180753622)

[4.11. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa 31](#_Toc180753623)

[4.12. Nieprzewidywalne warunki fizyczne 31](#_Toc180753624)

[4.14. Unikanie zakłóceń 32](#_Toc180753625)

[4.18. Ochrona środowiska 33](#_Toc180753626)

[4.19. Elektryczność, woda i gaz 33](#_Toc180753627)

[Klauzulę 4.20 [*Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępniane bezpłatnie*] skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 34](#_Toc180753628)

[4.21. Raporty o postępie 34](#_Toc180753629)

[4.22. Zabezpieczenie Terenu Budowy 34](#_Toc180753630)

[4.23. Działania Wykonawcy na Terenie Budowy 34](#_Toc180753631)

[4.24. Wykopaliska 35](#_Toc180753632)

[4.25. Dziennik Budowy 35](#_Toc180753633)

[4.26. Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 36](#_Toc180753634)

[4.27. Istniejące instalacje 36](#_Toc180753635)

[4.28. Wycinka zieleni 36](#_Toc180753636)

[KLAUZULA 5 WYZNACZENI PODWYKONAWCY 37](#_Toc180753637)

[5.1. Definicja „Wyznaczonego Podwykonawcy” 37](#_Toc180753638)

[Klauzulę 5.2[*Zastrzeżenie przeciw wyznaczeniu*] *skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach.* 37](#_Toc180753639)

[5.3. Zapłata Wyznaczonym Podwykonawcom 37](#_Toc180753640)

[Klauzulę 5.4[*Dowody płatności*] skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 37](#_Toc180753641)

[KLAUZULA 6 KADRA I ROBOTNICY 37](#_Toc180753642)

[6.2. Stawki wynagrodzeń oraz warunki zatrudnienia 37](#_Toc180753643)

[6.5. Godziny pracy 37](#_Toc180753644)

[6.7. Zdrowie i bezpieczeństwo 38](#_Toc180753645)

[6.8. Kadra Wykonawcy 38](#_Toc180753646)

[6.9. Personel Wykonawcy 38](#_Toc180753647)

[6.10. Zapisy o Personelu i Sprzęcie Wykonawcy 40](#_Toc180753648)

[KLAUZULA 7 URZĄDZENIA, MATERIAŁY I WYKONAWSTWO 40](#_Toc180753649)

[7.1. Sposób wykonywania 40](#_Toc180753650)

[7.2. Próbki 40](#_Toc180753651)

[7.3. Inspekcje 40](#_Toc180753652)

[7.4. Próby 40](#_Toc180753653)

[7.7. Prawo własności do urządzeń i materiałów 40](#_Toc180753654)

[KLAUZULA 8 ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIA I ZAWIESZENIE 40](#_Toc180753655)

[8.1. Rozpoczęcie Robót 40](#_Toc180753656)

[8.2. Czas na Ukończenie 41](#_Toc180753657)

[8.3. Program 42](#_Toc180753658)

[8.4. Przedłużenie Czasu na Ukończenie 43](#_Toc180753659)

[8.5. Opóźnienia spowodowane przez władze 45](#_Toc180753660)

[8.6. Tempo wykonania 45](#_Toc180753661)

[8.7. Kary za zwłokę 45](#_Toc180753662)

[8.8. Zawieszenie Robót 45](#_Toc180753663)

[8.9. Następstwa zawieszenia 46](#_Toc180753664)

[8.11. Przedłużone zawieszenie 46](#_Toc180753665)

[KLAUZULA 9 PRÓBY KOŃCOWE 46](#_Toc180753666)

[9.1. Obowiązki Wykonawcy 46](#_Toc180753667)

[9.2. Opóźnione Próby Końcowe 46](#_Toc180753668)

[9.4. Niepomyślny wynik Prób Końcowych 47](#_Toc180753669)

[KLAUZULA 10 PRZEJĘCIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 47](#_Toc180753670)

[10.1. Przejęcie Robót i Odcinków 47](#_Toc180753671)

[10.2. Przejęcie części Robót 48](#_Toc180753672)

[10.3. Zakłócanie Prób Końcowych 48](#_Toc180753673)

[KLAUZULA 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY 48](#_Toc180753674)

[11.1. Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad. 48](#_Toc180753675)

[11.2. Koszt usuwania wad 49](#_Toc180753676)

[11.3. Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad 49](#_Toc180753677)

[11.4. Niewypełnienie obowiązku usuwania wad 50](#_Toc180753678)

[11.8. Badanie przez Wykonawcę przyczyn powstania wad 50](#_Toc180753679)

[11.9. Świadectwo Wykonania 50](#_Toc180753680)

[11.11. Zwolnienie terenu budowy 51](#_Toc180753681)

[KLAUZULA 12 OBMIARY I WYCENA 51](#_Toc180753682)

[Klauzulę 12 skreśla się w całości jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 51](#_Toc180753683)

[KLAUZULA 13 ZMIANY I KOREKTY 51](#_Toc180753684)

[13.1. Prawo do zmian 51](#_Toc180753685)

[13.2. Analiza wartości 52](#_Toc180753686)

[13.3. Procedura wprowadzania Zmian 52](#_Toc180753687)

[Klauzulę 13.5 [*Kwoty Tymczasowe*] skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 54](#_Toc180753688)

[Klauzulę 13.6. [*Prace dniówkowe*] skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach . 54](#_Toc180753689)

[13.7. [*Korekty uwzględniające zmiany prawne*] 54](#_Toc180753690)

[Zmienia się tytuł Klauzuli 13.8. na [Waloryzacja w przypadku zmian ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia] 56](#_Toc180753691)

[KLAUZULA 14 CENA KONTRAKTOWA I ZAPŁATA 58](#_Toc180753692)

[14.1. Cena Kontraktowa 58](#_Toc180753693)

[14.2. Zaliczka 59](#_Toc180753694)

[14.3. Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 60](#_Toc180753695)

[14.4. Plan płatności 61](#_Toc180753696)

[Klauzulę 14.5. [Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót] skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 61](#_Toc180753697)

[14.6. Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności 61](#_Toc180753698)

[14.7. Zapłata 62](#_Toc180753699)

[14.8. Opóźniona zapłata 64](#_Toc180753700)

[Klauzulę 14.9 [*Wypłata Kwoty Zatrzymanej*] skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 64](#_Toc180753701)

[14.10. Oświadczenie po Ukończeniu 64](#_Toc180753702)

[Klauzulę 14.11 [*Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności*] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 65](#_Toc180753703)

[14.12. Zwolnienie od zobowiązań 65](#_Toc180753704)

[14.13. Wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności 65](#_Toc180753705)

[Klauzulę 14.14 [Wygaśnięcie zobowiązań Zamawiającego] skreśla się. 65](#_Toc180753706)

[14.15. Waluty płatności 65](#_Toc180753707)

[KLAUZULA 15 ROZWIĄZANIE KONTRAKTU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 65](#_Toc180753708)

[15.1. Wezwania do naprawy uchybienia 65](#_Toc180753709)

[15.2. Wypowiedzenie przez Zamawiającego 66](#_Toc180753710)

[15.3. Wycena na dzień rozwiązania Kontraktu 67](#_Toc180753711)

[15.4. Zapłata po rozwiązaniu 68](#_Toc180753712)

[15.5. Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu 69](#_Toc180753713)

[KLAUZULA 16 ZAWIESZENIE I WYPOWIEDZENIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCĘ 69](#_Toc180753714)

[16.1. Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót 69](#_Toc180753715)

[16.2. Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę 69](#_Toc180753716)

[16.3. Wstrzymanie Robót i usunięcie Sprzętu Wykonawcy 70](#_Toc180753717)

[16.4. Zapłata po rozwiązaniu 70](#_Toc180753718)

[KLAUZULA 17 RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 71](#_Toc180753719)

[17.1. Odszkodowanie 71](#_Toc180753720)

[17.3. Ryzyko Zamawiającego 71](#_Toc180753721)

[17.4. Następstwa ryzyka Zamawiającego 71](#_Toc180753722)

[17.5. Prawo własności intelektualnej i przemysłowej 71](#_Toc180753723)

[17.6. Ograniczenie odpowiedzialności 71](#_Toc180753724)

[*17.7.* *Odpowiedzialność za Urządzenia Zamawiającego* 72](#_Toc180753725)

[KLAUZULA 18 UBEZPIECZENIE 72](#_Toc180753726)

[18.1. Ogólne wymagania dla ubezpieczeń 72](#_Toc180753727)

[Klauzule 18.2. – 18.4. skreśla się jako niemające zastosowania w niniejszych Warunkach. 74](#_Toc180753728)

[KLAUZULA 19 SIŁA WYŻSZA 74](#_Toc180753729)

[19.1. Definicja Siły Wyższej 74](#_Toc180753730)

[19.2. Powiadomienie o Sile Wyższej 74](#_Toc180753731)

[19.4. Następstwa siły wyższej 74](#_Toc180753732)

[19.6. Rozwiązania z wyboru, zapłata i zwolnienie ze zobowiązań 74](#_Toc180753733)

[19.7. Zwolnienie na mocy prawa z obowiązku wykonania 74](#_Toc180753734)

[KLAUZULA 20 ROSZCZENIA, SPORY I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU 74](#_Toc180753735)

[20.1. Roszczenia wykonawcy 74](#_Toc180753736)

[Klauzulę 20.2. [*Powołanie Komisji Rozjemczej*] skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 75](#_Toc180753737)

[Klauzulę 20.3. [*Brak uzgodnienia składu Komisji Rozjemczej*] skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 75](#_Toc180753738)

[20.4. Rozwiązywanie Sporów 75](#_Toc180753739)

[20.5. Rozstrzygnięcie polubowne 75](#_Toc180753740)

[20.6. Właściwość Sądu 75](#_Toc180753741)

[Klauzulę 20.7. [*Niezastosowanie się do Decyzji Komisji Rozjemczej*] skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 75](#_Toc180753742)

[Klauzulę 20.8. [*Wygaśnięcie umowy z Komisją*] skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 75](#_Toc180753743)

[KLAUZULA 21 REALIZACJA KONTRAKTU W RAMACH PROGRAMU FENIKS 75](#_Toc180753744)

[KLAUZULA 22 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PROGRAMU FENIKS 77](#_Toc180753745)

[ZAŁĄCZNIKI 78](#_Toc180753746)

[1. WZÓR GWARANCJI NA ZWROT ZALICZKI 78](#_Toc180753747)

[2. WZÓR PROTOKOŁU PRZEJĘCIA DO CZASOWEGO UŻYTKOWANIA 79](#_Toc180753748)

[3. WZÓR UMOWY Z ZARZĄDEM DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY 80](#_Toc180753749)

[4. WZÓR UMOWY Z WYDZIAŁEM MIENIA I GEODEZJI URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZY 80](#_Toc180753750)

[5. KLAUZULA INFORMACYJNA MWIK BYDGOSZCZ SP. Z O.O. 80](#_Toc180753751)

**WARUNKI SZCZEGÓLNE**

Warunki Kontraktu (zwane dalej „Warunkami”) określają prawa i obowiązki Stron (tj. Zamawiającego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków Ogólnych.

W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków Ogólnych i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków Szczególnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiążące w brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych.

# **KLAUZULA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE**

## Definicje

Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco:

*1.1.1.1.* ***„Kontrakt”*** *oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje, Dokumentację projektową, Wykaz Cen, Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt” należy go odnieść także do „umowy” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj* *Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.) oraz upzp.*

Klauzulę 1.1.1.2. skreśla się i zastępuje następująco:

*1.1.1.2.* ***„Akt umowy”*** *oznacza stanowiący część Kontraktu dokument tak oznaczony.*

Klauzulę 1.1.1.3 skreśla się i zastępuje następująco:

*1.1.1.3.* ***„List Zatwierdzający”*** *nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie „List Zatwierdzający”**należy je zastąpić określeniem* ***„Akt Umowy”*** *i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego w tych Warunkach oznaczać będą odniesienie do Aktu Umowy.*

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco:

*1.1.1.4* ***„Formularz Oferty”*** *oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez* *Wykonawcę.*

Klauzule 1.1.1.5 i 1.1.1.6 skreśla się i zastępuje następująco:

*1.1.1.5.* ***„Specyfikacja”*** *oznacza dokument zatytułowany ”Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych”, włączony do Kontraktu, zawierający opis robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem, opisujący wymogi w odniesieniu do Robót w sposób wiążący dla Wykonawcy.*

*1.1.1.6.* ***„Rysunki”*** *oznacza całość dokumentacji projektowej Robót, w tym w szczególności projekty budowlane i wykonawcze oraz wytyczne, decyzje, opinie czy uzgodnienia dotyczące realizacji Robót, włączonej do Kontraktu zgodnie z pkt 2. Aktu Umowy oraz wszelką dodatkową i zmienioną dokumentację projektową, wydaną przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Kontraktem – sformułowanie „Rysunki” i „Dokumentacja Projektowa” należy na gruncie niniejszego Kontraktu traktować jako równoważne;*

Klauzulę 1.1.1.8 skreśla się i zastępuje się następująco:

*1.1.1.8.* ***„Oferta”*** *oznacza dokument zatytułowany Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie „Dokumenty Ofertowe”**należy je zastąpić określeniem* ***„Oferta”*** *i wszelkie odniesienia do „Dokumentów Ofertowych” w tych Warunkach oznaczać będą odniesienie do „Oferty”.*

Klauzulę 1.1.1.10. skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza się następujące Definicje:

*1.1.1.11.* ***„Polecenie Zmiany”*** *oznacza wydane przez Inżyniera Kontraktu w trybie Klauzuli 13.1. polecenie realizacji przez Wykonawcę swoich obowiązków w sposób odmienny od pierwotnie przewidzianego w Kontrakcie.*

*1.1.1.12.* ***„Protokół konieczności”*** *oznacza dokument przygotowywany przez Inżyniera po wydaniu Polecenia Zmiany, opisujący przedmiot Polecenia Zmiany oraz podstawę jego wydania.*

*1.1.1.13* ***„Protokół z negocjacji”*** *oznacza dokument przygotowywany przez Inżyniera, sporządzony w trybie określonym w Klauzuli 13.3., zawierający ustalenia odnośnie wpływu Polecenia Zmiany na Cenę Kontraktową i Czas na Ukończenie.*

* + 1. **Strony i Osoby**

W Klauzuli 1.1.2.2. wprowadza się następującą zmianę:

* + - 1. ***„Zamawiający”*** – na końcu Definicji dodaje się, co następuje: „*– w polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „inwestor”.*”.

W Klauzuli 1.1.2.4. wprowadza się następującą zmianę:

1.1.2.4. ***„Inżynier”*** – na końcu Definicji dodaje się, co następuje: „ *– równoznaczny z Inżynier Kontraktu i odwrotnie. Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „inspektora nadzoru inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”.*”.

Klauzulę 1.1.2.7. skreśla się i zastępuje następująco:

*1.1.2.7.* ***„Personel Wykonawcy”*** *oznacza Przedstawiciela Wykonawcy, oraz cały personel zatrudniony przez Wykonawcę do realizacji Robót, który może składać się z kadry, robotników oraz innych pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy, a także wszelkie inne osoby pomagające Wykonawcy w wykonywaniu Robót.*

Klauzulę 1.1.2.8. skreśla się i zastępuje następująco:

*1.1.2.8.* ***„Podwykonawca”*** *oznacza podmiot, z którym Wykonawca zawarł umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym oraz podmiot, z którym taką umowę zawarł Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) lub dalszy Podwykonawca, na mocy której odpowiednio Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązał się wykonać część Robót.*

Klauzulę 1.1.2.9.[*Komisja Rozjemcza*] skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

* + 1. **Daty, próby, okresy i ukończenie**

Klauzulę 1.1.3.3. skreśla się i zastępuje następująco:

*1.1.3.3.* ***„Czas na Ukończenie”*** *oznacza czas na ukończenie Robót na mocy klauzuli 8.2. [Czas na ukończenie], ustalony w Załączniku do Oferty, który może zostać przedłużony w przypadkach określonych w Kontrakcie, w tym w odniesieniu do konkretnych części Robót (pozycji Wykazu cen), na podstawie aneksu do Kontraktu.*

Klauzulę 1.1.3.6. skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzulę 1.1.3.7 skreśla się i zastępuje następująco:

*1.1.3.7.* ***„Okres Zgłaszania Wad”*** *oznacza okres ustalony w Załączniku do Oferty, przez jaki Zamawiający może zgłaszać wady w Robotach korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi za wady lub z uprawnień wynikających z gwarancji, wraz z ewentualnymi przedłużeniami, liczony od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla danej części Robót.*

W Klauzuli 1.1.3.9. po słowie „kalendarzowy” dodaje się: *„o ile nie wskazano wprost inaczej”*.

* + 1. **Pieniądze i płatności**

Klauzulę 1.1.4.1 skreśla się i zastępuje następująco:

*1.1.4.1.* ***„Zatwierdzona Kwota Kontraktowa”*** *oznacza kwotę podaną w Akcie Umowy, łącznie z podatkiem VAT.*

Klauzulę 1.1.4.2. skreśla się i zastępuje następująco:

*1.1.4.2. „****Cena Kontraktowa****” oznacza ostateczną wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy na gruncie niniejszego Kontraktu, łącznie z podatkiem VAT, obejmującą korekty dokonane w sposób przewidziany Kontraktem.*

Klauzulę 1.1.4.5. skreśla się i zastępuje następująco:

*1.1.4.5. „****Oświadczenie po Ukończeniu****” oznacza oświadczenie określone w Klauzuli 14.10.*

Klauzulę 1.1.4.10. skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzulę 1.1.4.11. skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza się następującą Definicję:

1.1.4.13. ***„Faktura”*** *oznacza dokument księgowy wystawiony przez Wykonawcę na podstawie wydanego przez Inżyniera Świadectwa Płatności.*

* + 1. **Roboty i Dostawy**

Klauzulę 1.1.5.4 skreśla się i zastępuje się następująco:

*1.1.5.4.* ***„Roboty Stałe”*** *oznaczają wszystkie roboty stałe, które Wykonawca ma wykonać na mocy Kontraktu, w tym wykonanie wszelkich prób oraz określonych Kontraktem dokumentów.*

Klauzulę 1.1.5.6. skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach. Wszelkie odwołania do Odcinków w Warunkach Ogólnych Kontraktu nie znajdą zastosowania do niniejszego Kontraktu.

* + 1. **Inne Definicje**

Klauzulę 1.1.6.1. skreśla się i zastępuje następująco:

*1.1.6.1.* ***„Dokumenty Wykonawcy”*** *oznaczają rysunki, projekty, dokumentację powykonawczą, instrukcje obsługi i konserwacji oraz inne dokumenty o charakterze m. in. technicznym, dostarczane przez Wykonawcę na mocy Kontraktu.*

Klauzule 1.1.6.2, 1.1.6.5 i 1.1.6.6 skreśla się i zastępuje się następująco:

* + - 1. ***„Kraj”*** *oznacza**Rzeczpospolitą Polską.*
      2. ***„Prawo”*** *oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.*

*1.1.6.6. „****Zabezpieczenie Wykonania****” oznacza Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy zgodnie z art. 449 – 453 upzp i o którym mowa w Klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].*

Klauzulę 1.1.6.3. skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 1.1.6.7. otrzymuje następujące brzmienie:

*1.1.6.7.* ***„Teren Budowy”*** *oznacza przestrzeń, w której lokalizowane, zgodnie z projektami budowlanymi stanowiącymi element Dokumentacji projektowej, mają być obiekty powstające na gruncie Kontraktu.*

Klauzula 1.1.6.9. otrzymuje następujące brzmienie:

*1.1.6.9. „****Zmiana****” oznacza każdą zmianę w zakresie obowiązków Wykonawcy wynikających z Kontraktu, poleconą w trybie Polecenia Zmiany wydanego na podstawie klauzuli 13.1. Kontraktu.*

Wprowadza się następujące Definicje:

* + - 1. ***„Prawo Budowlane”*** *oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.*
      2. ***„Dziennik Budowy”*** *oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. z 2021 r. poz. 1686).*

*1.1.6.12.* ***„Wada”*** *oznacza każdą wadę w Robotach realizowanych na gruncie niniejszego Kontraktu, to jest każdą część Robót wykonaną niezgodnie z Kontraktem, a także każdą część Robót wskutek niewłaściwej realizacji Kontraktu przez Wykonawcę uszkodzoną lub wskutek niewłaściwej realizacji Kontraktu przez Wykonawcę działającą niezgodnie z Kontraktem, w tym wadę fizyczną i prawną w rozumieniu art. 5561 i 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.), niezależnie od tego, czy mogła ona zostać wykryta przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu przed wydaniem Świadectwa Przejęcia dla danych Robót.*

* + - 1. ***„Pozwolenie na użytkowanie”*** *oznacza decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, określoną przez polskie Prawo Budowlane, uzyskaną przez Wykonawcę i na jego koszt albo potwierdzenie złożenia przez Wykonawcę zawiadomienia o zakończeniu budowy (wraz z zaświadczeniem o braku wniesienia sprzeciwu lub po upływie terminu do jego wniesienia) dla danych Robót w przypadku, gdy dla tych Robót zgodnie z polskim Prawem Budowlanym nie wymaga się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu – dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Wykonawca w sytuacjach niewymagających pozyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie winien (o ile będzie to wymagane) w miejsce wniosku o wydanie decyzji administracyjnej złożyć do stosownego organu zawiadomienie o zakończeniu budowy.*
      2. ***„Urządzenia Zamawiającego”*** *oznacza obiekty, urządzenia, wyposażenie oraz inne elementy infrastruktury będącej własnością Zamawiającego lub przez niego zarządzanej.*
      3. ***„upzp”*** *– oznacza ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320).*
      4. ***„rękojmia”*** *– instytucja regulująca odpowiedzialność Wykonawcy za wady fizyczne i prawne uregulowana w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1061, ze zm.).*

## Interpretacja

Na końcu podpunktu d) niniejszej Klauzuli 1.2. dodaje się sformułowanie *„o ile są opatrzone własnoręcznym podpisem”*.

## Przepływ informacji

Akapit pierwszy niniejszej klauzuli zastępuje się następującym tekstem:

*Gdziekolwiek niniejsze Warunki zawierają postanowienia o wydawaniu lub wystawianiu zatwierdzeń, świadectw, zgody, ustaleń, powiadomień i żądań, to powinny być one napisane i dostarczone za potwierdzeniem odbioru, wysłane pocztą lub kurierem lub doręczone osobiście lub przekazane przy użyciu któregokolwiek z elektronicznych systemów przekazywania danych ustalonych w Załączniku do Oferty, przy czym komunikaty przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być każdorazowo potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją.*

*Wszelkie zatwierdzenia, świadectwa, zgody, ustalenia, powiadomienia i żądania winny być dostarczone, wysłane lub przekazane na adres ustalony w Załączniku do Oferty dla przekazywania komunikatów odbiorcy, z wyjątkiem:*

1. *jeżeli odbiorca powiadomi o zmianie adresu, to komunikaty winny być od czasu otrzymania powiadomienia dostarczane na nowy adres,*
2. *jeżeli odbiorca, żądający zatwierdzenia lub wyrażenia zgody nie podał innego adresu, to odpowiedź może być wysłana na adres, z którego nadano żądanie.*

*W przypadku wysyłki określonego dokumentu listem poleconym na adres Strony ustalony w Załączniku do Oferty lub zgodny z lit. a) lub b) powyżej i braku odbioru przez Stronę przesyłki w terminie 7 dni następujących po dacie próby jej doręczenia, uznaje się, że przesyłka została odebrana przez Stronę w siódmym dniu po dacie próby jej doręczenia.*

## Prawo i język

Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco:

1. *Kontraktem rządzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.*
2. *Językiem Kontraktu jest język polski.*
3. *Językiem porozumiewania się jest język polski.*

## Pierwszeństwo dokumentów

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej Klauzuli 1.5.:

Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w punktach od (a) do (h) i zastępuje następująco:

*W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w Akcie Umowy. W przypadku zawarcia jakichkolwiek aneksów do Kontraktu, ważność ich treści będzie odpowiadała kolejności ważności dokumentów zmienianych lub modyfikowanych tymi aneksami.*

Treść ostatniego akapitu niniejszej Klauzuli 1.5. zastępuje się następująco:

*Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności w treści poszczególnych dokumentów składających się na Kontrakt, to Inżynier udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy konieczne polecenia po zapoznaniu się ze stanowiskiem Wykonawcy, jeżeli takie zostanie przedstawione. Jeżeli w ocenie Wykonawcy polecenie Inżyniera prowadzi do rozszerzenia zakresu obowiązków Wykonawcy ponad to, co pierwotnie określono w Kontrakcie, Wykonawca, jakkolwiek winien zastosować się do takiego polecenia, jest uprawniony do złożenia roszczenia w trybie Klauzuli 20.1. Kontraktu.*

## Akt Umowy

Skreśla się Klauzulę 1.6 i zastępuje następująco:

*Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony.*

## Cesje

Skreśla się treść Klauzuli 1.7 i zastępuje następująco:

*Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z tego Kontraktu na osobę trzecią za wyjątkiem banku udzielającego kredytu na potrzeby realizacji Kontraktu.*

*Jeżeli Wykonawcą jest konsorcjum, nowy konsorcjant może zastąpić dotychczasowego członka konsorcjum wykonawcy w wyniku sukcesji wstępując w prawa i obowiązki dotychczasowego, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego członka konsorcjum wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile wykonawca w nowym składzie spełnia warunki udziału w postępowaniu, a wobec nowego członka konsorcjum Wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy – zmiana taka wymaga zawarcia aneksu do Kontraktu.*

## Przechowywanie i dostarczanie dokumentów

W niniejszej Klauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany:

Drugie zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje się następująco:

*Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Kontraktu.*

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis:

*Pozwolenia na budowę dla realizacji Robót stanowią element Dokumentacji projektowej.*

*Wykonawca**będzie również prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z Klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy].*

Akapit drugi zmienia się następująco:

*Wszelkie Dokumenty Wykonawcy będą przechowywane i pozostaną pod opieką i dozorem Wykonawcy do czasu ich przekazania do Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami Kontraktu.*

*Wykonawca dostarczy Inżynierowi dwa egzemplarze każdego z Dokumentów Wykonawcy.*

*Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia i/lub inną techniczną dokumentację, jak określone zostało w Specyfikacjach lub jakie wymagane są w celu ukończenia Robót zgodnie z Kontraktem lub weryfikacji poprawności ich realizacji zgodnie z Kontraktem.*

W trzecim akapicie sformułowanie „Zmiany” zastępuje się sformułowaniem *„Polecenia Zmiany”*.

## Opóźnienie Rysunków lub instrukcji

W niniejszej Klauzuli w akapicie pierwszym w zdaniu pierwszym dodaje się po słowie „instrukcji” następujące sformułowanie „*,obowiązek przedstawienia których leży zgodnie z niniejszym Kontraktem po stronie Zamawiającego*”.

W punkcie (b) wykreśla się słowa *„plus umiarkowany zysk”.*

W ostatnim akapicie na końcu zdania dodaje się „*Wykonawca winien zgłaszać wszelkie potrzeby dostarczenia rysunków lub instrukcji niezwłocznie, tak szybko, jak to możliwe, nie później niż w terminie 7 dni od daty pozyskania wiedzy o zaistnieniu takiej potrzeby.*”.

## Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego

Skreśla się treść Klauzuli 1.10 i zastępuje następująco:

*Z chwilą zawarcia Kontraktu (w odniesieniu do Dokumentów Wykonawcy już istniejących) lub z chwilą przekazania (w jakiejkolwiek formie, w tym w toku prac) Zamawiającemu jakiegokolwiek Dokumentu Wykonawcy lub Roboty (dalej: „Utwory”) w tym ich części lub wersji (także wersji roboczej), niezależnie od stopnia zaawansowania i kompletności tego elementu, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń i w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich Utworów, na polach eksploatacji wskazanych w akapicie drugim poniżej. Równocześnie Wykonawca zobowiązany jest przygotować egzemplarze papierowe i nośniki utrwalające każdy z Utworów w liczbie i w formie zgodnych z Kontraktem.*

*Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Utworów, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest dokonane w najszerszym możliwym zakresie, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509, ze zm.)), w szczególności na następujących polach eksploatacji:*

1. *w zakresie utrwalania i zwielokrotnianie Utworów – wytwarzanie egzemplarzy Utworów dowolnymi technikami, utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,*
2. *wykorzystywanie wielokrotne Utworów do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego,*
3. *w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;*
4. *w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony w lit. c) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, którym się w tym celu posługuje;*
5. *prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania Utworów w systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanych końcowych użytkowników sieci Internet lub sieci wewnętrznej, jak również na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;*
6. *wykorzystanie do opracowania wniosków o dofinansowanie,*
7. *wprowadzanie do pamięci komputera i do baz danych,*
8. *wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji Utworów w przedsiębiorstwie Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,*
9. *udostępnianie Utworów wykonawcom, instytucjom i innym podmiotom zgodnie z wolą Zamawiającego i umożliwienie ich wykorzystania w tym samym zakresie przez te podmioty,*
10. *dzierżawa,*
11. *rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie części lub całości, opracowania,*
12. *przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji;*
13. *dostosowanie Utworów do wymagań własnych;*
14. *wykorzystywanie Utworów w celu promocji i reklamy (w tym w prasie, telewizji i Internecie).*

*Strony ustalają, iż rozpowszechnianie Utworów na wskazanych powyżej polach eksploatacji, może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z utworami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji.*

*Wykonawca, stosownie do Klauzuli 4.4. i 6 Kontraktu może wykonywać Kontrakt z pomocą Podwykonawców oraz personelu Wykonawcy. W związku z tym Wykonawca oświadcza, że w momencie przenoszenia majątkowych praw autorskich do Utworów na Zamawiającego będzie uprawniony w zakresie opisanym w Kontrakcie do dokonania takiego przeniesienia, w szczególności nabędzie majątkowe prawa autorskie wraz z prawami zależnymi od Podwykonawców lub personelu Wykonawcy do stworzonych przez nich Utworów w ramach wykonywania Kontraktu. Podwykonawcy oraz personel upoważnią Wykonawcę do wykonywania autorskich praw osobistych i udzielania dalszych upoważnień do ich wykonywania. Wykonawca gwarantuje, że Podwykonawcy lub personel Wykonawcy nie będą dochodzić wobec Zamawiającego, jego następców prawnych i każdorazowego właściciela Utworów oraz osób trzecich wskazanych przez Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń związanych z korzystaniem przez Zamawiającego z Utworów oraz nie będą wykonywać względem Zamawiającego, jego następców prawnych i każdorazowego właściciela Utworów oraz osób trzecich wskazanych przez Zamawiającego autorskich praw osobistych. Podwykonawcy oraz personel Wykonawcy przeniosą na Wykonawcę wyłączne prawo wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworów.*

*Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania autorskich praw zależnych do Utworów wraz z prawem zezwalania na wykonywania prawa zależnego, w szczególności tworzenia dowolnych opracowań, rozporządzania nimi i korzystania z nich, na wszystkich polach eksploatacji wyszczególnionych w akapicie drugim powyżej.*

*Wykonawca upoważnia Zamawiającego, jego następców prawnych i każdorazowego właściciela Utworów do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworów, przysługujących Podwykonawcom i personelowi Wykonawcy, w tym do zezwalania na wykonywanie autorskich praw osobistych osobom trzecim.*

*Wykonawca oświadcza, że Utwory wytworzone przez Wykonawcę i/lub jego Podwykonawców i/lub personel Wykonawcy w ramach Kontaktu nie naruszają praw osób trzecich, w tym nie naruszają praw własności intelektualnej osób trzecich.*

*W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych do Utworów, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem Utworów w ramach Kontraktu, w tym nieprawdziwością oświadczeń złożonych w Kontrakcie przez Wykonawcę, Wykonawca:*

1. *przyjmie na siebie bezpośrednią, pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń,*
2. *w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania,*
3. *poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób je zgłaszających.*

*Jeżeli do czasu rozwiązania Kontraktu z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron, autorskie prawa majątkowe do Utworów nie zostaną przeniesione na Zamawiającego przejście tych praw do już wykonanych Utworów w ramach Kontraktu lub jego części na Zamawiającego nastąpi z mocy samego Kontraktu z chwilą rozwiązania Kontraktu z jakiejkolwiek przyczyny.*

*W przypadku pojawienia się nowych pól eksploatacji, innych niż wymienione powyżej w akapicie drugim powyżej, Wykonawca przeniesie autorskie prawa majątkowe do Utworów na nowych polach eksploatacji oraz w zakresie opisanym w Kontrakcie w terminie 14 dni od pisemnego wezwania Wykonawcy oraz w ramach już wypłaconego na podstawie Kontraktu wynagrodzenia.*

*Zamawiającemu przysługuje prawo do decydowania o pierwszym (i każdym kolejnym) rozpowszechnieniu lub wykorzystaniu Utworów. Dla uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający nie jest zobowiązany do rozpowszechniania Utworów – jednocześnie Strony wyłączają zastosowanie art. 57 ust. 1 i 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509, ze zm.).*

*Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w umowach z Podwykonawcami stosownego odzwierciedlenia postanowień niniejszego Kontraktu dotyczących praw autorskich.*

*Zatwierdzona Kwota Kontraktowa obejmuje zobowiązania Wykonawcy wynikające z niniejszego paragrafu.*

## Poufne szczegóły

Na końcu niniejszej Klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst:

*Wykonawca winien traktować informacje pozyskane w ramach lub w związku z realizacją Kontraktu jako zastrzeżone i poufne, z wyjątkiem tego, co może być niezbędne dla celów jego realizacji, i nie będzie publikował, wykorzystywał ani ujawniał go ani żadnych jego szczegółów w żadnej publikacji zawodowej lub technicznej ani nigdzie indziej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, za wyjątkiem następujących sytuacji:*

*a) informacje w chwili ich publikacji, wykorzystania lub ujawnienia są już publicznie dostępne, a ich ujawnienie zostało dokonane przez Zamawiającego lub za jego zgodą lub w sposób inny niż poprzez niezgodne z prawem lub jakąkolwiek umową działanie lub zaniechanie; lub*

*b) Wykonawca został zobowiązany do ujawnienia informacji przez sąd lub uprawniony organ lub w przypadku prawnego obowiązku takiego ujawnienia, z zastrzeżeniem, że Wykonawca, o ile będzie to zgodne z prawem, niezwłocznie poinformuje Zamawiającego w formie pisemnej o obowiązku ujawniania informacji i ich zakresie, a także uwzględni, w miarę możliwości, rekomendacje Zamawiającego co do ujawniania informacji, w szczególności w zakresie złożenia wniosku o wyłączenie jawności, zasadności złożenia stosownego środka zaskarżenia, odwołania lub innego równoważnego środka prawnego oraz poinformuje sąd lub uprawniony organ o chronionym charakterze przekazanych informacji; lub*

*c) Zamawiający wyraził Wykonawcy zgodę w formie pisemnej na ujawnienie lub wykorzystanie informacji w określonym celu, we wskazany przez Zamawiającego sposób;*

*d) Wykonawca ujawnia lub wykorzystuje informacje dotyczące Kontraktu w zakresie niezbędnym do wykazania posiadanego doświadczenia w ramach ubiegania się o zawarcie określonej umowy, w tym w szczególności w celu wykazania doświadczenia w trybie ubiegania się o pozyskanie zamówienia publicznego.*

*Jeżeli powstanie jakikolwiek spór co do dopuszczalności wykorzystania lub ujawnienia określonych informacji na gruncie Kontraktu, sprawa ma być przedłożona Zamawiającemu, którego postanowienie będzie ostateczne.*

## Przestrzeganie Prawa

W niniejszej Klauzuli 1.13. wprowadza się następujące zmiany:

Skreśla się tekst punktu (b) i zastępuje następująco:

*Wykonawca wyda wszelkie powiadomienia, zapłaci podatki, cła i opłaty oraz uzyska wszelkie potrzebne zezwolenia, w tym wymagane dla robót tymczasowych oraz organizacji terenu budowy, w zakresie, w jakim niezbędne będzie to do realizacji Robót zgodnie z Dokumentacją projektową oraz w zakresie, w jakim konieczność ich pozyskania będzie wynikała ze Zmian wprowadzonych na wniosek Wykonawcy (w zakresie wynikającym z Poleceń Zmiany wydanych na wniosek Wykonawcy, a nie koniecznych do umożliwienia realizacji Kontraktu, Wykonawca pozyska również oraz poniesie koszty pozyskania zezwoleń i pozwoleń na wycinkę zieleni – drzew i krzewów; pozyskanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów w zakresie niezbędnym do realizacji Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w zakresie wynikającym z wydania przez Inżyniera Kontraktu innych Poleceń Zmiany niż wskazane powyżej leży po stronie Zamawiającego; Klauzula 4.28. precyzuje, w jakim zakresie opłaty powiązane z wycinką drzew i krzewów, w tym opłaty administracyjne, leżą po stronie Wykonawcy), licencje i zatwierdzenia wymagane przez prawo w odniesieniu do wykonania i ukończenia Robót oraz ich użytkowania (Pozwolenia na użytkowanie), a także usuwania Wad i poniesie związane z tym wszelkie koszty i opłaty z tym związane. W szczególności, Wykonawca własnym staraniem i w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, zawrze stosowne umowy dotyczące szczegółowych reguł zajęcia terenów miejskich, w tym terenów w zarządzie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, na zajęcie na czas realizacji Robót terenu niezbędnego do prowadzenia i realizacji Robót (Terenu budowy) oraz organizacji zaplecza budowy oraz poniesie wszelkie koszty i opłaty z tym związane. Wykonawca ochroni Zamawiającego od wszelkich następstw swoich uchybień w tym zakresie i pokryje mu wszelkie wynikłe z tych uchybień koszty. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że posiada prawo do dysponowania Terenem budowy na cele realizacji Kontraktu, w tym w odniesieniu do terenów miejskich. Z uwagi na obowiązujące w Mieście Bydgoszczy procedury po stronie Wykonawcy leżeć będzie jednak zawarcie umów regulujących szczegółowe zajęcie terenów na cele realizacji Robót – z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy oraz z Wydziałem Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy. Umowy będą zawierane w oparciu o wzory stanowiące załączniki do Warunków Szczególnych.*

*Uwzględniając charakter Kontraktu zajęcie pasów drogowych na cele realizacji Robót odbywać się będzie na podstawie umów użyczenia zawieranych przez wykonawcę, na warunkach w nich ustalonych. Koszty zajęcia terenów miejskich (innych niż pasy drogowe) przyjąć należy w wysokości 23 zł za m2 za miesiąc w roku 2025. W następnych latach kwota ta zostanie powiększona o wskaźnik inflacji zgodnie z komunikatem Prezesa GUS.*

Na końcu niniejszej Klauzuli dodaje się następujące akapity:

*Wykonawca zobowiązany jest również do przestrzegania wszystkich procedur przyjętych i stosowanych przez organy, instytucje, jednostki miejskie czy prywatne podmioty trzecie takie jak zarządcy infrastruktury lub terenów we wszystkich sprawach, w których w związku z realizacją Kontraktu Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z nimi lub do pozyskania ich określonych stanowisk.*

*W przypadku zmiany Prawa w Kraju, czy też uchylenia lub modyfikacji istniejącego Prawa, albo sądowej lub oficjalnej rządowej interpretacji takiego Prawa, dokonanej po Dacie Odniesienia, Wykonawca zobligowany jest do realizacji Kontraktu z uwzględnieniem aktualnego Prawa lub interpretacji obowiązujących w dacie realizacji jego poszczególnych zobowiązań kontraktowych. W przypadku, gdy zmiana Prawa w Kraju, czy też uchylenie lub modyfikacja istniejącego Prawa albo sądowej lub oficjalnej rządowej interpretacji takiego Prawa skutkować będą koniecznością dokonania zmian w Dokumentacji Projektowej, Zamawiający dokona tych zmian we własnym zakresie, jeżeli zaś taka zmiana Dokumentacji Projektowej spowoduje zmiany w Robotach, znajdzie zastosowanie Klauzula 13.*

*Jeżeli do realizacji jakichkolwiek zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszego Kontraktu, niezbędne będzie udzielenie stosownego pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o takiej potrzebie, a Zamawiający wyda Wykonawcy stosowne pełnomocnictwa.*

## Solidarna odpowiedzialność

W niniejszej Klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany:

Skreśla się podpunkty (b) i (c) i zastępuje je następująco:

*b) osoby te powinny ustanowić pełnomocnika, który będzie nieodwołalnie upoważniony, w imieniu wszystkich tych osób razem i każdego z osobna, do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji oraz Poleceń Inżyniera.*

*c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania Kontraktu, chyba że nowy podmiot w wyniku sukcesji wstąpi w prawa i obowiązki danego członka konsorcjum wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego członka konsorcjum wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile wykonawca w takim nowym składzie spełnia warunki udziału w postępowaniu, a wobec nowego członka konsorcjum wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Kontraktu, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy – w takiej sytuacji Strony zawrą stosowny aneks do Kontraktu.*

# **Klauzula 2 Zamawiający**

## Prawo dostępu do Terenu Budowy

Zdanie pierwsze akapitu pierwszego niniejszej Klauzuli zastępuje się następująco: *„Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo dysponowania poszczególnymi elementami Terenu Budowy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków określonych Klauzulą 1.13. Kontraktu dotyczących ustalenia z właściwymi podmiotami szczegółowych zasad zajmowania poszczególnych terenów na potrzeby realizacji Robót. Zamawiający zakłada, że umowy z jednostkami miejskimi, to jest z Wydziałem Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, będą mogły być zawarte maksymalnie w terminie miesiąca od złożenia do tych podmiotów wniosków, zgodnych z obowiązującymi w jednostce procedurami. W przypadku opóźnienia w zawarciu tych umów w stosunku do przewidzianego terminu z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje uprawnienie do złożenia roszczenia o stosowne wydłużenie Czasu na Ukończenie dla danego Obiektu, na możliwość realizacji którego wpłynęło to opóźnienie. Wykonawca winien niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia każdego wniosku o zawarcie stosownej umowy do jednostek miejskich (Wydziału Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy lub Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy), poinformować o tym Zamawiającego. ”*.

W niniejszej Klauzuli 2.1 skreśla się akapity 3, 4 i 5 i zastępuje następującym tekstem:

*Jeżeli w trakcie prowadzenia robót wystąpią obiektywne okoliczności uniemożliwiające Wykonawcy realizację określonych Robót na określonym fragmencie lub części Terenu Budowy Wykonawca powiadomi o tym Inżyniera Kontraktu z wiadomością do Zamawiającego w terminie 7 dni od wykrycia takiej okoliczności. W takiej sytuacji Zamawiający bez zbędnej zwłoki podejmie działania zmierzające do naprawy zaistniałej sytuacji, a jeżeli okaże się to niemożliwe, zwróci się do Inżyniera Kontraktu o wydanie stosownego Polecenia Zmiany w trybie Klauzuli 13.1. lit. a).*

*Jeżeli z przyczyn określonych powyżej Wykonawca dozna opóźnienia, to powiadomi o tym Inżyniera i na mocy Klauzuli 20.1 zgłosi swoje roszczenia.*

*Zmiany fragmentu lub części Terenu Budowy zainicjowane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli i o ile będą mogły prawnie być wprowadzone, spowodują, że wszelkie obowiązki i koszty związane z ich wprowadzeniem poniesie Wykonawca.*

*Jeżeli Wykonawca napotka jakiekolwiek przeszkody w zakresie dojazdu do Terenu Budowy lub jeżeli Wykonawcy niezbędny będzie dla celów organizacji zaplecza budowy lub umiejscowienia sprzętu szerszy obszar niż Teren budowy, Wykonawca przeszkody te usunie własnym staraniem i na własny koszt oraz własnym staraniem i na własny koszt pozyska obszary niezbędne do organizacji zaplecza budowy.*

## Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej Klauzuli 2.2 po słowach „na żądanie” dodaje się słowa „*i na koszt”*.

## Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego

Klauzulę 2.4. skreśla się i zastępuje następującym brzmieniem:

*Zamawiający informuje, że dysponuje odpowiednim przygotowaniem finansowym i utrzymuje je, aby możliwe było zapłacenie Ceny Kontraktowej aktualnej w danym czasie zgodnie z Rozdziałem 14 [Cena Kontraktowa i zapłata].*

*Strony ustalają, że Wykonawca żądając od Zamawiającego gwarancji zapłaty za wykonanie robót budowlanych na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1061, ze zm.)) wyznaczy termin co najmniej 45 dni do jej przedłożenia licząc od dnia doręczenia wezwania (żądania) Zamawiającemu.*

## Roszczenia Zamawiającego

Tekst Klauzuli 2.5 skreśla się i zastępuje następującym:

*Jeżeli Zamawiający uważa się za uprawnionego do skierowania roszczenia do Wykonawcy, w tym w szczególności roszczenia o płatności według jakiejkolwiek Klauzuli niniejszych Warunków Kontraktu, to Zamawiający lub w jego imieniu Inżynier da Wykonawcy powiadomienie z odnośnymi informacjami. Powiadomienie i przeprowadzenie procedury określonej w niniejszej Klauzuli nie jest wymagane dla roszczeń Zamawiającego wynikających z kar umownych należnych na gruncie niniejszego Kontraktu i dla innych roszczeń o ustalonej z góry wysokości (przy czym w przypadku roszczeń o zapłatę kar umownych Zamawiający każdorazowo w samym wezwaniu do ich zapłaty wskaże podstawę ich naliczenia).*

*Powiadomienie nie jest wymagane dla płatności należnych według Klauzuli 4.19 [Elektryczność, woda i gaz].*

*Powiadomienie będzie dane tak szybko, jak jest to praktycznie możliwe.*

*Inżynier wtedy uzgodni lub określi:*

1. *kwotę (jeśli jest), którą Zamawiający ma prawo otrzymać od Wykonawcy, oraz*
2. *klauzulę lub inną podstawę roszczenia.*

*Następnie Inżynier wyda ustalenie, o którym mowa w Klauzuli 3.5 [Ustalenia].*

*Kwota należna Zamawiającemu może być potrącona z jakiejkolwiek należnej Wykonawcy płatności, w tym z jakiejkolwiek kwoty poświadczonej w jakimś Świadectwie Płatności, Zamawiający jest też uprawniony do wystąpienia w inny sposób z roszczeniami w stosunku do Wykonawcy. Kwota ta może zostać także zaspokojona z Zabezpieczenia Wykonania.*

*Zamawiający lub w jego imieniu Inżynier jest także uprawniony cyklicznie przekazywać Wykonawcy powiadomienie o okolicznościach mających wpływ na realizację Kontraktu (np. w okresach miesięcznych). Powiadomienie to może zawierać informacje dotyczące nienależytego wykonywania przez Wykonawcę Kontraktu w danym miesiącu w zakresie:*

1. *zaawansowania Robót w stosunku do Programu Wykonawcy w podziale na poszczególne asortymenty Robót,*
2. *czasu pracy Wykonawcy na Kontrakcie,*
3. *mobilizacji zasobów ludzkich i sprzętowych, a w szczególności ich zgodności z Programem i wpływem na opóźnienia Robót na Kontrakcie,*
4. *wpływu zaniedbań Wykonawcy na Czas na Ukończenie wraz z możliwością określenia ilości dni opóźnienia, do którego przyczynił się Wykonawca, oraz*
5. *innych przypadków naruszeń przez Wykonawcę Prawa, Kontraktu lub wzajemnych ustaleń Stron.*

*Zamawiający, lub w jego imieniu Inżynier, uprawniony jest również do wskazania w powiadomieniach o okolicznościach mających wpływ na realizację Kontraktu, jakie szkody powstały lub mogą powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę Kontraktu.*

# **KLAUZULA 3 INŻYNIER**

## Obowiązki i uprawnienia Inżyniera

W niniejszej Klauzuli 3.1 wprowadza się następujące zmiany:

W drugim akapicie na końcu dodaje się następujące zdanie: *„Powyższe nie wyłącza uprawnienia Inżyniera do wydawania poleceń w trybie określonym w Kontrakcie.”.*

W trzecim akapicie skreśla się drugie i trzecie zdanie i uzupełnia się następującym tekstem po zdaniu pierwszym:

*Inżynier winien uzyskać zgodę Zamawiającego przed podjęciem decyzji w sprawach związanych z czynnościami określonymi w następujących klauzulach Warunków Ogólnych:*

1. *Klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera],*
2. *Klauzula 3.5 [Ustalenia],*
3. *Klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót],*
4. *Klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie],*
5. *Klauzula 13 [Zmiany i korekty],*
6. *Klauzula 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego].*

*Do zakresu obowiązków Inżyniera będą również należały obowiązki inspektorów nadzoru, określone w polskim Prawie Budowlanym.*

*Niezależnie od obowiązku uzyskania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub sąsiadującą nieruchomość może on, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca winien zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera, także jeżeli z uwagi na pilność sytuacji stanowisko Zamawiającego nie zostało pozyskane przed wydaniem stosownego polecenia przez Inżyniera. W takiej sytuacji Inżynier uzyska stanowisko Zamawiającego tak szybko, jak będzie to możliwe i przekaże je Wykonawcy wraz z informacją, czy podtrzymuje czy wycofuje swoje polecenie. Jeżeli takie polecenie stanowi Polecenie Zmiany, Klauzula 13 [Zmiany i korekty] będzie miała zastosowanie.*

Skreśla się tekst czwartego akapitu zaczynającego się od słów *„Jeżeli jednak ...”*.

## 3.4. Zmiana Inżyniera

W niniejszej Klauzuli 3.4. liczbę 42 zastępuje się liczbą *7* i skreśla ostatnie zdanie.

## 3.5. Ustalenia

W niniejszej Klauzuli 3.5 wprowadza się następujące zmiany:

Skreśla się ostatnie zdanie w pierwszym akapicie, a drugi akapit zastępuje się zmienioną następującą treścią:

*Jeżeli pomiędzy stronami nie dojdzie do porozumienia, Inżynier przedstawi Wykonawcy ostateczne stanowisko Zamawiającego. Wykonawca zastosuje się do tego stanowiska, a równolegle może skorzystać z przysługującego mu prawa dochodzenia roszczeń, a następnie do przedstawienia swojego stanowiska w trybie Klauzuli 20.4.*

# **KLAUZULA 4 WYKONAWCA**

## Ogólne zobowiązania Wykonawcy

W niniejszej Klauzuli 4.1. wprowadza się następujące zmiany:

W pierwszym akapicie pierwsze zdanie otrzymuje następujące brzmienie: *„Wykonawca wykona i wykończy Roboty zgodnie z Kontraktem, z należytą starannością i pilnością, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć wiedzy inżynieryjnej, a także poleceń Inżyniera oraz przy zastosowaniu zweryfikowanych rozwiązań technicznych i technologicznych, jak również usunie wszelkie Wady w Robotach. Wykonawca zrealizuje również projekty w zakresie, w jakim takie zobowiązanie wyraźnie wynika z niniejszego Kontraktu (w szczególności projekty organizacji ruchu).*”.

Następujący tekst dodaje się po pierwszym zdaniu w pierwszym akapicie niniejszej Klauzuli 4.1.:

*Wykonawca powiadomi Inżyniera, z kopią do Zamawiającego, o każdym błędzie, pominięciu, wadzie, niezgodności ze stanem faktycznym lub innej usterce w Rysunkach (które Wykonawca działający z należytą starannością winien zauważyć), które otrzymał zgodnie z Klauzulą 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentów] czy w Specyfikacjach, niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w ciągu 7 dni roboczych, od momentu, w którym powyższe wykrył. Dla uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, że obowiązkiem Wykonawcy nie jest pełna weryfikacja Dokumentacji Projektowej, Wykonawca winien jednak przy realizacji swoich Robót zachować należytą staranność i informować Zamawiającego niezwłocznie o ewentualnych wadach Dokumentacji Projektowej czy wcześniej zrealizowanych robót budowlanych w takim zakresie, w jakim ich dostrzeżenie może być racjonalnie oczekiwane od profesjonalnego wykonawcy realizującego niniejszy Kontrakt. Wykonawca nie będzie uprawniony do roszczeń z tytułu błędów, pominięć, wad, niezgodności ze stanem faktycznym lub innych usterek w Rysunkach, które otrzymał zgodnie z Klauzulą 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentów] czy w Specyfikacjach przed złożeniem Oferty, jeżeli działając z należytą starannością wymaganą od profesjonalnego wykonawcy powinien je wykryć przed złożeniem Oferty.*

Akapit piąty skreśla się i zastępuje następująco:

*Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Dokumentacji Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszego Kontraktu w zakresie wymaganym przez niniejszy Kontrakt. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania projektu czasowej organizacji ruchu zgodnie z Klauzulą 4.14, dokumentacji powykonawczej dla wszystkich Robót oraz instrukcji obsługi i konserwacji zgodnie ze Specyfikacją i dostatecznie szczegółowych, aby umożliwić Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składania, regulacje i naprawy Robót. W granicach określonych Klauzulą 13 (to jest w przypadkach wystąpienia przez Wykonawcę o wydanie Polecenia Zmiany na gruncie Klauzuli 13.2. [Analiza wartości]) Wykonawca może również być zobowiązany do przygotowania określonych projektów Robót. Każdy element Dokumentacji Wykonawcy podlega uzgodnieniu przez Inżyniera. Dokumentacja Wykonawcy będzie zgodna ze Specyfikacją i Rysunkami (w granicach nieobjętych Zmianą) i będzie sporządzona w języku ustalonym w Klauzuli 1.4. [Prawo i język] dla porozumiewania się oraz będzie zawierała dodatkowe informacje wymagane przez Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za każdy element Dokumentacji Wykonawcy oraz za działania podjęte na jej podstawie, jak i za wykonane na jej podstawie Roboty. Cała dokumentacja powykonawcza oraz instrukcje obsługi i konserwacji muszą być przygotowane i przekazane przed przeprowadzeniem Prób końcowych i Przejęciem Robót dla danego obiektu (danej pozycji Wykazu Cen).*

Na końcu niniejszej Klauzuli 4.1. dodaje się następujący tekst:

*Wykonawca zdaje sobie sprawę, że Kontrakt realizowany jest w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu inwestycyjnego pn. „Bydgoszcz zielono-niebieska. Retencja i zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych. Zadanie 2 i 3”, celami którego są w szczególności: zwiększenie odporności miasta na negatywne wpływy klimatu, wykorzystywanie wód deszczowych na potrzeby m. in. podlewania zieleni miejskiej, ochrona terenów zurbanizowanych i ich mieszkańców przed lokalnymi podtopieniami spowodowanymi nawalnymi opadami deszczu, obniżenie kosztów utrzymania zieleni.*

*Wykonawca, jeśli tak zażąda instytucja uprawniona do kontroli, w tym w związku z zawartą przez Zamawiającego umową na dofinansowanie projektu obejmującego Roboty, pozwoli tej instytucji skontrolować zestawienia rachunków i dokumenty księgowe Wykonawcy związane z wykonywaniem Kontraktu i przeprowadzić ich audyt przez audytorów wyznaczonych przez instytucję uprawnioną do kontroli.*

*Niezależnie od innych postanowień określonych w Kontrakcie oraz wynikających z przepisów Prawa, Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia zakresu Robót mających zostać zrealizowanymi przez Wykonawcę w toku jego realizacji – przy czym ograniczenie to nie może prowadzić do wyłączenia z zakresu Robót realizacji Robót o wartości przekraczającej 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (zgodnie z Wykazem Cen). W przypadku decyzji Zamawiającego odnośnie wyłączenia określonych obiektów z zakresu Kontraktu, Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę. Zmniejszenie Ceny Kontraktowej wskutek wyłączenia określonych Robót z zakresu Kontraktu kalkulowane będzie w oparciu o Wykaz Cen (to jest w przypadku wyłączenia określonego obiektu w całości, Cena Kontraktowa ulegnie zmniejszeniu o wartość tego obiektu wskazaną w Wykazie Cen). W przypadku wyłączenia określonych obiektów w toku realizacji, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę odpowiadającą zaawansowaniu Robót odnoszących się do tego obiektu na dzień wyłączenia przez Zamawiającego – w tym przypadku odpowiednie zastosowanie znajdzie Klauzula 13.3. w zakresie, w jakim odnosi się do kalkulacji wartości Robót i procedura określona w Klauzuli 3.5. Ponad to Wykonawca nie będzie z tytułu ograniczenia zakresu Robót zgodnego z niniejszą Klauzulą uprawniony do jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego.*

*Niezależnie od innych postanowień określonych w Kontrakcie oraz wynikających z przepisów Prawa, Strony ustalają, że dopuszczają, w drodze porozumienia Stron, możliwość rozszerzenia zakresu obowiązków Wykonawcy w ten sposób, że Wykonawcy zlecona zostanie również realizacja robót analogicznych do zakresu Robót objętych niniejszym Kontraktem w odniesieniu do innych obiektów niż te wchodzące w zakres Kontraktu (w całości lub w części), o charakterze obiektów podobnych do obiektów objętych niniejszym Kontraktem (np. realizacja dodatkowej retencji kanałowej, realizacja innego zbiornika retencyjnego, realizacja dodatkowej podczyszczalni, dodatkowego wylotu, innego kanału) – zakres obowiązków Wykonawcy ulegnie wówczas stosownej zmianie polegającej na włączeniu w ten zakres obowiązków odnoszących się do włączanego w zakres Kontraktu obiektu. Zmiana taka może zostać wprowadzona, jeżeli w ocenie Zamawiającego zlecenie takich robót Wykonawcy może przyczynić się do zwiększenia poziomu adaptacji Miasta Bydgoszczy i jego mieszkańców do zmian klimatu. Zasady realizacji takich robót będą w miarę możliwości analogiczne co do zasad realizacji Robót objętych Kontraktem. W takim przypadku Cena Kontraktowa ulegnie stosownemu zwiększeniu, przy czym kalkulacja zwiększenia będzie dokonywana w miarę możliwości jak określono w Klauzuli 13.3. dla wyceny Zmian. Zwiększenie Ceny Kontraktowej w oparciu o postanowienia niniejszego akapitu nie może przekroczyć 30% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Termin realizacji takich Robót zostanie ustalony w miarę możliwości w oparciu o terminy realizacji Robót analogicznych przewidziane w niniejszym Kontrakcie, z uwzględnieniem specyfiki danego obiektu i zakresu prac niezbędnych do realizacji przez Wykonawcę.*

## Zabezpieczenie wykonania

Skreśla się akapit 1, 2, 3 niniejszej Klauzuli 4.2. i wprowadza się następującą treść:

*Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w wysokości podanej w Załączniku do Oferty, przy czym w związku z art. 452 ust. 8-10 upzp oraz okresem, na jaki ma być wniesione zabezpieczenie, który przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca wnosi na cały wymagany przez Zamawiającego okres, natomiast zabezpieczenie w innej formie niż pieniężna Wykonawca wnosi na okres nie krótszy niż 5 lat z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres pozostały do upływu terminu, na jaki Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę z dotychczasowego zabezpieczenia odpowiedniej kwoty niezbędnej do zabezpieczenia należytego wykonania umowy na cały pozostały okres.*

*Zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu może być wnoszone w jednej z form wymienionych w art. 450 ust. 1 upzp, z zastrzeżeniem postanowień wymienionych w Instrukcji dla Wykonawców (IDW).*

*Jeżeli Zabezpieczenie będzie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winno mieć treść zgodną z treścią podaną w Instrukcji dla Wykonawców stanowiącej część składową Kontraktu.*

*Ze 100% wysokości kwoty Zabezpieczenia 70% zostanie zwolnione lub zwrócone (w zależności od rodzaju zabezpieczenia) w terminie 30 dni po dniu wydania ostatniego Świadectwa Przejęcia a 30% w terminie nie późniejszym niż w 15 dniu po upływie ostatniego okresu rękojmi i gwarancji za wady (najdłuższego Okresu Zgłaszania Wad). Jeżeli Wykonawca z jakichkolwiek powodów nie zdoła uzyskać ostatniego Świadectwa Przejęcia w terminie poprzedzającym o 30 dni datę wygaśnięcia Zabezpieczenia Wykonania w pełnej wysokości, to Wykonawca nie później niż 30 dni przed datą wygaśnięcia przedłuży odpowiednio okresy ważności Zabezpieczenia tak, aby było ono ważne w odpowiedniej wysokości do upływu terminów określonych w zdaniu pierwszym niniejszego akapitu.*

Dotychczasowy akapit czwarty skreśla się i zastępuje następującym brzmieniem:

*Zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zabezpieczać będzie wszelkie roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu, w tym roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z gwarancji lub z rękojmi.*

Skreśla się tekst ostatniego akapitu.

## Przedstawiciel Wykonawcy

W Klauzuli 4.3. na końcu akapitu pierwszego dodaje się następujące zdanie: „*Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu stosowne pełnomocnictwo dla Przedstawiciela Wykonawcy.*”.

W Klauzuli 4.3. akapit szósty zastępuje się następującym brzmieniem:

*Przedstawiciel Wykonawcy może udzielić pełnomocnictwo do realizacji swoich uprawnień lub funkcji, w części lub w całości, kompetentnej osobie i może w każdej chwili odwołać takie upoważnienie. Wszelkie upoważnienia lub odwołania nie wejdą w życie zanim Inżynier nie otrzyma uprzedniego powiadomienia, podpisanego przez Przedstawiciela Wykonawcy, zawierającego nazwisko osoby oraz zakres uprawnień i funkcji, którą mu się powierza lub z której go się odwołuje. Inżynier Kontraktu może sprzeciwić się udzieleniu przez Przedstawiciela Wykonawcy pełnomocnictwa do realizacji swoich uprawnień lub funkcji, jeżeli w ocenie Inżyniera Kontraktu dany pełnomocnik nie daje rękojmi należytego wywiązywania się ze swoich zobowiązań i właściwej realizacji Kontraktu.*

Na końcu ostatniego zdania niniejszej Klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się” dodaje się słowa:*„lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy”*.

## Podwykonawcy

Treść niniejszej Klauzuli 4.4. zmienia się na następującą:

*Wykonawca dostosuje się do zasad określonych poniżej:*

1. *Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzając zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte Kontraktem, jest zobowiązany zgłosić to Zamawiającemu i przedłożyć mu projekt tej umowy, a także projekt jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.*

*W każdym z tych przypadków, jeżeli Zamawiający w ciągu czternastu dni od dnia doręczenia mu projektu umowy lub projektu zmiany do tej umowy nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy lub projektu zmiany umowy będzie się uważało, że Zamawiający zaakceptował projekt umowy lub projekt zmiany do umowy.*

1. *Wymogi odnośnie treści umowy o podwykonawstwo robót budowlanych:*
2. *Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych powinna określać:*
3. *szczegółowy zakres robót powierzonych Podwykonawcy do wykonania,*
4. *wynagrodzenie Podwykonawcy, z podziałem na wynagrodzenie należne Podwykonawcy za realizację poszczególnych pozycji wskazanych w Wykazie Cen – wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy za roboty budowlane realizowane w ramach danej pozycji Wykazu Cen nie może być wyższa niż kwota, którą Zamawiający, zgodnie z Kontraktem, zobowiązany jest zapłacić za daną pozycję Wykazu Cen, w której mieszczą się roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy o podwykonawstwo (z uwzględnieniem wartości wynagrodzeń innych Podwykonawców, w tym Podwykonawców dostaw lub usług),*
5. *okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, który nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady wskazanego w Kontrakcie;*
6. *termin realizacji umowy o podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż Czas na Ukończenie.*
7. *Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych nie może zawierać postanowień:*
8. *uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy, jak również uzależniających uzyskanie przez dalszego Podwykonawcę zapłaty od Podwykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy (analogiczne zakazy stosować się będzie do umów między dalszymi Podwykonawcami);*
9. *uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Podwykonawcę dalszemu Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu Wykonawcy przez Zamawiającego lub od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Podwykonawcy przez Wykonawcę (analogiczne zakazy stosować się będzie do umów między dalszymi Podwykonawcami).*

*Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo określone w niniejszym pkt 2) stosuje się wobec umów Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami i umów zawieranych między dalszymi Podwykonawcami.*

1. *Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą lub od dnia zmiany takiej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane objęte Kontraktem, przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy lub zawartego aneksu.*
2. *Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej Zamawiającemu zawartej umowy lub do aneksu, o których mowa w pkt. 3 powyżej, w terminie 14 dni od ich otrzymania, uważa się za ich akceptację.*
3. *Zamawiający może, w granicach swojego uznania, warunkowo zaakceptować projekt umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub umowę o podwykonawstwo robót budowlanych, jeżeli nie spełnia ona wymogów Kontraktu. W takim przypadku Zamawiający określi swoje zastrzeżenia i Wykonawca powinien podjąć niezbędne działania w celu doprowadzenia do stosownej zmiany treści umowy.*
4. *Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000,00 zł. Jeżeli termin płatności wynagrodzenia z tych umów będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie pod rygorem żądania zapłaty kary umownej.*
5. *Zamawiający wymaga, by wszelkie umowy o podwykonawstwo, w tym umowy o podwykonawstwo dostaw i usług podlegające obowiązkowi zgłoszenia na gruncie niniejszego Kontraktu, wskazywały wynagrodzenie należne Podwykonawcom (lub dalszym Podwykonawcom), z rozbiciem na poszczególne pozycje Wykazu Cen. Brak takiego wskazania stanowi podstawę do zgłoszenia zastrzeżeń/ sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo robót budowlanych.*
6. *W przypadku nieokreślenia w umowie o podwykonawstwo rozbicia wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w odniesieniu do poszczególnych pozycji Wykazu Cen (w tym w odniesieniu do umów o podwykonawstwo robót budowlanych w przypadku nieskorzystania z uprawnienia do złożenia z tego tytułu zastrzeżeń/ sprzeciwu), Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia rozbicia wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w oparciu o poszczególne pozycje Wykazu Cen w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 7 dni. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić takie zestawienie w formie podpisanej przez strony umowy o podwykonawstwo. W przypadku braku wywiązania się przez Wykonawcę z powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony będzie do żądania kary umownej.*
7. *W umowach o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo termin płatności za wykonanie robót budowlanych, za dostawy lub za usługi, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.*
8. *We wszystkich umowach o podwykonawstwo Wykonawca zawrze postanowienie, że Podwykonawca i dalszy Podwykonawca będzie przesyłał do Zamawiającego kopię każdej wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru, w terminie 7 dni od jej wystawienia.*
9. *W przypadku potrącenia przez Wykonawcę z wynagrodzenia należnego Podwykonawcy kwoty na zabezpieczenie należytego wykonania umowy z Podwykonawcą lub potrącenia przez Podwykonawcę z wynagrodzenia należnego dalszemu Podwykonawcy kwoty na zabezpieczenie należytego wykonania umowy z dalszym Podwykonawcą, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy z Faktury Końcowej do czasu przedstawienia oświadczeń Podwykonawców o dokonaniu rozliczenia kwoty uprzednio zatrzymanej przez Wykonawcę na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy z Podwykonawcą w pieniądzu, przy czym wstrzymanie może nastąpić maksymalnie co do wartości wynikającej z potrącenia dokonanego w przypadkach, o których mowa powyżej.*
10. *Wykonawca, w umowie z Podwykonawcą, określi jego obowiązek zastosowania zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami odpowiednio do opisanych w punktach 1) do 13) z dodaniem, że Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkładając Zamawiającemu projekt umowy z dalszym Podwykonawcą obowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.*
11. *Wszelkie obowiązki dotyczące umów określone w niniejszej Klauzuli odnoszą się odpowiednio do zmian tych umów.*
12. *Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:*
13. *braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego któremukolwiek z Podwykonawców (w tym dalszych Podwykonawców), w wysokości 12.500,00 zł za każdy przypadek naruszenia,*
14. *nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia,*
15. *nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 10.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia,*
16. *jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku skorygowania terminu płatności, o którym mowa w punkcie (5) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 100,00 zł za każdy dzień nieprzedłożenia zmienionej umowy licząc od dnia upływu wyznaczonego terminu, do dnia przedłożenia tej umowy,*
17. *jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku przedstawienia rozbicia wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o którym mowa w punkcie (7) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia stosownego zestawienia mimo wezwania Zamawiającego.*

*Kara umowna, o której mowa w ppkt. i) powyżej może być naliczana również w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w akapicie trzecim Klauzuli 13.8.*

*Maksymalna wartość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie niniejszej Klauzuli 4.4. pkt 14) wynosi 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.*

*Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość powyżej określonych kar umownych.*

*Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, w tym dalszego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników tak, jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy.*

## Klauzulę 4.*5* [*Cesja korzyści z podzlecenia*] skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

## Współpraca

Skreśla się tekst drugiego akapitu niniejszej Klauzuli 4.6.

Na końcu niniejszej Klauzuli dodaje się następujący fragment: *„Wykonawca w granicach wykonalności zobowiązany jest do współdziałania, w celu prawidłowej i terminowej realizacji Kontraktu, z innymi podmiotami zaangażowanymi przez Zamawiającego w celu realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Bydgoszcz zielono-niebieska. Retencja i zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych. Zadanie 2 i 3.”, jak również, w zakresie, w jakim będzie to możliwe i niezbędne dla celów realizacji niniejszego Kontraktu, z innymi podmiotami realizującymi inwestycje np. miejskie w pobliżu Robót. Dla uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, że Wykonawca nie odpowiada za działania czy zaniechania tych podmiotów i nie obciążają go skutki ich działań i zaniechań. W razie zaistnienia takiej potrzeby, Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu koordynacji prac, w tym udziału w naradach koordynacyjnych ze wskazanymi podmiotami. Zamawiający, w razie konieczności – tam gdzie będzie to możliwe – wesprze Wykonawcę we współdziałaniu z innymi podmiotami zaangażowanymi przez Zamawiającego oraz w relacjach z jednostkami miejskimi w sprawach związanych z realizacją Kontraktu.”*.

## Wytyczenie

Tekst Klauzuli 4.7. zastępuje się następująco:

*Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie geodezyjne wszystkich części Robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót.*

*Wykonawca dołoży starań w celu weryfikacji danych odniesienia przekazanych w Dokumentacji Projektowej, zanim zostaną użyte.*

*Wykonawca winien starannie chronić i zachowywać wszystkie przyrządy i inne przedmioty użyte do wytyczenia Robót i przechowywać je w doskonałym stanie technicznym w okresie wykonywania Robót. Przeprowadzenie przez Inżyniera sprawdzenia jakiegokolwiek ustawienia, kierunku lub poziomu nie zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialności za dokładność Robót.*

*Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną, jak określono w Specyfikacjach.*

## Procedury bezpieczeństwa

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej Klauzuli 4.8:

Na końcu punktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się:

*„oraz dostarczyć Inżynierowi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed Datą Rozpoczęcia, a także modyfikować ten plan dla zapewnienia jego zgodności z wymogami prawa, oraz uzyskać akceptację Inżyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz jego modyfikacji,”*

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej Klauzuli jako punkt (f):

*(f) Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń i zatwierdzeń, ponosi związane z tym koszty, w tym koszty komunikacji zastępczej i odpowiada za realizację tego projektu.*

## Zapewnienie jakości

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje następująco:

*W terminie 28 dni od podpisania Kontraktu Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegóły tego systemu i zawierać on będzie:*

1. *procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy;*
2. *strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością;*
3. *ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane;*
4. *procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi co do zarządzania jakością.*

*Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla przedstawionego sytemu zapewnienia jakości w terminie 14 dni od otrzymania przez Inżyniera tego systemu. Inżynier Kontraktu może również w tym terminie przedstawić swoje uwagi.*

Skreśla się akapit drugi i w to miejsce wprowadza się zdanie o treści:

*Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za przekroczenie terminu przedstawienia Inżynierowi systemu zapewnienia jakości, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki.*

## Dane o Terenie Budowy

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej Klauzuli 4.10:

Pierwszy akapit Klauzuli 4.10. skreśla się.

Następujące słowa dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej Klauzuli 4.10 *„i zinwentaryzowaną w Rysunkach i możliwą do identyfikacji w ramach oględzin Terenu budowy istniejącą infrastrukturą techniczną,”.*

## Zatwierdzona Kwota Kontraktowa

Na początku niniejszej Klauzuli 4.11. wyrazy „Będzie się uważało, że Wykonawca” zastępuje się zdaniem:

*Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia wystarczalności Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem Oferty z najwyższą, wymaganą od profesjonalnego wykonawcy, starannością zaznajomił się z zawartością i wymaganiami Kontraktu i z Terenem budowy, i że Wykonawca:*

Zmienia się treść drugiego akapitu niniejszej Klauzuli 4.11 na następujący:

*Zatwierdzona Kwota Kontraktowa pokrywa wszelkie zobowiązania Wykonawcy objęte Kontraktem, oraz wszystko potrzebne dla właściwego wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia Wad, a także pokrywa koszty nadzoru archeologicznego w zakresie, w jakim potrzeba zapewnienia takiego nadzoru wynika z Dokumentacji Projektowej. Płatności za Urządzenia i Materiały dokonywane na podstawie Klauzuli 14.5. wliczone są do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.*

## Nieprzewidywalne warunki fizyczne

W niniejszej Klauzuli 4.12. w akapicie pierwszym po sformułowaniu „inne fizyczne przeszkody lub skażenia” dodaje się sformułowanie „*(w tym przykładowo Nieprzewidywalną infrastrukturę techniczną, niewybuchy czy niewypały)*”.

W akapicie drugim pod koniec dodaje się następujące zdanie: „*Wykonawca winien poinformować Inżyniera Kontraktu o zaistnieniu Nieprzewidywalnych warunków fizycznych w terminie 7 dni od ich napotkania.*”.

W niniejszej Klauzuli 4.12. na końcu akapitu trzeciego sformułowanie „Zmianę” zastępuje się sformułowaniem „*Polecenie Zmiany*”.

W niniejszej Klauzuli w akapicie piątym zaczynającym się od słów „Po otrzymaniu …”, dodaje się dodatkowe postanowienia:

*Dokonując ustaleń co do punktu (a) Inżynier weźmie pod uwagę warunek, że wydłużenie czasu nie może przekroczyć faktycznego, niezbędnego okresu do usunięcia lub ominięcia przeszkód opisanych w niniejszej Klauzuli (wliczając ewentualny czas niezbędny na opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej zamiennej). Czas na Ukończenie może zostać przedłużony jedynie w odniesieniu do tych Robót (do tej pozycji Wykazu Cen), której dotyczy dana przeszkoda opisana w niniejszej Klauzuli oraz tej części Robót (tej pozycji Wykazu cen), możliwość rozpoczęcia, realizacji lub ukończenia prac w stosunku do której jest bezpośrednio zależna od postępu prac dla pozycji, której dotyczą Nieprzewidywalne warunki fizyczne, o których mowa w niniejszej Klauzuli. Dokonując ustaleń co do punktu (b) Inżynier, o ile będzie to możliwe, będzie opierał się na przewidzianych w Klauzuli 13.3. zasadach dotyczących wyceny Zmian**.*

## Unikanie zakłóceń

Zmienia się tekst pierwszego akapitu Klauzuli 4.14. na następujący:

*Wykonawca winien zapewnić, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach publicznych (drogach, ścieżkach rowerowych, chodnikach, torach kolejowych i podobnych) używanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia Robót oraz winien uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu plany i pozwolenia. Ewentualne wyłączenia określonych dróg publicznych z ruchu na czas realizacji Robót dopuszczalne są jedynie w zakresie i w sposób uprzednio uzgodnione z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Podczas całego okresu Robót powinien zostać zapewniony przez cały czas wykonywania Robót dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu Terenu Budowy na koszt Wykonawcy. Wykonawca zdaje sobie sprawę, że Roboty realizowane są w gęsto zaludnionym obszarze* *miejskim i mogą mieć miejsce w obszarach istotnych dla codziennego funkcjonowania miasta oraz komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców ciągów komunikacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Robót w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć potencjalne wynikające z nich uciążliwości i niedogodności dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy.*

*W ramach obowiązków określonych Kontraktem, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektów czasowej organizacji ruchu, przy uwzględnieniu określonych w niniejszym Kontrakcie wytycznych dotyczących konieczności unikania zakłóceń oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jak i do jego zatwierdzenia w stosownym organie. Każdy przygotowany przez Wykonawcę projekt organizacji ruchu podlega uzgodnieniu Inżyniera Kontraktu po zatwierdzeniu przez stosowny organ. Wykonawca zobowiązany jest aktywnie uczestniczyć w procesie uzyskiwania „uzgodnienia” projektów czasowej organizacji ruchu dla Robót, w tym w szczególności odpowiadać na wystąpienia czy wnioski organu oraz pozostawać w aktywnym kontakcie z nim w celu zapewnienia możliwie niezwłocznego zatwierdzenia złożonego projektu organizacji ruchu. W toku realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Robót w zgodzie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz wytycznymi organu zarządzającego ruchem i zarządcy drogi.*

*Zamawiający zakłada, że pozyskanie zatwierdzeń projektów organizacji ruchu powinno nastąpić maksymalnie w terminie miesiąca od złożenia do stosownego organu projektu, prawidłowego, przygotowanego z należytą starannością, zgodnego z obowiązującymi w jednostce procedurami i z Kontraktem, w miarę możliwości uzgodnionego uprzednio wstępnie z organem. W przypadku opóźnienia w wydaniu zatwierdzenia w stosunku do przewidzianego terminu z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje uprawnienie do złożenia roszczenia o stosowne wydłużenie Czasu na Ukończenie dla danego obiektu, na możliwość realizacji którego wpłynęło to opóźnienie. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego poinformowania Zamawiającego o złożeniu wniosku o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu nie później niż w terminie 7 dni od jego złożenia do organu.*

## Ochrona środowiska

Następujący tekst dodaje się jako trzeci akapitniniejszej Klauzuli 4.18.:

*Wykonawca winien zapewnić stałe i bezpieczne odprowadzenie wód gruntowych i opadowych ze wszystkich części Terenu Budowy i weźmie pełną odpowiedzialność za prawidłowe odprowadzanie ścieków oraz wód gruntowych i opadowych pochodzących ze wszystkich miejsc w obrębie Terenu Budowy lub związanych z prowadzeniem Robót, tak aby ani Roboty ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. Woda z odwodnienia wykopów może być, po uzgodnieniu z Zamawiającym warunków odprowadzania, nieodpłatnie odprowadzana do kanalizacji deszczowej Zamawiającego.*

Następujący tekst dodaje się jako czwarty akapitniniejszej Klauzuli 4.18.:

*W przypadku gdy w związku z prowadzonymi Robotami wystąpi zanieczyszczenie środowiska bądź jego elementów, w szczególności powierzchni ziemi oraz wód, to Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia tego zanieczyszczenia oraz jego skutków na swój własny koszt, a w przypadku braku usunięcia – do pokrycia kosztów lub szkody, gdy Zamawiający dokona usunięcia samodzielnie lub gdy Zamawiający dozna szkody z tytułu zanieczyszczenia środowiska bądź jego elementów.*

Następujący tekst dodaje się jako akapit piąty niniejszej Klauzuli 4.18.:

*Wykonawca zobowiązany jest realizować Roboty w zgodzie z decyzjami, uzgodnieniami, opiniami i wytycznymi organów i podmiotów odpowiedzialnych za ochronę środowiska na terenie Miasta Bydgoszczy, w tym w szczególności Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy i organów wydających zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów, zarówno stanowiących element Dokumentacji projektowej, jak i formułowanych i pozyskiwanych w toku realizacji Kontraktu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji nasadzeń zastępczych zgodnie z treścią Dokumentacji projektowej oraz, w przypadku pozyskiwania samodzielnie dodatkowych uzgodnień, zgód i zezwoleń na usunięcie zieleni na etapie wykonawstwa Robót, zgodnie z treścią pozyskanych przez siebie uzgodnień, zgód i zezwoleń. Koszty opłat za usunięcie drzew i krzewów, w tym koszty opłat administracyjnych, w pełnym zakresie ponosi Wykonawca. Zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów stanowią element Dokumentacji Projektowej i za ich pozyskanie w zakresie umożliwiającym realizację Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową odpowiada Zamawiający – jeżeli jednak Wykonawca wniesie o dokonanie zmiany, która nie będzie konieczna do realizacji Robót, co spowoduje konieczność pozyskania dodatkowych zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, wówczas Wykonawca stosowne decyzje pozyska we własnym zakresie własnym staraniem i na własny koszt.*

## Elektryczność, woda i gaz

Tekst Klauzuli 4.19. skreśla się i zastępuje następująco:

*Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaopatrzenie w energię, wodę i inne usługi, których może potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem.*

*W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty, z tym, że koszty wody zużytej do pierwszej próby, w ilości wyliczonej przez Wykonawcę, zatwierdzonej przez Inżyniera Kontraktu, poniesie Zamawiający (koszty wody zużytej do dalszych prób Wykonawca pokryje wobec Zamawiającego, który zapewni czynny punkt dostępu do wody na cele prób – chyba że do konieczności przeprowadzenia dalszych prób doszło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego). Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości, w tym zapewni doprowadzenie wody z punktu dostępu.*

*Wszystkie powyższe koszty, z wyjątkiem kosztów zużycia wody do pierwszej próby, uważa się za wliczone i objęte stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w Wykazie Cen.*

## Klauzulę 4.20 [*Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępniane bezpłatnie*] skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

## Raporty o postępie

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej Klauzuli 4.21.:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco:

*Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru opracowanego przez Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego i będą przedkładane Inżynierowi w 2 egzemplarzach.*

W drugim akapicie przed sformułowaniem „Świadectwa Przejęcia” dodaje się sformułowanie „*ostatnim wydanym na gruncie Kontraktu*”.

Na końcu niniejszej Klauzuli 4.21. dodaje się punkty (i), (j), (k) i tekst w brzmieniu:

*oraz*

1. *prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile takie będą, według Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i Właściwość Sądu];*
2. *uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami Klauzuli 14.4 [Plan płatności] w odstępach miesięcznych;*
3. *inne pozycje, jeśli będą w sposób uzasadniony wymagane pisemnie przez Inżyniera.*

*Po przedstawieniu każdego raportu, Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy (lub w innym miejscu lub w formie zdalnej, za zgodą Inżyniera Kontaktu) spotkanie dotyczące postępu, w którym udział wezmą Inżynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przeglądu raportu o postępie oraz innych związanych z tym kwestii. Każdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca będzie informował Zamawiającego, którego personel może również uczestniczyć w tych spotkaniach. Z każdego spotkania dotyczącego postępu Inżynier sporządzi protokół, który zostanie przedstawiony Przedstawicielowi Wykonawcy w celu zatwierdzenia. Protokół ten nie będzie zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych Kontraktem, a odnoszących się do Klauzuli 1.3 [Przepływ informacji].*

*Inżynier lub Zamawiający mogą wymagać dodatkowych spotkań z udziałem Wykonawcy poza miesięcznymi spotkaniami dotyczącymi postępu, jeżeli w ocenie Inżyniera lub Zamawiającego będzie to konieczne do zapewnienia właściwej realizacji Kontraktu i powinni zapewnić zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 7–dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnictwa w takich spotkaniach Przedstawiciela Wykonawcy oraz innych członków Personelu Wykonawcy, jeżeli będzie tego wymagał Inżynier Kontraktu lub Zamawiający.*

## Zabezpieczenie Terenu Budowy

Zmienia się treść punktu (b) niniejszej Klauzuli 4.22. na następujący:

1. *osoby upoważnione będą ograniczone do Personelu Wykonawcy, Personelu Inżyniera i Personelu Zamawiającego, oraz wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca został powiadomiony przez Zamawiającego lub Inżyniera, jako o upoważnionym personelu wyznaczonym przez Zamawiającego, w tym personelu innych wykonawców Zamawiającego na Terenie budowy, a także przedstawicieli instytucji upoważnionych do kontroli.*

## Działania Wykonawcy na Terenie Budowy

W niniejszej Klauzuli 4.23. skreśla się akapit pierwszy.

Do niniejszej Klauzuli 4.23 dodaje się, jako drugi akapit, tekst o następującym brzmieniu:

*Żadna ważna operacja jakiegokolwiek rodzaju, a zwłaszcza przecięcie lub zamknięcie istniejących dróg, wodociągów, kanalizacji lub innego urządzenia użyteczności publicznej, w tym wszelkiej infrastruktury podziemnej, nie może zostać przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Inżyniera lub odpowiednich władz lub podmiotów trzecich, jeżeli ich zgoda jest niezbędna.*

Do niniejszej Klauzuli 4.23 dodaje się, jako trzeci akapit, tekst o następującym brzmieniu:

*Wykonawca winien w odpowiednim czasie i zgodnie z Programem, ale w każdym przypadku co najmniej 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem takich Robót, poinformować Inżyniera lub władze, tam gdzie jest to wymagane, na piśmie o zamiarze wykonania tego typu działań (razem z wnioskiem o pozwolenie na rozpoczęcie takich Robót). Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania wszystkich operacji dotyczącej istniejącej infrastruktury, w tym np. gazowej, ciepłowniczej czy energetycznej, w porozumieniu z jej gestorami.*

W ostatnim akapicie Klauzuli 4.23. usuwa się ostatnie zdanie.

## Wykopaliska

Tekst Klauzuli 4.24. skreśla się i zastępuje następującym:

*O wszelkich wykopaliskach, znalezionych monetach, przedmiotach wartościowych lub starożytnych, konstrukcjach i innych przedmiotach interesujących z punktu widzenia geologicznego lub archeologicznego (w tym szczątkach ludzkich), znalezionych na Terenie Budowy, Wykonawca powiadomi właściwe urzędy administracji publicznej, w tym Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Oddział w Bydgoszczy i postąpi zgodnie z wytycznymi tych urzędów. Powiadomienie takie Wykonawca prześle do wiadomości Inżyniera Kontraktu.*

*Jeżeli powstaną opóźnienia lub Wykonawca poniesie Koszt z powodu wymienionych znalezisk lub konieczności zastosowania się do wytycznych urzędów wydanych w związku z nimi, jak również, jeżeli w toku realizacji Robót ujawni się konieczność przeprowadzenia prac lub badań konserwatorskich lub badań archeologicznych w zakresie szerszym niż nadzór archeologiczny, konieczność przeprowadzenia którego wynika z Dokumentacji Projektowej, to Wykonawca powiadomi o tym Inżyniera i na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] będzie uprawniony:*

*(a) jeśli ukończenie jest lub będzie opóźnione, to do przedłużenia czasu o takie opóźnienie na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] oraz*

*b) pokrycia takiego Kosztu, który należy włączyć do Ceny Kontraktowej.*

*Dla uniknięcia wątpliwości Strony stwierdzają, że pokrycie kosztów ewentualnych ekshumacji i ponownego pochówku znalezionych w toku realizacji szczątków ludzkich nie jest ujęte w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.*

*Inżynier postąpi zgodnie z Klauzulą 3.5 [Ustalenia] dokonując ustaleń dotyczących opóźnień i przedłużenia Czasu na Ukończenie i pokrycia takiego Kosztu. Inżynier będzie brał pod uwagę wytyczne urzędów, okres wstrzymania Robót i trwania robót archeologicznych. Ewentualne przedłużenie Czasu na Ukończenie nie może być dłuższe od tych okresów. Czas na Ukończenie może zostać przedłużony jedynie w odniesieniu do tej części Robót (tej pozycji Wykazu cen), realizacji której dotyczą przeszkody opisane w niniejszej Klauzuli oraz tej części Robót (tej pozycji Wykazu cen), możliwość rozpoczęcia, realizacji lub ukończenia prac w stosunku do której jest bezpośrednio zależna od postępu prac dla pozycji dotkniętej przeszkodą, o której mowa w niniejszej Klauzuli.*

**Dodaje się nową Klauzulę 4.25 [*Dziennik Budowy*] w brzmieniu:**

## Dziennik Budowy

*Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego przed Datą Rozpoczęcia Robót.*

*Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i kierownik budowy wyznaczony przez Wykonawcę będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.*

*Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do wymagań Klauzuli 1.3 [Przepływ informacji], chyba że będzie to uzgodnione przez Strony i Inżyniera i potwierdzone na piśmie.*

*Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby niereprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera, będą natychmiast zgłaszane Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Wykonawca podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.*

**Dodaje się nową Klauzulę 4.26 [*Zabezpieczenie przylegających nieruchomości*], w brzmieniu:**

## Zabezpieczenie przylegających nieruchomości

*Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną, aby zabezpieczyć prawa właścicieli terenów, posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.*

*Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli terenów, posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.*

**Dodaje się nową klauzulę 4.27 [*Istniejące instalacje*], w brzmieniu:**

## Istniejące instalacje

*Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, kanalizacja, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje.*

*Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane i wykorzystywane będą urządzenia służące do wykrywania istniejącej infrastruktury podziemnej w celu odkrycia określonej w Dokumentacji Projektowej podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu i prawidłowego funkcjonowania instalacji oraz utrudniać lub uniemożliwiać realizację Robót.*

*Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju czy jakiejkolwiek innej własności podmiotów trzecich spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne przeprowadzi, na własny koszt, inne prace nakazane przez Inżyniera – z tym zastrzeżeniem, że w przypadku uszkodzenia infrastruktury nieokreślonej w Dokumentacji Projektowej i jednocześnie niemożliwej do zidentyfikowania przed jej naruszeniem, Zamawiający zwróci Wykonawcy koszty naprawy takiego uszkodzenia.*

*Wykonawca po zakończeniu Robót zobowiązany jest do odtworzenia Terenu budowy oraz innych terenów wykorzystywanych przez Wykonawcę do celów realizacji Kontraktu w zgodzie z właściwymi wytycznymi właścicieli lub zarządców danych terenów, wskazanymi w Dokumentacji projektowej lub określonymi w toku realizacji Robót, oraz w porozumieniu z nimi, jak również do ich uporządkowania i zabrania z nich Sprzętu Wykonawcy, nadwyżek materiałów, szczątków, odpadków i Robót Tymczasowych.*

*Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać na własny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem.*

**Dodaje się nową klauzulę 4.28 [*Wycinka zieleni*], w brzmieniu:**

## Wycinka zieleni

*Wykonawca w związku z realizacją Robót będzie usuwać drzewa i krzewy w zakresie zgodnym z przepisami prawa oraz decyzjami, uzgodnieniami i innymi wytycznymi stanowiącymi element Dokumentacji Projektowej. Wykonawca zobowiązany jest również do realizacji wymaganych nasadzeń zastępczych. W zakresie obowiązków Wykonawcy leży utylizacja zieleni po wycince oraz poniesienie związanych z tym kosztów. Koszty opłat za usunięcie drzew i krzewów ponosi Wykonawca. Zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów stanowią element Dokumentacji Projektowej i za ich pozyskanie w zakresie umożliwiającym realizację Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową odpowiada Zamawiający – jeżeli jednak Wykonawca wniesie o dokonanie Zmiany, która nie będzie konieczna do realizacji Robót, co spowoduje konieczność pozyskania dodatkowych zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, wówczas Wykonawca stosowne decyzje pozyska we własnym zakresie własnym staraniem i na własny koszt w tym uiści opłatę administracyjną.*

*Jeżeli Wykonawca dokona usunięcia drzewa lub krzewu, którego usunięcia nie przewiduje Dokumentacja Projektowa, jak również Wykonawca nie pozyskał we własnym zakresie stosownego zezwolenia na dokonanie takiego usunięcia, jak również jeżeli Wykonawca dokona zniszczenia drzewa lub krzewu lub jego uszkodzenia, Wykonawca pokryje wszystkie koszty z tym związane, w tym koszty administracyjnej kary pieniężnej.*

# **KLAUZULA 5 WYZNACZENI PODWYKONAWCY**

## Definicja „Wyznaczonego Podwykonawcy”

Treść Klauzuli 5.1. zmienia się i zastępuje następująco:

*W tym Kontrakcie Podwykonawca oraz Wyznaczony Podwykonawca oznacza Podwykonawcę zgodnie z definicją określoną w Klauzuli 1.1.2.8. Wykonawca angażując Podwykonawców do realizacji Kontraktu zobowiązany jest do postępowania zgodnie z procedurą określoną w Klauzuli 4.4. Kontraktu.*

## Klauzulę 5.2[*Zastrzeżenie przeciw wyznaczeniu*] *skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach.*

## Zapłata Wyznaczonym Podwykonawcom

Tekst Klauzuli 5.3 skreśla się i zastępuje następującym:

*Wykonawca zapłaci Podwykonawcom zgodnie z postanowieniami umów z nimi zawartych oraz odpowiada za uregulowanie płatności dalszych Podwykonawców odpowiednio przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.*

## Klauzulę 5.4[*Dowody płatności*] skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

# **KLAUZULA 6 KADRA I ROBOTNICY**

## Stawki wynagrodzeń oraz warunki zatrudnienia

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej Klauzuli 6.2:

*Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej klauzuli, włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.*

## Godziny pracy

Treść niniejszej Klauzuli 6.5. skreśla się i zastępuje następująco:

*W dniach i godzinach innych niż uznawane miejscowo za pracujące (określonych w Załączniku do Oferty), praca na Terenie budowy możliwa jest wyłącznie pod warunkiem nienaruszania przepisów Prawa i braku zakłóceń komfortu życia czy możliwości wypoczynku przez mieszkańców oraz ciszy nocnej. Każdorazowo praca w takie dni i godziny musi zostać uzgodniona z Inżynierem Kontraktu. Inżynier Kontraktu mimo wyrażonej wcześniej zgody może każdorazowo zakazać kontynuowania pracy w takich dniach lub godzinach, jeżeli w toku jej realizacji okaże się, że nie są spełnione warunki określone w zdaniu pierwszym powyżej. Wykonawca skompensuje mieszkańcom potencjalne szkody i uszczerbki związane z niedotrzymaniem warunków określonych w zdaniu pierwszym powyżej.*

## Zdrowie i bezpieczeństwo

Tekst Klauzuli 6.7 skreśla się i zastępuje następującym:

*Wykonawca winien na własny koszt podjąć niezbędne środki ostrożności dla zapewnienia bezpieczeństwa własnej kadry i robotników, włączając w to bezpieczne narzędzia pracy i odzież ochronną, we współpracy i zgodnie z wymaganiami miejscowych władz służby zdrowia, zapewniając przy tym opiekę lekarską, środki pierwszej pomocy, zapasy na Terenie Budowy w ciągu całego czasu trwania Kontraktu, a także, że zostaną dokonane odpowiednie czynności dla przeciwdziałania epidemiom i dla spełnienia wymagań opieki i higieny.*

*Wykonawca winien mieć na Terenie Budowy wśród swojego personelu inspektora zajmującego się sprawami bezpieczeństwa i zabezpieczenia przeciw wypadkom kadry i robotników. Inspektor taki winien mieć odpowiednie kwalifikacje dla swojej pracy i winien mieć uprawnienia do wydawania poleceń oraz podejmowania kroków dla przeciwdziałania wypadkom.*

*Wykonawca zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i będzie stosował się do jego treści w toku wykonywania Robót.*

*Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do obowiązujących przepisów i zaleceń mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.*

## Kadra Wykonawcy

Drugi akapit niniejszej Klauzuli 6.8. skreśla się i zastępuje następująco:

*Odpowiednia część personelu kadry Wykonawcy będzie posiadała biegłą znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy dla zapewnienia odpowiedniego przekazywania poleceń i informacji. Członkowie kluczowego personelu Wykonawcy, w zależności od przypisanych im zadań muszą posiadać wymagane uprawnienia, które pozwalają na wykonywanie tych zadań.*

## Personel Wykonawcy

W niniejszej Klauzuli 6.9 wprowadza się następujące zmiany:

W akapicie pierwszym po pierwszym zdaniu wprowadza się treść:

*Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:*

* *roboty montażowe na sieciach i instalacjach wod.-kan.,*
* *roboty budowlano – montażowe przy wykonywaniu zbiorników,*
* *nadzór (brygadziści, mistrzowie), z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.*

*W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:*

* *żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,*
* *żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,*
* *przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.*

*W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia jednego lub kilku z następujących dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, które Wykonawca winien przedłożyć, zgodnie z wezwaniem, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie:*

* *oświadczenie zatrudnionego pracownika wykonującego wskazane powyżej czynności o zatrudnieniu go na podstawie umowy o pracę, zawierające w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika;*
* *oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego; oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;*
* *poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony); kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE. L 119 z 4 maja 2016 r., s.1-88; Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4 marca 2021, str. 35, dalej jako: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników; imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;*
* *zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;*
* *poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781); imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.*

*Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 500,00 zł za każdą osobę zatrudnioną bez umowy o pracę. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.*

*W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.*

W akapicie pierwszym dodaje się punkt (e) o treści

1. *nie posiada wymaganych dla danego rodzaju wykonywanych czynności kwalifikacji.*

## Zapisy o Personelu i Sprzęcie Wykonawcy

W ostatnim zdaniu sformułowanie „w Świadectwie Przejęcia Robót” zastępuje się sformułowaniem „*w ostatnim wydanym na gruncie Kontraktu Świadectwie Przejęcia Robót*”.

# **KLAUZULA 7 URZĄDZENIA, MATERIAŁY I WYKONAWSTWO**

## Sposób wykonywania

Na końcu niniejszej Klauzuli 7.1. dodaje się następującą treść: „*Urządzenia, Materiały i wykonawstwo muszą być zgodne ze Specyfikacją.*”.

## Próbki

W punkcie (b) niniejszej Klauzuli 7.2 skreśla się słowa „*jako Zmiany*”

## Inspekcje

Na końcu niniejszej Klauzuli 7.3. dodaje się następujący fragment:

*Kiedy tylko Inżynier wymaga, aby jakakolwiek część Robót została zmierzona, to uprzedza o tym Przedstawiciela Wykonawcy, który winien:*

*(a) niezwłocznie wziąć udział lub wysłać wykwalifikowanego zastępcę, który pomoże Inżynierowi w dokonaniu pomiarów; oraz*

*(b) dostarczyć wszelkich szczegółowych informacji, żądanych przez Inżyniera*

*Jeżeli Wykonawca nie stawi się albo nie weźmie udziału, to zapisy dokonane przez Inżyniera będą uznawane za wierne.*

## Próby

W Klauzuli 7.4 w akapicie czwartym sformułowanie „danej Zmiany” zastępuje się sformułowaniem „*danego Polecenia Zmiany*”.

W klauzuli 7.4 akapit piąty otrzymuje następujące brzmienie:

*O ile Inżynier nie poleci inaczej, obecność Inżyniera podczas próby jest obowiązkowa. Wykonawca winien w porozumieniu z Inżynierem ustalić termin prób w sposób umożliwiający uczestnictwo w nich przez Inżyniera. Wszelkie Próby Końcowe winny odbyć się z udziałem Zamawiającego, chyba że Zamawiający odstąpi od uczestnictwa.*

W Klauzuli 7.4 w akapicie szóstym w lit. (b) skreśla się sformułowanie „*plus umiarkowany zysk*”.

## Prawo własności do urządzeń i materiałów

W Klauzuli 7.7. na końcu dodaje się następujące zdanie: *„W przypadku rozwiązania Kontraktu niezależnie od przyczyn rozwiązania, własność wszystkich Urządzeń i Materiałów pozyskanych lub wytworzonych przez Wykonawcę lub dla niego w związku z realizacją Kontraktu, automatycznie przechodzi na Zamawiającego w momencie wyrażenia przez Zamawiającego woli przeniesienia na niego własności określonych Urządzeń i Materiałów po rozwiązaniu Kontraktu (przy czym oświadczenie Zamawiającego winno być złożone nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty rozwiązania Kontraktu) – w ramach rozliczeń Stron po rozwiązaniu Kontraktu Zamawiający zapłaci Wykonawcy również za te Materiały i Urządzenia.”*.

# **KLAUZULA 8 ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIA I ZAWIESZENIE**

## Rozpoczęcie Robót

Tekst niniejszej Klauzuli 8.1. skreśla się i zastępuje następująco:

*Inżynier Kontraktu wyznaczy Datę Rozpoczęcia na 10. dzień licząc od dnia następnego po dniu podpisania Kontraktu. Najpóźniej w Dacie Rozpoczęcia Wykonawca winien rozpocząć realizację swoich zobowiązań wynikających z Kontraktu, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza, że realizacja Robót w terenie rozpocznie się później, to jest, gdy będzie to obiektywnie możliwe (zwłaszcza uwzględniając konieczność zaprojektowania i pozyskania zatwierdzenia dla projektów tymczasowej organizacji ruchu).*

*Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót tak szybko, jak to możliwe, a następnie będzie wykonywał Roboty z należytym pośpiechem i bez opóźnień. Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań, aby ukończyć Roboty w Czasie na Ukończenie, w tym w szczególności podejmować niezbędne działania naprawcze w sytuacji, gdy postęp Robót nie będzie wystarczający dla ich ukończenia w Czasie na Ukończenie.*

*Wykonawca winien spełnić wymagania zawarte we wszystkich pozwoleniach, uzgodnieniach, decyzjach, opiniach i tym podobnych stanowiskach podmiotów trzecich ujętych w Dokumentacji Projektowej oraz sformułowanych i pozyskanych w toku realizacji Kontraktu i winien zapewnić wystawiającym je władzom, instytucjom i podmiotom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w próbach i badaniach Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w powyżej określonych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku, zobowiązań czy odpowiedzialności w ramach Kontraktu.*

## Czas na Ukończenie

Na początku niniejszej Klauzuli 8.2. dodaje się następujące zdanie:

*Czas na Ukończenie Robót podany jest w Załączniku do Oferty.*

W pierwszym akapicie po punkcie (b) dodaje się punkty (c) i (d) oraz tekst pod nimi o następującej treści:

*(c) sporządzeniem i dostarczeniem Inżynierowi dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi i konserwacji zgodnie z wymaganiami niniejszego Kontraktu oraz pozostałej Dokumentacji wykonawcy wymaganej na gruncie niniejszego Kontraktu – dla uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, że dostarczenie kompletnej i właściwej Dokumentacji Wykonawcy wymaganej na gruncie niniejszego Kontraktu stanowi istotny element Robót, a brak spełnienia tego obowiązku może stanowić podstawę do odrzucenia wniosku o wydanie Świadectwa Przejęcia;*

*(d) pozyskaniem Pozwolenia na użytkowanie na obiekt (w tym: złożeniem do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy i pozyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu lub upływem terminu do wniesienia sprzeciwu) – Zamawiający nie wymaga pozyskiwania decyzji o pozwoleniu w sytuacjach niewymagających zgodnie z przepisami prawa pozyskania tej decyzji, a Wykonawca nie powinien w takich sytuacjach występować o wydanie takiej decyzji (w takiej sytuacji Wykonawca winien złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy w miejsce wniosku o wydanie decyzji administracyjnej).*

Na końcu niniejszej Klauzuli 8.2. dodaje się tekst:

*Terminowe ukończenie Robót jest kwestią o znaczeniu kluczowym dla Zamawiającego, ma bowiem charakter niezbędny do wywiązania się przez Zamawiającego z zobowiązań określonych zawartą przez Zamawiającego umową o dofinansowanie inwestycji, w ramach której zawierany jest niniejszy Kontrakt i zapewnienia niezbędnej ochrony Miasta Bydgoszczy przed skutkami zmian klimatycznych, co jest potrzebą o charakterze pilnym. Terminowe i sprawne realizowanie Robót jest również kluczowe w celu zapewnienia możliwie najmniejszego wpływu realizacji Kontraktu na bieżące funkcjonowanie Miasta Bydgoszczy (w szczególności: zminimalizowania utrudnień komunikacyjnych dla mieszkańców). Wykonawca zdaje sobie sprawę z wagi sprawnej realizacji i terminowego ukończenia Robót dla Zamawiającego i zobowiązuje się dołożyć należytej staranności uwzględniającej profesjonalny charakter Wykonawcy w celu zapewnienia ich ukończenia w Czasie na Ukończenie, z minimalizacją utrudnień dla mieszkańców*.

## Program

Pierwszy akapit niniejszej Klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje następującym tekstem:

*Wykonawca dostarczy Inżynierowi Program najpóźniej w terminie 21 dni od Daty Rozpoczęcia określonej w Klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót]. Wykonawca w tej samej dacie złoży również do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej informację o planowanych terminach realizacji poszczególnych Robót w terenie (jak również w przypadku zmian tych terminów będzie na bieżąco powiadamiał o tym Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy).*

*Kolejne Programy Robót powinny odzwierciedlać aktualny postęp Robót oraz rozwój czynionych przez Wykonawcę uzgodnień i podejmowanych działań w celu zapewnienia realizacji Robót.*

*Program wykonania winien odzwierciedlać wszelkie określone wymagania zawarte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Program winien, między innymi, opisywać organizację ruchu na wszystkich etapach wykonywania Robót, Tymczasowe i Stałe Roboty, które mają zostać wybudowane, wskazać ilości, typy i wydajności Sprzętu Wykonawcy i siłę roboczą, proponowane do wykorzystania w głównych działaniach dotyczących Robót, wraz z informacją o podstawie dysponowania tym Sprzętem i tą siłą roboczą przez Wykonawcę oraz kolejność postępowania i czasokresy, w jakich Wykonawca proponuje wykonać poszczególne Roboty składające się na Kontrakt. W programie winni być wskazani Podwykonawcy i jakie roboty są im przypisane. Program Robót winien uwzględniać dokonane przez Wykonawcę uzgodnienia z władzami lokalnymi i zarządcami istniejącej infrastruktury w odniesieniu do realizacji poszczególnych Robót wpływających na funkcjonowanie istniejącej infrastruktury, w tym infrastruktury drogowej i podziemnej oraz na inne inwestycje realizowane w zbliżeniu do Robót. Wykonawca powinien w miarę możliwości współpracować przy tworzeniu Programu Robót, w sytuacjach wymagających koordynacji, z innymi wykonawcami realizującymi na zlecenie Zamawiającego prace wchodzące w zakres inwestycji pn. „Bydgoszcz zielono-niebieska. Retencja i zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych.” oraz z innymi podmiotami realizującymi inne inwestycje, np. miejskie, w pobliżu Robót.*

*Podczas przygotowywania Programu Wykonawca winien uwzględnić niesprzyjające warunki atmosferyczne mogące zasadniczo ograniczyć postęp Robót w miesiącach zimowych, jak również przedstawić graficznie kolejność wykonywanych zadań i etapów Robót oraz ich wzajemną zależność (z wyszczególnieniem zadań, bez których wykonania nie jest możliwa realizacji zadań kolejnych). Wykonawca wskaże również terminy rozpoczęcia zadań/dostaw, które wpływają na możliwość zakończenia takiego zadania, bez którego nie jest możliwa realizacja zadań kolejnych. Program Robót winien zakładać realizację Robót w Czasie na Ukończenie. Przedłożenie przez Wykonawcę Programu Robót zawierającego późniejszy termin ukończenia Robót niż Czas na Ukończenie, w przypadku braku jego przedłużenia na gruncie Kontraktu, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót w Czasie na Ukończenie.*

*Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię Programu Robót sporządzoną w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu.*

*Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę co miesiąc i dostarczany Inżynierowi jako część każdego raportu z postępu Robót składanego zgodnie z Klauzulą 4.21 [Raporty o postępie]. W uaktualnionym Programie powinny być zawarte dane o Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach oraz o przypisanych im Robotach. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco dostosowywać Program oraz swoje zaangażowanie w realizację poszczególnych prac do postępu poszczególnych Robót w taki sposób, by ewentualne trudności dotyczące realizacji określonej części Robót nie wpływały na terminowe ukończenie pozostałych Robót, jak również by w miarę możliwości zapobiegać opóźnieniom spowodowanym ewentualnymi trudnościami dotyczącymi realizacji określonej części Robót poprzez dostosowywanie Programu Robót i zmiany planowanej kolejności ich wykonywania. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji Programu Robót w sytuacji zaistnienia takiej konieczności z uwagi na ewentualne zastrzeżenia Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy co do planowanych przez Wykonawcę terminów realizacji poszczególnych Robót, niezależnie od wcześniejszego zatwierdzenia Programu Robót przez Inżyniera.*

*Inżynier Kontraktu może wymagać od Wykonawcy wprowadzenia zmian do Programu Robót i zmiany planowanej kolejności realizacji Robót.*

Na końcu drugiego akapitu dodaje się sformułowanie: *„Przy czym brak uwag ze strony Inżyniera we wskazanym terminie nie zwalnia z obowiązku dotrzymania przez Wykonawcę Czasu na Ukończenia, niezależnie od treści Programu Robót.”.*

W przedostatnim akapicie niniejszej Klauzuli, zaczynającym się od słów „Wykonawca winien niezwłocznie” sformułowanie „na mocy Klauzuli 13.3. [Procedura wprowadzenia zmiany]” zastępuje się sformułowaniem „*na mocy Klauzuli 13.1.*”.

## Przedłużenie Czasu na Ukończenie

W niniejszej Klauzuli 8.4 wprowadza się następujące zmiany:

W akapicie pierwszym punkt (a) zastępuje się następująco:

1. *Polecenia Zmiany, o ile korekta Czasu na Ukończenie nie została uzgodniona na mocy klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian];*

W akapicie pierwszym w punkcie (c) po przecinku dodaje się następującą treść:

*za które uważa się warunki klimatyczne, które, jeżeli wystąpią to, biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących wykonanie poszczególnych Robót, skutkują koniecznością wstrzymania prowadzenia tychże Robót, czego Wykonawca nie może przezwyciężyć poprzez podjęcie środków zapobiegawczych, jakie mogą być od niego w określonej sytuacji racjonalne wymagane w ramach należytej staranności (Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania takich środków zapobiegawczych, a ich koszty uznaje się za ujęte w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej i nie podlegają one odrębnej zapłacie);*

*W pozostałym zakresie, nieobjętym niniejszą lit. (c), ryzyko niesprzyjających warunków klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznał się z charakterystyką klimatu, jego możliwymi zmianami i wahaniami temperatur, występowaniem opadów deszczu oraz śniegu w Kraju oraz w mieście Bydgoszczy, takie ryzyko przyjął i wkalkulował w cenę oferty oraz uwzględnił w Czasie na Ukończenie.*

W niniejszej Klauzuli po lit. (d) dodaje się następujący fragment: *„Wykonawca uprawniony jest do składania roszczeń o przedłużenie Czasu na Ukończenie/ zmianę Ceny Kontraktowej w związku z epidemią COVID-19 lub wojną w Ukrainie, jeżeli wskutek rozwoju epidemii COVID-19 lub wojny w Ukrainie dojdzie do zaistnienia sytuacji, która uniemożliwia lub utrudnia Wykonawcy realizację Kontraktu w pierwotnie przewidziany sposób, czego na dzień składania ofert racjonalnie nie dało się przewidzieć. Wykonawca zobligowany jest takie okoliczności zgłosić do Zamawiającego nie później niż w terminie 7 dni od daty uzyskania wiedzy o jej zaistnieniu. Wykonawca zobowiązany jest przy tym do działania z należytą starannością w celu zapobiegnięcia i zminimalizowania potencjalnego wpływu okoliczności związanych z epidemią COVID-19 lub z wojną w Ukrainie na realizację niniejszego Kontraktu. Inżynier Kontraktu i Zamawiający mogą wskazywać Wykonawcy na istniejącą w ich ocenie zasadność wdrożenia określonych, konkretnych działań w celu zapobieżenia wpływom/ zminimalizowania wpływów okoliczności związanych z COVID-19 i wojną w Ukrainie na realizację Kontraktu, jeżeli w ich ocenie Wykonawca działając z należytą starannością winien takie działania podjąć – o ile oczekiwania te mogą być uznane za zasadne i wpisują się w standard należytej staranności wymaganej od Wykonawcy, Wykonawca winien podjąć działania w celu ich wdrożenia. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu o podejmowanych działaniach oraz o aktualnej sytuacji odnośnie wpływu epidemii COVID-19 i wojny w Ukrainie na realizację Kontraktu, w tym o zaprzestaniu zachodzenia poszczególnych okoliczności związanych z epidemią COVID-19 i wojną w Ukrainie, które w ocenie Wykonawcy mają wpływ na realizację Kontraktu, jak również do udzielania na bieżąco wszystkich informacji w tym przedmiocie, jakie mogą być zasadnie wymagane przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu.”.*

Kropkę na końcu lit. (e) zastępuje się przecinkiem i po lit. (e) dodaje się lit. (f) i (g) w następującym brzmieniu:

1. *wystąpienia opóźnienia ponad mogący być racjonalnie zakładanym termin (za który Strony uznają termin 30 dni od daty złożenia spełniającego wymogi danego gestora wniosku o podjęcie przez niego określonych czynności) w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez gestorów sieci uzbrojenia, jeżeli czynności te niezbędne są do realizacji Robót, o ile to opóźnienie lub zaniechanie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;*
2. *wystąpienia opóźnienia w pozyskaniu zatwierdzeń projektów organizacji ruchu lub w zawarciu umów z jednostkami miejskimi, w tym z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ponad zakładany maksymalny termin określony w niniejszym Kontrakcie, o ile to opóźnienie lub zaniechanie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.*

Tekst drugiego akapitu skreśla się i zastępuje następująco:

*Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Czasu na Ukończenie, to Wykonawca da Inżynierowi, z wiadomością dla Zamawiającego, powiadomienie zgodnie z Klauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].*

*Wykonawca występując do Inżyniera z roszczeniem o przedłużenie Czasu na Ukończenie winien wykazać w oparciu o Program opracowany zgodnie z Klauzulą 8.3, o jaki czas wystąpienie okoliczności przewidzianych w Klauzuli 8.4 opóźnia wykonanie konkretnych Robót. Inżynier rozpoznając roszczenie Wykonawcy o przedłużenie Czasu na Ukończenie winien dokonać przeglądu wszystkich poprzednich ustaleń. Czas na Ukończenie może zostać zwiększony najwyżej o czas, o jaki Wykonawca na skutek wystąpienia okoliczności wskazanych w Klauzuli 8.4 doznał opóźnienia w wykonywaniu Robót. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony postanawiają, że przedłużenie odnosić się będzie tylko do konkretnego fragmentu Robót (danej pozycji Wykazu cen), którego dotyczy dana okoliczność uzasadniająca przedłużenie Czasu na Ukończenie, realizowanego w ramach Kontraktu, a nie do całości Robót oraz tej części Robót (tej pozycji Wykazu cen), możliwość rozpoczęcia, realizacji lub ukończenia prac w stosunku do której jest bezpośrednio zależna od postępu prac dla pozycji dotkniętej określoną przeszkodą.*

*O wszystkich sytuacjach, które mogłyby powodować powstanie roszczenia o wydłużenie Czasu na Ukończenie (w tym w szczególności: o błędach lub brakach w Dokumentacji Projektowej, o Nieprzewidywalnych warunkach fizycznych, o Sile wyższej, o zaistnieniu opóźnień w pozyskiwaniu zgód/ zatwierdzeń/ uzgodnień podmiotów trzecich), Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty pozyskania wiedzy o ich zaistnieniu – przy czym Zamawiający nie wymaga na tym etapie przedstawienia całego powiadomienia o roszczeniu w rozumieniu Klauzuli 20.1., a jedynie identyfikacji określonej okoliczności przez Wykonawcę. Z uwagi na kluczowe znaczenie terminowej realizacji Robót dla Zamawiającego, niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszystkich okolicznościach mogących potencjalnie prowadzić do wydłużenia Czasu na Ukończenie jest niezbędne, w tym również w celu umożliwienia Zamawiającemu podjęcia, o ile to będzie możliwe, działań ze swojej strony w celu przezwyciężenia zaistniałych trudności. Wykonawca zobowiązany jest również do poinformowania w wyznaczonym terminie o złożeniu wniosku o złożenie projektu organizacji ruchu do zatwierdzenia oraz o wystąpieniu o zawarcie umowy dotyczącej zajęcia terenu do jednostek miejskich. Czas na Ukończenie nie będzie przedłużany o okres, w jakim brak powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o określonych okolicznościach w wyznaczonym terminie, wpłynął na długość okresu niemożności realizacji Robót przez Wykonawcę.*

*Z zastrzeżeniem ewentualnych odmiennych postanowień niniejszego Kontraktu, w przypadku przedłużenia Czasu na Ukończenie, o ile i w zakresie w jakim Wykonawca wykaże wpływ przedłużenia Czasu na Ukończenie na Koszt Wykonawcy, Cena Kontraktowa może zostać stosownie zmieniona (przy czym wyłączone jest prawo Wykonawcy do żądania zwiększonego zysku z tytułu przedłużenia Czasu na Ukończenie).*

## Opóźnienia spowodowane przez władze

W niniejszej Klauzuli w punkcie (a) po sformułowaniu „władze publiczne Kraju” dodaje się sformułowanie „*albo stosowanych w Mieście Bydgoszczy i możliwych do pozyskania przez Wykonawcę*”.

## Tempo wykonania

W Klauzuli 8.6. na końcu lit. (a) dodaje się następujący fragment „*upłynął przewidziany w Kontrakcie Czas na Ukończenie czy też*”.

W Klauzuli 8.6. na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujące zdanie: „*Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowych, mających realny wpływ na przyspieszenie postępu wykonawstwa metod, wraz ze szczegółowym oraz wyczerpującym wskazaniem, w jaki sposób zamierza zapewnić ich realizację, np. poprzez poinformowanie o zaangażowaniu dodatkowych Podwykonawców lub źródle zapewnienia dodatkowego Sprzętu.*”.

Pod koniec Klauzuli 8.6. dodaje się akapit o następującej treści:

*Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Robót w sposób minimalizujący okresy zajęcia poszczególnych terenów miejskich (w tym w szczególności pasów drogowych), w celu możliwego zminimalizowania utrudnień dla ich właścicieli (zarządców) oraz dla mieszkańców. Po rozpoczęciu określonych Robót w terenie, Wykonawca zobowiązany jest do ich realizacji w ciągłości, bez nieuzasadnionych przerw. W przypadku nieuzasadnionego przerwania przez Wykonawcę Robót dla danego obiektu (danej pozycji Wykazu Cen) na okres dłuższy niż 14 dni, Zamawiającemu, niezależnie od innych kar umownych określonych w Kontrakcie, należna jest kara umowna w wysokości 1000 zł za każdy nieuzasadniony dzień przerwy począwszy od jej 15. dnia. Kara umowna naliczana będzie odrębnie dla Robót dla każdego obiektu.*

## Kary za zwłokę

W niniejszej Klauzuli 8.7. w zdaniu pierwszym w akapicie pierwszym skreśla się fragment po sformułowaniu „za to uchybienie kary” i w miejsce tego skreślonego fragmentu dodaje się słowo „*umownej*”. Skreśla się zdanie ostatnie w pierwszym akapicie.

W niniejszej Klauzuli 8.7 skreśla się akapit drugi i w jego miejsce wprowadza następującą treść:

*W odniesieniu do wszystkich kar umownych należnych na podstawie niniejszego Kontraktu Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary. Naliczenie kar umownych na jakiejkolwiek podstawie niniejszego Kontraktu nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia kar umownych z jakichkolwiek innych podstaw niniejszego Kontraktu.*

*Łączna wysokość wszystkich kar umownych za zwłokę naliczonych na podstawie niniejszej Klauzuli nie może przekroczyć 15% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Łączna wysokość wszystkich kar umownych na gruncie niniejszego Kontraktu nie może przekroczyć 20 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.*

*Zamawiający może wedle swojego wyboru zdecydować o zaspokojeniu roszczeń z tytułu kar umownych z kwoty Zabezpieczenia Wykonania wniesionego przez Wykonawcę, poprzez potrącenie z płatności Ceny Kontraktowej należnej Wykonawcy, poprzez jednoczesne wykorzystanie obu tych możliwości lub zaspokoić swoje roszczenia innymi sposobami przewidzianymi przepisami prawa. Przed dokonaniem potrącenia Zamawiający zawiadomi w formie pisemnej lub elektronicznej Wykonawcę o wysokości i podstawie naliczonych kar umownych.*

## Zawieszenie Robót

Po pierwszym zdaniu niniejszej Klauzuli 8.8 wprowadza się następujący zapis:

*Polecenie to musi być wydane z kopią dla Zamawiającego.*

Ostatnie zdanie w pierwszym akapicie niniejszej Klauzuli 8.8. zastępuje się następująco: „*Poniższe klauzule 8.10 i 8.11 nie będą miały zastosowania w granicach, w jakich ta przyczyna jest podana do wiadomości i odpowiedzialność za nią obciąża Wykonawcę.*”.

## Następstwa zawieszenia

Tekst Klauzuli 8.9 zastępuje się następującym:

*Jeżeli w wyniku zastosowania się do polecenia Inżyniera wydanego zgodnie z Klauzulą 8.8 [Zawieszenie Robót] czy też późniejszego podjęcia roboty wystąpi opóźnienie, to Wykonawca winien powiadomić o tym fakcie Inżyniera, z wiadomością dla Zamawiającego.*

*Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie, lub do płatności za poniesiony Koszt, w związku z poprawieniem następstw wadliwego wykonawstwa lub stosowanych przez Wykonawcę materiałów, bądź wadliwych i niezgodnych ze sztuką budowlaną rozwiązań w Dokumentacji Wykonawcy, ani z zaniedbaniem przez Wykonawcę obowiązku ochrony, składowania lub zabezpieczenia zgodnie z Subklauzulą 8.8 [Zawieszenie Robót] lub też w związku z zawieszeniem spowodowanym przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy.*

## Przedłużone zawieszenie

Treść niniejszej Klauzuli 8.11. zastępuje się następującą treścią: „*Jeżeli zawieszenie polecone przez Inżyniera Kontraktu na mocy Klauzuli 8.8. Kontraktu trwa dłużej niż 84 dni i dotyczy całości Robót, to Wykonawca może zażądać od Inżyniera zezwolenia na podjęcie Robót. Jeżeli Inżynier nie udzieli zezwolenia w ciągu 28 dni od daty otrzymania tego żądania, to Wykonawca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu na mocy Klauzuli 16.2. [Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę].*”

# **KLAUZULA 9 PRÓBY KOŃCOWE**

## Obowiązki Wykonawcy

W Klauzuli 9.1 pierwszy akapit zastępuje się następującym tekstem: „*Wykonawca wykona Próby końcowe zgodnie z niniejszą Klauzulą oraz Klauzulą 7.4. [Próby] po dostarczeniu wszystkich Dokumentów Wykonawcy wymaganych niniejszym Kontraktem, w tym w szczególności określonych w klauzuli 8.2. lit. (c) i (d). Inżynier Kontraktu może po uzyskaniu zgody Zamawiającego wyrazić zgodę na przeprowadzenie całości lub części Prób Końcowych mimo braku dostarczenia przez Wykonawcę wszystkich wymaganych Kontraktem Dokumentów Wykonawcy. Próby te winny potwierdzić, że Roboty działają niezawodnie i zgodnie z Kontraktem.*”.

W drugim akapicie po wyrazie „Inżyniera” dodaje się słowa „*z kopią dla Zamawiającego*”, sformułowanie „z wyprzedzeniem co najmniej 21-o dniowym” zastępuje się sformułowaniem „*z wyprzedzeniem co najmniej siedmiodniowym”*, zaś sformułowanie „w okresie do 14 dni do dnia gotowości” sformułowaniem „*w okresie do 7 dni od dnia gotowości”*.

Skreśla się treść ostatniego akapitu i zastępuje następującym:

*Podczas prowadzenia Prób Wykonawca Robót:*

1. *ponosi koszty zużycia energii elektrycznej, wody i wszystkich niezbędnych materiałów za wyjątkiem kosztów zużycia wody do pierwszej próby;*
2. *dostarczy wszelkie inne Urządzenia, Sprzęt oraz należycie wykwalifikowany i doświadczony Personel Wykonawcy, jakie będą konieczne do sprawnego przeprowadzenia Prób; oraz*
3. *przeprowadzi Próby w obecności takiego Personelu Zamawiającego, który zostanie przez niego wyznaczony.*

*Wyniki Prób będą zestawione i ocenione przez Wykonawcę, który przygotuje szczegółowy raport. Raport ten zostanie poddany ocenie przez Inżyniera przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia Robót.*

## Opóźnione Próby Końcowe

Tekst Klauzuli 9.2. zastępuje się następującym:

*Jeżeli Zamawiający poniesie Koszt w wyniku jakiegokolwiek nieuzasadnionego opóźnienia przez Wykonawcę w przeprowadzeniu Prób Końcowych, to Zamawiający (i) da powiadomienie Wykonawcy oraz (ii) będzie uprawniony, z uwzględnieniem Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] do żądania pokrycia przez Wykonawcę jakiegokolwiek takiego kosztu.*

*Jeżeli jakaś Próba Robót nie będzie mogła być ukończona w okresie do 7 dni od dnia gotowości lub z innych przyczyn nie będzie mogła być zrealizowana w Czasie na Ukończenie, to Wykonawca, za zgodą Inżyniera Kontraktu, wykona tę Próbę w Okresie Zgłaszania Wad niezwłocznie po ustaniu przyczyny, z powodu której Próba ta nie mogła być wcześniej wykonana. Niewykonanie takiej próby będzie traktowane jako nieusunięcie wady w rozumieniu Klauzuli 11.4. Inżynier Kontraktu, uwzględniając charakter określonej Próby, może każdorazowo żądać ukończenia Próby w okresie realizacji Robót, przed wydaniem Świadectwa Przejęcia dla tych Robót. W takim przypadku Wykonawca, w zakresie w jakim do przesunięcia terminu realizacji Prób doszło z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, może żądać korekty Czasu na Ukończenie w trybie określonym w Klauzuli 20.1. Czas na Ukończenie będzie skorygowany jedynie w odniesieniu do danej pozycji Wykazu Cen, której dotyczy omawiana okoliczność niemożności przeprowadzenia Próby końcowej.*

## Niepomyślny wynik Prób Końcowych

W Klauzuli 9.4. w lit. (b) po sformułowaniu „całości Robót” dodaje się sformułowanie *„(lub ich określonego przez Inżyniera elementu)”*, zaś dalszą treść po sformułowaniu „W takim przypadku” zastępuje się następująco: „*znajdzie zastosowanie procedura określona w Klauzuli 10.1. lit. (b), jak również Zamawiający będzie mógł zastosować takie same środki zaradcze, jakie są przewidziane w Klauzuli 11.4. lit. (d) [Niewypełnienie obowiązku usuwania Wad].*”.

# **KLAUZULA 10 PRZEJĘCIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

## Przejęcie Robót i Odcinków

W akapicie drugim niniejszej Klauzuli 10.1. drugie zdanie zastępuje się następująco: „*Świadectwo Przejęcia może być wystawione osobno dla każdego obiektu (każdej pozycji Wykazu cen – przy czym jako odrębne pozycje Wykazu cen w niniejszym dokumencie traktowane są pozycje oznaczone w Wykazie Cen jako 1.,2.,3.), po spełnieniu warunków określonych w Klauzuli 8.2. dla danych Robót.*”.

Zmienia się treść punktu (a) na następującą:

1. *wystawić Świadectwo Przejęcia dla Wykonawcy ustalając datę z jaką dane Roboty zostały wykonane zgodnie z Kontraktem, przy czym w przypadku istnienia zaległych prac czy wad, które w ocenie Inżyniera mają charakter niezasadniczy i nie wpływają na funkcjonalność obiektu, Inżynier może wedle uznania dopuścić wystawienie Świadectwa Przejęcia mimo takich prac lub wad (za zgodą Zamawiającego) żądając jednocześnie dokończenia tych zaległych prac lub usunięcia wad wskazanych w Świadectwie Przejęcia wyznaczając czas na takie usunięcie nie późniejszy niż do 20 dni od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia – przy czym Zamawiający może na uzasadniony wniosek Wykonawcy, oparty na przesłankach analogicznych do tych uprawniających Wykonawcę do wydłużenia Czasu na Ukończenie w ramach niniejszego Kontraktu, dopuścić wydłużenie tego terminu..*

*Niewykonanie przez Wykonawcę wszystkich obowiązków określonych w danym Świadectwie Przejęcia jako prace zaległe/ wady, powyżej będzie uprawniało Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Inżyniera/ określonego zgodnie z akapitem poprzedzającym, która to kara może być również wyegzekwowana z zabezpieczenia wykonania (Klauzula 4.2) – kara liczona będzie do ukończenia wszystkich zaległych prac i usunięcia wszystkich wad wskazanych w danym Świadectwie Przejęcia. Gdy Wykonawca nie przystąpi do wykonania tych prac lub nie zrealizuje ich w terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie tych wad i wykonanie zaległych prac innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Naliczanie kar za zwłokę będzie się liczyło do dnia usunięcia wad i usterek, potwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu. Jeżeli koszty zastępczego usunięcia wad lub usterek lub inne koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z zaistnieniem wad i usterek przewyższą karę umowną, Zamawiający będzie mógł dochodzić odszkodowania przewyższającego tę karę.*

W punkcie (b) na końcu pierwszego zdania dodaje się następujący fragment: „*wyznaczając Wykonawcy termin na realizację tych Robót*”.

Na końcu punktu (b) dodaje się następujący tekst:

*Jeżeli Inżynier odrzuci ponowny wniosek Wykonawcy na skutek negatywnych wyników Prób końcowych i Wykonawca w wyznaczonym mu czasie nie doprowadzi do wykonania oznaczonych Robót, Inżynier powiadomi Zamawiającego i do wiadomości Wykonawcy, że Kontrakt nie został wykonany. Zamawiający może wówczas wedle swojego wyboru odstąpić od Kontraktu, w całości lub w części, lub ponownie dokończenia Robót w wyznaczonym terminie i ponownego przeprowadzenia prób końcowych. W przypadku ponownego odrzucenia wniosku Wykonawcy niniejszą procedurę powtarza się. Zamawiający będzie mógł zastosować takie same środki zaradcze, jakie są przewidziane w Klauzuli 11.4. lit. (d) [Niewypełnienie obowiązku usuwania Wad].*

Skreśla się treść ostatniego akapitu i zastępuje następującym:

*Jeżeli Inżynier ani nie wystawi Świadectwa Przejęcia, ani nie odrzuci wniosku Wykonawcy w okresie 28 dni, a Roboty są zgodne z Kontraktem, to będzie się uważało, że Świadectwo Przejęcia dla Robót objętych wnioskiem Wykonawcy zostało wystawione z ostatnim dniem tego okresu.*

*Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o braku działań Inżyniera na 3 dni robocze przed upływem wyżej wymienionego okresu pod rygorem nieuznania przez Zamawiającego, że Świadectwo Przejęcia dla określonych Robót zostało wystawione z ostatnim dniem tego okresu.*

## Przejęcie części Robót

Tekst Klauzuli 10.2 zastępuje się następującym:

*Zamawiający w zależności od potrzeb może przejąć w czasowe użytkowanie część Robót przed wystawieniem przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia dla tych Robót. Zamawiający zobowiązany jest do użytkowania części Robót przejętej w czasowe użytkowanie w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z wytycznymi i instrukcjami przekazanymi przez Wykonawcę. Wykonawca nie odpowiada za skutki niewłaściwego użytkowania tej części Robót przez Zamawiającego.*

*Przejęcie takie nie będzie uprawniało Wykonawcy do wystąpienia z wnioskiem o wydanie Świadectwa Przejęcia dla tej części do czasu ukończenia wszystkich Robót odnoszących się do tej ich części, zgodnie z Klauzulą 8.2. Kontraktu.*

*Przejęcie do czasowego użytkowania przez Zamawiającego nastąpi na podstawie „Protokołu przejęcia do czasowego użytkowania” i nie będzie zwalniało Wykonawcy z odpowiedzialności za sprawność wbudowanych Urządzeń i armatury oraz za brak Wad danego elementu Robót. Treść Protokołu powinna odpowiadać załączonemu do Kontraktu wzorowi.*

*Ewentualne przejęcie w czasowe użytkowanie części Robót nie wpływa na rozpoczęcie Okresu Zgłaszania Wad dla tej części Robót, który zaczyna biec od momentu wydania Świadectwa Przejęcia dla tej części Robót.*

## Zakłócanie Prób Końcowych

Skreśla się akapit pierwszy i drugi Klauzuli 10.3.

W akapicie trzecim niniejszej Klauzuli 10.3 punkt (b) otrzymuje treść następującą:

1. *do pokrycia takiego kosztu.*

# **KLAUZULA 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY**

## Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad.

Zmienia się treść niniejszej Klauzuli 11.1. na następującą:

*Wykonawca dokończy zaległe roboty, zgodnie z treścią klauzuli 10.1. i pozostałych odnoszących się do konieczności wykonania określonych Robót lub Prób po wydaniu Świadectwa Przejęcia dla danych Robót.*

*Wykonawca gwarantuje jakość wykonanych Robót, na które udziela gwarancji na Okres określony w Załączniku do Oferty (Okres Zgłaszania Wad). Okres Zgłaszania Wad rozpoczyna się dla każdej z części Robót od wydania Świadectwa Przejęcia dla tych Robót.*

*Zamawiający w Okresie Zgłaszania Wad może korzystać z uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi.*

*Jeżeli pojawi się Wada w Robotach, to Wykonawca zostanie o tym na piśmie zawiadomiony przez Zamawiającego lub inną osobę w jego imieniu, niezwłocznie po stwierdzeniu Wady.*

*W takich okolicznościach Wykonawca ma obowiązek wykonać wszelkie roboty wymagane do naprawy Wady lub wymiany wadliwych Robót na wolne od Wad w zależności od przypadku.*

*Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego i podmiotów trzecich za szkody powstałe z tytułu Wad w Robotach, w tym szkody powstałe na skutek usuwania Wad i zobowiązany jest do naprawienia wszystkich szkód spowodowanych Wadami w Robotach lub ich usuwaniem.*

*Niezależnie od uprawnień wobec Wykonawcy wynikających z gwarancji udzielonej przez Wykonawcę oraz z rękojmi wobec Wykonawcy, Zamawiający może korzystać z uprawnień w ramach gwarancji i rękojmi bezpośrednio wobec Podwykonawców. Wykonawca niniejszym uprawnia Zamawiającego do korzystania z uprawnień gwarancyjnych i z tytułu rękojmi, które będą przysługiwać Wykonawcy z tytułu umów zawartych z Podwykonawcami, bezpośrednio wobec tych Podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów opisujących zakres uprawnień gwarancyjnych i z tytułu rękojmi Wykonawcy wobec Podwykonawców oraz niezbędnych do bezpośredniego korzystania z nich przez Zamawiającego. Usunięcie Wady przez Podwykonawców zwalnia Wykonawcę z obowiązków w ramach gwarancji i rękojmi dotyczących tej Wady.*

## Koszt usuwania wad

Zmienia się pierwszy akapit niniejszej Klauzuli 11.2. na następującą treść:

*Wszelkie roboty, do których odnosi się klauzula 11.1, będą wykonane na ryzyko   
i koszt Wykonawcy w granicach, w jakich mogą one być uznane za skutek:*

1. *Dokumentów Wykonawcy,*
2. *Urządzeń, Materiałów lub wykonawstwa niezgodnych z Kontraktem, lub*
3. *uchybień Wykonawcy w stosunku do innych jego obowiązków wynikających   
   z Kontraktu.*

Skreśla się zdanie drugie w akapicie drugim niniejszej Klauzuli 11.2.

## Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad

Skreśla się tekst niniejszej Klauzuli 11.3. i zastępuje następującym:

*Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków, wynikających z rękojmi lub gwarancji, Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast jakiejkolwiek części Robót, w tym w szczególności Urządzenia lub Materiału wadliwego, tę część Robót, w tym Urządzenie lub Materiał, wolne od wad albo dokonał istotnych napraw Robót, Urządzeń lub Materiałów, Okres Zgłaszania Wad biegnie na nowo od chwili dostarczenia tej części Robót wolnej od Wad lub wykonania napraw, dla tej części Robót, Urządzenia lub Materiału objętego wymianą lub istotną naprawą.*

*W innych wypadkach Okres Zgłaszania Wad dla danej Części Robót, Urządzenia lub Materiału ulega przedłużeniu o czas od zgłoszenia Wady do jej usunięcia.*

*Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad zgodnie z niniejszą Klauzulą nie może przy tym prowadzić do jego wydłużenia ponad termin ośmioletni, to jest w każdym przypadku Okres Zgłoszenia Wad zakończy się najpóźniej z upływem ośmiu lat od daty jego rozpoczęcia zgodnie z niniejszym Kontraktem.*

## Niewypełnienie obowiązku usuwania wad

Zmienia się treść pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli 11.4. na następującą:

*Powiadamiając Wykonawcę o Wadzie Zamawiający lub osoba działająca w jego imieniu, wyznaczy termin, w którym Wada ma być naprawiona. Na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy, w zakresie, w jakim pisemny wniosek Wykonawcy będzie mógł zostać uznany za obiektywnie uzasadniony, termin ten będzie przedłużony przez Zamawiającego, jeżeli charakter Wady będzie tego wymagał. Termin do usunięcia Wady nie może być krótszy niż 7 dni, chyba że Wada zagraża bezpieczeństwu lub może spowodować powstawanie strat.*

W akapicie drugim sformułowanie „wady lub uszkodzenia” zastępuje się sformułowaniem „*Wady*”.

W niniejszej Klauzuli wprowadza się po punkcie (a) dodatkowy punkt, jako punkt (b), a pozostałe punkty zapisuje się jako kolejne (c) i (d).

1. *obciążyć Wykonawcę karą umowną za zwłokę w usunięciu Wady w terminie podanym przez Zamawiającego, w wysokości 1000,00 PLN za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do usunięcia każdej Wady, przy czym kara ta będzie przysługiwała także wtedy, gdy na skutek zwłoki Wykonawcy, Wady zastępczo będą usuwane przez inny podmiot i będzie liczona od momentu zaistnienia zwłoki po stronie Wykonawcy w usuwaniu Wad do momentu, w którym po zaangażowaniu danego podmiotu trzeciego upłynie wobec niego taki sam termin, jaki był uprzednio wyznaczony Wykonawcy na usunięcie danej Wady.*

W punkcie (d) sformułowanie „wada lub uszkodzenie” zastępuje się sformułowaniem „*Wada*”, zaś sformułowanie „wstrzymać wykonywanie” zastępuje się sformułowaniem „*odstąpić od*”. Po sformułowaniu „Terenu budowy” dodaje się sformułowanie „*oraz innych terenów wykorzystywanych przez Wykonawcę w związku z realizacją Kontraktu*”.

Po punkcie (d) dodaje się punkt (e) o następującej treści:

*(e) skorzystać z Zabezpieczenia wykonania, o którym mowa w Klauzuli 4.2. dla zaspokojenia roszczeń powstałych w związku z nieusunięciem Wady w terminie.*

Na końcu niniejszej Klauzuli 11.4. dodaje się następujący tekst:

*Jeżeli szkoda z tytułu Wad będzie przewyższać kary, Zamawiający będzie miał prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego naliczoną karę umowną.*

*W przypadku Wad, w odniesieniu do których Zamawiający, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Wykonawcy, uzna, że usunięcie Wady wiązałoby się z nadmierną i nieuzasadnioną charakterem Wady ingerencją w funkcjonowanie Robót, za zgodą Zamawiającego, którą ten może wyrazić wedle swojego uznania, usunięcie Wady może polegać na zwrocie Zamawiającemu odpowiedniej kwoty odpowiadającej obniżce Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej o wartość Robót wadliwych, która będzie ustalona zgodnie z Klauzulą 3.5.*

## Badanie przez Wykonawcę przyczyn powstania wad

Zmienia się tekst niniejszej Klauzuli 11.8., która przyjmuje następujące brzmienie:

*Na żądanie Inżyniera i pod jego kierownictwem Wykonawca ma obowiązek zbadania przyczyn powstania wszelkich wad lub uszkodzeń w Robotach. Jeżeli w wyniku takiego badania okaże się, że wady te lub uszkodzenia stanowią Wadę w rozumieniu niniejszego Kontraktu, to koszt badania ponosi Wykonawca. Jeżeli natomiast okaże się, że przyczyny nie obciążają Wykonawcy, wówczas Inżynier ustali koszty badania zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia] i Zamawiający zwróci je Wykonawcy.*

## Świadectwo Wykonania

W akapicie drugim niniejszej Klauzuli 11.9. po sformułowaniu „po upływie ostatniego dnia” dodaje się słowo „*najdłuższego*”. W akapicie drugim sformułowanie „niezwłocznie po tym, gdy” zastępuje się sformułowaniem „*w ciągu 28 dni po tym, gdy po upływie ostatniego Okresu Zgłaszania Wad*”.

Skreśla się tekst ostatniego akapitu.

## Zwolnienie terenu budowy

W Klauzuli 11.11. w akapicie pierwszym i w akapicie drugim dodaje się po sformułowaniu „Terenu budowy” sformułowanie „*oraz innych terenów wykorzystywanych przez Wykonawcę w związku z realizacją Kontraktu*”.

# **KLAUZULA 12 OBMIARY I WYCENA**

## Klauzulę 12 skreśla się w całości jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

Roboty będą wyceniane zgodnie z Wykazem cen, ryczałtowo za poszczególne obiekty. Płatności dokonywane będą na podstawie aktualnego postępu Robót dla każdego z obiektów.

# **KLAUZULA 13 ZMIANY I KOREKTY**

## Prawo do zmian

Treść niniejszej Klauzuli 13.1. skreśla się i zastępuje następująco:

*Inżynier Kontraktu uprawniony jest do wydania Wykonawcy wiążących Poleceń Zmiany dotyczących zakresu obowiązków Wykonawcy na gruncie Kontraktu do czasu wydania Końcowego Świadectwa Płatności, w sytuacjach, gdy:*

1. *wystąpią nieprzewidywalne przeszkody podpowierzchniowe, których nie można było wykryć pomimo należytej staranności, jak również z jakichkolwiek innych przyczyn dojdzie do konieczności zmiany usytuowania określonej części Robót, na inne dostępne miejsce;*
2. *dla pełnego osiągnięcia celów Kontraktu konieczne lub uzasadnione okaże się wprowadzenie dodatkowych lub zamiennych Robót, w tym dostarczenie dodatkowych lub zamiennych Urządzeń, Materiałów lub usług dla Robót Stałych, włącznie z towarzyszącymi Próbami Końcowymi, wierceniami i innymi próbami i pracami badawczymi;*
3. *zmiana zakresu obowiązków dotyczy zmiany poziomu, pozycji, umiejscowienia czy też wymiarów którejkolwiek części Robót oraz nie zmienia ogólnego charakteru Kontaktu i nie rozszerza w sposób znaczny ani nie zmniejsza w sposób znaczny zakresu świadczeń i zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu;*
4. *zmiana zakresu obowiązków dotyczy określonych wymagań jakościowych, materiałowych lub dotyczących Urządzeń określonych w Kontrakcie oraz nie zmienia ogólnego charakteru Kontaktu i nie rozszerza w sposób znaczny ani nie zmniejsza w sposób znaczny zakresu świadczeń i zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu.*

*Polecenie Zmiany w przypadkach określonych powyżej może zostać wydane z własnej inicjatywy Inżyniera, na wniosek Zamawiającego lub na uzasadniony wniosek Wykonawcy. Polecenie Zmiany może zawierać zmienione lub dodatkowe Rysunki.* *Polecenie Zmiany może wskazywać termin do wdrożenia danego Polecenia Zmiany przez Wykonawcę.*

*Wykonawca po otrzymaniu takiego Polecenia Zmiany* *jest zobligowany do jego wdrożenia, chyba że, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od jego otrzymania przedstawi stanowisko wskazujące na to, że zastosowanie się do tego Polecenia Zmiany, nie jest obiektywnie możliwe, w tym np. doprowadzi do niezgodności przedmiotu Kontraktu z prawem, obniży bezpieczeństwo lub przydatność Robót lub nie pozwoli na osiągnięcie celów Kontraktu lub Wykonawca nie jest w stanie z przyczyn obiektywnych pozyskać Dostaw niezbędnych do jego wdrożenia czy z jakichkolwiek innych przyczyn obiektywnych nie jest w stanie zrealizować Polecenia Zmiany albo też, że zastosowanie się do niego jest znacząco utrudnione, w szczególności może spowodować konieczność znacznego wydłużenia Czasu na Ukończenie. Po otrzymaniu takiej informacji Inżynier przeanalizuje stanowisko Wykonawcy i niezwłocznie poinformuje Wykonawcę, czy podtrzymuje swoje Polecenie Zmiany.* *W przypadku podtrzymania Polecenia Zmiany Wykonawca zobligowany jest do jego wdrożenia.*

*Przed wydaniem Polecenia Zmiany Inżynier Kontraktu może również zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie oferty dotyczącej przewidywanego przez Wykonawcę wpływu danej Zmiany dotyczącej zakresu jego zobowiązań na Cenę Kontraktową lub Czas na Ukończenie. Na takie żądanie Wykonawca winien odpowiedzieć tak szybko, jak to możliwe, nie później niż w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Inżyniera Kontraktu. Wykonawca winien również wskazać Inżynierowi w wyznaczonym terminie, jeżeli zachodzi taka okoliczność, że obiektywnie niemożliwe byłoby zastosowanie się do potencjalnego Polecenia Zmiany dotyczącego Zmiany zakresu obowiązków Wykonawcy objętej żądaniem przedstawienia oferty, w tym np. doprowadziłoby to do niezgodności przedmiotu Kontraktu z prawem, obniżyłoby bezpieczeństwo lub przydatność Robót lub nie pozwoliłoby na osiągnięcie celów Kontraktu lub też, że zastosowanie się do danego Polecenia Zmiany byłoby znacząco utrudnione, w szczególności mogłoby spowodować konieczność znacznego wydłużenia Czasu na Ukończenie.*

## Analiza wartości

Tekst Klauzuli 13.2. zastępuje się następującym:

*Wykonawca może zwrócić się do Inżyniera z wnioskiem o wydanie Polecenia Zmiany w szczególności, jeżeli w ocenie Wykonawcy wydanie określonego Polecenia Zmiany (i) przyśpieszy ukończenie, (ii) obniży koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Robót, (iii) poprawi sprawność lub zwiększy wartość ukończonych Robót dla Zamawiającego, lub (iv) w inny sposób będzie korzystna dla Zamawiającego.*

*Występując o wydanie Polecenia Zmiany Wykonawca, o ile zażąda tego Inżynier, winien przygotować ofertę, która będzie opracowana na koszt Wykonawcy i powinna obejmować pozycje, wykazane w Klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] i być sporządzona zgodnie z określonymi tam zasadami.*

*Jeżeli Wykonawca wystąpi w zgodzie z akapitem pierwszym i drugim niniejszej Klauzuli o Zmianę i wydane zostanie na wniosek Wykonawcy Polecenie Zmiany, które dotyczy przygotowania przez Wykonawcę zmiany projektu części Robót Stałych lub przedstawienia jakiejkolwiek Dokumentacji Wykonawcy, to wówczas, o ile inaczej nie wynika z Polecenia Zmiany:*

* 1. *Wykonawca opracuje projekt dla tej części,*
  2. *Wykonawca przedłoży Inżynierowi Dokumentację Wykonawcy dla danej części, w tym w szczególności niezbędny projekt budowlany i wykonawczy – Dokumentacja Wykonawcy przygotowywana w związku z niniejszą Klauzulą 13.2. będzie podlegać uzgodnieniu technicznemu Zamawiającego oraz uzgodnieniu przez Inżyniera Kontraktu,*
  3. *Dokumentacja Wykonawcy będzie zgodna ze Specyfikacją i Rysunkami w zakresie nieobjętym Zmianą i będzie sporządzona w języku ustalonym w klauzuli 1.4. [Prawo i język] dla porozumiewania się i będzie zawierała dodatkowe informacje wymagane przez Inżyniera,*
  4. *Wykonawca będzie odpowiedzialny za daną część Robót, w tym za projekt danej części Robót, oraz za to, że po ukończeniu Robót będzie ona odpowiadała celowi, do którego jest przewidziana i pozostałym wymaganiom Kontraktu;*
  5. *przed rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca dostarczy Inżynierowi również dla tej części dokumentację powykonawczą oraz instrukcje obsługi i konserwacji zgodnie ze Specyfikacją i dostatecznie szczegółowe, aby umożliwić Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składania, regulacje i naprawy danej części Robót.*

## Procedura wprowadzania Zmian

Treść Klauzuli 13.3. zastępuje się następującą treścią:

*Po wydaniu Polecenia Zmiany Inżynier przygotuje Protokół Konieczności, w którym opisany zostanie przedmiot Polecenia Zmiany oraz podstawa jego wydania.*

*Protokół ten w pierwszej kolejności zostanie przedłożony Zamawiającemu do rozpatrzenia, a Wykonawcy dopiero po pisemnej akceptacji przez Zamawiającego, przy czym każda ze Stron przedstawi swoje stanowisko w terminie 14 dni. Brak przedstawienia swojego stanowiska przez Wykonawcę w terminie oznacza akceptację treści Protokołu Konieczności.*

*Jeżeli zmiana zakresu obowiązków Wykonawcy wprowadzona Poleceniem Zmiany będzie tego wymagała, po wydaniu Polecenia Zmiany Inżynier zwróci się do Wykonawcy o przedstawienie w wyznaczonym przez Inżyniera terminie oferty, która będzie przedmiotem ustaleń Inżyniera (Klauzula 3.5.), w zależności od przedmiotu Zmiany, w zakresie wpływu danego Polecenia Zmiany na Cenę Kontraktową lub Czas na Ukończenie, w wyznaczonym przez Inżyniera rozsądnym terminie. Jeżeli Wykonawca uważa, że dana zmiana wymaga złożenia oferty, Wykonawca winien niezwłocznie po wydaniu Poleceniu Zmiany poinformować Inżyniera o powyższym.*

*Strony zgodnie przyjmują, że w przypadku wydania Polecenia Zmiany na wniosek Wykonawcy, jeżeli jego wydanie nie było niezbędne dla celów umożliwienia Wykonawcy realizacji Kontraktu, Polecenie Zmiany nie będzie prowadzić do zwiększenia Ceny Kontraktowej ani do przedłużenia Czasu na Ukończenie. W takich sytuacjach Inżynier Kontraktu zwróci się do Wykonawcy o przedstawienie oferty jedynie, jeżeli wprowadzona Zmiana prowadzi w ocenie Inżyniera Kontraktu do obniżenia kosztów Wykonawcy, a w konsekwencji wymaga zmniejszenia Ceny Kontraktowej.*

*Na polecenie Inżyniera przedłożenia oferty przez Wykonawcę, Wykonawca winien odpowiedzieć tak szybko, jak to będzie możliwe, nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inżyniera, składając na piśmie, w zależności od treści polecenia Inżyniera:*

1. *informację odnośnie opinii Wykonawcy co do koniecznych zmian w Programie stosownie do Klauzuli 8.3 [Program] i Czasu na Ukończenie, lub*
2. *ofertę Wykonawcy odnośnie wpływu Polecenia Zmiany na Cenę Kontraktową.*

*Jeżeli w ocenie Wykonawcy dane Polecenie Zmiany nie wpływa na Czas na Ukończenie i Cenę Kontraktową, Wykonawca powinien przedstawić uzasadnione stanowisko w tym zakresie w terminie wyznaczonym przez Inżyniera Kontraktu.*

*Do oferty Wykonawcy musi być załączona szczegółowa wycena wraz z kosztorysem oraz kompletem dokumentów potwierdzających każdą przyjętą w tej wycenie i kosztorysie wartość jednostkową.*

*Oferta w zakresie wpływu Polecenia Zmiany na Cenę Kontraktową winna być sporządzona w oparciu o przedstawione poniżej założenia odnośnie sposobu wyceny Zmian przez Inżyniera.*

*W przypadku, gdyby Wykonawca nie mógł spełnić żądania w wyznaczonym przez Inżyniera Kontaktu terminie, winien w tym terminie odpowiedzieć na piśmie wskazując przyczyny takiej niemożności oraz identyfikując, podlegający weryfikacji przez Inżyniera, proponowany termin przedstawienia oferty w poleconym zakresie.*

*Po zapoznaniu się z ofertą Wykonawcy, Inżynier ustali wpływ Polecenia Zmiany na Cenę Kontraktową oraz Czas na Ukończenie. Ustalając wpływ Polecenia Zmiany na Cenę Kontraktową, Inżynier Kontraktu z uwzględnieniem Klauzuli 3.5 [Ustalenia] (oraz, w przypadku Zmiany polegającej na zmniejszeniu zakresu obowiązków Wykonawcy, Robót wykonanych do czasu określonego wyłączenia) określi koszt zmiany. Przy wycenie każdej Zmiany Inżynier z uwzględnieniem Klauzuli 3.5 [Ustalenia] określi koszt Zmiany przy wykorzystaniu cen z Wykazu Cen (przy czym zastosowanie znajdą wartości obowiązujące na dzień wydania danego Polecenia Zmiany, to jest uwzględniające ewentualnie dokonane waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy). W przypadku braku odpowiedniego odniesienia cen z Wykazu Cen do robót związanych ze zmianą zastosowanie będzie miała wycena sporządzona na podstawie dostępnych KNR i KNNR, z uwzględnieniem średnich wskaźników kosztów oraz średnich stawek za robociznę, materiały i sprzęt określonych w biuletynie cen i wskaźników Sekocenbud dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego aktualnych w dacie ustalenia wartości Zmiany (ostatni kwartał poprzedzający kwartał ustalenia wartości zmiany). W przypadku braku cen określonych materiałów lub urządzeń we wskazanym biuletynie przy wycenie Zmiany Inżynier określi jej koszt na podstawie cen rynkowych ustalonych na podstawie np. ofert, faktur pro-forma i innych dostępnych Inżynierowi informacji. Inżynier Kontraktu może, jeżeli w jego ocenie zajdzie taka potrzeba dla ustalenia wpływu Zmiany na Cenę Kontraktową, wymagać zmierzenia określonych Robót – wówczas znajdzie zastosowanie procedura określona w Klauzuli 7.3.*

*Jeżeli na skutek wprowadzenia zmiany zajdzie uzasadniona potrzeba przedłużenia Czasu na Ukończenie, Inżynier, po zapoznaniu się z ofertą Wykonawcy, w trybie Klauzuli 3.5 [Ustalenia] dokona ustaleń, o ile Czas ten winien dla danych Robót być przedłużony. Czas na Ukończenie będzie podlegał przedłużeniu jedynie w odniesieniu do tych Robót (tej pozycji Wykazu Cen), której dotyczy Polecenie Zmiany oraz tej części Robót (tej pozycji Wykazu cen), możliwość rozpoczęcia, realizacji lub ukończenia prac w stosunku do której jest bezpośrednio zależna od postępu prac dla pozycji dotkniętej danym Poleceniem Zmiany.*

*Na podstawie ustaleń dokonanych w zgodzie z postanowieniami powyżej, Inżynier przygotuje Protokół z negocjacji zawierający ustalenia odnośnie wpływu Polecenia Zmiany na Cenę Kontraktową i Czas na Ukończenie.*

*Niezależnie od pozostałych podstaw do zmiany Kontraktu, Strony ustalają możliwość wprowadzenia do Kontraktu zmian w zakresie Ceny Kontraktowej i Czasu na Ukończenie w zakresie, w jakim będzie to uzasadnione zmianą zakresu obowiązków Wykonawcy wprowadzoną zgodnie z wydanym przez Inżyniera Kontraktu Poleceniem Zmiany.*

*Brak porozumienia czy niepodpisanie przez Wykonawcę Protokołu Konieczności lub Protokołu z Negocjacji nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku postępowania w zgodzie z Poleceniem Zmiany wydanym przez Inżyniera Kontraktu ani z jakichkolwiek innych obowiązków określonych niniejszym Kontraktem. Wykonawca może w takiej sytuacji skierować roszczenie na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].*

*Po ustaleniu wpływu danego Polecenia Zmiany na Cenę Kontraktową i Czas na Ukończenie Strony zawrą aneks do Kontraktu w formie pisemnej pod rygorem nieważności w celu sformalizowania zmiany Kontraktu w tym zakresie.*

## Klauzulę 13.5 [*Kwoty Tymczasowe*] skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

## Klauzulę 13.6. [*Prace dniówkowe*] skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach .

## 13.7. [*Korekty uwzględniające zmiany prawne*]

*Treść Klauzuli 13.7. zastępuje się następująco:*

*Strony przewidują możliwość dokonania zmiany wysokości Ceny Kontraktowej, w formie aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:*

*a) zmiany stawki podatku akcyzowego,*

*b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207, ze zm.);*

*c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,*

*d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 427),*

*na zasadach i w sposób określony w niniejszej Klauzuli 13.7., jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Kontraktu przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że Wykonawca może żądać zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadkach określonych w powyższych lit. a) – d) po upływie co najmniej 12 miesięcy od dnia podpisania Kontraktu przez Strony.*

*Zmiana wysokości Ceny Kontraktowej w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w lit. a) – d) powyżej, będzie obejmować wyłącznie część Ceny Kontraktowej należnej Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Kontraktu przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów modyfikujących kwestie określone w lit. a)-d) powyżej.*

*W przypadku zmiany, o której mowa w lit. a) powyżej, Cena Kontraktowa może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy w związku ze zmianą stawki podatku akcyzowego w zakresie, w jakim zmiana ta wpłynęła na koszt Wykonawcy.*

*W przypadku zmiany, o której mowa w lit. b) powyżej, Cena Kontraktowa może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy w związku ze zmianą wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi na rzecz Zamawiającego na podstawie Kontraktu do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych dotyczących kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.*

*W przypadku zmiany, o której mowa w lit. c) lub d) powyżej, Cena Kontraktowa ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi na podstawie Kontraktu. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Kontraktu.*

*W celu zawarcia aneksu, o którym mowa powyżej, Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości Ceny Kontraktowej, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy, uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.*

*Z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w lit. a) powyżej, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Kontraktu, w szczególności:*

*- zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi (zanonimizowane) wraz z określeniem zakresu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Kontraktu oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w lit. b) powyżej, lub*

*- zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi (zanonimizowane), wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę albo odpowiednio składek uiszczanych w ramach pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Kontraktu oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w lit. c) lub d) powyżej.*

*W przypadku zmiany, o której mowa w lit. b)- d) powyżej, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, dokumentów, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Kontraktu, w tym zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w akapicie poprzedzającym. W przypadku zwłoki w przedstawieniu tych dokumentów, Zamawiającemu należna jest kara umowna w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki.*

*W terminie do 30 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa powyżej, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą Cena Kontraktowa powinna ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. Odmowa zatwierdzenia wniosku może nastąpić jedynie z uzasadnionych przyczyn. Brak odpowiedzi Wykonawcy na wniosek Zamawiającego w terminie do 30 dni uznaje się za jego akceptację. W przypadku, gdy odmowa zatwierdzenia wniosku złożona przez Wykonawcę nie jest uzasadniona, Zamawiający ma prawo do stosowania do dalszych rozliczeń zmienionej Ceny Kontraktowej niezależnie od zawarcia aneksu do Kontraktu.*

*W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio.*

*Zawarcie aneksu powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez drugą Stronę wniosku o dokonanie zmiany Ceny Kontraktowej.*

## Zmienia się tytuł Klauzuli 13.8. na [Waloryzacja w przypadku zmian ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia]

*Treść Klauzuli 13.8. zastępuje się następująco:*

*Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości Ceny Kontraktowej w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na następujących zasadach:*

1. *waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik zmian cen produkcji budowlano- montażowej za poprzedni kwartał kalendarzowy (dalej jako „****Wskaźnik****”) – w przypadku likwidacji Wskaźnika, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS;*
2. *pierwsza waloryzacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, może nastąpić w oparciu o Wskaźnik opublikowany za kwartał następujący po kwartale, w którym został zawarty niniejszy Kontrakt (to jest w przypadku zawarcia Kontraktu w I kwartale 2025 r., pierwsza waloryzacja może zostać dokonana po opublikowaniu Wskaźnika za II kwartał 2025 r. itd.) – a jeżeli Kontrakt został zawarty po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, w oparciu o Wskaźnik opublikowany za kwartał następujący po kwartale, w którym dokonano otwarcia ofert w postępowaniu, w rezultacie którego zawarto Kontrakt, kolejne ewentualne waloryzacje odbywać się mogą w oparciu o kolejne Wskaźniki publikowane za następne kwartały kalendarzowe;*
3. *waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa w niniejszej Klauzuli 13.8. odbywać się będzie na wniosek zainteresowanej Strony złożony do Inżyniera Kontraktu – wniosek może zostać złożony po każdej publikacji Wskaźnika, przy czym winien być złożony nie później niż w terminie 7 dni roboczych od publikacji Wskaźnika;*
4. *waloryzacja dokonywana będzie przez odpowiednio dodanie do kwot lub odjęcie od kwot pozostałych do zapłaty i niepodlegających wcześniejszej zapłacie (rozumianych jak opisano w lit. e) poniżej) w odniesieniu do poszczególnych pozycji Wykazu Cen, wartości powstałej z przemnożenia tych kwot przez wartość Wskaźnika;*
5. *waloryzacji podlega wynagrodzenie Wykonawcy wyłącznie w zakresie, w jakim dotyczy ono części wynagrodzenia Wykonawcy nieujętego w wystawionych przed momentem uprawniającym do złożenia wniosku o dokonanie waloryzacji zgodnie z lit. b) i c) powyżej Przejściowych Świadectwach Płatności i w zakresie, w jakim nie dotyczy ono wynagrodzenia Wykonawcy za Roboty, które zostały wykonane po upływie przewidzianego Kontraktem Czasu na Ukończenie (o ile nie doszło do zmiany Kontraktu w zakresie Czasu na Ukończenie dla tych Robót lub do ustalenia w trybie Klauzuli 3.5. przez Inżyniera, że Wykonawca uprawniony jest do przedłużenia Czasu na Ukończenie dla danych Robót) – waloryzacji podlegać będzie jedynie ta część Ceny Kontraktowej, która do momentu zaistnienia uprawnienia do złożenia wniosku o waloryzację zgodnie z lit. b) i c) powyżej nie została ujęta w Przejściowych Świadectwach Płatności i która nie dotyczy Robót zrealizowanych po upływie przewidzianego Kontraktem Czasu na Ukończenie; żadna ze Stron nie będzie również uprawniona do waloryzacji tych kwot, które winny być ujęte w Przejściowych Świadectwach Płatności wystawionych przed momentem uprawniającym do złożenia wniosku o dokonanie waloryzacji zgodnie z lit. b) i c) powyżej, a nie zostały na skutek spóźnionego złożenia Rozliczenia przez Wykonawcę;*
6. *wniosek o waloryzację winien zawierać wyliczenie stosownej zmiany Ceny Kontraktowej przygotowane w zgodzie z postanowieniami niniejszej Klauzuli, wskazanie proponowanych zmian Wykazu Cen oraz zawierać odwołanie do Wskaźnika, w oparciu o który wyliczenie zostało dokonane;*
7. *po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w lit. f) powyżej, Inżynier Kontraktu w terminie 7 dni ustali, działając na podstawie postanowień niniejszej Klauzuli oraz w oparciu o przewidziany nią sposób wyliczania zmiany Ceny Kontraktowej, zmianę Ceny Kontraktowej spowodowaną zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz przygotuje Wykaz Cen uwzględniający tę zmianę Ceny Kontraktowej oraz zmodyfikowane wartości poszczególnych pozycji Wykazu Cen podlegających waloryzacji na gruncie niniejszej Klauzuli;*
8. *w terminie 7 dni od otrzymania ustalenia Inżyniera obie Strony winny pisemnie zaakceptować przedstawiony przez Inżyniera zmodyfikowany Wykaz Cen, pisemnie zaakceptowany przez obie Strony zmodyfikowany Wykaz Cen uznaje się za uzgodniony – brak akceptacji zmodyfikowanego Wykazu Cen przez Wykonawcę (chyba że Wykonawca złoży zastrzeżenia w trybie określonym w lit. i) poniżej) nie wpływa na uznanie zmodyfikowanego Wykazu Cen za uzgodniony i jego stosowanie do dalszych rozliczeń;*
9. *w terminie określonym w lit. h) powyżej każda ze Stron może również przedstawić swoje zastrzeżenia, jeżeli w jej ocenie Wykaz Cen został przygotowany niezgodnie z niniejszą Klauzulą 13.8.; Inżynier rozpatrzy ewentualne zastrzeżenia w terminie 7 dni i, w przypadku uwzględnienia określonych zastrzeżeń, dokona stosownych zmian Wykazu Cen; wówczas obie Strony winny pisemnie zaakceptować przedstawiony przez Inżyniera ostateczny zmodyfikowany Wykaz Cen po zmianach w terminie 7 dni, pisemnie zaakceptowany przez obie Strony zmodyfikowany Wykaz Cen uznaje się za uzgodniony – brak akceptacji zmodyfikowanego Wykazu Cen przez Wykonawcę nie wpływa na uznanie zmodyfikowanego Wykazu Cen za uzgodniony (dla potrzeb postanowień niniejszego Kontraktu odwołujących się do uzgodnienia zmodyfikowanego Wykazu Cen/ uznania Wykazu Cen za uzgodniony) i jego stosowanie do dalszych rozliczeń (przy czym Wykonawca pozostaje uprawniony do złożenia roszczenia w trybie Klauzuli 20.1., jeżeli w jego ocenie ten zmodyfikowany Wykaz Cen w dalszym ciągu nie odpowiada postanowieniom Kontraktu);*
10. *po przygotowaniu przez Inżyniera Kontraktu i przeprowadzeniu procedury określonej w lit. h) i i) powyżej, we wszystkich dokumentach przygotowywanych na gruncie Kontraktu oraz w odniesieniu do rozliczeń, stosować się będzie zmienioną Cenę Kontraktową i zmienione wartości poszczególnych pozycji Wykazu Cen;*
11. *waloryzacji – zgodnie z postanowieniami niniejszej Klauzuli – nie podlegają wartości wprowadzone do Kontraktu na podstawie Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]; waloryzacji nie podlegają również koszty wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu i koszty ubezpieczeń określone w Wykazie Cen;*
12. *po wydaniu Świadectwa Przejęcia dla danych Robót, Wykonawca nie jest uprawniony do złożenia wniosku o waloryzację Ceny Kontraktowej w odniesieniu do obiektów (pozycji Wykazu Cen) objętych już wydanymi na gruncie Kontraktu Świadectwami Przejęcia – w szczególności, nie dopuszcza się waloryzacji wynagrodzenia za prace zaległe określone w Świadectwie Przejęcia zgodnie z Klauzulą 10.1. lit. a);*
13. *jeżeli określona część wynagrodzenia Wykonawcy nie została poddana waloryzacji z uwagi na to, że dotyczyła Robót, które zostały wykonane po upływie przewidzianego Kontraktem Czasu na Ukończenie (a do czasu przygotowywania zmodyfikowanego Wykazu Cen nie doszło do zmiany Kontraktu w zakresie Czasu na Ukończenie dla tych Robót lub do ustalenia w trybie Klauzuli 3.5. przez Inżyniera, że Wykonawca uprawniony jest do przedłużenia Czasu na Ukończenie dla danych Robót), zaś po przygotowaniu zmodyfikowanego Wykazu Cen przez Inżyniera doszło do wydłużenia Czasu na Ukończenie dla tych Robót lub do ustalenia w trybie Klauzuli 3.5. przez Inżyniera, że Wykonawca uprawniony jest do przedłużenia Czasu na Ukończenie dla tych Robót, Wykonawca może złożyć roszczenie w trybie Klauzuli 20.1. o kwotę odpowiadającą kwocie waloryzacji, jaka byłaby mu należna, gdyby w momencie przygotowywania zmodyfikowanego Wykazu Cen przedłużenie Czasu na Ukończenie byłoby już ustalone w trybie Klauzuli 3.5.*

*Zmiana Ceny Kontraktowej wskutek zastosowania niniejszej Klauzuli 13.8. nie może spowodować zwiększenia lub zmniejszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej o więcej niż 20% jej wartości.*

*Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, w przypadku ustalenia zmiany Ceny Kontraktowej w trybie przewidzianym w akapicie pierwszym niniejszej Klauzuli, że, w terminie 30 dni od daty dokonania takiego ustalenia, zostanie wprowadzona lub ustalona stosowna zmiana wynagrodzenia należnego Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy), w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:*

*1) przedmiotem umowy z Podwykonawcą są roboty budowlane, dostawy lub usługi;*

*2) okres obowiązywania umowy z Podwykonawcą przekracza 6 miesięcy.*

*Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia informacji dotyczących wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku określonego w akapicie poprzedzającym, w szczególności poprzez żądanie złożenia przez Wykonawcę i jego Podwykonawców stosownych oświadczeń dotyczących wywiązywania się przez Wykonawcę z wskazanego obowiązku oraz poprzez żądanie przedstawienia przez Wykonawcę kopii umów z Podwykonawcami.*

# **KLAUZULA 14 CENA KONTRAKTOWA I ZAPŁATA**

## Cena Kontraktowa

Skreśla się tekst punktu (a) niniejszej Klauzuli 14.1 i wprowadza następujący:

1. *Zatwierdzona Kwota Kontraktowa obejmuje maksymalną i nieprzekraczalną cenę netto, jaką Zamawiający może zapłacić Wykonawcy oraz podatek VAT. Cena Kontraktowa może zostać zmieniona na podstawie odpowiednich postanowień Kontraktu.*

Zmienia się punkt (b) na następującą treść:

1. *Wykonawca zapłaci wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków kontraktowych, podatki, cła, obciążenia, i opłaty należne w związku z importem towarów niezbędnych do realizacji robót, a także, z dniem zakończenia Robót, usunie z Terenu Budowy i zbędzie lub wyeksportuje sprowadzone towary niewykorzystane i nierozchodowane w trakcie realizacji Robót, i z tego powodu Zatwierdzona Kwota Kontraktowa nie będzie korygowana.*

*W zakresie, w jakim zgodnie z niniejszym Kontraktem obowiązek zapewnienia czy pozyskania określonych nadzorów, opinii lub pozwoleń/ zezwoleń leży po stronie Wykonawcy, Wykonawca poniesie także wszelkie koszty za nadzory lub opinie, pozwolenia/zezwolenia odpowiednich władz oraz właścicieli lub dysponentów Terenów budowy, a także terenów przyległych do Terenu budowy, niezależnie od ich formy, oraz koszty realizacji takich pozwoleń/zezwoleń lub prac wynikających z nadzoru, bez względu na to kto bezpośrednio złoży wniosek do określonego podmiotu o takie pozwolenia/ zezwolenia (Wykonawca czy Zamawiający), i z tego powodu Zatwierdzona Kwota Kontraktowa nie będzie korygowana.*

Zmienia się punkt (c) nadając mu następującą treść:

1. *wszelkie ilości określonych Robót czy Urządzeń i Materiałów niezbędnych do realizacji Kontraktu, jakie mogą być wskazane w jakimkolwiek elemencie Specyfikacji są ilościami szacunkowymi i nie należy ich brać pod uwagę jako ilości rzeczywistych i prawidłowych, które Wykonawca ma wykonać i odchylenia od tych ilości Wykonawca uwzględnił w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej – rolą Wykonawcy jest realizacja właściwie funkcjonujących i w pełni sprawnych i zgodnych z postanowieniami niniejszego Kontraktu obiektów wskazanych w Wykazie cen, a Zatwierdzona Kwota Kontraktowa ma charakter ryczałtowy i uwzględnia potencjalne odchylenia od wskazanych ilości.*

## Zaliczka

Skreśla się tekst Klauzuli 14.2 i zastępuje następującym:

* + 1. ***Zaliczka***

*Wykonawca, na własne żądanie, otrzyma zaliczkę ryczałtową w wysokości określonej w żądaniu, nie większej niż podana w Załączniku do Oferty, a Zamawiający dokona takiej płatności zaliczkowej, zgodnie z następującym warunkami:*

1. *zaliczka zostanie wypłacona po:*
2. *przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę Zabezpieczenia Należytego Wykonania zgodnie z Klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie wykonania];*
3. *podpisaniu Aktu Umowy; oraz*
4. *przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę oddzielnej bezpośrednio wiążącej gwarancji (wystawionej przez instytucje, o których mowa w podpunkcie (b) poniżej, w oparciu o wzór stanowiący załącznik do Warunków Szczególnych), na pełną kwotę zaliczki, która to gwarancja pozostanie w mocy do czasu spłacenia zaliczki w całości przez Wykonawcę poprzez kwoty potrącane z Przejściowych Świadectw Płatności w ramach Kontraktu;*
5. *Gwarancja na zwrot zaliczki będzie bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie i wystawiona przez bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe mające siedzibę w Kraju.*

*W każdym przypadku bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe wystawiające gwarancję musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. Gwarancja na zwrot zaliczki musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.*

1. *Wykonawca w terminie 21 dni przed wygaśnięciem Gwarancji na zwrot zaliczki, o ile zaliczka nie została rozliczona, ma obowiązek odnowienia Gwarancji na zwrot zaliczki. W przypadku gdy Wykonawca nie odnowi w powyższym terminie Gwarancji na zwrot zaliczki Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania obowiązującej Gwarancji na zwrot zaliczki do wysokości nierozliczonej zaliczki;*
2. *Wykonawca zapewni, że Gwarancja na zwrot zaliczki będzie ważna i pozostanie w mocy aż do spłacenia zaliczki przez Wykonawcę, ale kwota zaliczki może być stopniowo zmniejszana o kwoty spłacane przez Wykonawcę, jak wskazano w Przejściowych Świadectwach Płatności – wartość Gwarancji na zwrot zaliczki może ulegać stopniowemu zmniejszeniu w miarę spłacania zaliczki przez Wykonawcę, przy czym każdorazowo zmniejszenie wartości Gwarancji na zwrot zaliczki wymaga wcześniejszego pisemnego wyraźnego potwierdzenia przez Zamawiającego, że doszło do spłacenia zaliczki w kwocie uzasadniającej zmniejszenie wartości Gwarancji na zwrot zaliczki o daną kwotę – Zamawiający nie będzie bez uzasadnienia wstrzymywał wydania takiego potwierdzenia;*
3. *jeśli Kontrakt zostanie z jakiejkolwiek przyczyny rozwiązany, gwarancja zabezpieczająca zwrot zaliczki może zostać zrealizowana w celu odzyskania kwoty zaliczki będącej w posiadaniu Wykonawcy;*
4. *Gwarancja na zwrot zaliczki, o której mowa w niniejszej Klauzuli, zostanie zwolniona, gdy zaliczka zostanie zwrócona;*
5. *zwrot zaliczki odbywać się będzie zgodnie z Klauzulą 14.2.2.*

*Wykonawca może wystąpić o wypłatę zaliczki w maksymalnie dwóch ratach, przy czym łączna wartość wypłaconej zaliczki nie może przekroczyć jej maksymalnej wartości wskazanej w Załączniku do oferty. Wykonawca może wystąpić o każdą ratę zaliczki najpóźniej przed osiągnięciem 25% zaawansowania całości Robót. W przypadku zaliczki wypłacanej w ratach, postanowienia lit. (a)- (g) powyżej stosować się będzie odpowiednio. Każda Gwarancja na zwrot zaliczki musi opiewać na kwotę równą wartości zawnioskowanej zaliczki.*

* + 1. ***Spłata zaliczki***

*Zaliczka w całej wypłaconej wysokości będzie spłacana przez procentowe potrącenia dokonywane w Świadectwach Płatności. Zwrot zaliczki, o której mowa w Klauzuli 14.2.1. odbędzie się według wskazań zamieszczonych w poniższej tabeli:*

|  |  |
| --- | --- |
| *Zaawansowanie Robót [%]* | *Procent wypłaconej zaliczki podlegającej*  *Zwrotowi* |
| *35* | *35* |
| *45* | *70* |
| *55* | *100* |

*Jeżeli zaliczka nie zostanie spłacona przed rozwiązaniem Kontraktu niezależnie od przyczyny tego rozwiązania, całość nadwyżki posiadanej w danym momencie staje się płatna Zamawiającemu przez Wykonawcę w trybie natychmiastowym. Zamawiający, po wezwaniu Wykonawcy do zwrotu zaliczki w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni oraz po bezskutecznym upływie tego terminu, może zrealizować posiadaną Gwarancję na zwrot zaliczki. Wezwanie nie jest wymagane, jeżeli ważność Gwarancji na zwrot zaliczki wygasa po mniej niż po 14 dniach od dnia rozwiązania Kontraktu.*

## Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności

Na początku niniejszej Klauzuli 14.3 dodaje się następujący tekst:

*Wykonawca uzgodni z Inżynierem formę i treść, w jakiej należy składać Rozliczenia wykazujące kwoty, do których otrzymania za wykonane Roboty Wykonawca uważa się za uprawnionego, załączając wszystkie niezbędne dokumenty towarzyszące wymagane przez Inżyniera. Forma Rozliczenia i dodatkowe materiały muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi Zamawiającego, w tym dotyczącymi kwalifikowalności kosztów oraz umożliwiać Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego.*

*Faktury Wykonawcy muszą być sporządzone odrębnie dla wartości kwalifikowanych i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inżyniera na podstawie Klauzuli 14.6.*

*Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego.*

W obecnym akapicie czwartym, zaczynającym się od słów „Po zakończeniu każdego miesiąca” po sformułowaniu „Po zakończeniu każdego miesiąca” dodaje się sformułowanie „*w terminie 15 dni*”. Na końcu niniejszego akapitu dodaje się zdanie o treści: „*Za każdorazową zgodą Zamawiającego Rozliczenia mogą być składane za okres krótszy niż miesiąc lub też dotyczyć jedynie części Robót wykonanych w danym okresie (i w konsekwencji: Przejściowe Świadectwa Płatności mogą być wystawiane częściej i mogą obejmować mniejszy zakres niż wszystkie Roboty wykonane w danym miesiącu”).*”.

W obecnym akapicie piątym, zaczynającym się od słów „Rozliczenie winno obejmować następujące pozycje” punkt (a) otrzymuje następujące brzmienie:

1. *szacunkowa wartość kontraktowa wykonanych Robót, w tym Dokumentów Wykonawcy sporządzonych do końca danego miesiąca wraz z informacją, które roboty zostały wykonane przez Podwykonawców (w odniesieniu do Podwykonawców umów o dostawy i usługi obowiązek ten nie dotyczy Podwykonawców, umowy z którymi nie podlegają zgłoszeniu Zamawiającemu w trybie Klauzuli 4.4. Kontraktu), ze wskazaniem, jaka część wynagrodzenia wskazanego przez Wykonawcę jako należne z danej pozycji Wykazu Cen należy się poszczególnym Podwykonawcom, włącznie z Robotami zrealizowanymi zgodnie z Poleceniami Zmiany, lecz z wyłączeniem składników, opisanych w pkt (b) do (d) poniżej;*

W obecnym akapicie piątym skreśla się punkty (b), (c) i (e), punkt (d) przyjmuje oznaczenie (b), punkt (f) oznaczenie (c), a punkt (g) oznaczenie (d).

## Plan płatności

Tekst niniejszej Klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco:

*Wykonawca co miesiąc dostarczać będzie Inżynierowi przewidywany szczegółowy plan płatności na kolejne miesiące dla wszystkich płatności, do których Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan płatności zostanie przedłożony w Dacie Rozpoczęcia i winien obejmować (i) okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia; oraz (ii) każdy kolejny miesiąc trwania Robót. Przewidywane plany płatności będą składane w okresach miesięcznych do czasu wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia na gruncie niniejszego Kontraktu.*

*Inżynier Kontraktu na każdym etapie realizacji Kontraktu może zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie informacji odnośnie do wartości poszczególnych elementów składających się na daną pozycję Wykazu Cen, w szczególności wartości poszczególnych Urządzeń lub Materiałów, dla celów ułatwienia rozliczenia oraz dla celów wewnętrznych księgowości Zamawiającego. W przypadku otrzymania takiego wniosku, Wykonawca powinien przekazać żądane informacje nie później niż w terminie 14 dni. Inżynier Kontraktu nie będzie jednocześnie związany wartościami wskazanymi przez Wykonawcę we wskazanym trybie, w szczególności uprawniony jest do samodzielnej oceny zaawansowania Wykonawcy na cele rozliczeń oraz samodzielnej wyceny w przypadku dokonywania wyceny zgodnie z Klauzulą 13.3.*

## Klauzulę 14.5. [Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót] skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

## 14.6. Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności

Tekst pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli 14.6. skreśla się i zastępuje następująco:

*W ramach Przejściowych Świadectw Płatności wypłacona zostanie na rzecz Wykonawcy kwota odpowiadająca maksymalnie 95% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej po zmianach jej wysokości dokonanych w trybie Klauzuli 13.7 i 13.8. Pozostałe 5% wynagrodzenia zostanie rozliczone w ramach Końcowego Świadectwa Płatności, po zakończeniu wszystkich zaległych prac lub usunięciu wad zidentyfikowanych w Świadectwie Przejęcia dotyczącym danego obiektu (zgodnie z Klauzulą 10.1. lit. (a)).*

*Inżynier w ciągu 28 dni od otrzymania każdego kompletnego Rozliczenia, o którym mowa w Klauzuli 14.3. i następnych, oraz dokumentów uzasadniających te rozliczenia, wystawi w dwóch egzemplarzach Przejściowe Świadectwo Płatności podające kwotę, którą Inżynier określa jako należną z uzasadniającymi szczegółowymi informacjami. Jeden egzemplarz Przejściowego Świadectwa Płatności Inżynier przesyła do Zamawiającego, a drugi do Wykonawcy, który tak szybko jak to jest możliwe wystawia Fakturę zgodnie z tym świadectwem i przesyła ją do Zamawiającego wraz z kopią Przejściowego Świadectwa Płatności. Jeżeli w okresie 28 dni od otrzymania kompletnego Rozliczenia, ale przed wystawieniem Przejściowego Świadectwa Płatności, złożony został wniosek o waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy w trybie określonym w Klauzuli 13.8. Kontraktu, termin na wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności ulega przedłużeniu i Inżynier nie jest zobowiązany do wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności wcześniej niż w terminie 7 dni od daty uzgodnienia zmodyfikowanego Wykazu Cen lub uznania go za uzgodniony w trybie określonym w Klauzuli 13.8.*

*Do każdej Faktury, w tym również do Faktury wystawianej na podstawie Końcowego Świadectwa Płatności, należy również dołączyć oświadczenia wszystkich Podwykonawców i odpowiednio dalszych Podwykonawców, potwierdzonych przez Wykonawcę, o stanie rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą (i odpowiednio Podwykonawcy z dalszymi Podwykonawcami, dalszego Podwykonawcy z jego dalszym Podwykonawcą itd.) - w odniesieniu do Podwykonawców umów o dostawy i usługi obowiązek ten nie dotyczy Podwykonawców, umowy z którymi nie podlegają zgłoszeniu Zamawiającemu w trybie Klauzuli 4.4. Kontraktu. Oświadczenia winny być złożone zgodnie ze wzorem określonym w punkcie 2.(g1) Aktu Umowy oraz zawierać wskazane we wzorze załączniki. Oświadczenia winny być złożone najwcześniej z datą wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności, którego dotyczy dana faktura. Wykonawca winien również dołączyć do Faktury dowody zapłaty w postaci potwierdzenia przelewów wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawców za wymagalne faktury określone w poszczególnych oświadczeniach (przy czym w celu otrzymania płatności z Faktury wystawionej na podstawie Końcowego Świadectwa Płatności Wykonawca winien wcześniej w całości rozliczyć się z Podwykonawcami i załączyć do niej dowody zapłaty całego należnego im wynagrodzenia wynikającego z oświadczeń złożonych przez Podwykonawców).*

*Zamawiający wymaga, by z oświadczeń Podwykonawców, faktur wystawianych przez Podwykonawców lub z załączonych do nich protokołów odbioru w sposób jasny wynikało, jaka część wynagrodzenia należnego danemu Podwykonawcy dotyczy jakiej pozycji Wykazu Cen. Jeżeli z dostarczonych przez Wykonawcę wraz z Fakturą dokumentów powyższe nie będzie wynikało w sposób jednoznaczny, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na gruncie określonej Faktury w odniesieniu do wartości, co do której Zamawiający będzie miał wątpliwości co do jej uregulowania przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy za daną pozycję Wykazu Cen, do czasu przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy wskazującego, jaka część należnego mu wynagrodzenia dotyczy której pozycji Wykazu Cen.*

*Przejściowe Świadectwa Płatności i Końcowe Świadectwo Płatności powinny ponadto mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier będzie podejmował decyzje dotyczące wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie wytycznych Zamawiającego. Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń.*

*Bieg terminu do wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności rozpoczyna się od dnia następnego po dniu kiedy Inżynier otrzyma ostatni z wymaganych dokumentów rozliczeniowych (Klauzula 14.3), jeżeli Wykonawca nie przedłożył kompletu w jednym czasie.*

W akapicie drugim po słowach „do Oferty” kropkę zmienia się na przecinek i dopisuje się słowa: „*przy czym minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności nie będzie obowiązywała w stosunku do Końcowego Świadectwa Płatności.*”. Na końcu niniejszego akapitu dodaje się zdanie: „*Zamawiający może wedle uznania dopuścić odstępstwo od wymogu osiągnięcia minimalnej kwoty Przejściowego Świadectwa Płatności.*”.

## Zapłata

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej Klauzuli 14.7:

Tekst punktów (a), (b) i (c) skreśla się i zastępuje następującym:

1. *kwotę określoną w Fakturze i poświadczoną w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności – w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego Faktury o wartości poświadczonej w wydanym przez Inżyniera Przejściowym Świadectwie Płatności i towarzyszących dokumentach oraz wymaganych do przedstawienia z Fakturą oświadczeń Podwykonawców wraz z załącznikami oraz dowodów zapłaty ich wymagalnego wynagrodzenia, jak wskazano w Klauzuli 14.6.*
2. *kwotę określoną w Fakturze i poświadczoną w Końcowym Świadectwie Płatności – w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego Faktury o wartości poświadczonej w wydanym przez Inżyniera Końcowym Świadectwie Płatności i towarzyszących dokumentach oraz wymaganych do przedstawienia z Fakturą oświadczeń Podwykonawców wraz z załącznikami oraz dowodów zapłaty ich wynagrodzenia, jak wskazano w Klauzuli 14.6.*
3. *w Fakturach daty płatności muszą uwzględniać terminy określone w punktach (a) i (b),*

Ponadto dodaje się punkty (d), (e), (f), (g), (h) o następującej treści:

1. *oświadczenie, o którym mowa w punktach (a) i (b) musi być złożone przez osoby uprawnione do reprezentacji Podwykonawcy i mieć formę i zawierać załączniki odpowiednio do wzoru określonego w punkcie 2.(g1) Aktu Umowy; załączniki winny ponadto spełniać warunki określone w Klauzuli 14.6. powyżej,*
2. *w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty oraz oświadczeń Podwykonawców, o których mowa w Klauzuli 14.6, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia co do wartości, w odniesieniu do której Zamawiający będzie miał wątpliwości co do jej uregulowania przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawców za daną pozycję Wykazu Cen do czasu przedstawienia przez Wykonawcę brakujących dokumentów lub stosownego wyjaśnienia Podwykonawcy zgodnie z Klauzulą 14.6.,*
3. *Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy z faktury wystawionej na podstawie Końcowego Świadectwa Płatności, co do wartości wynikającej z potrącenia (dokonanego z wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy), o którym mowa w Klauzuli 4.4.*

*W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek, przysługującego Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.*

*Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający powiadomi Wykonawcę o takim zamiarze wyznaczając termin 7 dni do zgłoszenia w formie pisemnej uwag co do zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.*

*W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa wyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:*

1. *nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo*
2. *złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo*
3. *dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.*

*W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w klauzuli 4.4 i w niniejszej klauzuli, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania lub dojdzie jej zaspokojenia w inny sposób dopuszczalny przepisami prawa. W przypadku opisanym w podpunkcie (ii) powyżej koszty związane z depozytem poniesie Wykonawca i będą one potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania lub dochodzone w inny sposób dopuszczalny przepisami prawa.*

*Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni od otrzymania wezwania opisanego powyżej w punkcie (f),*

1. *Zamawiający może wstrzymać płatność Faktury także w przypadku, gdy poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do zgodnego z Kontraktem wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje 14 – dniowy termin od czasu otrzymania Faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami do wystąpienia do Inżyniera Kontraktu o wyjaśnienie zaistniałych wątpliwości. Jeżeli wątpliwości te zostaną potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu, to płatność nie nastąpi, a jeżeli okażą się bezpodstawne, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wstrzymaną na omawianej podstawie z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych za czas przekraczający 14 dni od jej otrzymania – do dnia zapłaty.*

Po punkcie (h) dodaje się akapit o następującej treści:

*W przypadku zajścia rozbieżności pomiędzy wartością ujętą w Fakturze a potwierdzoną w Świadectwie Płatności Zamawiający wstrzyma płatność Faktury do czasu wyjaśnienia tych różnic bez negatywnych skutków przewidzianych za opóźnienia płatności w niniejszym Kontrakcie.*

Na końcu ostatniego akapitu, zaczynającego się od wyrazu „Płatność”, dodaje się zdanie o następującej treści:

*Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.*

Dodaje się akapity w następującym brzmieniu:

*Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia zamówienia poprzez wystawienie przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej i udostępnienie jej przez Wykonawcę poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania dostępną pod adresem internetowym https://efaktura.gov.pl/. W przypadku chęci skorzystania przez Wykonawcę z tej formy rozliczenia, Zamawiający na prośbę Wykonawcy wskaże mu identyfikator konta na Platformie Elektronicznego Fakturowania. Instrukcja dotycząca sposobu wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przez wykonawcę poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania znajduje się na stronie internetowej* [*https://efaktura.gov.pl/*](https://efaktura.gov.pl/)*.*

*Szczegółowe zasady związane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666, z późn. zm.) oraz akty wykonawcze.*

*Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania na adres mailowy:* sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl*.*

*Wykonawca oświadcza, że jest usatysfakcjonowany wysokością ustalonej w Kontrakcie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, która obejmuje wszystkie jego zobowiązania wynikające z Kontraktu. Wykonawca na własne ryzyko określił wynagrodzenie w oparciu o pozyskane informacje, obowiązujące regulacje i standardy oraz biorąc pod uwagę zakres i cel Kontraktu, jak i racjonalnie przewidywalne ryzyka i koszty mogące wyniknąć w okresie jej realizacji.*

## Opóźniona zapłata

Tekst niniejszej Klauzuli 14.8. skreśla się i zastępuje następująco:

*Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca będzie uprawniony do żądania odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych.*

## Klauzulę 14.9 [*Wypłata Kwoty Zatrzymanej*] skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

## Oświadczenie po Ukończeniu

Tekst niniejszej Klauzuli 14.10. skreśla się i zastępuje następującym:

*W ciągu 21 dni po otrzymaniu ostatniego Świadectwa Przejęcia Wykonawca lub po ukończeniu wszystkich zaległych prac zgodnie z Klauzulą 10.1. (a) (w zależności od tego, co nastąpi później) winien przedłożyć Inżynierowi w 3 egzemplarzach Oświadczenie po Ukończeniu wraz z dokumentami towarzyszącymi wymaganymi zgodnie z Klauzulą 14.3. przedstawiające wartość wszystkich wykonanych Robót zgodnie z Kontraktem. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży w terminie takiego Oświadczenia, Inżynier dokona własnych ustaleń.*

## Klauzulę 14.11 [*Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności*] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

## Zwolnienie od zobowiązań

Tekst niniejszej Klauzuli 14.12. skreśla się i zastępuje następującym:

*Wykonawca winien dołączyć do Oświadczenia po Ukończeniu pisemne zwolnienie od zobowiązań potwierdzające, że Oświadczenie po Ukończeniu zawiera rozliczenie wszelkich należności pieniężnych należnych Wykonawcy wynikających z Kontraktu i z nim związanych.*

## Wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności

Tekst pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli 14.13. skreśla się od słów „W terminie” do słów „dla Zamawiającego, stwierdzające:” i zastępuje następującym.

*W terminie do 14 dni (chyba że pozostają do ustalenia określone kwestie związane z wzajemnymi rozliczeniami Stron – wówczas Inżynier będzie działał w zakresie określonym poniżej tak szybko, jak to możliwe) od otrzymania Oświadczenia po Ukończeniu (Klauzula 14.10) oraz pisemnego zwolnienia od zobowiązań, zgodnie z Klauzulą 14.12 [Zwolnienie od zobowiązań], pod warunkiem realizacji przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z Klauzuli 10.1. (a), Inżynier wystawi Końcowe Świadectwo Płatności, stwierdzające:*

Ostatni akapit niniejszej Klauzuli 14.13 skreśla się i zastępuje następującym:

*Inżynier, wedle uznania, może wystawić Końcowe Świadectwo Płatności w sytuacji niewypełnienia przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań pozostających do wykonania po wydaniu Świadectwa Przejęcia zgodnie z Klauzulą 10.1. (a), o ile w ocenie Inżyniera pozostające do wykonania zobowiązania mają charakter drobnych zaległych prac lub dotyczą drobnych wad. W takim przypadku Inżynier załączy do Końcowego Świadectwa Płatności listę takich prac lub wad, wskazując jednocześnie termin ich wykonania, nie krótszy niż 7 dni od daty wystawienia Końcowego Świadectwa Płatności. Niewykonanie wskazanych prac lub nieusunięcie wskazanych wad w terminie będzie traktowane jak nieusunięcie wady w rozumieniu Klauzuli 11.4.*

*Końcowe Świadectwo Płatności Inżynier wystawi w dwóch egzemplarzach, z których jeden wysyła do Zamawiającego, a drugi do Wykonawcy. Wykonawca na podstawie tak wystawionego Końcowego Świadectwa Płatności, jeżeli jego treść będzie go do tego uprawniała, wystawi Fakturę, którą prześle Zamawiającemu z kopią Świadectwa oraz wymaganymi do Faktury oświadczeniami Podwykonawców i dowodami zapłaty ich wynagrodzenia zgodnie z Klauzulą 14.6.*

## Klauzulę 14.14 [Wygaśnięcie zobowiązań Zamawiającego] skreśla się.

## Waluty płatności

Tekst Klauzuli 14.15. skreśla się i zastępuje następującym:

*Wszelkie rozliczenia i należności związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w Polskich Złotych na wskazany przez Wykonawcę rachunek.*

# **KLAUZULA 15 ROZWIĄZANIE KONTRAKTU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

## Wezwania do naprawy uchybienia

Tekst Klauzuli 15.1. skreśla się i zastępuje następująco:

*Jeżeli Wykonawca nie wypełnia jakiegokolwiek zobowiązania kontraktowego, to Inżynier może wystosować do niego wezwanie do usunięcia uchybienia i naprawy w wyznaczonym przez siebie racjonalnym czasie.*

*W przypadku braku naprawy uchybienia w wyznaczonym przez Inżyniera czasie, niezależnie od innych postanowień niniejszego Kontraktu, Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z wykonawstwa zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.*

## Wypowiedzenie przez Zamawiającego

Skreśla się pierwsze zdanie niniejszej Klauzuli 15.2 i zastępuje następującym:

*Poza innymi przypadkami określonymi w Kontrakcie lub w Kodeksie Cywilnym lub upzp Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu nie później niż w terminie 30 miesięcy od daty zawarcia niniejszego Kontraktu, jeżeli Wykonawca:*

Tekst punktów (a) i (b) niniejszej Klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następującym:

1. *nie zastosuje się do wezwania wydanego na mocy Klauzuli 15.1. [Wezwania do naprawy uchybienia],*
2. *porzuca albo znacznie opóźnia rozpoczęcie lub wykonanie Robót, wykonuje je sprzecznie z Kontraktem lub w inny sposób jasno okazuje zamiar odstąpienia od wykonywania zobowiązań objętych Kontraktem lub przerywa Roboty i mimo wezwań Inżyniera czy Zamawiającego nie podejmuje ich, a przerwa trwa łącznie dłużej niż 14 dni,*

Tekst punktów (d) i (e) niniejszej Klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następującym:

1. *podzleca część lub całość Robót niezgodnie z postanowieniami Kontraktu dotyczącymi angażowania Podwykonawców;*
2. *dokonuje cesji z naruszeniem przepisów niniejszego Kontraktu,*

Na końcu lit. (f) akapitu pierwszego słowo „wypowiedzenia” zastępuje się słowami „*odstąpienia od*”.

Dodaje się punkty (g), (h), (i), (j), (k), (l) i (m) o następującej treści:

1. *w przypadku Wykonawcy stanowiącego konsorcjum dochodzi do zastąpienia określonego członka konsorcjum innym w inny sposób niż w trybie określonym niniejszym Kontraktem lub dochodzi do wyłączenia, niezależnie od przyczyn takiego wyłączenia, jednego z konsorcjantów, od dalszej realizacji zamówienia,*
2. *w jakikolwiek sposób nie zastosuje się do postanowień Klauzuli 13 [Zmiany], w tym w szczególności nie dostosuje się do Poleceń Zmian na mocy klauzuli 13 [Zmiany] lub nie przystąpi do wykonywania Polecenia Zmiany w terminie określonym przez Inżyniera Kontraktu (chyba że Wykonawca w terminie zgodnym z Klauzulą 13.1. zgodnie z Klauzulą 13.1. przedstawił stanowisko wskazujące na to, że zastosowanie się do danego Polecenia Zmiany nie jest obiektywnie możliwe albo też, że zastosowanie się do niego jest znacząco utrudnione, a Inżynier Kontraktu w odpowiedzi nie podtrzymał swojego Polecenia Zmiany),*
3. *na skutek działań lub zaniechań powoduje konieczność wielokrotnego, to jest co najmniej trzykrotnego od początku realizacji Kontraktu, dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub powoduje konieczność dokonania przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat na rzecz wymienionych wyżej Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców na sumę większą niż 5% wartości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej,*
4. *nie przedłuży gwarancji zwrotu zaliczki w terminie określonym w Klauzuli 14.2.(c),*
5. *nie przedłoży ubezpieczenia, o którym mowa w Klauzuli 18 [Ubezpieczenie] w terminie w niej oznaczonym,*
6. *nie przedłuży Zabezpieczenia Wykonania w terminie określonym w Klauzuli 4.2.,*
7. *kondycja finansowa Wykonawcy – w uzasadnionej opinii Zamawiającego opartej na obiektywnych przesłankach – nie daje rękojmi należytego wykonania Umowy lub nastąpi pogorszenie się sytuacji finansowej Wykonawcy w stopniu, który mógłby uzasadniać złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub wniosku o wszczęcie wobec Wykonawcy postępowania restrukturyzacyjnego lub w wyniku wszczęcia postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, uniemożliwiające dalszą realizację zobowiązań wynikających z Kontraktu.*

Tekst drugiego akapitu niniejszej Klauzuli 15.2 zaczynającego się od słów „W każdym z takich przypadków…” skreśla się.

W trzecim akapicie słowo „rozwiązaniu” zastępuje się słowami „*odstąpieniu od*”.

Zmienia się treść akapitu czwartego na następującą:

*Oświadczenie o odstąpieniu od Kontraktu powinno być złożone na piśmie i wysłane do Wykonawcy listem poleconym lub dostarczone do siedziby Wykonawcy, a do Inżyniera do wiadomości.*

*Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Kontraktu Wykonawca winien opuścić Teren Budowy oraz wszelkie inne obszary wykorzystywane dla celów realizacji Kontraktu, przekazując Inżynierowi wszelkie pozyskane Dostawy, Dokumenty Wykonawcy oraz wszelkie inne dokumenty np.. projektowe, sporządzone przez niego lub dla niego, w tym również dokumentację powykonawczą, dzienniki budowy, korespondencję z instytucjami czy podmiotami trzecimi prowadzoną w związku z realizacją Kontraktu (przy czym własność wszystkich egzemplarzy tej dokumentacji, jeżeli wcześniej nie była ona własnością Zamawiającego, przechodzi automatycznie na Zamawiającego w momencie rozwiązania Kontraktu).Wykonawca ma przy tym zastosować się niezwłocznie do wszelkich racjonalnych poleceń, jakie zostaną do niego skierowane przez Inżyniera lub Zamawiającego.*

*Decyzja Zamawiającego podjęta na mocy niniejszej Klauzuli będzie uprawniała Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 20% wartości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej oraz do odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary.*

W piątym akapicie słowo „rozwiązaniu” zastępuje się słowami „*odstąpieniu od*”.

Na końcu niniejszej Klauzuli dodaje się ostatni akapit o treści: „*Zamawiający, wedle swojego wyboru, może, niezależnie od podstawy, odstąpić od Kontraktu w całości lub w wybranej przez siebie części.* *Niezależnie od innych przesłanek do odstąpienia od Kontraktu Zamawiający, do czasu upływu okresu realizacji wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Kontraktu (w tym także w okresie Gwarancji), może odstąpić od Kontraktu w sytuacji zaistnienia okoliczności określonych w art. 5k ust. 1. rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r (ze zm.) dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (ze zm.) oraz na podstawie innych przepisów o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na podstawie których możliwe lub konieczne jest skrócenie okresu obowiązywania umowy o zamówienie publiczne lub na podstawie których zastosowano wobec Wykonawcy sankcje, które uniemożliwiają dalszą realizację Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego monitorowania zaangażowanych przez siebie w realizację Kontraktu Podwykonawców, dostawców, podmiotów, na zdolności których Wykonawca polegał, którzy realizują prace/ dostawy/ usługi, których wartość przekracza 10 % wartości Kontraktu. Wskazane monitorowanie odbywa się pod kątem spełniania przez nich przesłanek uznania za podmioty objęte sankcjami w rozumieniu art. 5k ust. 1. rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. (ze zm.) dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. W przypadku stwierdzenia, że jeden ze wskazanych wyżej podmiotów jest objęty owymi sankcjami, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Wykonawca jest również zobligowany do niezwłocznego wyłączenia tego podmiotu z realizacji Kontraktu i zastąpienia tego podmiotu innym Podwykonawcą, dostawcą, podmiotem udostępniającym zasoby w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od Kontraktu*”.

## Wycena na dzień rozwiązania Kontraktu

Zmienia się treść niniejszej Klauzuli 15.3. na następującą:

*Inżynier Kontraktu po otrzymaniu od Zamawiającego kopii oświadczenia o odstąpieniu od Kontraktu, przystąpi bez zbędnej zwłoki do inwentaryzacji Robót celem dokonania na mocy Klauzuli 3.5. [Ustalenia] ustaleń:*

1. *jakie Roboty niedotknięte wadami, ile, i jakiej wartości zostały przez Wykonawcę wykonane,*
2. *jakie Roboty są wadliwe, wymagające poprawy i nadające się do poprawy i usunięcia wad,*
3. *jakie Roboty i jakiej wartości z powodu wad i nieprawidłowości nie mogą być uznane za wykonane,*
4. *jakie Roboty i jakiej wartości pozostały do wykonania zgodnie z Kontraktem.*

*Inżynier ustali również wartość Materiałów, Urządzeń i Dokumentów Wykonawcy – w zakresie, w jakim są one zgodne z Kontraktem i w jakim Zamawiający jest, wedle swojego uznania, zainteresowany ich przejęciem po rozwiązaniu Kontraktu. Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy, które nie są zgodne z Kontraktem lub przejęciem których Zamawiający nie jest zainteresowany, zostaną zwrócone Wykonawcy.*

*Powyższych ustaleń Inżynier dokona za okres do dnia odstąpienia Zamawiającego od Kontraktu.*

*O terminie i miejscu rozpoczęcia i prowadzenia inwentaryzacji Inżynier Kontraktu powiadomi na piśmie Wykonawcę i Zamawiającego, którzy mogą wziąć udział w inwentaryzacji, zgłaszać uwagi i wnioski.*

*Jeżeli któraś ze stron Kontraktu nie będzie uczestniczyć w inwentaryzacji, Inżynier Kontraktu dokona ustaleń bez jej udziału i będą one jedyne i wiążące dla Stron.*

*Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Inżynierem Kontraktu przy inwentaryzacji, w tym do dostarczania wszelkich Dostaw i Dokumentów Wykonawcy oraz ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą po stronie Zamawiającego wskutek braku współpracy ze strony Wykonawcy. Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy nieprzedstawione do inwentaryzacji nie będą jej podlegać i Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za nie, jak również będą one traktowane jako nieistniejące dla potrzeb inwentaryzacji.*

*W przypadku Robót, w odniesieniu do których z uwagi na ich stan zaawansowania na dzień rozwiązania Kontraktu nie da się ocenić prawidłowości ich wykonania, Inżynier Kontraktu może przygotowując wycenę po rozwiązaniu Kontraktu ograniczyć się do ustalenia, jakich Robót taka sytuacja dotyczy. Uznanie tych Robót za niedotknięte wadami, za wadliwe lub wymagające poprawy oraz nadające się do poprawy lub usunięcia wad albo za niemogące zostać uznanymi za wykonane z powodu wad i nieprawidłowości nastąpi wówczas niezwłocznie, jak będzie to możliwe.*

*Wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za Roboty, których dotyczy lit. b) powyżej, jeżeli jej ustalenie nie będzie możliwe przy przygotowywaniu wyceny po rozwiązaniu Kontraktu z uwagi na brak ich poprawy/ usunięcia wad do tego czasu, zostanie ustalona przez Inżyniera tak szybko, jak będzie to możliwe, po uzyskaniu od Zamawiającego informacji o poniesionych przez Zamawiającego kosztach ich poprawienia/ usunięcia wad.*

## Zapłata po rozwiązaniu

W niniejszej Klauzuli 15.4 wprowadza się zmiany:

Tekst punktu (b) skreśla się i zastępuje następującym:

1. *wstrzymać wszelkie płatności Wykonawcy do czasu, kiedy koszty wykonania, ukończenia Robót i usunięcia w nich wad, wszystkie należne kary oraz wszelkie inne koszty i szkody poniesione przez Zamawiającego zostaną ustalone i Zamawiający uzyska od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkód poniesionych przez Zamawiającego oraz wszelkich dodatkowych kosztów dokończenia Robót, po uznaniu wszelkich kwot należnych Wykonawcy na mocy Klauzuli 15.3 [Wycena na dzień rozwiązania Kontraktu].*

Tekst punktu (c) skreśla się i zastępuje następującym:

1. *zrealizować w całości Zabezpieczenie wykonania i zabezpieczenie zaliczki.*

## Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu

Zmienia się treść Klauzuli 15.5. na następującą:

*W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Kontraktu, lub dalsze wykonanie Kontraktu może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.*

*W takim przypadku Wykonawca powinien podjąć działania zgodnie z Klauzulą 16.3, a Inżynier Kontraktu postąpi zgodnie z treścią Klauzuli 15.3. [Wycena na dzień rozwiązania Kontraktu].*

*Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Kontraktu, ustalonego zgodnie z treścią klauzuli 15.3. Klauzulę 15.4. stosuje się odpowiednio.*

*W przypadku rozwiązania Kontraktu, w tym odstąpienia od Kontraktu niezależnie od podstawy tego odstąpienia i Strony, która złożyła oświadczenie o odstąpieniu, pozostają w mocy postanowienia Kontraktu dotyczące rozliczenia Stron, gwarancji jakości i rękojmi, kar umownych, limitu odpowiedzialności, praw własności intelektualnej, klauzuli poufności, obowiązków odszkodowawczych oraz uzgodnień związanych z rozwiązaniem sporów.*

# **KLAUZULA 16 ZAWIESZENIE I WYPOWIEDZENIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCĘ**

## Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej Klauzuli 16.1.:

Pierwszy akapit zastępuje się następujące:

*Jeżeli Inżynier nie wyda poświadczenia zgodnie z Klauzulą 14.6. [Wystawienie Przejściowych Świadectw Płatności] lub Zamawiający nie dokona zapłaty zgodnie z Klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca może zawiesić Roboty lub zmniejszyć ich tempo aż do czasu, kiedy otrzyma świadectwo płatności lub wystarczający dowód dokonania zapłaty, zależnie od przypadku oraz od treści powiadomienia, uprzedzając o tym Zamawiającego nie mniej niż 21 dni naprzód.*

W trzecim akapicie niniejszej Klauzuli sformułowanie „wypowiedzenia” zastępuje się sformułowaniem „*odstąpienia*”. Na końcu trzeciego akapitu niniejszej Klauzuli 16.1 po słowach ”... tak szybko, jak to będzie możliwe” dodaje się następujące słowa: „*jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty*”.

Skreśla się tekst od słów „Jeżeli w wyniku zawieszenia …” do końca Klauzuli 16.1.

## Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej Klauzuli 16.2.:

Zmienia się zdanie pierwsze pierwszego akapitu na:

*W terminie dwóch lat od daty zawarcia niniejszego Kontraktu Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu, gdy:*

W niniejszej Klauzuli brzmienie lit. (a) zmienia się następująco:

*(a) Zamawiający nie przedstawi w terminie gwarancji zapłaty na żądanie Wykonawcy złożone zgodnie z Klauzulą 2.4. Kontraktu;*

W lit. (b) sformułowanie „*od otrzymania rozliczenia wraz z dokumentami towarzyszącymi*” zastępuje się sformułowaniem „*od otrzymania kompletnego rozliczenia wraz z kompletem wymaganych dokumentów towarzyszących, chyba że doszło do wydłużenia w trybie Klauzuli 14.6. terminu na wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności z uwagi na złożenie w tym terminie wniosku o waloryzację – wówczas uprawnienie do odstąpienia od Kontraktu przysługuje dopiero jeżeli dodatkowo minie termin 14 dni od uzgodnienia zmodyfikowanego Wykazu Cen w trybie Klauzuli 13.8. Kontraktu"*.

W lit. (c) skreśla się tekst „z wyjątkiem potrąceń, winna być dokonana zgodnie z klauzulą 2,5 [Roszczenia Zamawiającego]” i zastępuje następującym „*winna być dokonana z wyjątkiem potrąceń i zatrzymań, do których Zamawiający uprawniony jest na gruncie niniejszego Kontraktu lub obowiązującego prawa*”.

Usuwa się lit. (d) i (e), a pozostałe punkty i ich odnośniki zapisuje się jako kolejne (d) i (e).

Brzmienie lit. (e) zmienia się następująco:

*(e) dojdzie do podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki przez wspólników Zamawiającego.*

Tekst drugiego akapitu niniejszej Klauzuli 16.2. zmienia się poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „*Oświadczenie o odstąpieniu od Kontraktu powinno być złożone na piśmie i wysłane do Zamawiającego listem poleconym lub dostarczone do siedziby Zamawiającego, a do Inżyniera Kontraktu do wiadomości.*”

W ostatnim akapicie wyraz „wypowiedzenia” zastępuje się wyrazem „*odstąpieniu*” i dodaje się nowe zdanie o treści: „*W mocy pozostają postanowienia dotyczące gwarancji i rękojmi oraz pozostałe postanowienia określone w Kontrakcie, w tym w szczególności w Klauzuli 15.5., jako znajdujące zastosowanie niezależnie od odstąpienia od Kontraktu.*”.

## Wstrzymanie Robót i usunięcie Sprzętu Wykonawcy

W niniejszej Klauzuli 16.3. punkt (b) otrzymuje następujące brzmienie *„przekazać Inżynierowi wszelkie pozyskane Dostawy, Dokumenty Wykonawcy oraz wszelkie inne dokumenty np. projektowe, sporządzone przez niego lub dla niego, w tym również dokumentację powykonawczą, dzienniki budowy, korespondencję z instytucjami czy podmiotami trzecimi prowadzoną w związku z realizacją Kontraktu (przy czym własność wszystkich egzemplarzy tej dokumentacji, jeżeli wcześniej nie była ona własnością Zamawiającego, przechodzi automatycznie na Zamawiającego w momencie rozwiązania Kontraktu). Wykonawca ma przy tym zastosować się niezwłocznie do wszelkich racjonalnych poleceń, jakie zostaną do niego skierowane przez Inżyniera lub Zamawiającego. W ramach rozliczeń Stron po rozwiązaniu Kontraktu Zamawiający zapłaci Wykonawcy również za te Dostawy oraz Dokumenty Wykonawcy i inne dokumenty, w odniesieniu do których Zamawiający wyrazi wolę pozostawienia ich sobie.”.*

Na końcu Klauzuli dodaje się jako ostatni następujący akapit:

*Po wejściu w życie rozwiązania Kontraktu, na mocy Klauzul, o których mowa w niniejszej Klauzuli, Inżynier Kontraktu postąpi w sposób opisany w Klauzuli 15.3 [Wycena na dzień rozwiązania Kontraktu].*

## Zapłata po rozwiązaniu

Zmienia się treść niniejszej Klauzuli 16.4. na następującą:

*Gdy rozwiązanie Kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę] lub klauzul, do których odwołuje się klauzula 16.3., wejdzie w życie, Zamawiający ma obowiązek:*

1. *zwrócić Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w terminie nie wcześniejszym niż 30 dni od dokonania wszelkich ustaleń dotyczących kwot należnych Wykonawcy od Zamawiającego i Zamawiającemu od Wykonawcy do czasu rozwiązania Kontraktu oraz w związku z tym rozwiązaniem;*
2. *rozliczyć się z Wykonawcą, z uwzględnieniem treści Klauzuli 15.3. i 15.4. stosowanych odpowiednio.*

# **KLAUZULA 17 RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ**

## Odszkodowanie

Tekst drugiego akapitu niniejszej Klauzuli 17.1. zastępuje się następująco:

*Zamawiający zabezpieczy Wykonawcę, Personel Wykonawcy i ich przedstawicieli i ochroni ich od wszelkich roszczeń, kar, szkód, strat i wydatków, włącznie z kosztami i opłatami sądowymi, w odniesieniu do uszkodzeń ciała, chorób i śmierci spowodowanych przez zaniedbanie, działanie w złej woli lub złamanie postanowień Kontraktu przez Zamawiającego, Personel Zamawiającego lub ich przedstawicieli.*

## Ryzyko Zamawiającego

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej Klauzuli 17.3.:

W punkcie (f) na końcu dodaje się słowa „*i w protokole przejęcia do czasowego użytkowania, którego wzór jest załącznikiem do Kontraktu*.”.

Na końcu niniejszej Klauzuli dodaje się ostatni akapit o treści: „*Dla uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, że samo wystąpienie epidemii COVID-19 oraz wojny w Ukrainie nie stanowi ryzyka Zamawiającego w rozumieniu niniejszej Klauzuli. Okoliczności związane z epidemią COVID-19 oraz wojną w Ukrainie mogą być traktowane jako ryzyko Zamawiającego w rozumieniu niniejszej Klauzuli jedynie w takim zakresie, w jakim stanowią okoliczności, których na dzień zawarcia Kontraktu racjonalnie nie dało się przewidzieć oraz w takim zakresie, w jakim nie mogą zostać przezwyciężone przez Wykonawcę poprzez działanie z należytą starannością. Zakres możliwych roszczeń, sposób postępowania i obowiązki Wykonawcy w związku z epidemią COVID-19 i wojną na Ukrainie określa Klauzula 8.4. Kontraktu.*”.

## Następstwa ryzyka Zamawiającego

Na końcu punktu (a) niniejszej Klauzuli 17.4. dodaje się następujące sformułowanie: „*Czas na Ukończenie może być przedłużony jedynie w odniesieniu do tej części Robót (tej pozycji Wykazu cen), której dotyczą przeszkody na gruncie niniejszej Klauzuli. Czas na Ukończenie nie będzie przedłużany w zakresie, w jakim niemożność realizacji Robót wynika z braku terminowego powiadomienia przez Wykonawcę o jej wystąpieniu.*”.

Tekst punktu (b) niniejszej Klauzuli 17.4 skreśla się i zastępuje następującym:

1. *zapłaty za taki Koszt.*

## Prawo własności intelektualnej i przemysłowej

W niniejszej Klauzuli 17.5. na końcu akapitu trzeciego dodaje się następujące sformułowanie: „*lub nie stanowi normalnego, racjonalnego użycia obiektów zrealizowanych w ramach Kontraktu*”.

W niniejszej Klauzuli 17.5. na końcu akapitu czwartego dodaje się następujące sformułowanie: „*lub (iii) nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę swoich zobowiązań wynikających z Kontraktu. Wykonawca zapewnia, że korzystanie przez niego z wszelkich Materiałów, Urządzeń, Sprzętu, instalacji czy technologii na potrzeby Robót i Kontraktu nie narusza praw autorskich lub praw własności przemysłowej osób trzecich.*”.

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się sformułowanie: „*Niniejsza klauzula nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z Klauzuli 1.10.*”.

## Ograniczenie odpowiedzialności

W niniejszej Klauzuli 17.6. akapit pierwszy skreśla się i zastępuje następująco: „*Poza tym, co wyraźnie należne Wykonawcy na gruncie Kontraktu, Zamawiający nie odpowiada wobec Wykonawcy za utratę zysku, utratę jakiegokolwiek kontraktu, ani za straty lub szkody pośrednie lub następcze, których może on zaznać w związku z Kontraktem.”*.

W niniejszej Klauzuli 17.6. w akapicie drugim sformułowanie „Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej” zastępuje się sformułowaniem „*Ceny Kontraktowej (w przypadku wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy należnego mu na gruncie Kontraktu, np. wskutek zmian w przepisach, o których mowa w Klauzuli 13.7. lub wskutek waloryzacji, o której mowa w Klauzuli 13.8., stosownemu zwiększeniu ulega również limit odpowiedzialności)*”.

Dodaje się nową Klauzulę 17.7. [Odpowiedzialność za Urządzenia Zamawiającego] w brzmieniu:

## *Odpowiedzialność za Urządzenia Zamawiającego*

*Wykonawca będzie odpowiedzialny za te Urządzenia Zamawiającego, w tym obiekty budowlane oraz urządzenia, które będą przez Wykonawcę przejęte/użytkowane w związku z realizacją Robót, w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane w związku z realizacją Robót przez Wykonawcę lub te, w odniesieniu do których Wykonawca będzie realizował jakiekolwiek prace w związku z realizacją Robót, jak również będzie odpowiadał za to, by w związku z realizacją Robót nie doprowadzić do powstania jakichkolwiek innych strat czy szkód w pozostałych Urządzeniach Zamawiającego. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót w Urządzeniach Zamawiającego nastąpi jakakolwiek strata lub szkoda, to Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia jej na swój własny koszt a w przypadku braku usunięcia do pokrycia takich kosztów lub naprawy powstałej szkody, gdy Zamawiający dokona usunięcia lub dozna szkody wskutek naruszenia Urządzeń Zamawiającego przez Wykonawcę.*

# **KLAUZULA 18 UBEZPIECZENIE**

## Ogólne wymagania dla ubezpieczeń

*W niniejszej Klauzuli „Strona Ubezpieczająca” oznacza, dla każdego typu ubezpieczenia, Wykonawcę Robót, który jest odpowiedzialny za dokonanie i utrzymywanie w mocy, przez cały okres realizacji Kontraktu (również w przypadku jego przedłużenia) ubezpieczenia określonego w niniejszej Klauzuli, a także za ponoszenie wszelkich kosztów ubezpieczenia. Sumy gwarancyjne i sumy ubezpieczenia nie mogą być niższe niż wartości określone poniżej.*

*Zamawiający wymaga, aby ubezpieczenie Kontraktu obejmowało co najmniej:*

* 1. *mienie znajdujące się na budowie oraz samą substancję budowlaną jako tzw. ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR) z tytułu strat lub uszkodzeń odnoszących się do Robót, do ich pełnej wartości odtworzeniowej brutto, obejmujące także wszelkie uzasadnione opłaty i koszty związane z przywróceniem do poprzedniego;*
  2. *ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy wobec Zamawiającego oraz osób trzecich, które mogłyby ponieść szkodę w związku z wykonywaniem Robót;*
  3. *ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy.*

*Zamawiający wymaga, aby ubezpieczenie Kontraktu wskazywało następujące sumy ubezpieczenia:*

1. *ubezpieczenie od wszelkiego rodzaju ryzyk budowlanych (CAR) w zakresie szkód majątkowych - nie mniej niż Zatwierdzona Kwota Kontraktowa powiększona o 15 %;*
2. *ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem Robót - nie mniej niż 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;*
3. *ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy 2.000.000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.*

*W przypadkach, w których Stroną Ubezpieczającą jest Wykonawca, każde ubezpieczenie będzie zawarte z ubezpieczycielami i na warunkach zatwierdzonych przez Zamawiającego.*

*Umowy ubezpieczenia będą obejmować ochroną ubezpieczeniową Zamawiającego, Wykonawcę i wszystkich Podwykonawców oraz ewentualnie inne podmioty wskazane w dokumencie ubezpieczenia, każdego ubezpieczonego z osobna tak, jakby dla każdego ze współubezpieczonych była wystawiona osobna polisa.*

*W okresach, ustalonych w Załączniku do Oferty, liczonych od Daty Rozpoczęcia, Strona ubezpieczająca winna przedkładać drugiej Stronie:*

1. *dowody zawarcia ubezpieczeń opisanych w niniejszej klauzuli, oraz*
2. *kopie polis ubezpieczeń opisanych w niniejszej klauzuli wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.*

*Każda polisa powinna być wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe mające siedzibę w Kraju, działające na podstawie zezwolenia udzielonego przez właściwy krajowy organ nadzoru lub przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe z siedzibą w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, działające na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i wykonującego na terytorium Polski działalność ubezpieczeniową przez oddział, uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego.*

*Po opłaceniu składek Strona ubezpieczająca winna przedłożyć drugiej stronie dowód zapłaty. Strona ubezpieczająca winna także powiadamiać Inżyniera o każdej przekazanej kopii dowodów i polis.*

*Umowy ubezpieczenia muszą w szczególności obejmować odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa, szkody wynikające z niewykonania albo nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), odpowiedzialność wzajemną wszystkich uczestników procesu budowlanego, koszty ekspertów. Zastosowane ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń nie mogą niweczyć sensu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i mogą być stosowane tylko w zakresie wynikającym z najlepszych praktyk rynkowych.*

*Do czasu przedstawienia przez Wykonawcę wymaganych akapitem szóstym i ósmym powyżej dokumentów Wykonawca nie powinien rozpoczynać Robót. Opóźnienie z tego tytułu obciąża w całości Wykonawcę.*

*Każda Strona winna przestrzegać warunków ustalonych w każdej polisie ubezpieczeniowej. Strona Ubezpieczająca winna informować ubezpieczycieli o każdej istotnej zmianie w stanie Robót i zapewnić, że ubezpieczenia są przez cały czas utrzymane w stanie zgodnym z niniejszym rozdziałem.*

*Żadna ze Stron nie będzie wprowadzała istotnych zmian w warunkach ubezpieczeń bez uprzedniej zgody drugiej Strony. Jeżeli ubezpieczyciel wprowadzi, lub będzie usiłował wprowadzić jakiekolwiek zmiany, to Strona, która zostanie o tym powiadomiona jako pierwsza, winna niezwłocznie poinformować drugą Stronę.*

*Ochrona ubezpieczeniowa, wymagana Kontraktem, będzie kontynuowana na co najmniej tych samych warunkach do dnia podpisania ostatniego Świadectwa Przejęcia, z tym zastrzeżeniem, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem Robót winno być utrzymane do dnia podpisania Świadectwa Wykonania. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów poświadczających przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej oraz zapłatę wymagalnej składki w terminie 14 dni przed końcem okresu ubezpieczenia. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów wskazanych w akapicie szóstym i ósmym powyżej w terminie lub w razie bezskutecznego upływu terminu do przedłożenia dokumentów poświadczających przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy, nie dłuższy niż 5-dniowy, termin na przedłożenie żądanych dokumentów, po którym Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Zamawiający z uwzględnieniem Klauzuli 2.5. będzie miał prawo do żądania odszkodowania z tytułu strat poniesionych w wyniku takiego działania, jak i do potrącania odpowiednich kwot z Ceny Kontraktowej lub do skorzystania z Zabezpieczenia Wykonania.*

*Treść niniejszej Klauzuli w żadnym stopniu nie ogranicza obowiązków, zobowiązań ani odpowiedzialności Wykonawcy ani Zamawiającego na mocy Kontraktu lub na innych podstawach, Wszelkie kwoty nieubezpieczone lub nieodzyskane od ubezpieczycieli będą obciążały odpowiednio Wykonawcę czy też Zamawiającego zgodnie z tym zakresem obowiązków, zobowiązań i odpowiedzialności. Jednakże jeżeli Strona ubezpieczająca nie dopełni skutecznego zawarcia i utrzymania w mocy ubezpieczenia, które jest dostępne i którego zawarcie i utrzymanie jest wymagane na mocy Kontraktu, wtedy wszelkie kwoty, które powinny być odzyskane na mocy tego ubezpieczenia, zostaną zapłacone przez Stronę ubezpieczającą.*

## Klauzule 18.2. – 18.4. skreśla się jako niemające zastosowania w niniejszych Warunkach.

# **KLAUZULA 19 SIŁA WYŻSZA**

## Definicja Siły Wyższej

Na końcu niniejszej Klauzuli 19.1. dodaje się sformułowanie: „*Zawierając niniejszy Kontrakt Wykonawca zdaje sobie sprawę z trwającej epidemii COVID-19 oraz wojny w Ukrainie. Sam fakt wystąpienia epidemii COVID-19 lub wojny w Ukrainie nie stanowi w związku z powyższym Siły Wyższej w rozumieniu niniejszego Kontraktu. Okoliczności związane z epidemią COVID-19 oraz wojną w Ukrainie mogą być traktowane jako Siła Wyższa w rozumieniu niniejszego Kontraktu jedynie w takim zakresie, w jakim stanowią okoliczności, których na dzień składania ofert racjonalnie nie dało się przewidzieć. Zakres możliwych roszczeń, sposób postępowania i obowiązki Wykonawcy w związku z epidemią COVID-19 i wojną na Ukrainie określa Klauzula 8.4. Kontraktu.”.*

## Powiadomienie o Sile Wyższej

W pierwszym akapicie sformułowanie „w terminie do 14 dni” zastępuje się sformułowaniem „*w terminie do 7 dni*”.

## Następstwa siły wyższej

Na końcu punktu (a) niniejszej Klauzuli 19.4. dodaje się następujące sformułowanie: *„Czas na Ukończenie może być przedłużony jedynie w odniesieniu do tej części Robót (tej pozycji Wykazu cen), której dotyczy przeszkoda opisana w niniejszej klauzuli oraz tej części Robót (tej pozycji Wykazu cen), możliwość rozpoczęcia, realizacji lub ukończenia prac w stosunku do której jest bezpośrednio zależna od postępu prac dla pozycji dotkniętej przeszkodą, o której mowa w niniejszej Klauzuli.*”.

## Rozwiązania z wyboru, zapłata i zwolnienie ze zobowiązań

Akapit pierwszy niniejszej Klauzuli 19.6. otrzymuje następujące brzmienie:

*Jeżeli Siła Wyższa, o której Zamawiający został powiadomiony zgodnie z klauzulą 19.2 [Powiadomienie o Sile Wyższej] uniemożliwi wykonanie całych lub istotnej części Robót w toku przez ciągły okres przekraczający 42 dni lub kilkakrotnie przez łączną sumę ponad 70 dni, to każda ze Stron może odstąpić od Kontraktu. W takim przypadku Klauzulę 16.3. i 16.4. stosuje się odpowiednio. Rozwiązanie Kontraktu z powodu Siły wyższej stanowi przesłankę, która nie pociąga za sobą obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w Klauzuli 15.2.*

Akapit drugi otrzymuje następującą treść:

*Po rozwiązaniu Kontraktu Inżynier dokona wyceny zgodnie z Klauzulą 15.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie z zastrzeżeniem treści Klauzuli 15.4. stosowanej odpowiednio.*

## Zwolnienie na mocy prawa z obowiązku wykonania

W niniejszej Klauzuli 19.7. przed sformułowaniem „uniemożliwi lub uczyni niezgodnym z prawem” dodaje się słowo „*trwale*”.

W ostatnim akapicie klauzuli 19.7. słowo „wypowiedziany” zastępuje się słowem „*rozwiązany*”.

# **KLAUZULA 20 ROSZCZENIA, SPORY I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU**

## Roszczenia wykonawcy

W niniejszej Klauzuli 20.1. treść akapitu szóstego zaczynającego się od słów „W terminie do 42 dni po…” zmienia się i zastępuje następującą „*W terminie do 42 dni po otrzymaniu roszczenia lub innych informacji na poparcie wcześniejszego roszczenia lub w innym terminie zaproponowanym przez Inżyniera i uznanym przez Wykonawcę, Inżynier winien odpowiedzieć zatwierdzając, lub odrzucając roszczenie ze szczegółowymi komentarzami. Może także zażądać dodatkowych szczegółów lub przedstawienia niezbędnych do oceny roszczenia dokumentów, ale mimo to, o ile to możliwe, winien udzielić odpowiedzi co do zasad roszczenia w tak ustalonym terminie.*”.

## Klauzulę 20.2. [*Powołanie Komisji Rozjemczej*] skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

## Klauzulę 20.3. [*Brak uzgodnienia składu Komisji Rozjemczej*] skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

## Rozwiązywanie Sporów

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej Klauzuli 20.4:

Zmienia się treść akapitu pierwszego Klauzuli 20.4 na następującą:

*Jeżeli zaistnieje spór jakiegokolwiek rodzaju pomiędzy Stronami związany lub wynikający z Kontraktu lub wykonania Robót, włącznie z wszystkimi sporami, co do jakiegokolwiek świadectwa, ustaleń, polecenia, opinii lub wyceny dokonanej przez Inżyniera, to każda ze Stron przedstawi na piśmie drugiej Stronie, z wiadomością do Inżyniera, przedmiot sporu ze szczegółowym uzasadnieniem. Druga strona winna, co do zasady w terminie nie dłuższym niż 30 dni, zająć pisemne stanowisko również ze szczegółowym uzasadnieniem.*

Pozostałe akapity Klauzuli 20.4 skreśla się.

## Rozstrzygnięcie polubowne

Treść Klauzuli 20.5. skreśla się i zastępuje następująco.

*Jeżeli zajęcie przez Stronę pisemnego stanowiska, o którym mowa w klauzuli 20.4, nie będzie satysfakcjonujące dla drugiej Strony, Strony powinny przed wszczęciem postępowania sądowego podjąć próbę polubownego rozstrzygnięcia sporu.*

## Właściwość Sądu

Tekst Klauzuli 20.6. skreśla się i zastępuje następującym:

*Spory, które nie zostały rozstrzygnięte przez Strony polubownie, będą ostatecznie rozstrzygane przez właściwy rzeczowo powszechny Sąd w Bydgoszczy. Prawem stosowanym będzie prawo polskie.*

*Kontraktowe zobowiązania Stron i Inżyniera nie będą zmienione z powodu prowadzenia postępowania sądowego*.

## Klauzulę 20.7. [*Niezastosowanie się do Decyzji Komisji Rozjemczej*] skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

## Klauzulę 20.8. [*Wygaśnięcie umowy z Komisją*] skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

**Dodaje się nową Klauzulę 21 [*Realizacja Kontraktu w ramach programu FEnIKS*] w brzmieniu:**

# **KLAUZULA 21 REALIZACJA KONTRAKTU W RAMACH PROGRAMU FENIKS**

*Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa.*

*Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się współpracować w pełnym zakresie z Zamawiającym i uprawnionymi instytucjami, w tym w szczególności niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty i informacje dotyczące wykonywania Kontraktu.*

*Wykonawca zdaje sobie sprawę, że ewentualne czynności kontrolne i inne, o których mowa w akapitach powyżej, mogą być realizowane również po zakończeniu realizacji Kontraktu i zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w celu wywiązania się z powyższych zobowiązań w całym okresie kontroli Projektu (Bydgoszcz zielono-niebieska. Retencja i zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych), to jest przez okres pięciu lat od dnia 31 grudnia roku, w którym nastąpi ostatnia płatność na rzecz Zamawiającego w związku z Projektem.*

*Zamawiający informuje, że minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego (Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS)) udostępnił mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Jest to narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego. Informacje mogą być przekazywane poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail: rownosc.feniks@mfipr.gov.pl lub naduzycia.feniks@mfipr.gov.pl lub skorzystanie z elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej: https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zglaszanie-nieprawidlowosci/.*

*Jednocześnie Zamawiający informuje o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej (ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego), Instytucji Pośredniczącej (ministra właściwego do spraw klimatu) lub Instytucji Wdrażającej (Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) podejrzenia o niezgodności Projektu (Bydgoszcz zielono-niebieska. Retencja i zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych) lub działań Zamawiającego z KPON (Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych) lub KPP (Kartą Praw Podstawowych).*

*Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności Projektu z postanowieniami KPP lub KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektu lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):*

*1) poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, lub Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02- 673 Warszawa,*

*2) skrzynki nadawczej e-PUAP Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Klimatu i Środowiska lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,*

*3) formularza internetowego e-Nieprawidłowości, dostępnego na stronie www.feniks.gov.pl,*

*4) mechanizmu sygnalistycznego rozumianego jako dedykowany adres e-mail: rownosc.feniks@mfipr.gov.pl lub* [*naduzycia.feniks@mfipr.gov.pl*](mailto:naduzycia.feniks@mfipr.gov.pl)*.*

*W przypadku objęcia Projektu monitoringiem w ramach paktu uczciwości (do czego uprawniona jest Instytucja Zarządzająca – minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego) Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym i z partnerem społecznym i ewentualnie innymi wyznaczonymi przez niego osobami w niezbędnym zakresie, w tym w procesie monitorowania i kontroli realizacji Kontraktu, w szczególności poprzez przekazywanie partnerowi społecznemu lub innej upoważnionej przez niego osobie dokumentów i informacji związanych z realizacją Kontraktu zgodnie z racjonalnymi oczekiwaniami tych podmiotów.*

*Wykonawca jest zobowiązany do zapobiegania i przeciwdziałania konfliktowi interesów, zachowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego, przeciwdziałania zmowom przetargowym, zamieszczenia na stronie internetowej Wykonawcy i poinformowania swoich pracowników o mechanizmie, o którym mowa w ust. 19 w akapicie 3 niniejszej Klauzuli. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia powzięcia o nich informacji o okolicznościach powodujących lub mogących powodować konflikt interesów*

*Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Kontraktu zgodnie z zasadą DNSH („do no significant harm” – „nie czyń poważnych szkód”) w rozumieniu art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. Urz. UE L 198 z 18.06.2020 r., str. 13, z późn. zm.).*

*Wykonawca, jeżeli wystąpi o to Zamawiający, będzie zobowiązany do udzielania Zamawiającemu informacji w zakresie działań Wykonawcy mających wpływ na realizację zasady DNSH, w sposób określony przez Zamawiającego i w wymaganym przez niego zakresie, każdorazowo nie później niż w terminie 10 dni od daty otrzymania zapytania Zamawiającego. Zamawiający może przekazać Wykonawcy ewentualne wzory formularzy do raportowania po zawarciu Kontraktu.*

**Dodaje się nową Klauzulę 22 [*Przetwarzanie danych osobowych w ramach programu FENIKS*] w brzmieniu:**

# **KLAUZULA 22 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PROGRAMU FENIKS**

*Zamawiający, jako niezależny administrator danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, może udostępnić do instytucji oraz innych podmiotów uprawnionych do kontroli zgodności działania Zamawiającego z zawartą przez tego Zamawiającego umową o dofinansowanie, dane osobowe przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę, tj. dane osobowe osób reprezentujących Wykonawcę oraz osób wyznaczonych przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym, a także dane osobowe Podwykonawców oraz osób wyznaczonych przez tych Podwykonawców do kontaktu, jeżeli Wykonawca współpracuje z takimi osobami fizycznymi w związku z wykonaniem umowy zawartej z Zamawiającym.*

*Mając na uwadze, że Zamawiającego może udostępniać do instytucji oraz innych podmiotów uprawnionych, dane osobowe osób, o których mowa w akapicie pierwszym powyżej, Wykonawca zobowiązuje się wykonywać, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, obowiązki informacyjne przewidziane w RODO, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Dla wykonania powyższych obowiązków informacyjnych Wykonawca będzie stosował klauzulę informacyjną stanowiącą Załącznik nr 5 do niniejszych Warunków Kontraktu. Wykonawca wykona obowiązek informacyjny, o którym mowa w niniejszym akapicie najpóźniej z chwilą podpisania Kontraktu lub najpóźniej z chwilą ich udostępnienia (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej) i dostarczy Zamawiającemu dowód realizacji obowiązku informacyjnego w terminie 2 dni roboczych od daty zawarcia z Zamawiającym Kontraktu lub udostępnienia danych osobowych osób wymienionych w akapicie pierwszym powyżej – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.*

*W przypadku przekazywania przez Zamawiającego danych osobowych osób wymienionych w akapicie pierwszym powyżej, do instytucji oraz innych podmiotów uprawnionych do kontroli, Zamawiający przekaże Wykonawcy klauzulę informacyjną przygotowaną przez instytucje i inne podmioty uprawnione, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego w imieniu i na rzecz tych instytucji i innych podmiotów uprawnionych przez Wykonawcę. Wykonawca przekaże treść takiej klauzuli informacyjnej kategoriom osób wymienionych w akapicie pierwszym powyżej, najpóźniej w dniu przekazania danych osobowych w/w osób Zamawiającemu i dostarczy Zamawiającemu dowód spełnienia obowiązku informacyjnego w terminie 2 dni roboczych od daty przekazania tej klauzuli. Instytucje i inne podmioty uprawnione zastrzegają sobie prawo zmiany treści klauzuli informacyjnej, w związku z powyższym w przypadku jej zmiany, Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy jej zaktualizowaną wersję.*

### ZAŁĄCZNIKI

## 1. WZÓR GWARANCJI NA ZWROT ZALICZKI

**Do: ...........................**

**...........................**

**...........................**

[*Nazwa i adres Zamawiającego*]

**Dotyczy: < ............................................................................................... >** [nazwa zamówienia]

**Kontrakt nr: ...........................**

My, niżej podpisani **[***nazwisko, nazwa firmy, adres***]** niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Zamawiającemu **[***nazwa i adres Zamawiającego***]**, jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu **[***nazwa i adres Wykonawcy***]** zapłaty **[***podać kwotę***]**, odpowiadającej kwocie zaliczki, o której mowa w Klauzuli 14.2. Warunków Kontraktu, bezwarunkowo, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja warunków Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie ze wspomnianym Kontraktem, lub jakiegokolwiek dokumentu stanowiącego Kontrakt, które mogą zostać wprowadzone przez Państwa i Wykonawcę nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, dodatku lub modyfikacji.

Gwarancja wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od daty płatności zaliczki zgodnie z Kontraktem i pozostanie ważna do czasu zwrotu pełnej kwoty zaliczki przez Wykonawcę.

Zwracamy uwagę, że winni Państwo zwolnić niniejszą gwarancję i zawiadomić nas o tym fakcie nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zwrotu pełnej kwoty zaliczki.

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Sporządzono w: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Nazwisko i imię: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

W imieniu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję]**

## 2. WZÓR PROTOKOŁU PRZEJĘCIA DO CZASOWEGO UŻYTKOWANIA

|  |  |
| --- | --- |
| **Zamawiający:** | **Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z o.o.,**  **ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz** |
| **Nazwa/nr kontraktu:** | **Bydgoszcz zielono-niebieska. Retencja i zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych. Zadanie 2 i 3. Część \_\_nr Kontraktu: \_\_** |
| **Wykonawca:** |  |
| **Inżynier:** |  |

**PROTOKÓŁ PRZEJĘCIA DO CZASOWEGO UŻYTKOWANIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr Protokołu:** | **Data:** |
| **Nazwa elementu robót:** | |
| **Charakterystyka elementu robót:** | |

1. Niniejszy Protokół sporządza się w sprawie włączenia elementu Robót do użytkowania przed zakończeniem wykonania całości Robót przewidzianych Kontraktem dla danego obiektu.
2. „Protokół przejęcia do czasowego użytkowania” nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za sprawność wbudowanych urządzeń i armatury oraz jakość materiałów ani z odpowiedzialności za Wady danego elementu Robót i nie oznacza, że ten element Robót został odebrany w rozumieniu Klauzuli 10.1 [*Przejęcie Robót*]. Przejęcie tego elementu nastąpi łącznie ze wszystkimi Robotami dotyczącymi tego elementu po spełnieniu wszystkich warunków określonych w Kontrakcie, w tym po dostarczeniu wszystkich wymaganych w Kontrakcie dokumentów dotyczących także tego elementu Robót.
3. W trakcie okresu czasowego użytkowania Zamawiający:

* będzie uprawniony do bieżącej eksploatacji danego elementu Robót,
* nie będzie prowadził żadnych robót z wyłączeniem sytuacji opisanych w punkcie 4.
  1. W przypadku wystąpienia awarii na odcinku określonym w Protokole, Wykonawca przystąpi do jej usuwania w ciągu 5 godz. od telefonicznego powiadomienia przez Zamawiającego jednej z wymienionych osób, tj.:

……………………………………………..…………….…………………………………., które zobowiązane są do pełnienia 24-godzinnego dyżuru telefonicznego od dnia podpisania niniejszego Protokołu. W przypadku niepodjęcia robót w powyższym terminie MWiK usunie awarię samodzielnie na koszt Wykonawcy. Wykonawca nie będzie przy tym ponosił kosztów usunięcia awarii spowodowanych niewłaściwym działaniem MWiK lub innych podmiotów od Wykonawcy niezależnych, a potencjalne koszty usunięcia takich awarii poniesione przez Wykonawcę zostaną mu zwrócone.

* + 1. W celu udokumentowania możliwości bezpiecznego włączenia wykonanego elementu Robót do systemu kanalizacyjnego Wykonawca przedłożył następujące dokumenty stanowiące załącznik do niniejszego Protokołu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* + 1. Podpisy:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Inspektor nadzoru** | **Kierownik budowy** | | **Zamawiający** |
| **Przedstawiciel Wykonawcy** | | **Inżynier Kontraktu** | |

## WZÓR UMOWY Z ZARZĄDEM DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

## WZÓR UMOWY Z WYDZIAŁEM MIENIA I GEODEZJI URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZY

## KLAUZULA INFORMACYJNA MWIK BYDGOSZCZ SP. Z O.O.

**KLAUZULA INFORMACYJNA MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY SP. Z O.O. DOTYCZĄCA UDOSTĘPNIANIA DANYCH DO INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCYCH, POŚREDNICZĄCYCH I WDRAŻAJĄCYCH PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, ŚRODOWISKO 2021-2027 (“FENIKS 2021-2027")**

W celu wykonania obowiązku nałożonego art. 13 i 14 RODO [1], w związku z art. 88 ustawy wdrożeniowej [2], informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych:

1. **Administrator danych osobowych**

Administratorem danych osobowych i Beneficjentem Programu FEnIKS 2021-2027 są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Toruńska nr 103, 85-817 Bydgoszcz.

1. **Cel przetwarzania danych**

Dane osobowe będziemy przetwarzać w związku z realizacją FEnIKS 2021-2027, w szczególności w celach związanych z realizacją projektu pn. „Bydgoszcz zielono-niebieska. Retencja i zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych”, w tym wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie dotyczące tego projektu, którym objęta jest również umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Wykonawcą, którego Pani / Pan reprezentuje lub z którym Pani / Pan współpracuje, a także wywiązania się z obowiązków, jakie nakładają na Administratora przepisy prawa w związku z jego rolą jako Beneficjenta w ramach w/w projektu, w tym obowiązków dotyczących udostępnienia Pani / Pana danych osobowych do instytucji zarządzających, pośredniczących lub wdrażających Program FEnIKS 2021-2027.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

1. **Podstawa przetwarzania**

Będziemy przetwarzać dane osobowe w związku z tym, że:

1. Zobowiązuje nas do tego prawo (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub wykonujemy zadania w interesie publicznym albo sprawujemy powierzoną nam władzę publiczną (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), a wszystkie te zobowiązania wynikają z poniższych przepisów prawa:

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej,
* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1058 z 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności,
* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,
* ustawa z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027,
* ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
* ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

1. Zawieramy i realizujemy umowy, a także prowadzimy korespondencję i kontaktujemy się z Panią / Panem w związku z Pani / Pana działaniami podejmowanymi w imieniu Wykonawcy, którego Pani / Pan reprezentuje w ramach umowy zawartej przez Administratora z Wykonawcą, lub który przekazał nam Pani / Pana dane osobowe na potrzeby wykonania tej umowy. W takim wypadku podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na realizacji umowy zawartej z w/w Wykonawcą oraz umowy o dofinansowanie projektu.
2. **Rodzaje przetwarzanych danych**

Możemy przetwarzać następujące rodzaje danych:

1. dane identyfikacyjne, wskazane w art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej, w tym: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, PESEL, REGON, wykształcenie, identyfikatory internetowe,
2. dane związane z zakresem uczestnictwa osób fizycznych w projekcie, wskazane w art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy wdrożeniowej, w tym: wynagrodzenie, formę i okres zaangażowania w projekcie,
3. dane osób fizycznych widniejące na dokumentach potwierdzających kwalifikowalność wydatków, wskazane w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy wdrożeniowej, m.in. numer rachunku bankowego, numer uprawnień budowlanych, numer księgi wieczystej,
4. dane dotyczące wizerunku i głosu osób uczestniczących w realizacji FEnIKS 2021-2027 lub biorących udział w wydarzeniach z nim związanych.

Dane pozyskujemy od Wykonawcy, którego Pani / Pan reprezentuje w ramach umowy zawartej przez Administratora z Wykonawcą lub od Wykonawcy, który przekazał nam Pani / Pana dane osobowe na potrzeby wykonania umowy.

1. **Odbiorcy danych osobowych**

Ponadto dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:

1. innym podmiotom, w tym ekspertom o których mowa w art. 80 ustawy wdrożeniowej, którym zleciliśmy wykonywanie zadań w FEnIKS 2021-2027,
2. Instytucji Audytowej, o której mowa w art. 71 rozporządzenia 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r. którą w przypadku FEnIKS 2021-2027 jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej [4],
3. instytucjom Unii Europejskiej (UE) lub podmiotom, którym UE powierzyła zadania dotyczące wdrażania FEnIKS 2021-2027;
4. podmiotom, które wykonują dla nas usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych, a także zapewnieniem łączności, np. dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym;
5. Instytucji Zarządzającej (IZ) programem FEnIKS 2021-2027 – ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa;
6. Instytucji Pośredniczącej (IP) FEnIKS 2021-2027 – Ministerstwu Klimatu i Środowiska z siedzibą przy ul. Wawelskiej 52/54, 00-922 Warszawa.
7. **Okres przechowywania danych**

Będziemy przechowywać dane osobowe zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres realizacji umowy o dofinansowanie, w tym co najmniej przez okres 5 lat od 31 grudnia roku, w którym IP/IW dokona ostatniej płatności na rzecz Beneficjenta z zastrzeżeniem postanowień umowy o dofinansowanie , które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzania kontroli, a ponadto przepisów dotyczących pomocy publicznej i pomocy *de minimis* oraz przepisów dotyczących podatku od towarów i usług.

1. **Prawa osób, których dane dotyczą**

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
2. prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
3. prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją takiej osoby,
5. prawo wniesienia skargi (art. 77 RODO) do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) - w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa regulujące kwestię ochrony danych osobowych.
6. **Zautomatyzowane podejmowanie decyzji**

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

1. **Przekazywanie danych do państwa trzeciego**

Nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej innej niż Unia Europejska.

1. **Kontakt z administratorem danych i Inspektorem Ochrony Danych**

Pytania dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych (IOD) w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: [wojciechowski@mwik.bydgoszcz.pl](mailto:wojciechowski@mwik.bydgoszcz.pl) lub pisemnie, pod adresem korespondencyjnym wskazanym w pkt I.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE. L 119 z 4 maja 2016 r., s.1-88; Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4 marca 2021, str. 35), zwane dalej „RODO”.

[2] Ustawa z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079), zwana dalej „ustawą wdrożeniową”.

[3] Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.

[4] Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy wdrożeniowej