Załącznik nr 1a – Wzór Załącznika do oferty dla Części 3, składany wraz z ofertą na Część 3

(załącznik 1a należy wypełnić oddzielnie dla każdej części na którą składana jest oferta)

Nr referencyjny nadany sprawie: ZP-006/Rb/RZ/2024

ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

WYKONAWCA/ WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

| l.p. | Nazwa (firma) Wykonawcy(ów) | Adres siedziby Wykonawcy (ów) albo miejsca zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

- ZAŁĄCZNIK DO OFERTY

(Uwaga: Wykonawca wypełnia puste rubryki w niniejszym Załączniku do Oferty)

|  | Klauzule Warunków Ogólnych lub Warunków Szczególnych Kontraktu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Nazwa i adres Zamawiającego | 1.1.2.2 & 1.3 |  | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o.o. 85-817 Bydgoszcz, ul. Toruńska 103 tel.(48 52) 58 60 590; fax (48 52) 58 60 583 |
| Nazwa i adres Inżyniera | 1.1.2.4 & 1.3 |  | Inżynier Kontraktu Marcin Łuczak ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz |
| Nazwa i adres Wykonawcy | 1.1.2.3 & 1.3 |  | ................................................................. ................................................................. ................................................................. |
| Okres Zgłaszania Wad | 1.1.3.7 |  | 60 miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla danych Robót |
| Elektroniczny system przekazywania danych | 1.3 |  | e-mail, który należy potwierdzać każdorazowo na piśmie oddzielną korespondencją. |
| Kwota zabezpieczenia wykonania | 4.2 |  | 5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy |
| Normalne godziny pracy | 6.5 |  | 6.00 – 22.00 Dla zadania: C3_K13K13.1_4.17: 9.00 – 19.00 |
| Data Rozpoczęcia |  | 8.1 | W 10 dniu od dnia następnego po dniu podpisania Kontraktu |
| Czas na Ukończenie |  | 8.2 | 15 miesięcy od daty zawarcia umowy. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Kara umowna za zwłokę | 8.7 | 0,05% wartości danej pozycji Wykazu Cen za każdy dzień zwłoki w realizacji danej pozycji Wykazu Cen w stosunku do Czasu na Ukończenie (kary mogą być naliczane do daty zakończenia ustalonej w Świadectwie Przejęcia dla danych Robót); kary umowne za zwłokę w realizacji poszczególnych pozycji Wykazu Cen w przypadku zwłoki odnoszącej się do więcej niż jednej pozycji Wykazu Cen sumują się |
| Całkowita kwota zaliczki | 14.2 | 15% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy |
| Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności | 14.6 | 150.000,00 PLN |
| Kara za opóźnioną płatność | 14.8 | Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych |
| Okres na przedłożenie dowodów ubezpieczenia (stosownych polis) | 18.1 | Do 5 dni przed Datą Rozpoczęcia |

Dokument w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.