## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 15 do SIWZ (PZP.01.02.2020)
HARMONOGRAM ROBÓT
Harmonogram nie narzuca terminów rozpoczęcia wykonywania poszczególnych wyspecyfikowanych w nim robót, lecz zakończenie ich wykonywania powinno nastąpić w okresach zaznaczonych kolorem niebieskim.
Budynek | L.P. | Faza realizacji - kamień milowy | data planowanego osiagniecia kamienia milowego | wartość robót wykonanych do kamienia milowego | Faza realizacji (w zł) | [17 empty] | Faza końcowa (w zł)
|  | ROBOTY BUDOWLANE |  |  | 1 miesiąc | 2 miesiąc | 3 miesiąc | 4 miesiąc | 5 miesiąc | 6 miesiąc | 7 miesiąc | 8 miesiąc | 9 miesiąc | 10 miesiąc | 11 miesiąc | 12 miesiąc | 13 miesiąc | 14 miesiąc | 15 miesiąc | 16 miesiąc | 17 miesiąc | 18 miesiąc | 19 miesiąc | 20 miesiąc | 21 miesiąc
| 1 | Rozbiórki/Archeologia
| 2 | Roboty ziemne, Jet Grouting, zabezpieczenie wykopu
| 3 | Konstrukcja
| 4 | Wykończenie wnętrz, roboty ogólnobudowlane
| 5 | Zagospodarowanie terenu
| 6 | Wyposażenie
C | 1 | Rozbiórki/Archeologia
| 2 | Robory konstrukcyjne, renowacja, uzupełnienie tynków i ścian - kondygnacja -1
| 3 | Robory konstrukcyjne, renowacja, uzupełnienie tynków i ścian - kondygnacja 0
| 4 | Robory konstrukcyjne, renowacja, uzupełnienie tynków i ścian - kondygnacja 1
| 5 | Robory konstrukcyjne, renowacja, uzupełnienie tynków i ścian - kondygnacja 2
| 6 | Robory konstrukcyjne, renowacja, uzupełnienie tynków i ścian - kondygnacja 3
| 7 | Robory konstrukcyjne, renowacja, uzupełnienie tynków i ścian - kondygnacja 4
| 8 | Roboty elewacyjne i więźby dachowej
| 9 | Stolarka
| 10 | Wyposażenie
A | 1 | Rozbiórki/Archeologia
| 2 | Robory konstrukcyjne, uzupełnienie ścian - kondygnacja -1
| 3 | Robory konstrukcyjne, uzupełnienie ścian - kondygnacja 0
| 4 | Robory konstrukcyjne, uzupełnienie ścian - kondygnacja 1
| 5 | Robory konstrukcyjne, uzupełnienie ścian - kondygnacja 2
| 6 | Robory konstrukcyjne, uzupełnienie ścian - kondygnacja 3
| 7 | Roboty renowacyjne wnętrz - podłogi, sćiany, sufity
| 8 | Stolarka
| 9 | Wyposażenie
B | 1 | Rozbiórki/Archeologia
| 2 | Rboty ziemne i konstrukcyjne - poziom -1
| 3 | Robory konstrukcyjne, uzupełnienie ścian - kondygnacja 0
| 4 | Robory konstrukcyjne, uzupełnienie ścian - kondygnacja 1
| 5 | Robory konstrukcyjne, uzupełnienie ścian - kondygnacja 2
| 6 | Robory konstrukcyjne, uzupełnienie ścian - kondygnacja 3
| 7 | Roboty renowacyjne wnętrz - podłogi, sćiany, sufity
| 8 | Stolarka
| 9 | Wyposażenie
|  | ROBOTY SANITARNE |  |  | 1 miesiąc | 2 miesiąc | 3 miesiąc | 4 miesiąc | 5 miesiąc | 6 miesiąc | 7 miesiąc | 8 miesiąc | 9 miesiąc | 10 miesiąc | 11 miesiąc | 12 miesiąc | 13 miesiąc | 14 miesiąc | 15 miesiąc | 16 miesiąc | 17 miesiąc | 18 miesiąc | 19 miesiąc | 20 miesiąc | 21 miesiąc
A, B, C, D | 1 | instalacja kanalizacj deszczowej
A | 2 | roboty budowlane związane z instalacjami wod kan bud A
B | 3 | roboty budowlane związane z instalacjami wod kan bud B
C | 4 | roboty budowlane związane z instalacjami wod kan bud C
D | 5 | roboty budowlane związane z instalacjami wod kan bud D
A, B, C, D | 6 | Instalacja wodociągowa, hydrantowa
A | 7 | Instalacja wod-kan. bud A
B | 8 | Instalacja wod-kan. bud B
C | 9 | Instalacja wod-kan bud C
D | 10 | Instalacja wod-kan bud D
A | 11 | roboty budowlane związane z instalacjami c.o. bud A
B | 12 | roboty budowlane związane z instalacjami c.o. bud B
C | 13 | roboty budowlane związane z instalacjami c.o. bud C
D | 14 | roboty budowlane związane z instalacjami c.o. bud D
C | 15 | Instalacja C.O. i C.T. bud C
D | 16 | Instalacja C.O. i C.T. bud D
B | 17 | Instalacja C.O. i C.T. bud B
A | 18 | Instalacja C.O. i C.T. bud A
D | 19 | Wentylacja roboty budowlane bud D.
C | 20 | Wentylacja roboty budowlane bud C
B | 21 | Wentylacja roboty budowlane bud B.
A | 22 | Wentylacja roboty budowlane bud A.
A, B, C, D | 23 | Instalacja klimatyzacji.
C | 24 | Centrale wentylacyjne wraz z podkonstrukcją bud. C
D | 25 | Centrale wentylacyjne wraz z podkonstrukcją bud. D
A | 26 | Centrale wentylacyjne wraz z podkonstrukcją bud. A
B | 27 | Centrale wentylacyjne wraz z podkonstrukcją bud. B
C | 28 | Wentylacja mechaniczna układy bud C
D | 29 | Wentylacja mechaniczna układy bud D
B | 30 | Wentylacja mechaniczna układy bud B
A | 31 | Wentylacja mechaniczna układy bud A
A, B, C, D | 32 | Wentylacja mechaniczna oddymianie
|  | ROBOTY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE |  |  | 1 miesiąc | 2 miesiąc | 3 miesiąc | 4 miesiąc | 5 miesiąc | 6 miesiąc | 7 miesiąc | 8 miesiąc | 9 miesiąc | 10 miesiąc | 11 miesiąc | 12 miesiąc | 13 miesiąc | 14 miesiąc | 15 miesiąc | 16 miesiąc | 17 miesiąc | 18 miesiąc | 19 miesiąc | 20 miesiąc | 21 miesiąc
A, B, C, D | 1 | Instalacja oświetleniowa - grupa 45315100-9, 45311100-1
| 2 | Instalacja siłowa - grupa 45315100-9, 45311100-1
| 3 | Instalacje siłowe komputerowe - grupa 45315100-9, 45311100-1
| 4 | Wewnętrzne linie zasilajace - grupa 45315100-9, 45311100-1
| 5 | Montaż tablic elektrycznych - grupa 45315100-9, 45311100-1
| 6 | Montaż połączeń wyrównawczych - grupa 45311200-2
| 7 | Montaż instalacji telewizji przemysłowej grupa 45312200-9
| 8 | Montaż instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego - grupa 45312100-8
| 9 | Montaż instalacji okablowania strukturalnego - grupa 45314320-0
| 10 | Montaż kontrola dostępu, przyzywowa - grupa 45312200-9
| 11 | Montaż instalacji sygnalizacji włamania i napadu
| 12 | Montaż instalacji nagłośnienia, radiowęzła, multimedialnych - grupa 45311200-2
| 13 | Montaż instalacji sterowania klapami oddymiającymi - grupa 45312100-8
| 14 | Montaż instalacji elektrycznej i AKPiA, węzła cieplnego, - grupa 45311200-2
| 15 | Demontaż instalacji elektrycznej
| 16 | Montaż instalacji multimedialnych
| 17 | Montaż instalacji oświetlenia zewnętrznego
| 18 | Narzuty kosztorysu
| 19 | Wyposażenie Pracowni Konserwatorskiej
|  |  | ELEMENTY ODJĘTE | [5 empty] | ELEMENTY DODANE | [8 empty] | ELEMENTY bez ZMIAN