Załącznik nr 1 do umowy

Nr ……………………….

z dnia ….. 2025 r.

**Harmonogram prac i płatności umowy na wykonanie projektu planu ogólnego miasta Kwidzyna**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **ETAP** | **TERMIN**  **od rozpoczęcia umowy** | **PŁATNOŚĆ %** |
| **I** | Przekazanie projektu planu ogólnego miasta Kwidzyna do zaopiniowania przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną | 4 miesiące | 20% |
| **II** | Przekazanie projektu planu ogólnego po przeprowadzonym opiniowaniu i uzgadnianiu | 7 miesięcy | 30% |
| **III** | Przeprowadzenie konsultacji społecznych i przedłożenie raportu z konsultacji społecznych dot. projektu planu ogólnego, przygotowanie planu do uchwalenia | 10 miesięcy | 40% |
| **IV** | Publikacja uchwały dot. planu ogólnego miasta Kwidzyna w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego | 12 miesięcy | 10% |