## Arkusz1
Załącznik Nr …. do SWZ
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY Utworzenie żłobka w gminie Środa Wielkopolska w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029
Lp. | Zakres robót | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01
ETAP I:
1 | Koncepcja projektowa | bar: 2025-01-01 to 2026-04-01
2 | Mapa do celów projektowych | bar: 2025-02-01 to 2026-04-01
3 | Badania geotechniczne | bar: 2025-05-01 to 2026-04-01
4 | Dokumentacja projektowa | bar: 2025-06-01 to 2026-04-01
ETAP II:
5 | Rozbiórka budynku biurowo – gospodarczego | bar: 2024-11-01 to 2025-03-01; 2025-08-01 to 2026-04-01
6 | Rozbiórka wiaty gospodarczej | bar: 2024-11-01 to 2025-03-01; 2025-08-01 to 2026-04-01
7 | Rozbiórka nawierzchni utwardzonej | bar: 2024-11-01 to 2025-03-01; 2025-08-01 to 2026-04-01
8 | Roboty ziemne | bar: 2024-11-01 to 2025-04-01; 2025-08-01 to 2026-04-01
9 | Fundamenty | bar: 2024-11-01 to 2025-05-01; 2025-12-01 to 2026-04-01
10 | Konstrukcja ścian nośnych | bar: 2024-11-01 to 2025-05-01; 2025-12-01 to 2026-04-01
11 | Konstrukcja dachu | bar: 2024-11-01 to 2025-05-01; 2025-12-01 to 2026-04-01
12 | Pokrycie dachu | bar: 2024-11-01 to 2025-05-01; 2025-12-01 to 2026-04-01
13 | Ściany działowe | bar: 2024-11-01 to 2025-05-01; 2025-12-01 to 2026-04-01
14 | Stolarka okienna i drzwiowa | bar: 2024-11-01 to 2025-07-01; 2026-03-01 to 2026-04-01
15 | Tynki i okładziny wewnętrzne, malowanie | bar: 2024-11-01 to 2025-07-01; 2026-03-01 to 2026-04-01
16 | Podłoża, posadzki, podłogi | bar: 2024-11-01 to 2025-07-01; 2026-03-01 to 2026-04-01
17 | Sufity podwieszane | bar: 2024-11-01 to 2025-07-01; 2026-02-01 to 2026-04-01
18 | Elewacja | bar: 2024-11-01 to 2025-07-01; 2026-02-01 to 2026-04-01
19 | Instalacje wodno-kanalizacyjne, ppoż. | bar: 2024-11-01 to 2025-07-01; 2026-03-01 to 2026-04-01
20 | Instalacje CO | bar: 2024-11-01 to 2025-07-01; 2026-03-01 to 2026-04-01
21 | Instalacje wentylacji i klimatyzacji | bar: 2024-11-01 to 2025-07-01; 2026-03-01 to 2026-04-01
22 | Instalacje gazowe | bar: 2024-11-01 to 2025-07-01; 2026-03-01 to 2026-04-01
23 | Instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne | bar: 2024-11-01 to 2025-07-01; 2026-03-01 to 2026-04-01
24 | Instalacje teletechniczne, monitoringu i kontroli dostępu, antywłamaniowe | bar: 2024-11-01 to 2025-07-01; 2026-03-01 to 2026-04-01
25 | Budowa przyłączy zewnętrznych | bar: 2024-11-01 to 2025-06-01; 2026-04-01
26 | Droga pożarowa, chodniki, dojścia | bar: 2024-11-01 to 2025-12-01
27 | Zagospodarowanie terenu (zieleń) | bar: 2024-11-01 to 2026-01-01
28 | Mała architektura + tablica informacyjna | bar: 2024-11-01 to 2026-01-01
29 | Wyposażenie placów zabaw | bar: 2024-11-01 to 2026-01-01
30 | Wyposażenie wewnętrzne obiektu | bar: 2024-11-01 to 2026-02-01
31 | Dokumentacja powykonawcza | bar: 2024-11-01 to 2026-03-01
|  | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł
0
|  | ETAP I | [6 empty] | ETAP II
Całkowita wartość zadania netto |  | 2024-11-01: 0
Całkowita wartość zadania brutto |  | 2024-11-01: 0