UMOWA  Nr .........................................

O  WYKONANIE  ROBÓT  BUDOWLANYCH

Zawarta w dniu ….............................. we Wronkach pomiędzy gminą Wronki zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki – Rafała Zimny,        przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Marleny Heliasz

- a  .................................................................................................................................. zwanym/ą dalej Wykonawcą, reprezentowanym/ą przez: …………………………………

po przeprowadzeniu postępowania (Nr …………………..), zgodnie z § 6 Regulaminu zamówień publicznych (Zarządzenie Nr 46/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wronki 
z dnia 29 grudnia 2021 r.), obowiązującym u Zamawiającego, została zawarta umowa                     o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania budowę ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rzeki Warty – etap V w ramach zadania pn. Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rz. Warty zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami polskimi, normami, kosztorysem ofertowym, projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, harmonogramem rzeczowo – finansowym robót, które stanowią integralną część umowy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót został opisany w projekcie budowlanym, kosztorysie ofertowym, harmonogramie rzeczowo – finansowym robót                 oraz pozwoleniem na budowę.

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w:

- postanowieniach niniejszej umowy,

- projekcie  budowlanym,

- pozwoleniem na budowę,

- złożonej przez Wykonawcę ofercie.

4. Wymienione w ust. 3 dokumenty, traktowane będą jako wzajemnie się objaśniające. Do celów interpretacyjnych umowy, załączniki te będą miały pierwszeństwo zgodnie   z kolejnością wynikającą z ich numeracji.

5. Osoby wyznaczone do koordynacji zamówienia:

- ze strony Zamawiającego:

- koordynację prac sprawować będzie p. Arkadiusz Sakowski, tel. 660-661-109,       e-mail: a.sakowski@wronki.pl,

- p. Marlena Hibner-Koza, tel. 67 2549518, e-mail: m.hibnerkoza@wronki.pl

- inspektor nadzoru inwestorskiego p. ………………………………………………, tel. …………………………., e-mail:………………………………

- ze strony Wykonawcy:

- osoba odpowiedzialna za koordynację zamówienia - p. ……………………………………………  tel. ………………………………………..,

- osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej p. ………………………………………,  tel. …………………………………………, e-mail: ……….......................................... …………………………………..

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ciągu 70 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ……………. 2024 r. (wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zgodnie z ustawą Prawo budowlane).

§ 2

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości:

a) netto: ……………………………………. złotych (słownie: ……………………………………………………………),

b) wartość podatku VAT: …………………………………….. złotych (słownie: ……………………………………),

c) brutto: …………………………………… złotych (słownie: ……………………………………………………………………..).

- Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty wykonania robót bezpośrednio wynikające z kosztorysu ofertowego oraz koszty pośrednie m.in. koszty wszystkich robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, doprowadzenia i wykorzystania mediów, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy,  dokumentacji powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów.

- Ostateczna wysokość wynagrodzenia kosztorysowego zostanie obliczona po ukończeniu robót na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego na zasadach określonych w niniejszej umowie, zaakceptowanego przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie końcowe nastąpi po zrealizowaniu pełnego zakresu przedmiotu umowy na podstawie końcowej faktury VAT, protokołu końcowego odbioru robót podpisanego przez Wykonawcę, Inspektora i zatwierdzonego przez zamawiającego oraz                     po przekazaniu Zamawiającemu decyzji pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Jeżeli zamówienie wykonywane jest przy pomocy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy za fakturę końcową jest również przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

- Wypłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie do 14 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu faktury VAT wraz                 z dokumentami, o których mowa w § 8 ust. 10 (jeżeli wykonuje roboty z udziałem podwykonawców) na co najmniej 10 dni przed określonym na fakturze VAT terminem płatności, a w razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas zwłoki doręczenia faktury VAT.

- W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowo (w rozumieniu umowy lub przepisów o VAT) wystawionej faktury VAT, Zamawiający ma prawo odmówić ich przyjęcia bez negatywnych dla siebie konsekwencji. W takim wypadku objęte fakturami należności nie będą traktowane jako wymagalne i nie będą pociągać za sobą obciążenia Zamawiającego ewentualnymi odsetkami za zwłokę w płatności.

- Fakturę/y należy wystawić na: gmina Wronki ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, NIP 763-10-02-006.

- Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot umowy na osobę trzecią (przelew, cesja).

§ 3

- Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

- odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy.

- Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu:

- o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem trzech dni roboczych, umożliwiając ich odbiór przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego odkryć elementy lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić elementy do stanu poprzedniego na swój koszt,

- odbiór robót przez Zamawiającego nastąpi niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni od tego zgłoszenia.

- Odbiór końcowy:

- odbiór końcowy wykonanych robót nastąpi po wykonaniu całości budowy (robót budowlanych),

- odbiór robót będzie dokonany przez przedstawicieli Zamawiającego. 
W czynnościach odbioru końcowego winni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy,

- rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 7 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę o gotowości odbioru wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 3 pkt 4. Zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić w ciągu 5 dni od daty ich rozpoczęcia,

- wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

- inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą,

- dokumentację powykonawczą wraz z uzupełnionym dziennikiem budowy,

- świadectwa jakości, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne,

- obmiar wykonanych robót i szczegółowy kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez Zamawiającego i kierownika budowy, obejmujący zakres robót faktycznie wykonanych z uwzględnieniem cen przyjętych w kosztorysie ofertowym,

- oświadczenia Wykonawcy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlano - wykonawczym oraz obowiązującymi przepisami, a także o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.

- w przypadku nie złożenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, Zamawiający odmówi rozpoczęcia czynności odbiorowych.

- Przedmiot umowy w dniu odbioru winien być w stanie umożliwiającym dokonanie w całości oceny prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, np. uprzątnięcie terenu wykonywanych robót należy do obowiązków Wykonawcy.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania niezgodnego z umową lub przeznaczeniem, Zamawiający może odmówić odbioru z winy Wykonawcy, sporządzając stosowną notatkę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:

- Nadające się do usunięcia, to Zamawiający zażąda usunięcia wad w terminie określonym w protokole odbioru; Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

Usunięcie wad po terminie określonym w protokole odbioru przedmiotu umowy, będzie podstawą do naliczenia kar umownych,

- nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio          do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie, zażądać wykonania poprawienia przedmiotu umowy, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań. 
W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, obciążając go również karami umownymi.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych 
z tym kosztów,

- po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad, Zamawiający może w zastępstwie Wykonawcy usunąć wady na jego koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów wykonania zastępczego w terminie 7 dni od daty wezwania go do zapłaty. Wykonanie zastępcze nie zwalnia Wykonawcy   od zapłaty kar umownych.

§ 4

Obowiązki stron

1. Zobowiązania Wykonawcy.

1) Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przejąć teren robót od Zamawiającego,

- Wykonać roboty budowlane w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej przy użyciu materiałów własnych zakupionych przez siebie.

- Wykonać czynności wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonać przedmiot  umowy w oparciu o dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 4 umowy.

- Skompletować i przedstawić Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót.

- Utrzymać na własny koszt ład i porządek na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunąć poza teren budowy wszelkie urządzenia tymczasowego zaplecza oraz pozostawić cały teren budowy i robót uporządkowany, nadający się do użytkowania.

- Informować Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu.

- Niezwłocznie Informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- Niezwłoczne informować Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

- Zorganizować, utrzymać i zlikwidować własnym staraniem zaplecze budowy.

- Sporządzić przed rozpoczęciem robót plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Zabezpieczyć plac budowy, w tym wszelkich instalacji, urządzeń i innych elementów na terenie placu budowy.

- Zapewnić dozór mienia na terenie placu budowy na własny koszt.

- Wykonać przedmiot umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Wykonawca  przedłoży Zamawiającemu wykaz materiałów wraz z ich certyfikatami zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną.

- Zapewnić na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, jeżeli zajdzie taka konieczność.

- Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów obowiązujących w tym zakresie.

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i dozór mienia oraz przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż na terenie placu budowy, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami.

- Terminowego wykonania i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy oraz złożenia pisemnego  oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są zgodne z umową.

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za podejmowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.

- Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów, w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy.

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na placu budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.

- Utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

- Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, trawników nawierzchni lub instalacji bądź urządzeń.

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze.

za) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

zb) Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

zc) Wydania Zamawiającemu wszystkich certyfikatów, zaświadczeń i instrukcji obsługi.

2) Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa (warunków p-poż., BHP), zapewnienie bezpieczeństwa osób postronnych przebywających na terenie wykonywanych robót, wykonanie i utrzymanie na swój koszt wszystkich osłon, ogrodzeń na terenie robót 
i w jego otoczeniu, oznakowanie terenu robót oraz jest zobowiązany do naprawienia powstałych szkód i strat.

3) Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty do czasu ich odbioru.

4) Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materiałach powstałe w okresie, w którym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien on, niezależnie od tego z jakich przyczyn powstały (włącznie z działaniem siły wyższej) naprawić na własny koszt w taki sposób aby roboty i materiały odpowiadały pod każdym względem wymogom specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, zasadom wiedzy technicznej i normom.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji.

2. Zobowiązania Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do:

a) dostarczenia dokumentacji Wykonawcy,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robót,

c) dokonania odbiorów wykonanych robót, po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

d) terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

§ 5

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Szczegółowe warunki gwarancji określone zostały w treści oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do umowy

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. c umowy.

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy -      w wysokości 0,2  % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. c za każdy dzień zwłoki,

3) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji bądź rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto § 2 ust. 1 lit. c za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

4) za naruszenie przepisów określonych w § 8 umowy tj.:

- brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

- nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub projektu jej zmiany,

- nieprzedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §2 ust. 1 lit. c -     za każdy dzień zwłoki.

- Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 70% kwoty wynagrodzenia określonego w §2 ust. 1 lit. c umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącania z należnego jemu wynagrodzenia kar umownych naliczanych przez Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad lub usterek w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić przyjęcia robót wykonanych wadliwie – do wyznaczonego terminu na ich usunięcie.

- Zamawiający może po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad powierzyć poprawienie robót innej firmie, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy powyżej 7 dni może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania robót nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania jak również zlecić jej wykonanie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania i kar umownych. Odstąpienie od umowy możliwe jest w terminie 14 dni od dnia w którym Zamawiający uzyskał informację o zaistnieniu okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy.

- W przypadku nieuregulowania zapłaty kar umownych w okresie gwarancji, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, określonym w wezwaniu do zapłaty, Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek 
w wysokości ustawowej w transakcjach handlowych, za czas opóźnienia 
w spełnieniu świadczenia pieniężnego oraz zryczałtowanego świadczenia, 
o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§ 6

Fakturę należy wystawić na gminę Wronki ul. Ratuszowa 5; 64-510 Wronki, 
NIP 763-10-02-006.

§ 7

Warunki płatności za wykonanie przedmiotu umowy:

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 2, płatne będzie na podstawie faktury VAT (rachunku) wystawionej/go przez Wykonawcę (po protokólarnym odbiorze), w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, na konto bankowe Wykonawcy.

2. Za datę zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 8

Podwykonawcy

Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziału / z udziałem Podwykonawcy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłosi pisemne zastrzeżenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu,

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony 
w ust. 2.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłosi pisemne zastrzeżenie lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w §5 ust. 3 pkt 4 lit. d.

- Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do zmian umowy 
o podwykonawstwo.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty budowlane, dostawy lub usługi, dla których zawarto zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo nastąpi pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, tj.:

- kserokopii faktury (rachunku), wystawionego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

- kserokopii dowodu zapłaty faktury (rachunku) lub oświadczenia podwykonawcy lub  dalszego podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia.

- W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 10, 
w terminie płatności faktury VAT, Zamawiający uprawniony jest do:

- wszczęcia procedury bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

- wstrzymania zapłaty całości wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zakończenia procedury, o której mowa w pkt 1 – w takim wypadku objęta fakturą należność nie będzie traktowana jako wymagalna i nie będzie pociągać za sobą obciążenia Zamawiających ewentualnymi odsetkami za zwłokę w płatności,

- naliczenia Wykonawcy kar umownych określonych w § 5 ust. 3 pkt 4 lit. a.

- W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłacanego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wynagrodzenie przysługujące podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (w tym ich sumy) nie może przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy. Wynagrodzenie nie obejmuje odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Zapisy §8 ust. 1 – 13 niniejszej umowy obowiązują jedynie w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziałem podwykonawcy, który wskazany został w złożonej przez Wykonawcę ofercie.

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11

Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi właściwemu wg siedziby Zamawiającego.

§ 12

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego          i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:

1)  Oferta z dnia ......................

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy robót

3) Warunki gwarancji

4) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Zamawiający:                                                                       Wykonawca:

Załącznik nr 1

do umowy Nr …………………..

z dnia …………………

Oferta

Załącznik nr 2

do umowy Nr …………………….

z dnia …………………

Harmonogram rzeczowo-finansowy robót

Załącznik nr 3

do umowy Nr ……………………

z dnia …………………

Warunki gwarancji

Wykonawca:

Firma……………………………………………………………………………………………………………………,

Adres .................................................................................................,

Telefon ....................................., e-mail .................. FAX………………………………..

udziela na okres ..................... gwarancji. (którego początek liczony od dnia ........................... końcowego odbioru),

na budowę ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rzeki Warty – etap V zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym – Gminą Wronki, nr ……………............................, z dnia ………………………….,

zwana dalej Umową.

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montażowe oraz zainstalowane materiały zawarte w przedmiocie umowy.

2. Wykonawca oświadcza że wykonane roboty i użyte materiały posiadają dopuszczenia do obrotu w myśl prawa budowlanego i pozwalają na prawidłowe użytkowanie obiektu.

3. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją Zamawiający (lub Użytkownik) dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 3 dni roboczych od jego wystąpienia. Zgłoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faxem, e-mailem lub pisemnie – zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawcę w nagłówku niniejszej gwarancji. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę w terminie wynikającym z pkt. 4 i pkt 5. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas naprawy.

4. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatacją lub powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie – nie później niż do 3 dni od daty zawiadomienia.

5. Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem określone w punkcie 4, i nie powodujące niemożliwość eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego lub Użytkownika.

6. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może ustalić inne niż w punkcie 4 i 5 terminy usunięcia wad.

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady w terminie 14 dni, będzie miał prawo usunąć wadę: we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, lub przez podmiot trzeci również na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obciążającej Wykonawcę robót, zgodnie z zawartą umową między Zamawiającym, a Wykonawcą, bądź wystawienia dowodu księgowego P.K.

8. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nową lub też po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy, termin gwarancji liczy się na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

9. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich zgłoszonych wad o których został powiadomiony przez Zamawiającego.

10. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę i Zamawiającego.

Załącznik nr 4

do umowy Nr ……………………

z dnia …………………

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego 
od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Wronki,                  ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego:  poczta@wronki.pl,

- Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt                       z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl                      lub iod@eduodo.pl,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia oraz realizacji podpisanej umowy, a także w celach związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO - realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane osobowe,

- podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego,

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń z niej wynikających, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji,

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,

- Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,

- do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

- do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,

- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,

- do przenoszenia danych,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

- Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją       ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy cywilnoprawnej,

- Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.