## Arkusz1
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ I SZCZYTOWEJ BUDYNKU KAMIENICY RYNEK 41 W KĘPNIE
2024
Lp. | Zakres prac | wartość | IV | V | VI | VII | VIII | IX
1 | Roboty przygotowawcze, rusztowania
2 | Roboty demontażowe, wykucia, rozbiórki
3 | Zamurowania, likwidacja instalacji natynkowych
4 | Stolarka okienna i drzwiowa
5 | Elewacja budynku
suma