**Załącznik nr 1 do SWZ**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**dotyczący usługi doradczej polegającej na przygotowaniu Strategii Terytorialnej wraz z pakietem projektów kluczowych dla obszaru Partnerstwa Południowo – Wschodniego Podlasia**

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradczej w procesie strategicznego zarządzania rozwojem, polegającej na przygotowaniu strategii terytorialnej wraz z pakietem projektów kluczowych dla rozwoju obszaru **Partnerstwa Południowo – Wschodniego Podlasia**, zrzeszającego 31 jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego.

W dokumentach strategicznych takich jak „Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, „Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego” szczególny nacisk położony został na podniesienie roli i wzrost odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego za procesy kreowania warunków rozwoju. Zasady selektywności i koncentracji wsparcia powodują, iż samorządy na szczeblu lokalnym muszą opracować, w perspektywie wieloletniej, strategie rozwoju zorientowane na poprawę sytuacji społeczno – gospodarczej, które uwzględniać będą prognozy demograficzne i prognozy finansowe. Ponadto samorządy terytorialne muszą nabyć umiejętność łączenia publicznych źródeł finansowania ze środkami prywatnymi, umiejętność korzystania z instrumentów zwrotnych oraz skutecznego pozyskiwania kapitału inwestycyjnego.

Dążąc do realizacji powyższego celu, z inicjatywy Samorządu Województwa Podlaskiego, powołane zostało Partnerstwo Południowo – Wschodniego Podlasia. To 31 jednostek samorządu terytorialnego z obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją oraz miast liczących do 20 000 mieszkańców, które są stolicami powiatów siemiatyckiego, bielskiego i hajnowskiego. W skład partnerstwa wchodzą: Powiat Hajnowski, Gmina Miejska Hajnówka, Gmina Hajnówka, Gmina Kleszczele, Gmina Białowieża, Gmina Dubicze Cerkiewne, Gmina Czyże, Gmina Czeremcha, Gmina Narew, Gmina Narewka, Gmina Michałowo, Gmina Gródek, Powiat Bielski, Gmina Bielsk Podlaski, Miasto Bielsk Podlaski, Gmina Brańsk, Miasto Brańsk, Gmina Boćki, Gmina Orla, Gmina Wyszki, Gmina Rudka, Gmina Drohiczyn, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Miasto Siemiatycze, Gmina Siemiatycze, Gmina Mielnik, Gmina Nurzec – Stacja, Gmina Dziadkowice, Gmina Milejczyce, Gmina Grodzisk. Wszystkie te podmioty położone są w południowo – wschodniej części województwa podlaskiego i tworzą zwarty obszar geograficzny połączony siecią dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Obszar partnerstwa pomimo występujących nieznacznych różnic pomiędzy gminami, czy też głównymi ośrodkami miejskimi, ma cechy wspólne, które pozwalają na określenie wspólnych uwarunkowań geograficznych, kulturowych, społeczno – ekonomicznych, a także dotyczących współpracy samorządów.

Głównym celem Partnerstwa jest poprawa jakości życia mieszkańców. Dlatego też poszczególne gminy i powiaty podejmują współpracę jako członkowie różnego typu stowarzyszeń i grup działania np. Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, Lokalnej Grupy Działania „Tygiel Doliny Bugu” czy też Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej. Wspólnie realizują projekty z zakresu gospodarki odpadami, budowy i modernizacji dróg czy też projektów infrastrukturalnych. Ważnym aspektem jest też współpraca w dziedzinie ochrony zdrowia i budowa nowych ośrodków, które opieką otaczają mieszkańców całego obszaru partnerstwa np. Centrum Zdrowia Psychicznego w Hajnówce czy też Oddział Kardiologii Inwazyjnej w Bielsku Podlaskim.

Obszar Partnerstwa charakteryzuje się także dobrze rozwiniętym przemysłem, handlem i usługami. Funkcjonują tam duże firmy takie jak: Pronar sp. z o.o., Unibep S.A., Danwood S.A., które stanowią wizerunek gospodarczy regionu w Polsce i na świecie. Ponadto na tym terenie dobrze rozwinięte jest przetwórstwo rolno – spożywcze, bazujące na lokalnych zasobach rolniczo – ogrodniczych. Prężnie działają tam zakłady mleczarskie oraz firmy zielarskie np. Runo, Ekoherba czy Dary Natury. Coraz więcej powstaje też firm rodzinnych zajmujących się produkcją „zdrowej żywności”, bazujących na tradycyjnych recepturach i lokalnych produktach. Wytwarzane są np. miody, lokalne piwa, sery i ciasta. Ważne są na tym obszarze również powiązania infrastrukturalne pomiędzy poszczególnymi regionami. Przebiegają tam linie kolejowe przystosowane, zarówno do transportu towarowego, jak i osobowego. Na terenie Partnerstwa funkcjonują aż 4 przejścia graniczne: w Bobrownikach (drogowe, ruch osobowy i towarowy), w Siemianówce (kolejowe i ruch towarowy), w Połowcach (drogowe, ruch osobowy i towarowy) oraz w Białowieży (przejście pieszo-rowerowe, turystyczne). Funkcjonowanie tych przejść granicznych, szczególnie w ruchu towarowym, pełni kluczową rolę w rozwoju tego obszaru.

Położenie geograficzne Partnerstwa ma również duże znaczenie. Jest to w dużej części obszar położony na terenie Puszczy Białowieskiej, Puszczy Knyszyńskiej oraz dolin rzek Bug i Narew. Obszar atrakcyjny pod względem krajobrazowym, z miejscami nieskażonymi ciężkim przemysłem oraz dobrze rozwiniętą infrastrukturą, pozwalającą na odpoczynek. O wysokim potencjale regionu świadczy bogactwo fauny i flory oraz występowanie licznych chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Na tym terenie zlokalizowana jest znaczna liczba obszarów objętych różnymi formami ochrony: park narodowy, rezerwaty, obszar sieci NATURA 2000 czy obszary chronionego krajobrazu. Liczne szlaki turystyczne, rowerowe i samochodowo – motocyklowe łączą cały obszar Partnerstwa. Warte podkreślenia jest też wielokulturowość występująca na tych terenach. Przeplata się tam kultura polska, białoruska oraz ukraińska, z widocznymi pozostałościami i wpływami kultury żydowskiej, rosyjskiej, a nawet niemieckiej. Różnorodność ta wpływa na potencjał kulturowy regionu i ma odzwierciedlenie w szerokiej gamie oferowanych produktów lokalnych.

Ideą powołania Partnerstwa Południowo – Wschodniego Podlasia są wspólne cele i korzyści dla wszystkich partnerów, związane z określeniem wspólnej polityki rozwoju tego obszaru funkcjonalnego.

# CEL ZAMÓWIENIA

Celem głównym zamówienia jest wzmocnienie sprawności administracyjnej samorządów terytorialnych zrzeszonych w Partnerstwie Południowo – Wschodniego Podlasia, w tym przede wszystkim poprawa ich kompetencji do zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym oraz inicjowania i realizacji przedsięwzięć rozwojowych w partnerstwie społeczno – gospodarczym i z innymi samorządami.

Cele szczegółowe zamówienia to:

1. Wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami tworzącymi Partnerstwo Południowo – Wschodnie i wskazanie im korzyści jakie płyną ze wspólnej realizacji zadań.
2. Zwiększenie umiejętności tychże jednostek samorządu terytorialnego do identyfikacji i priorytetyzacji inwestycji rozwojowych w oparciu o diagnozę sytuacji społeczno – gospodarczej i prognozy rozwojowe.
3. Wsparcie doradcze jednostek wchodzących w skład Partnerstwa i mających pomysły na współpracę długoterminową, zakończone opracowaniem strategii terytorialnej wraz z pakietem projektów kluczowych dla rozwoju obszaru.
4. Wsparcie doradcze w formie konsultacji projektów wskazanych przez Partnerstwo jako kluczowe dla rozwoju jego obszaru.

# TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany sukcesywnie od momentu podpisania umowy przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej lub innych okoliczności, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.

# SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**1. Przewiduje się, że przedmiot zamówienia będzie realizowany etapami i obejmować będzie następujący zakres:**

**Etap I – Etap obejmujący planowanie rozwoju Partnerstwa (do 5 miesięcy)**

Zadaniem Wykonawcy na tym etapie będzie świadczenie doradztwa w zakresie przygotowania przez Partnerstwo z udziałem interesariuszy pogłębionej diagnozy społeczno – gospodarczo - przestrzennej obszaru Partnerstwa, zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem oraz w oparciu o dostępne dane, analizy, raporty itp., które należy wykorzystać w opracowywaniu diagnozy.

Do szczegółowych działań na Etapie I będzie należeć:

1. Nawiązanie kontaktu z Radą Partnerstwa oraz zapewnienie wsparcia w powołaniu grupy roboczej Partnerstwa złożonej z przedstawicieli partnerów;
2. Przygotowanie wraz z grupą roboczą planu pracy Partnerstwa na okres trwania projektu (podział zadań, harmonogram prac, zakres i sposób włączenia interesariuszy w proces planowania rozwoju Partnerstwa);
3. Doradztwo w opracowaniu pogłębionej diagnozy problemów, wyzwań i potencjałów rozwojowych obszaru oraz zakresu współpracy partnerów, wraz z identyfikacją brakujących informacji, jak również powiązania ze strategiami, na podstawie których prowadzona jest polityka rozwoju na obszarze Partnerstwa, np. strategie rozwoju gmin czy Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030.
4. Przygotowanie (napisanie) przez Wykonawcę wraz z grupą roboczą tzw. „**Portretu obszaru Partnerstwa**” tj. wsparcie grupy roboczej w opracowaniu diagnozy zidentyfikowanych problemów i priorytetyzacji wyzwań rozwojowych i obszarów do zakresu współpracy w Partnerstwie,

Raport diagnostyczny obszaru Partnerstwa będzie uważany za przygotowany jeśli zostanie przyjęty przez grupę roboczą i Radę Partnerstwa.

**Etap II – Etap obejmujący prace związane z przygotowaniem projektu Strategii Terytorialnej Partnerstwa Południowo – Wschodniego wraz z pakietem projektów (do 7 miesięcy)**

Będzie to zakres przygotowania (napisania) w procesie partycypacyjnym tzn. we współpracy z reprezentantami Partnerstwa Południowo – Wschodniego Podlasia i partnerami społeczno- gospodarczymi, Strategii Terytorialnej[[1]](#footnote-1) wraz z pakietem projektów kluczowych dla rozwoju tego obszaru.

Dokument strategii ma wskazywać rozwiązania, jakie partnerstwo powinno podjąć, aby skutecznie wykorzystać potencjał wszystkich wchodzących w jego skład jednostek. Ma być dokumentem perspektywicznym, pokazującym, w jaki sposób obszar Partnerstwa ma się rozwijać, a jednostki mają ze sobą współpracować w perspektywie co najmniej kilku najbliższych lat. Ponadto ma też pokazywać, z jakich funduszy unijnych i krajowych jednostki będą mogły skorzystać, aby skutecznie się rozwijać.

Wypracowana strategia terytorialna wraz z pakietem projektów musi być zgodna ze strategiami wyższego rzędu tj. Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2030 roku i Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, na podstawie których prowadzona jest polityka rozwoju regionu.

Strategia terytorialna musi spełniać minimalne warunki określone w art. 23 rozporządzenia ogólnego oraz zawierać m.in.:

1. Diagnozę obszaru realizacji Partnerstwa wraz z analizą problemów i potrzeb,
2. Cele ze wskazaniem podejścia zintegrowanego, oczekiwanych wskaźników rezultatu i produktu,
3. Listę projektów z informacją na temat sposobu ich wskazania oraz powiązania z innymi projektami,
4. Opis procesu zaangażowania partnerów społeczno – gospodarczych oraz podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie.

W skład pakietu projektów opracowanych dla Partnerstwa powinny wchodzić projekty spełniające warunki ubiegania się o dofinansowanie w programach polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027, w tym w ramach regionalnego programu i krajowych programów operacyjnych.

W skład pakietu projektów wejdą:

1. Przedsięwzięcia wpływające na rozwój gospodarczy obszaru partnerstwa, z uwzględnieniem projektów z zakresu współpracy międzyinstytucjonalnej.

Projekty wpływające na rozwój gospodarczy powinny opierać się na skutecznym wykorzystaniu istniejących zasobów przyrodniczo – kulturowych oraz wzmocnieniu przewagi regionu m. in. w obszarze turystyki, przetwórstwa rolno – spożywczego oraz wykorzystania specyficznych produktów lokalnych. Służyć do tego powinny najnowocześniejsze technologie i rozwiązania organizacyjne, które pozwolą na osiągnięcie pozycji dobrze rozwiniętego regionu. W dobie pandemii głównym celem jest znalezienie rozwiązań innowacyjnych, dzięki którym jednostki będą mogły poradzić sobie z wyzwaniami i problemami jakie napotkają na swej drodze rozwoju. Projekty dotyczące współpracy publiczno – prywatnej pozwolą, na wykorzystanie potencjału rozwojowego i doświadczeń poszczególnych podmiotów.

1. Przedsięwzięcia związane z rozwojem społecznym.

Dzięki bogatemu dziedzictwu kulturowemu i wysokiej jakości usług publicznych region Partnerstwa jest jednym z najatrakcyjniejszych regionów pod względem życia mieszkańców nie tylko w Polsce, ale też w Europie. Wysokie kompetencje mieszkańców regionu, osiągnięte dzięki dobrze rozwiniętej sieci szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych, należy wykorzystać i przygotować projekt przedsięwzięć, które pozwolą na ich dalszy rozwój. Należy dążyć do tego, aby dobrze wykwalifikowana kadra mogła znaleźć satysfakcjonujące ją miejsca pracy na terenie Partnerstwa i nie opuszczała regionu, a dzięki zdobytej wiedzy wpływała na jego ciągły rozwój.

1. Projekty dotyczące aspektów środowiskowych.

Region Partnerstwa to czyste i różnorodne środowisko naturalne charakteryzujące się stosunkowo niewielką gęstością zaludnienia w stosunku do innych regionów kraju. Są tu bardzo dobre warunki do rozwoju produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a także do rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego. Należy opracować takie projekty, które wpłynął na rozwój infrastruktury elektroenergetycznej, wodno-ściekowej i gospodarki odpadami, a jednocześnie pozwolą na ochronę środowiska naturalnego (w szczególności obszarów NATURA 2000).

Ostateczny skład pakietu projektów kluczowych spełniających warunki ubiegania się o dofinansowanie w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 będzie uzależniony od problemów wskazanych w wypracowanym przez Partnerstwo Południowo-Wschodniego Podlasia z Wykonawcą raporcie diagnostycznym.

Projekty kluczowe powinny być opisane w formie fiszek/ wstępnych analiz wykonalności projektu z harmonogramami realizacji. Fiszka projektowa powinna zawierać najważniejsze informacje o projekcie, w tym:

1. Diagnozę problemu, na który odpowiada projekt;
2. Charakterystykę beneficjenta/partnerów (wykonalność instytucjonalno - prawna przedsięwzięcia);
3. Charakterystykę projektu (nazwa projektu, cel projektu, lokalizacja, planowany okres realizacji projektu, krótki opis projektu, zakres działań, harmonogram realizacji, spodziewane produkty/rezultaty, analiza finansowa).

Strategia terytorialna wraz z pakietem projektów będzie uważana za opracowaną, gdy zostanie przyjęta przez grupę roboczą i Radę Partnerstwa.

**V. Zakres zadań podmiotów uczestniczących w zamówieniu:**

Zakłada się, że w zamówieniu uczestniczyć będzie Samorząd Województwa Podlaskiego, który będzie pełnił rolę koordynatora procesu doradztwa oraz przedstawiciele Partnerstwa Południowo – Wschodniego Podlasia.

Samorząd Województwa Podlaskiego będzie pełnił rolę wspomagającą w systemie realizacji doradztwa, co wynika z powierzonych mu zadań w systemie zarządzania rozwojem i w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Samorząd województwa jest podmiotem zobowiązanym do programowania rozwoju oraz zarządzania nim na poziomie regionalnym, koordynowania działań rozwojowych, ale także pełni rolę partnera i animatora współpracy podmiotów lokalnych (publicznych, społecznych i gospodarczych) w określaniu niezbędnych działań rozwojowych na obszarze województwa.

1. **Samorząd województwa:**
2. Zainicjowanie współpracy pomiędzy jednostkami wchodzącymi w skład Partnerstwa;
3. Uczestnictwo pracowników/ekspertów UMWP w organizowanych spotkaniach oraz w działaniach doradczych;
4. Nadzór merytoryczny nad procesem doradczym w Partnerstwie, w tym opiniowanie opracowań powstałych w procesie doradztwa strategicznego (tj. planu pracy, raportu diagnostycznego, projektu dokumentu strategicznego dla rozwoju obszaru Partnerstwa wraz z pakietem projektów);
5. **Przedstawiciele *Partnerstwa Południowo – Wschodniego Podlasia:***
6. Powołanie interdyscyplinarnej grupy roboczej odpowiedzialnej za organizację partycypacyjnego procesu przygotowania dokumentu strategicznego z udziałem lokalnych interesariuszy i współpracę z Wykonawcą,
7. Wypracowanie przez grupę roboczą we współpracy z Wykonawcą planu pracy Partnerstwa,
8. Współorganizacja z Wykonawcą spotkań i warsztatów (zgodnie z uzgodnionym planem pracy Partnerstwa). Spotkania i warsztaty mogą przyjąć formę stacjonarną lub/i formę wideo konferencji,
9. Współpraca grupy roboczej z Wykonawcą - praca ciągła z interesariuszami, której efektem będzie przeprowadzenie analizy potrzeb, diagnozy i współpraca przy przygotowaniu dokumentów będących przedmiotem doradztwa: raportu diagnostycznego, strategii terytorialnej i pakietu projektów.
10. **Wykonawca:**
11. Przygotowanie (napisanie) projektu dokumentów będących przedmiotem doradztwa dla Partnerstwa tj. raportu diagnostycznego, strategii terytorialnej i pakietu projektów.
12. Przygotowanie dokumentów w wersji **elektronicznej** na trwałym nośniku w wersji dostosowanej do druku:
13. Dokument WORD,
14. Dokument PDF,
15. Dokumenty w wersji elektronicznej powinny zostać przygotowane w oparciu o standardy dostępności stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Link do Wytycznych: <https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/>
16. Zapewnienie odpowiedniego doświadczenia i zaplecza logistycznego do realizacji zamówienia;
17. Aktywne doradztwo w procesie planowania strategicznego dla Partnerstwa, w tym przygotowanie (napisanie) raportu diagnostycznego, przygotowanie (napisanie) dokumentu strategicznego wraz z pakietem projektów (opracowanie fiszek);
18. Stała współpraca z Samorządem Województwa Podlaskiego, informowanie na bieżąco o pojawiających się problemach i opóźnieniach, przekazywanie do oceny powstałych wyników prac (produktów) powstałych w ramach etapów realizacji zamówienia;
19. Zapewnienie zespołu ekspertów (min. 2), który udzieli bezpośredniego, merytorycznego doradztwa strategicznego, moderującego i animującego proces współpracy oraz nadzorującego i koordynującego całość doradztwa dla Partnerstwa. Funkcję tę będą pełniły osoby mające doświadczenie w doradztwie strategicznym dla samorządów lokalnych oraz odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie komunikacji, animacji i budowania relacji.
20. Wykonawca zapewni, aby **eksperci** spełniali wymagania szczegółowo określone w SWZ rozdział VIII ust 2 pkt 4.
21. Wykonawca zapewni zespół ekspertów, który:
	1. będzie posiadał wiedzę o aktualnej polityce państwa w obszarze, którego dotyczy doradztwo, znajomość treści dokumentów strategicznych i programów, tj. SOR, KSRR 2030, SRT 2020, PEP, i innych strategii krajowych wynikających z SOR, jak też SRWP 2030, Program Dostępność Plus,
	2. będzie posiadał doświadczenie we współpracy z samorządami lokalnymi, w tym inicjowaniu i moderowaniu partnerstw, organizacji procesu komunikacji z mieszkańcami i innymi interesariuszami (różne formy partycypacji społecznych i dyskusji z mieszkańcami i różnymi grupami interesariuszy, które zapewnią realne włączenie interesariuszy w proces współdecydowania o polityce rozwoju), prowadzeniu spotkań i animowaniu, prowadzenia procesu wypracowania planu rozwoju i pakietu projektów w podejściu partycypacyjnym i z wykorzystaniem dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie kreowania nowych, innowacyjnych rozwiązań.
	3. powoła spośród zespołu eksperta pełniącego rolę koordynatora merytorycznego, który ma doświadczenie w pracy na rzecz samorządów lokalnych i ma doświadczenie w prowadzeniu spotkań. Jego zadaniem będzie koordynacja procesu doradztwa w Partnerstwie, przepływ informacji między Wykonawcą a Samorządem Województwa Podlaskiego, wymianę doświadczeń w trakcie realizacji zamówienia, ocenę prac i formułowanie wniosków, rekomendacji;
	4. będzie posiadał kluczowe kompetencje w następujących obszarach:
		* pozyskiwaniu i analizie danych;
		* planowaniu strategicznym, w tym przygotowaniu projektów dokumentów strategicznych oraz w planowaniu inwestycji, w szczególności dotyczących:
			+ planowania przestrzennego, w tym powiązań funkcjonalnych,
			+ środowiska i adaptacji do zmian klimatu,
			+ rozwiązań transportowych i mobilności miejskiej,
			+ wsparcia lokalnej przedsiębiorczości, w tym turystyki i rynku pracy,
			+ polityki społecznej, w tym edukacji, zdrowia, kultury, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, niesamodzielnych;
			+ rewitalizacji;
			+ polityki mieszkaniowej,
			+ zarządzania finansami samorządowymi,
			+ prowadzenia badań społecznych (badania ankietowe, wywiady pogłębione),
			+ wykonywania analiz i wnioskowania z danych statystycznych;
22. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty związane z logistyką, tj. dojazdem i noclegiem ekspertów.
1. Dokumentu spełniającego wymogi art. 23 Rozporządzenia ogólnego – CPR oraz zawierającego analizy na potrzeby opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego, zdefiniowanej w *Ustawie o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. 2020, poz. 1378) [↑](#footnote-ref-1)