Załącznik nr 1 do Umowy nr …...../WSU.II/Z/........…/2024

HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

A – w zakresie sporządzenia Planu ogólnego i opracowania ekofizjograficznego:
Etap A1 – Prace wstępne
1. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu propozycji wniosków w sprawie wystąpienia o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu Planu ogólnego.
2. Sporządzenie oraz przekazanie Zamawiającemu opracowania ekofizjograficznego do planu ogólnego,
3. Ewentualna korekta Opracowania ekofizjograficznego wynikająca z uwag wniesionych przez Zamawiającego.
4. Cyfryzacja obowiązujących na terenie miasta miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przekazanie Zamawiającemu.
5. Dokonanie analizy uwarunkowań wynikających w szczególności z: obowiązujących aktów planowania przestrzennego na terenie miasta Płocka, wniosków o sporządzenie lub zmianę aktów planowania przestrzennego, obowiązujących aktów planowania przestrzennego na terenie gmin sąsiednich, dotychczasowego i faktycznego sposobu zagospodarowania, wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeń itp., innych opracowań, programów i dokumentów oraz aktów samorządowych miasta i województwa, w tym wynikających z przepisów odrębnych.
Termin wykonania - do 4 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
Etap A2 – Prace planistyczne – koncepcja projektu Planu ogólnego
  1. Przygotowanie oraz przedstawienie Zamawiającemu propozycji rozpatrzenia, wraz z merytorycznym uzasadnieniem, wniosków złożonych w trakcie ogłoszenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Planu ogólnego.
  2. Przygotowanie oraz przedstawienie Zamawiającemu stanowiska (odniesienie się) do odpowiedzi instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu planu ogólnego, złożonych na etapie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia tego dokumentu.
  3. Sporządzenie koncepcji projektu planu ogólnego składającej się z części tekstowej i graficznej (szczegółowy zakres i format przekazania do uzgodnienia z Zamawiającym).
  4. Wprowadzenie zmian do koncepcji projektu planu ogólnego wynikających z uwag wniesionych przez Zamawiającego.
Termin wykonania – do 3 miesięcy od dnia przyjęcia etapu A1.
Etap A3 - Prace planistyczne – projekt Planu ogólnego
  1. Sporządzenie projektu Planu ogólnego wraz z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko oraz przedłożenie do akceptacji Zamawiającemu,
  2. Wprowadzenie zmian do projektu Planu ogólnego, uzasadnienia i prognozy oddziaływania na środowisko wynikających z uwag wniesionych przez Zamawiającego i przedłożenie tych dokumentów Zamawiającemu.
Termin wykonania– do 4 miesięcy od dnia przyjęcia etapu A2.
Etap A4 – opiniowanie przez Miejską Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną
  1. Prezentacja projektu Planu ogólnego wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko na posiedzeniu Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
  2. Wprowadzenie zmian do projektu Planu a także uzasadnienia i prognozy oddziaływania na środowisko wynikających z opinii Komisji oraz przedłożenie do akceptacji Zamawiającemu.
Termin wykonania– do 1,5 miesiąca od dnia przyjęcia etapu A3.

Etap A5 – uzyskanie opinii i uzgodnień
1. Wystąpienie o opinie i uzgodnienie projektu Planu ogólnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Do obowiązków Wykonawcy będzie należała weryfikacja, przygotowanego przez Zamawiającego, wykazu instytucji i organów, do których należy skierować pisma o uzgodnienie i opinie oraz przygotowanie i przekazanie kompletu materiałów niezbędnych do przedłożenia organom opiniującym i uzgadniającym.
2. Przygotowanie pisemnego stanowiska w sprawie sposobu uwzględnienia uzyskanych opinii i uzgodnień instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu planu ogólnego oraz opinii pozostałych podmiotów, do których skierowane zostały wystąpienia.
3. Wprowadzenie zmian do projektu Planu a także uzasadnienia i prognozy oddziaływania na środowisko wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień oraz przedłożenie do akceptacji Zamawiającemu. W przypadku nieuzgodnienia projektu planu przez którykolwiek z organów obowiązkiem Wykonawcy będzie ponowne wystąpienie o uzgodnienie aż do jego skutecznego uzyskania.
4. Sporządzenie wykazu opinii i uzgodnień, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów.
Termin wykonania – do 2,5 miesiąca od dnia przyjęcia etapu A4.
Etap A6 – konsultacje społeczne
1. Sporządzenie wykazów wniosków złożonych do projektu planu ogólnego wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów oraz przedłożenie do akceptacji Zamawiającemu.
2. Przeprowadzenie, przy udziale Zamawiającego, konsultacji społecznych projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 8i i 8j ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało także określenie, w porozumieniu z Zamawiającym, zakresu tematycznego geoankiety w przypadku skorzystania z tej formy konsultacji.
3. Przygotowanie propozycji rozpatrzenia, wraz z merytorycznym uzasadnieniem, uwag złożonych do projektu planu ogólnego i prognozy oddziaływania na środowisko podczas konsultacji społecznych i przedłożenie do akceptacji Zamawiającemu.
4. Sporządzenie wykazu uwag zgłoszonych do projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko podczas konsultacji społecznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy.
5. Wprowadzenie zmian do projektu planu ogólnego a także uzasadnienia i prognozy oddziaływania na środowisko wynikających z przeprowadzonych konsultacji oraz przedłożenie do akceptacji Zamawiającemu.
6. W zależności od potrzeb ponowienie w niezbędnym zakresie uzgodnień projektu planu z właściwymi organami i instytucjami, wprowadzenie do niego zmian wynikających z ponowionych uzgodnień oraz przedłożenie do akceptacji Zamawiającemu.
7. Opracowanie raportu podsumowującego przebieg konsultacji, zawierającego w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz protokoły z czynności przeprowadzonych w ramach konsultacji, zgodnie z art. 8k ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przedłożenie do akceptacji Zamawiającemu.
Termin wykonania – do 3 miesięcy od dnia przyjęcia etapu A5.
Etap A7 – uchwalenie Planu ogólnego
1. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu projektu planu ogólnego wraz z uzasadnieniem i raportem podsumowującym przebieg konsultacji w celu przedłożenia do uchwalenia Radzie Miasta Płocka w formatach określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy,
2. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji prac planistycznych spełniającej wymogi rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów.
3. Przekazanie Zamawiającemu uzasadnienia wraz z podsumowaniem, o których mowa w przepisach ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
4. Prezentacja projektu uchwały w sprawie uchwalenia Planu ogólnego wraz z uzasadnieniem i raportem podsumowującym przebieg konsultacji na posiedzeniu kolegium Prezydenta, posiedzeniach komisji Rady Miasta oraz ewentualnie na innych spotkaniach, których tematem będzie projekt tego dokumentu.
5. Prezentacja projektu uchwały w sprawie uchwalenia Planu ogólnego wraz z uzasadnieniem i raportem podsumowującym przebieg konsultacji na sesji Rady Miasta, na której podejmowana będzie przedmiotowa uchwała wraz z udzielaniem wyjaśnień i odpowiedzi na pytania radnych lub innych uczestników sesji.
Termin wykonania– do 2 miesięcy od dnia przyjęcia etapu A6 z uwzględnieniem harmonogramu pracy Rady Miasta Płocka.
Uwaga: w przypadku gdy Rada Miasta stwierdzi konieczność dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu ogólnego, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag lub wniosków złożonych do projektu planu ogólnego, wymagających ponowienia uzgodnień, do obowiązków Wykonawcy będzie należało ponowienie czynności określonych w art. 13j ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian.
Etap A8 – kontrola wojewody, zakończenie prac.
1. przekazanie wojewodzie uchwały w sprawie uchwalenia Planu ogólnego wraz z załącznikiem oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi.
  Uwaga: w przypadku wszczęcia przez wojewodę postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie uchwalenia Planu ogólnego do obowiązków Wykonawcy będzie należało przygotowanie pisemnych wyjaśnień dotyczących nieprawidłowości zgłoszonych przez wojewodę.
2. Przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu umowy w formie i liczbie egzemplarzy zgodnej z postanowieniami § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy.
  Termin wykonania– do 2 miesięcy od dnia przyjęcia etapu A7, lecz nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia upływu terminu na wydanie przez wojewodę rozstrzygnięcia nadzorczego o stwierdzeniu nieważności uchwały w sprawie uchwalenia Planu ogólnego.

B – w zakresie aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku
Etap B1
1. Przygotowanie projektu informacji o uwarunkowaniach dotyczących projektu Strategii - 1 wersji dla celów wystąpienia do RDOŚ i PWIS w terminie 3 miesięcy od zawarcia Umowy, jeżeli Wykonawca potwierdzi przesłanki i możliwość wystąpienia o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
2. Przygotowanie drugiego projektu Strategii w celu przedstawienia dokumentu do konsultacji społecznych – w terminie 6 miesięcy od zawarcia Umowy.
3. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie aktualizacji Strategii wraz z wszystkimi załącznikami i uwzględnieniem rozstrzygnięć wynikających z rozpatrzenia wniosków w ramach konsultacji społecznych – w terminie 1 miesiąca od rozstrzygnięcia uwag i zakończenia konsultacji.
4. Udział w pracach Komisji Rady Miasta Płocka i w posiedzeniach sesji Rady Miasta Płocka, na których będzie omawiana uchwała dotycząca aktualizacji Strategii.
Termin wykonania całego etapu B1 – do 15 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA

.............................................	................…......................